**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ   
РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **I ЭТАП – ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ** | |
| **июль-сентябрь 2023 г.** | информирование жителей о конкурсном отборе инициативных проектов |
| определение проблем и идей их решения |
| формирование инициативных групп |
| подготовка инициативных проектов и определение источников инициативных платежей |
| проведение сходов, собраний, конференций граждан или сбор подписных листов для общественного обсуждения проектов |
| подготовка пакета документов для участия инициативных проектов в конкурсном отборе |
| **II ЭТАП – МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ** | |
| **до 11 сентября 2023 г.** | инициаторы проектов направляют в администрации муниципальных районов (городских округов) заявки для участия проектов в конкурсном отборе |
| **до 3 октября 2023 г.** | **проводится муниципальный отбор проектов**  максимальное количество отобранных проектов на региональный этап от муниципальных образований с численностью населения:   * свыше 500 тысяч человек (включительно) на региональный этап может быть представлено – 40 проектов * свыше 150 тысяч человек (включительно), но менее  500 тысяч человек – по 20 проектов (включая муниципальные округа) * для остальных – по 15 проектов |
| **III ЭТАП – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ** | |
| **до 13 октября 2023 г.** | городские округа и муниципальные районы представляют в министерство пакеты документов для участия проектов **в конкурсном отборе** |
| **до 17 ноября**  **2023 г.** | процедуры по конкурсному отбору проектов:   * *формирование и проверка сводного перечня проектов* на соответствие направлениям и на участие проектов в государственных программах * *принятие министерством решения* о допуске или об отказе в допуске к участию проектов в конкурсном отборе с учетом заключений отраслевых министерств и размещение его на сайте * *проведение рейтинга проектов* с учетом установленных критериев * *рассмотрение и принятие решений* о поддержке проектов межведомственной комиссией |
| **до 18 декабря**  **2023 г.** | **принятие 2-х правовых актов Правительства Иркутской области:**  1) об итогах конкурсного отбора инициативных проектов;  2) о распределение субсидий из областного бюджета МО, на территории которых в 2024 году будут реализовываться инициативные проекты. |
| **IV ЭТАП – ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ** | |
| **до 20 января 2024 г.** | муниципальные образования направляют в министерство пакеты документов для предоставления субсидий |
| **до 15 февраля**  **2024 г.** | заключение соглашений между муниципальными образованиями и министерством о предоставлении субсидий |
| **V ЭТАП – РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ,**  **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ** | |
| **февраль –декабрь**  **2024 г.** | реализация проектов муниципалитетами, осуществление контроля инициаторами проектов за ходом реализации проектов |
| **до 30 декабря 2024 г.** | завершение реализации инициативных проектов |
| **до 1 февраля 2025 г.** | представление в министерство отчетов о реализации инициативных проектов |