ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Тулунский район» АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«14» октября 2016 г. № 218 -рг

г.Тулун

О внесении изменений в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг «О разработке стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района»

В связи с внесением изменений на региональном уровне в постановление Правительства Иркутской области от 30.12.2014 г. № 713-пп «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов стратегического планирования Иркутской области», распоряжение Правительства Иркутской области от 08.12.2015 г. № 693-рп «О разработке стратегии социально-экономического развития Иркутской области» и изменением сроков разработки региональной стратегии, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

1. Внести в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 04.04.2016 г. № 86-рг «О разработке стратегии социально-экономического развития в Тулунском муниципальном районе» следующие изменения:

- пункт 1 признать утратившим силу;

- в пункте 2 словосочетание «до 01 января 2017 года» заменить словосочетанием «до 01 июля 2017 года».

2. Утвердить План разработки стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2017-2030 годы в новой редакции (прилагается);

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ВрИО мэра Тулунского

муниципального района                                                           В.Н. Карпенко

Утвержден

распоряжением администрации

Тулунского муниципального района

от « 14» октября  2016 г.  № 218 -рг

ПЛАН

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2017-2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование проекта стратегии | до 1 мая 2017 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района совместно со структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района |
| 2. | Рассмотрение проекта стратегии на заседании рабочей группы | до 15 мая 2017 года | Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района |
| 3. | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии | до 15 июня 2017 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 4. | Согласование проекта стратегии с Министерством экономического развития Иркутской области, членами рабочей группы и должностными лицами администрации Тулунского муниципального района | до 01 июля 2017 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 5. | Рассмотрение проекта стратегии мэром Тулунского муниципального района | До 01 сентября 2017 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |
| 6. | Обеспечение внесения проекта решения Думы Тулунского муниципального района об утверждении стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района в Думу Тулунского муниципального района | до 01 января 2018 года | Комитет по экономике администрации Тулунского муниципального района |