**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

**«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**седьмого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**30 апреля 2020 г. №131**

**г.Тулун**

**О реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»**

Заслушав информацию председателя Комитета по образованию – заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» С.В. Скурихина о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя Комитета по образованию - заведующего муниципального казённого учреждения «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» С.В. Скурихина о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.» (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района В.В. Сидоренко

Приложение

к решению Думы Тулунского муниципального района

от 30.04. 2020г. №131

Информация о реализации на территории Тулунского муниципального района муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 141-пг.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Ответственным исполнителем Программы является Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Участниками Программы:

- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»;

- образовательные организации Тулунского района.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет (%);

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников;

3. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности;

5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида и преступлений, совершенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением;

6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период.

В Программе выделено три подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»;

- Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»;

- Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.».

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 815784,7 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 189,2 тыс. руб., областной бюджет – 672329,0 тыс. руб., местный бюджет – 143266,5 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 801653,1 тыс. руб. (98,2 %), в том числе: федеральный бюджет – 189,2 тыс. руб. (100%), областной бюджет – 660658,9 тыс. руб. (98,2 %), местный бюджет – 140805,0 тыс. руб. (98,2 %).

С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в рамках Программы в 2019 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района направлены субвенции на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций, проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, спортивных залов, приобретение школьных автобусов, технологического оборудования для пищеблоков, оснащение учебных классов средствами обучения. Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

**Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образования.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 756323,1 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 628784,4 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 127538,7 тыс. руб.

Фактическое освоение- 753074,4 тыс. руб. (99,5%):

- за счет средств областного бюджета – 627832,2 тыс. руб. (99,8%);

- за счет средств местного бюджета – 125242,2 тыс. руб. (98,2%).

**Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 4551,3 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 1625,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2925,4 тыс. руб.

Фактическое освоение 100%

Средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, оплату командировочных расходов, оплату налогов, сборов.

**Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 30748,7 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 12943,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 17805,5 тыс. руб. Фактическое освоение - 30580,7 тыс. руб. (99,4%).

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР». Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии, обследовано 73 несовершеннолетних. Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 108 выпускников 11 классов и 263 выпускников 9 классов.

В рамках августовской учительской конференции проведены заседания районных методических объединений учителей предметников, в которой приняли участие педагоги из 31 общеобразовательной организации. Организован праздничный концерт для педагогических работников ко Дню Учителя, Дню Дошкольного работника.

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов по оплате электроэнергии, услуг связи для исполнения контрактов по оплате за декабрь (оплата проведена в январе 2020г.).

**Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 704089,9 тыс. руб., из них областной бюджет - 597282,1 тыс. руб., местный бюджет - 106807,8 тыс. руб.Фактическое исполнение – 701009,3 тыс. руб. (99,5%).

Исполнены следующие мероприятия:

1. Выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, производились расходы на приобретение методической литературы, игрового оборудования.

2. Выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, производились расходы на приобретение учебной литературы, оплата услуг интернета.

3. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений.

5. Обеспечение ГСМ по мероприятиям.

6. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях Тулунского района.

7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов муниципальных образовательных организаций Тулунского муниципального района в отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон ЧС, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года, в границах населенных пунктов Тулунского муниципального района, в течение 2019-2020 учебного года.

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с экономией лимитов, выделенных на командировочные расходы, медосмотр, услуги связи, подвоз и приобретение угля, ГСМ, за счет лимитов, выделенных на оплату коммунальных услуг. Расходы были произведены в пределах сумм заключенных контрактов, по установленным приборам учета за оказанные услуги, и согласно выставленных счетов на оплату.

**Региональный проект 1.4. «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 16933,1 тыс. руб.за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение – 16933,1 тыс. руб. (100%).

В рамках регионального проекта запланировано и исполнено одно мероприятие по осуществлению отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 936 детей из многодетных и малоимущих семей.

Достигнуты целевые показатели Подпрограммы:

1. Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций составила 96,1% (планируемый показатель – 98,3%).
2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании составляет 100% (планируемый показатель – 100%)
3. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования – 37% (планируемый показатель – 45%).
4. Доля учащихся образовательных организаций, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 96,58% (планируемый показатель – 89%).
5. Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) – 99,02% (планируемый показатель – 98,5%).
6. Удовлетворенность населения качеством образования - 98% (планируемый показатель – 70%).

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»**

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 59014,1 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 189,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 43544,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 15280,3 тыс. руб.

Фактическое освоение - 48131,2 тыс. руб. (82%):

- за счет средств федерального бюджета – 189,2 тыс. руб. (100%);

- за счет средств областного бюджета – 32826,7 (75,3%) тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 15115,3 тыс. руб. (99%).

**Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 1507,7 1 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение – 1503, 5 тыс. руб. (99,7%).

В 2019 году произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, зарядке огнетушителей, оплачены услуги охраны, обеспечено обслуживание тревожных кнопок, установлена автоматическая пожарная сигнализация в МДОУ детский сад «Дюймовочка», МОУ «Владимирвская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», установлена система видеонаблюдения в МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ».

**Основное мероприятие 2.2. Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 28681,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета –17630,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета –11050,6 тыс. руб. Фактическое освоение - 28427,8 тыс. руб. (99,1 %). Подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций ( МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ») проведены капитальные ремонты зданий образовательных организаций (МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ»), ремонт пищеблока МОУ «Мугунская СОШ», с целью подготовки к новому учебному году проведен текущий и косметический ремонт пятидесяти четырех образовательных организаций, ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, обеспечено обустройство хозяйственных зон, заменены окна (МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Аршанская ООШ», МОУ «Икейская СОШ»).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

**Основное мероприятие 2.3 «Безопасность школьных перевозок»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году составляет 9709,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 9561,2 тыс. руб., местный бюджет 147,8 тыс. руб. Фактическое исполнение – 9708,0 тыс. руб. (99,9%).

В рамках основного мероприятия приобретены школьные автобусы для перевозки обучающихся к месту обучения и обратно для МОУ «Евдокимовская СОШ», МДОУ детский сад «Аленушка», здания которых разрушены в результате паводка, МОУ «Перфиловская СОШ».

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

**Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных организациях»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году составляет 1914,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1671,2 тыс. руб., местный бюджет 243,3 тыс. руб. Фактическое исполнение – 1910,56 тыс. руб. (99,8%). В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МДОУ детский сад «Дюймовочка», МОУ «Уйгатская СОШ», МОУ «Аршанская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «НОШ № 10», МДОУ детский сад «Незабудка», МДОУ детский сад «Журавлик».

**Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 5261,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 3141,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2119,3 тыс. руб. Фактическое исполнение – 5260,9 тыс. руб. (99,9%).

Проведены мероприятия направленные на развитие кадрового потенциала, выявление и поддержку одаренных детей, развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи, сохранение и укрепление здоровья, активизацию российского движения школьников среди обучающихся школ Тулунского района.

Достигнуты целевые показатели Подпрограммы:

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 90% (планируемый показатель – 40%)

Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в кружках и секциях спортивной направленности - 83% (планируемый показатель - 81%).

Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием в количестве 1300 человек ежегодно.

Увеличение доли учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей – 35% (планируемый показатель – 34%).

Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров муниципальных и региональных мероприятий – 34,4% (планируемый показатель – 32%).

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 23% (планируемый показатель – 23%).

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 1,8 % (планируемый показатель – 3,5%).

Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 92 % (планируемый показатель –92%).

**Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2017 – 2021 гг.»**

Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 447,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение - 447,5 тыс. руб. (100%).

**Основное мероприятие 3.1. «Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетними»**

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 447,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение - 447,5 тыс. руб. (100%).

В рамках основного мероприятия организован слет подростков с проблемами в обучении, 158 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время, межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время. Проведено профилактическое мероприятие муниципального уровня - интеллектуальная КВИЗ-ИГРА «Предупреждение! Спасение! Помощь! Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений совершенных несовершеннолетними.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Снижение роста правонарушений и безнадзорности на 21 %.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.» считается эффективной. Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) составляет 1,2.

В результате реализации Программы достигнуты целевые показатели:

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет - 83% (планируемый показатель – 99%);

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников - 6,4% (планируемый показатель – 1,5%);

3. Удовлетворенность населения качеством общего образования – 98% (планируемый показатель – 70%);

4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности – 22 % (планируемый показатель – 22%);

5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида и преступлений, совершенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением – 39 случаев (планируемый показатель – 55%);

6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период – 75 % (планируемый показатель – 25%).