|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование****«Тулунский район»** |
|  |
| **Д У М А****Тулунского муниципального района****седьмого созыва** |
|  |
| **РЕШЕНИЕ** |
|  |
|  **26 февраля 2021г. №208** |
| **г. Тулун** |
|  |
|

|  |
| --- |
| О подготовке к посевной кампании на территории Тулунского муниципального района |
|  |

 |

Заслушав и обсудив отчет начальника Управлениясельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т.М. о подготовке к посевной кампании на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь ст.ст.27,44 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Отчет начальника Управлениясельского хозяйства Комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Лисичкиной Т. М. о подготовке к посевной кампании на территории Тулунского муниципального района принять к сведению (прилагается).
2. Администрации Тулунского муниципального района опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», аппарату Думы разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Тулунского

муниципального района В. В. Сидоренко

Приложение к решению Думы

Тулунского муниципального района

от 26.02.2021г. №208

О подготовке к посевной кампании на территории Тулунского муниципального района

В Тулунском муниципальном районе ведут производственно-хозяйственную деятельность 4 СХТП и 63 крестьянских (фермерских) хозяйств. Вся деятельность СХТП осуществляется в соответствие с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции сырья и продовольствия на 2019-2024 годы».

В 2021 году сельхозтоваропроизводителями района планируется посеять 43153 га зерновых, 8295 га рапса, 44,5 га картофеля, 8 га овощей, кормовые культуры будут размещены на площади 7536 га. Вся посевная площадь составит 59036 га. Планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 1106 га залежных земель.

Для посева зерновых и зернобобовых культур подготовлено 23082 га чистых паров, 11050 га напахано зяби, введено в оборот залежных земель 4859 га, по весновспашке предстоит посеять 4329 га. Те хозяйства, у которых неподготовлена почва рекомендуем проводить сев зерновых по стерне. Следует отметить, что посевы зерновых по стерневым фонам и безотвальной весенней обработке отличается повышенной засоренностью, поэтому по таким обработкам следует планировать обязательное применение гербицидов, а также увеличение дозы минеральных удобрений, особенно азотных.

Для выполнения условий и получения несвязанной поддержки в 2021 году сельхозтоваропроизводителями Тулунского района необходимо приобрести 2116 тонн минеральных удобрений, что составит 15 кг д. в. на га (или 44 кг в физическом весе) от всей площади под зерновые культуры. На 15 февраля законтрактовано договоров на приобретение минеральных удобрений 2795 тонн, оплачено за 1429 тонн, завезено в хозяйства района 1228 тонн, что составляет 58 % от требуемого объема. А также приобретение элитных семян зерновых и зернобобовых культур в объеме не менее 15 % от посевной площади в количестве 1625 тонн. Приобретение элитных семян необходимо осуществлять в спецсемхозах, которые внесены в реестр Иркутской области. В Тулунском районе получило статус спецсемхоза ООО «Урожай», которое сформировало партии семян для реализации, пшеница «Ирень»-1500 тонн, ячмень «Биом»-500 тонн, овес «Егорыч»-150 тонн, горох «Русь»-90 тонн, рапс «Фрегат»-60 тонн. Весь вышеперечисленный объем планирует покрыть потребность района в элитных семенах. Приобретение семян возможно и в других спецсемхозах области.

План засыпки семян по району выполнен и составил 124840 тонн, кондиционных семян на 15 февраля 2021 года имеется 34% от плана, до начала посевной необходимо довести до кондиции не менее 90%. Хозяйствами района при наступлении благоприятных температурных условий будет продолжена подработка семенного материала.

В период посевной кампании по данным Гостехнадзора будет задействовано:

Тракторов – 197, исправны 185

Культиваторов – 162

Бороны – 134

Плуги - 186

Машины для внесения удобрений –5

Опрыскиватели – 23

Зерноочистительные машины –7

Сеялки – 186, исправны 177

Посевные комплексы – 21

Грузовых автомобилей – 81.

С учетом погодных условий и имеющейся техники на посев зерновых потребуется 15-17 дней, с учетом посева рапса и кормовых культур потребуется 19-21 день.

В 2019-2020 году благодаря действию программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования в растениеводстве, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды СХТП района смогли частично обновить материально-техническую базу своих хозяйств: приобретено 6 – посевных комплексов, 10- сеялок, тракторов – 18, зерносушилок –12, комбайнов-15, зерноочистительной техники – 7.

В хозяйствах района идет накопление ГСМ, специалистами управления сельского хозяйства проведена работа по заключению соглашений, рассчитаны объемы по приобретению элитных семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и протравителей семян. Прорабатывается вопрос с Россельхозбанком о выдачи краткосрочных кредитов на проведение посевной кампании. 12 февраля прошло совещание с СХТП района, на котором решались вопросы по работе в личном кабинете, заключению соглашений, о мероприятиях по противопаводковому и противопожарному периоду, озвучены новые сорта семян, выведенные на Тулунской ГСС, в ходе совещания был рассмотрен ряд других вопросов касающихся посевной кампании. В совещании принимала участие ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория». 1 марта планируется проведение совещание с филиалом ФГБУ «Россельхозцентр», с представителями министерства сельского хозяйства по теме «Организация производства сельскохозяйственных культур в Иркутской области» и о мерах поддержки СХТП в 2021 году.

Начальник управления сельского хозяйства

комитета по экономике и развитию

предпринимательства администрации

Тулунского муниципального района Т.М. Лисичкина