**Иркутская область**

**Муниципальное образование**

**«Тулунский район»**

**ДУМА**

**Тулунского муниципального района**

**седьмого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

**26 октября 2021 г. № 268**

**г.Тулун**

**О ходе реализации на территории**

**Тулунского района проекта**

**«Народные инициативы» в 2021 году**

Заслушав информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «О ходе реализации на территории Тулунского района проекта «Народные инициативы» в 2021 году» в соответствии со ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального района,

**РЕШИЛА:**

Информацию председателя Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. «О ходе реализации на территории Тулунского района проекта «Народные инициативы» в 2021 году» (прилагается) принять к сведению.

Председатель Думы

Тулунского муниципального района В. В. Сидоренко

Врио мэра Тулунского

муниципального района С.В.Шаяхматов

Приложение

к решению Думы Тулунского

муниципального района

от 26.10. 2021г. № 268

**Информация**

**о ходе реализации на территории Тулунского района**

**проекта «Народные инициативы» в 2021 году**

Бюджетные ассигнования на реализацию проекта «Народные инициативы» на 2021год утверждены Законом Иркутской области от 16.12.2020г. №114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» Государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»,утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2018 г. № 828-пп.

В соответствии с Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджету Тулунского муниципального района на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2021 году запланирована субсидия в размере 6 639,3 тыс. рублей, на условии софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 499,7 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию перечня проекта «Народные инициативы» на 2021 год по бюджету Тулунского муниципального района составляет 7139,0 тыс. рублей.

Порядок предоставления и распределения между муниципальными образованиями Иркутской области субсидий на реализацию мероприятий перечня проектов «Народных инициатив» регулируются Положением, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019г. №108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив».

Предоставление субсидии из областного бюджета осуществляется на основании соглашения о предоставлении и расходовании субсидии, заключенного с Министерством экономического развития Иркутской области.

Решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020г. № 190 (в редакции от 28.09.2021г. №262) одобрены мероприятия перечня проекта народные инициативы на 2021 год Тулунского муниципального района.

В соответствии с решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2020 г. №191 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.09.2021 г. №261) исполнение мероприятий перечня осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района и Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

По состоянию на 13.10.2021года исполнение мероприятий перечня проектов народных инициатив Тулунского муниципального района составляет 93,9 % или 6 704, 8 тыс. рублей, в том числе областные средства 6 235, 5 тыс. рублей (отчет прилагается).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.10.2021 ГОДА | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотренный объем финансирования (с учетом перераспределения между мероприятиями по результатам экономии), руб. | | | Фактические расходы (освоено), руб. | | | Остаток, руб. | Степень выполнения мероприятия, % |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| **Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района** | | **4 849 000.00** | **4 509 569.98** | **339 430.02** | **4 414 753.26** | **4 105 720.50** | **309 032.76** | **434 246.74** | **91.04%** |
| 1. | Капитальный ремонт кровли здания МОУ "НОШ №10" расположенной по адресу: Иркутская обл., Тулунский район, п. Центральные мастерские, ул. Докучаева, 2 | 1 900 000.00 | 1 766 999.99 | 133 000.01 | 1 900 000.00 | 1 766 999.99 | 133 000.01 | 0.00 | 100.00% |
| 2. | Организация оснащения дошкольных образовательных учреждений и дошкольных групп общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района мягким инвентарем | 1 015 970.00 | 944 852.09 | 71 117.91 | 1 015 970.00 | 944 852.09 | 71 117.91 | 0.00 | 100.00% |
| 3. | Организация оснащения образовательных учреждений Тулунского муниципального района технологическим и холодильным оборудованием | 699 553.83 | 650 585.05 | 48 968.78 | 699 553.83 | 650 585.05 | 48 968.78 | 0.00 | 100.00% |
| 4. | Приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского муниципального района (МДОУ Чебурашка с. Бадар и МОУ Шубинская НОШ ст. Шуба) | 799 229.43 | 743 283.37 | 55 946.06 | 799 229.43 | 743 283.37 | 55 946.06 | 0.00 | 100.00% |
|  | **дополнительные мероприятия:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Писаревская средняя общеобразовательная школа" | 434 246.74 | 403 849.48 | 30 397.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434 246.74 | 0.00% |
| **Комитет по культуре,  молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района** | | **2 290 032.30** | **2 129 730.02** | **160 302.28** | **2 290 032.30** | **2 129 730.02** | **160 302.28** | **0.00** | **100%** |
| 5. | Организация оснащения библиотек МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района книжными фондами | 100 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 100 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 100% |
| 6. | Организация оснащения МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района оборудованием для стерилизации книг | 140 000.00 | 130 200.00 | 9 800.00 | 140 000.00 | 130 200.00 | 9 800.00 | 0.00 | 100% |
| 7. | Организация оснащения МКУ «СШ» Тулунского муниципального района спортивным инвентарем и спортивной формой | 588 000.00 | 546 839.99 | 41 160.01 | 588 000.00 | 546 839.99 | 41 160.01 | 0.00 | 100% |
| 8. | Организация оснащения МКУК "МДК" "Прометей" Тулунского муниципального района звуковым и швейным оборудованием, компьютерной техникой, мебелью. | 422 000.00 | 392 460.00 | 29 540.00 | 422 000.00 | 392 460.00 | 29 540.00 | 0.00 | 100% |
| 9. | Организация оснащения МКУК «МДК» Прометей» Тулунского муниципального района тканью для пошива сценических костюмов (пошив собственными силами) | 100 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 100 000.00 | 93 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 100% |
| 10. | Организация оснащения МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул Тулунского муниципального района оборудованием для мастерской декоративно-прикладного искусства и мультимедийным проектором. | 120 000.00 | 111 600.00 | 8 400.00 | 120 000.00 | 111 600.00 | 8 400.00 | 0.00 | 100% |
| 11 | Организация оснащения МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района оборудованием мастерских для народного, художественного творчества. | 460 032.30 | 427 830.03 | 32 202.27 | 460 032.30 | 427 830.03 | 32 202.27 | 0.00 | 100% |
| 12 | Организация оснащения видеонаблюдением МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района | 50 000.00 | 46 500.00 | 3 500.00 | 50 000.00 | 46 500.00 | 3 500.00 | 0.00 | 100% |
| 13 | Организация оснащения МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района твердотопливным котлом для обеспечения теплоснабжения здания. | 60 000.00 | 55 800.00 | 4 200.00 | 60 000.00 | 55 800.00 | 4 200.00 | 0.00 | 100% |
| 14 | Организация оснащения МКУК «МОМЦ» Тулунского муниципального района видеокамерой для осуществления деятельности учреждения. | 250 000.00 | 232 500.00 | 17 500.00 | 250 000.00 | 232 500.00 | 17 500.00 | 0.00 | 100% |
| **ИТОГО:** | | **7 139 032.30** | **6 639 300.00** | **499 732.30** | **6 704 785.56** | **6 235 450.52** | **469 335.04** | **434 246.74** | **93.92%** |