ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«05»__07       2012 г.                                      № 92-пг

г. Тулун

О внесение изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы», утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 12.12.2011г. № 168-пг

В целях сохранения накопленного культурного наследия и потенциала Тулунского района, создания условий для развития культуры, повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры,  модернизации сети учреждений культуры и искусства, руководствуясь Основами законодательства Российской Федерации о культуре, увержденными ВС РФ от 09.10.1992 года №3612-1, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года №3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тулунский район», Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2010 года № 148-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Тулунский район» их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую Программу «Развитие библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы», утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 12.12.2011г. № 168-пг, изложив её в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского

муниципального района                                                      М.И. Гильдебрант

| ИСПОЛНИЛА: Начальник Управления по культуре, молодежной политике и спорту Л. И. Константинова СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра Тулунского муниципального района ВрИО начальника правового управления Управляющий делами Председатель комитета по финансам Начальник управления по экономике | В.М.Топчий С.Г. Абраменко Л. А. Федорова Т.В. Трудовишникова |
| --- | --- |

# Утверждена

постановлением администрации Тулунского муниципального района

№ 92-пг от "05" __07___2012г.

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Развитие библиотечного дела

в Тулунском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы»

(далее - Программа)

# г.Тулун

# 2012г.

# Паспорт Программы

Долгосрочная муниципальная целевая программа

1. Наименование Программы:	«Развитие библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

2. Основания для разработки		Основы законодательства Российской

Программы:					Федерации о культуре утвержденные

ВС РФ от 09.10.1992 г. №3612-I;

Закон Российской Федерации «Об образовании»

От 10.07.1992г. №3266-I;

Федеральный закон от 29.12.1994 г. №78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Иркутской области от 18.07.2008г. №46-оз «О библиотечном деле в Иркутской области».

3. Куратор Программы:	Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района

4. Основной разработчик			МКУК «Межпоселенческая центральная Программы:					библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулунского 							муниципального района (далее МЦБ)

5. Исполнители программных 	МКУК «Межпоселенческая центральная

мероприятий:	библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулунского

муниципального района

6. Цель Программы:	Создание системы информационного обеспечения развития библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе.

7. Задачи Программы:	1. Сохранение единого социокультурного пространства на территории Тулунского муниципального района.

2. Создание, сохранение, развитие и использование традиционных и электронных информационных ресурсов и обеспечение эффективного доступа к ним специалистов библиотек сельских поселений.

3. Внедрение и развитие новых библиотечных услуг, привлечение новых читателей.

4. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров

5. Материально – техническое оснащение МЦБ.

8. Сроки и этапы реализации

Программы:	2011 – 2013 г.г.

9. Основные разделы Программы:	1. Формирование фонда

2. Кадровая политика

3. Межпоселенческие мероприятия

4.Информационно-библиографическая, издательская деятельность

5. Развитие материально-технической базы

10. Объем и источники

финансирования:				в тыс. руб.

2011 г.		2012 г.		2013 г.		Всего

10.1. Из бюджета района:	72,1		221,0		130,4		423,5

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программно-целевым методом

В послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 27.04.2007 г. уделено внимание общероссийской проблеме модернизации библиотечной системы. Обосновывается необходимость возрождения в стране библиотечного дела «на новой, современной основе» и укрепления местной информационно-библиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек, которые должны быть не только хранилищем книг, но и реальным информационным центром.

Современный человек должен иметь представление о многообразии накопленной в мире информации, успешно ориентироваться в информационных лабиринтах. Для осуществления этой задачи библиотекари района должны владеть навыками работы с информационными ресурсами, технологиями по хранению и распространению информации. Проблема состоит в том, что библиотеки района не достаточно оснащены современной техникой, не имеют доступа в Интернет. Анализ образовательного уровня работников сельских библиотек свидетельствует о необходимости постоянного процесса повышения квалификации. Анализ состояния персонала по стажу и по возрасту показывает, что большинство работников имеют достаточный профессиональный опыт. Вместе с тем идёт процесс старения кадров и существует проблема недостаточного уровня образования специалистов, работающих в библиотеках сельских поселений. Доля специалистов в системе составляет 57%, из них 27% имеют высшее образование по профилю работы, 30% - профильное среднее  специальное образование. 6 библиотек, обслуживающих читателей сельских поселений, имеют статус информационных центров. В то же время, сами библиотекари не всегда владеют всем спектром знаний, необходимых для работы с современной компьютерной техникой, программным обеспечением.

В связи с исполнением в полном объеме сельскими поселениями своих полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, предусмотренных в  Федеральном законе от 06.10.2003г. № -131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», остро встает вопрос о сохранении на территории Тулунского муниципального района единого социокультурного пространства. Зачастую специалисты сельских учреждений культуры оказываются вне существующего общероссийского информационного поля, утрачивают корпоративные связи с библиотечным сообществом, не имеют информации о новых тенденциях развития библиотечного дела.

В связи с этим назрела необходимость решения проблемы непрерывного повышения квалификации библиотечных кадров программным методом. Проведенные исследования и их анализ показывают, что специалистам сельских библиотек не достаёт систематической информации об инновациях, опыте работы в современных условиях. Исходя из данной проблемы, возникает необходимость в разработке и реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе на 2011-2013 годы», направленной на организацию информационного обеспечения библиотек района, а также:

-    обеспечение библиотек района новой современной информацией;

- сбор и обработка информации по проблемам социокультурной деятельности информационно – методическим отделом МЦБ;

-  создание банков данных по актуальным вопросам деятельности библиотек района;

-  информационное образование библиотечных специалистов.

Привлечение юных пользователей библиотек к участию в межпоселенческих конкурсах, праздниках  позволит решить еще одну острую проблему – проблему привлечения детей и подростков к книге, чтению, организации их свободного времени, корректировке девиантного поведения и станет одной из мер по профилактике социально-негативных явлений в детской и подростковой среде.

Программа по информационному обеспечению позволит специалистам района знакомиться с опытом работы, накопленным библиотекарями нашего региона и страны в целом, быть в курсе последних научно – методических разработок, получать информацию, которая будет храниться и анализироваться без утери данных. Соответственно информационно – методический отдел МЦБ будет являться главным накопителем и распространителем информации. Это позволит обеспечить наибольшую эффективность в работе, применять полученные знания, умения, навыки, методы в практике работы библиотек района.

- Основные цели и задачи программы

Основная деятельность МЦБ по реализации Программы будет направлена на внедрение в практику библиотек района новых форм и методов работы, повышение квалификации и развитие творческой инициативы библиотечных сотрудников, создание условий для развития информационных ресурсов библиотек Тулунского района, оказание методико – консультационной помощи библиотекам района. Исходя, из этого, основной целью Программы будет являться:

Создание системы информационного обеспечения развития библиотечного дела в Тулунском муниципальном районе.

Задачи, которые будут решены в ходе реализации Программы:

1. Сохранение единого социокультурного пространства на территории Тулунского муниципального района.

2. Создание, сохранение, развитие и использование традиционных и электронных информационных ресурсов и обеспечение эффективного доступа к ним специалистов библиотек района.

3. Внедрение и развитие новых библиотечных услуг, привлечение новых читателей.

4. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров

5. Материально – техническое оснащение МЦБ.

IV. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем и источник финансирования по срокам исполнения в ценах 2010 г. (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 | ВСЕГО |  |  |
|  |  |  | мест | мест. | мест. |  |  |  |
| 1.Формирование фонда |
| 1.1 | Комплектование Информационного центра "Окно в мир" (CD, DVD) Комплектование литературой по праву, экономике, информационным технологиям | 2011-2013г | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | мест. бюдж. | МЦБ |
| 1.2 | Подписка на методические издания, специализированные профильные периодические издания по программе "Школа профессионального успеха" | 2011-2013г | 20,0 | 30,9 | 25,0 | 75,9 | мест. бюдж | МЦБ |
| 1.3 | Комплектование профильной литературой по программе «Школа профессионального успеха» | 2011-2013г | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 7,2 | мест. бюдж | МЦБ |
|  | ИТОГО: местный бюджет |  | 26,4 26,4 | 37,3 37,3 | 31,4 31,4 | 95,1 95,1 |  |  |
| 2. Кадровая политика |
| 2.1 | Непрерывная система обучения библиотечных кадров по программе «Школа профессионального успеха» - изготовление методической продукции (рекомендации, метод. материалы, создание электронных носителей с информационными методическими материалами) | 2011-2013г |  |  |  |  |  | МЦБ |
| 2.2 | «Школа начинающего библиотекаря»(для сотрудников со стажем работы до 3 лет) | 2011-2013г |  |  |  |  |  | МЦБ |
| 2.3 | «Библиотечный ориентир» (для сотрудников со стажем работы от 3 до 10 лет) | 2011-2013г |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Школа специалиста» (для сотрудников со стажем работы от 10 лет и больше) | 2011-2013г |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Участие в областных курсах повышения квалификации (согласно плану мероприятий областных библиотек) | 2011-2013г | 15,7 | 8,27 | 10,0 | 33,97 | местбюдж | МЦБ |
| 2.6 | Организация зонального семинара библиотечных работников. | 2013г |  |  | 50,0 | 50,0 | местбюдж |  |
| 2.7 | Конкурс профессионального мастерства |  | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | местбюдж |  |
|  | ИТОГО: местный бюджет |  | 18,7 18,7 | 13,27 13,27 | 65,0 65,0 | 96,97 96,97 |  |  |
| 3. Межпоселенческие мероприятия |
| 3.1 | «Присаяночка» – районный конкурс для девочек 13-15 лет (ежегодно) | 2011-2013г март | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | мест. бюдж | МЦБ |
| 3.2 | «Патриот» – районный конкурс для мальчиков 13-15 лет (ежегодно) | 2011-2013г май | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | мест. бюдж | МЦБ |
| 3.3 | «ЭРУДИТ» – районная интеллектуальная игра для старшеклассников (ежегодно) | 2011-2013г нояб | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | мест. бюдж | МЦБ |
| 3.4 | Конкурс чтецов (ежегодно) | 2011-2013г октяб | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 18,0 | мест. бюдж | МЦБ |
| 3.5 | «Шаги к профессии» Ежегодная акция по профориентационной работе | 2011-2013г февраль | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | мест. бюдж | МЦБ |
|  | ИТОГО: местный бюджет |  | 21,0 21,0 | 34,0 34,0 | 23,0 23,0 | 78,0 78,0 |  |  |
| 4. Информационно-библиографическая, издательская деятельность |
| 4.1 | Создание сайта МКУК «МЦБ» | 2012г |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 4.2 | Создание собственных баз данных | 22011-2013г |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Распространение информации о новых поступлениях в документальный фонд ЦБС | 2012-2013г |  | 2,0 | 2,0 | 4,0 | мест. бюдж |  |
| 4.4 | Создание библиографических пособий по программе краеведческих часов «Люблю тебя, моя Отчизна» (ежеквартально) | 2012-2013г |  | 22,0 | 2,0 | 4,0 | мест. бюдж |  |
|  | ИТОГО: местный бюджет |  | 0,0 0,0 | 14,0 14,0 | 4,0 4,0 | 18,0 18,0 |  |  |

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем и источник финансирования по срокам исполнения в ценах 2010 г. (тыс. руб.) | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 | ВСЕГО |  |  |
|  |  |  | мест | мест. | мест. |  |  |  |

5. Развитие материально-технической базы

| 5.1 | Приобретение компьютерной техники | 2012-2013г |  | 67,5 |  | 67,5 | мест. бюдж | МЦБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Приобретение ламинатора | 2011 | 6,0 |  |  | 6,0 | мест. бюдж | МЦБ |
| 5.3 | Приобретение библиотечного оборудования | 2012 |  | 50,4 |  | 50,4 | мест. бюдж | МЦБ |
| 5.4. | Приобретение печатной библиотечной техники | 2012 |  | 0,53 |  | 0,53 | мест. бюдж | МЦБ |
| 5.5. | Обслуживание вычислительной техники | 2012-2013 |  | 4,0 | 3,0 | 7,0 | мест. бюдж | МЦБ |
| 5.6. | Приобретение картриджа для принтера | 2012-2013 |  |  | 4,0 | 4,0 | мест. бюдж | МЦБ |
|  | ИТОГО: местный бюджет |  | 6,0 6,0 | 122,43 122,43 | 7,0 7,0 | 135,43 135,43 |  |  |
|  | ИТОГО: По муниципальной целевой Программе |  | 72,1 | 221,0 | 130,4 | 423,5 |  |  |

V.Механизм реализации программы

Реализацию программы осуществляется МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г.С. Виноградова» Тулунского муниципального района; контроль за ходом реализации осуществляет – Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.

- Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит библиотечным работникам Тулунского муниципального района повысить профессиональный уровень, что в свою очередь существенно повысит качество библиотечного и информационного обслуживания читателей и привлечет в библиотеки района новых пользователей. Образовательный уровень сотрудников МЦБ позволяет проводить обучение сельских коллег на должном профессиональном уровне. Кроме этого, в ходе реализации программы для специалистов библиотек сельских поселений будут организованы обучающие семинары, мастер-классы с участием специалистов областных библиотек. В результате подготовки по этой программе они не только приобретут знания, умения и навыки, необходимые в ежедневной практике, но и смогут реализовать свой творческий потенциал.

В ходе реализации программы будут решены следующие вопросы:

1. Формирование единого информационного социокультурного пространства на территории Тулунского муниципального района;

2. Увеличение основных показателей деятельности библиотек в Тулунском муниципальном районе: числа пользователей, книговыдачи и посещений;

3. Повышение профессионального уровня библиотечных кадров;

4. Формирование банка данных о передовом опыте деятельности библиотечных учреждений района на электронных носителях;

5. Улучшение материально-технической базы МЦБ.