Приложение

к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района

от «09»\_\_03\_\_2017 года №66-рг

«Приложение

к распоряжению администрации

Тулунского муниципального района

«Об утверждении плана мероприятий на 2017год

по реализации муниципальной программы

«Развитие сферы культуры в Тулунском районе»

на 2017 – 2021 годы

от «19» декабря 2016 года № 271-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ»

НА 2017-2021 ГГ.

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации  2017 год | | Объем ресурсного обеспечения  2017 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2017 год |
| с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годы | | Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее - Управление по культуре) | январь | декабрь | Всего | 19834,6 | X | X |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 19646,6 |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) – при наличии | 171,0 |
| Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии | 17,0 |
| Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии |  |
| Иные источники (далее - ИИ) - при наличии |  |
| 1 | Подпрограмма 1  **«Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы** | Управление по культуре | Х | Х | Всего | 13835,1 | X | X |
| МБ | 13698,1 |
| ОБ | 137,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие традиционного народного творчества, организация досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры | Управление по культуре | Х | Х | Всего | 13835,1 | Х | Х |
| МБ | 13698,1 |
| ОБ | 137,0 |
| 1.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждений культуры | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского муниципального района (далее - МКУК «МОМЦ») | январь | декабрь | Всего | 3258,1 | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры (ед.) | 30 |
| МБ | 3250,1 |
| ОБ | 8,0 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» (далее - МКУК «МДК «Прометей») | январь | декабрь | Всего | 10244,9 | Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | 20 |
| МБ | 10115,9 |
| ОБ | 129,0 |
| 1.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | МКУК «МОМЦ» | январь | декабрь | Всего | 0,0 | Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (чел.) | 600 |
| МБ | 0,0 |
| МКУК «МДК «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 204,4 | Количество клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | 20 |
| МБ | 204,4 | Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей» | 360 |
| 1.1.3. | Организация и проведение районных социально-значимых мероприятий и мероприятий, направленных на развитие жанров традиционного народного творчества | МКУК «МДК «Прометей» | январь | декабрь | Всего | 100,0 | Количество районных культурно-массовых мероприятий (ед.) | 14 |
| МБ | 100,0 |
| МКУК «МОМЦ» | январь | декабрь | Всего | 22,7 | Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.) | 6,8 |
| МБ | 22,7 |
| 1.1.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли (конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, семинары-практикумы) | МКУК «МОМЦ» | январь | декабрь | Всего | 5,0 | Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации специалистов учреждений культуры (ед.) | 30 |
| МБ | 5,0 | Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (чел.) | 600 |
| 2. | Подпрограмма 2  **«Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Управление по культуре | Х | Х | Всего | 3202,1 | X | X |
| МБ | 3153,1 |
| ОБ | 32,0 |
| ФБ | 17,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова» | Управление по культуре | X | X | Всего | 3174,1 | X | X |
| МБ | 3125,1 |
| ОБ | 32,0 |
| ФБ | 17,0 |  |  |
| 2.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждения | Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» (далее - МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова») | январь | декабрь | Всего | 3140,1 | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 1400 |
| МБ | 3125,1 |
| ОБ | 15,0 |
| 2.1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | январь | декабрь | Всего | 34,0 | Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 1400 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 17,0 |
| ФБ | 17,0 |
| 2.1.3. | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на пропаганду книги и чтения | МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | февраль | ноябрь | Всего | 0,0 | Посещаемость МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.) | 10770 |
| МБ | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие Организация и проведение информационно-методических мероприятий | Управление по культуре | X | X | Всего | 28,0 | Х | Х |
| МБ | 28,0 |
| 2.2.1. | Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению привлекательности услуг в сфере библиотечного дела | МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» | январь | декабрь | Всего | 28,0 | Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (ед.) | 21 |
| МБ | 28,0 |
| 3. | Подпрограмма 3  **«Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** | Управление по культуре | Х | Х | Всего | 2797,4 | X | X |
| МБ | 2795,4 |
| ОБ | 2,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности  МКОУ ДО «ДШИ»  с. Шерагул | Управление по культуре | Х | Х | Всего | 2785,4 | X | X |
| МБ | 2783,4 |
| ОБ | 2,0 |
| 3.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности учреждения | муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Шерагул (далее - МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул) | январь | декабрь | Всего | 2785,4 | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 66 |
| МБ | 2783,4 |
| ОБ | 2,0 |
| 3.1.2. | Укрепление материально-технической базы учреждения | МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | январь | декабрь | Всего | 0,0 | Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.) | 66 |
| МБ | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи | Управление по культуре | Х | Х | Всего | 12,0 | Х | Х |
| МБ | 12,0 |
| 3.2.1. | Проведение творческих мероприятий, интеграция творческих достижений учащихся в конкурсных мероприятиях областного, регионального уровней | МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул | январь | декабрь | Всего | 12,0 | Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий (%) | 67 |
| МБ | 12,0 |

».