ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг .»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории  Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г.  № 180-пг.

1. Основные результаты реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Участники Программы:

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 1124982,4 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 82568,9 тыс. руб.,

областной бюджет – 867533,4 тыс. руб.,

местный бюджет – 174880,  тыс. руб.,

Фактическое исполнение – 1117861,6 тыс. руб. (99,4%), в том числе:

федеральный бюджет – 82187,1 тыс. руб. (99,5%)

областной бюджет – 866032,8 тыс. руб. (99,8 %)

местный бюджет – 169641,7 тыс. руб. (97 %).

По направлению «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.» предусмотрено 1027302,8 тыс. руб., что составляет 91,3 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 1022623,9 тыс. руб. (99,5%).

По направлению «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.» предусмотрено 97232,1 тыс. руб., что составляет 8,6 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 94790,2 тыс. руб. (97,5%).

По направлению «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» предусмотрено 447,5 тыс. руб., что составляет 0,04% от общего объема финансирования Программы, исполнено 447,5 тыс. руб. (100%).

По направлению «Доступная среда  для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в общеобразовательных организациях  Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» средств не предусмотрено.

С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в  рамках Программы в 2022 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района  направлены субвенции на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций,  проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, ремонта спортивного зала,  приобретение  средств обучения и воспитания, учебников и учебно-методической литературы.  Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках Программы проведены мероприятия с обучающимися, родителями(законными представителями) и педагогическими работниками.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7до 18 лет;

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

4. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;

5. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

6. Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;

4. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения,   в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

5. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

6. Количество приспособленных для детей–инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования.

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах  школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций  к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района).

3. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования.

4.Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость).

5. Удовлетворенность населения качеством  образования.

6. Эффективность реализации муниципальной программы.

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 1027302,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета -  47010,7 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 827361,8 тыс. руб.;

- за счет  средств местного бюджета – 152930,3  тыс. руб.

Фактическое  освоение – 1022623,9 тыс. руб. (99,5%):

- за счет средств федерального бюджета -  46628,9 тыс. руб. (99,2 %);

- за счет средств областного бюджета – 827103,4 тыс. руб. (99,9%);

- за счет  средств местного бюджета – 148891,6 тыс. руб. (97,4 %).

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района»;

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 6578,4 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета –2132,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 4446,4 тыс. руб.

Фактическое  освоение  - 6578,4  тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 2132,0 тыс. руб. (100%);

- за счет средств местного бюджета – 4446,4 тыс. руб. (100%).

В 2022 году средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, оплату командировочных расходов,  оплату налогов, сборов.

Исполнение мероприятия позволило достичь и перевыполнить планируемый целевой показатель.  Удовлетворенность населения качеством образования – 91,3%. (по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности).

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 42579,0 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 13182,3тыс. руб.,

- за счет средств  местного бюджета – 29396,7 тыс. руб.

Фактическое  освоение  - 42214,5 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств областного бюджета – 13182,3 тыс. руб. (100%),

- за счет  средств местного бюджета – 29032,2  тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с оплатой по фактическим расходам на основании актов выполненных работ и выставленных счетов по услугам связи и ГСМ.

В 2022 году реализовано 2  мероприятия.

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР».  Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 63 выпускников 11 классов и 201 выпускника 9 классов.

Исполнение мероприятий позволило достичь следующих целевых показателей:

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах  школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,95

- Эффективность реализации муниципальной программы – да.

- Удовлетворенность населения качеством образования – 97,2%

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 949526,5тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 35037,1 тыс. руб.;

- областной бюджет 796601,4  тыс. руб.;

- местный бюджет 117888,0 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 945245,2 тыс. руб. (99,6%):

федеральный бюджет 34655,3 тыс. руб. (98,9%);

- областной бюджет 796376,2  тыс. руб. (99,9%);

- местный бюджет 114213,7 тыс. руб. (97%).

В рамках основного мероприятия исполнены следующие   мероприятия:

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, производились расходы на приобретение методической литературы, игрового оборудования.

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, производились расходы на приобретение учебной литературы, оплата услуг интернета.

3. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Реализация мероприятий перечня народных инициатив.

5. Ежемесечное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области.

6. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов.

7. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обувающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области.

8. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в муниципальных общеобразовательных организациях  Иркутской области.

9. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.

10. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования.

11. 4 школы, региональные площадки по агробизнес образованию, приобрели учебные лаборатории и оборудование для реализации проектов агробизнес образования.

12. 100% образовательных организаций  получили субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

13. В штатные расписания школ введены 8,75 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С 1 сентября 2022 года в школах Тулунского района приступили к работе 22 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Достигнуты следующие целевые показатели:

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) – 100%.

- Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования – 42 %

- Уровень освоения обучающимися  общеобразовательных программ –98%

- Удовлетворенность населения качеством образования – 91,3%

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 17164,1 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 11973,6 тыс. руб.;

- областной бюджет 3991,3 тыс. руб.;

- местный бюджет 1199,2 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 17131,0  тыс. руб. (99,8%).

- федеральный бюджет – 11973,6 тыс. руб. (100%);

- областной бюджет – 3958,2 тыс. руб. (99,8 %);

- местный бюджет – 1199,2 тыс. руб. (100 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с экономией лимитов по причине отсутствия потребности, выделенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование,  расходы произведены по выставленным счетам.

В рамках основного мероприятия запланировано и  исполнено   мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области.

Охват обучающихся 1-4 классов бесплатным, горячим, здоровым питанием составил 100%.

Целевой показатель доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 74,3%

Основное мероприятие 1.5. «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 11454,8 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 11454,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 11454,7 тыс. руб. (100%).

- областной бюджет – 11454,7 тыс. руб. (100 %).

В рамках муниципального проекта запланировано и  исполнено  одно мероприятие по осуществлению отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 995 детей из многодетных и малоимущих семей.

Целевой показатель доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 74,3%

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

3. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической  безопасности.

4.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

5.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

6. Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

7. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до  7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях;

9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района.

10. Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор  о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение.

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 97232,1  тыс. руб.:

-  за счет средств федерального бюджета -35558,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 40171,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 21502,3 тыс. руб.

Фактическое освоение – 94790,2 тыс. руб. (97,5 %):

- за счет средств федерального бюджета -35558,2 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств областного бюджета – 38929,4 (97 %) тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 20302,6 тыс. руб. (99 %).

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 2568,2  тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение – 2568,2  тыс. руб. (100%).

Произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, зарядке огнетушителей, установке систем видеонаблюдения в МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», обслуживанию автоматической  пожарной сигнализации, установке наружного противопожарного водоснабжения в МДОУ детский сад «Снежинка», обеспечено обслуживание тревожных кнопок.

Исполнение основного мероприятия 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» позволило достичь следующих целевых показателей:

Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 92%;

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.

Основное мероприятие 2.2. «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 82013,2  тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 35110,6 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета –30347,4 тыс. руб.;

-  за счет средств  местного бюджета – 16555,2   тыс. руб.

Фактическое  освоение  - 79571,4  тыс. руб. (97 %):

- за счет средств федерального бюджета – 35110,6 тыс. руб. (100%);

- за счет средств областного бюджета – 29105,2 тыс. руб. (96%);

-  за счет средств  местного бюджета – 15355,6 тыс. руб. (93%).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

В 2022 году исполнено 4  мероприятия.    Реализованы запланированные на 2022 год мероприятия по капитальному ремонту здания МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», мероприятия перечня народных инициатив, в рамках подготовки образовательных организаций к новому 2022 – 2023 учебному году реализованы мероприятия по текущему ремонту зданий.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.

Основное мероприятие 2.3 «Безопасность школьных перевозок»

В 2022 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия  2.3. «Безопасность школьных перевозок». В 2022 году средств  из регионального бюджета на приобретение школьных автобусов для перевозки школьников к месту обучения и обратно не выделялось.

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных организациях»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет  2670,3 тыс. руб.:

- областной бюджет 2472,9 тыс. руб.;

- местный бюджет 197,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 2970,3 тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 2472,9 тыс. руб. (100%).

-  за счет средств местного бюджета – 197,4  тыс. руб. (100%);

В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков образовательных организаций.

Достигнуты целевые показатели:

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 74,3 %.

Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся  и воспитанников»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году,  составляет 4093,5  тыс. руб.:

- областной бюджет 2817,6 тыс. руб.;

- местный бюджет 1275,9  тыс. руб.

Фактическое исполнение – 4093,5  тыс. руб. (100%):

-  за счет средств областного бюджета – 2817,6  тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 1275,9  тыс. руб. (100%).

В рамках организационных мероприятий с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья, проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в  22 лагерях дневного пребывания и лагере круглосуточного пребывания «Алгатуйский» на базе МОУ «Алгатуйская СОШ.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составила 76%;

Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости составила 95%.

Основное мероприятие 2.6. «Строительство объектов образования»

В 2022 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия  2.6. «Строительство объектов образования» в связи с отсутствием необходимой  проектно-сметной документации.

Муниципальный проект 2.7. «Современная школа»

В 2022 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия  2.7. «Современная школа». В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей, утвержденных распоряжением Министерства Просвещения РФ от 12 января 2021 года № Р-6 создание центра обучения «Точка роста»  допускается без выделения отдельного структурного подразделения. На базе семи образовательных организаций открыты центры обучения естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» без выделения финансирования, в рамках проведения текущих ремонтов.

Муниципальный проект 2.8. «Успех каждого ребенка»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 5594,0  тыс. руб.:

- федеральный бюджет 447,6 тыс. руб.;

- областной бюджет 4533,7 тыс. руб.;

- местный бюджет 612,7  тыс. руб.

Фактическое исполнение – 5594,0  тыс. руб. (100%):

- федеральный бюджет 447,6 тыс. руб. (100%);

- областной бюджет 4533,7 тыс. руб. (100%);

- местный бюджет 612,7  тыс. руб.  (100%).

В рамках муниципального проекта реализованы следующие мероприятия:

В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Лучший ученик года -  2022» приняли участие 10 человек. Победителем стал ученик 10 класса МОУ «Алгатуйская СОШ».

В районной научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» приняли участие 8 человек, из них 4 стали призёрами, победителем стал ученик 10 класса МОУ «Гадалейская СОШ».

В районном конкурсе исследовательских работ и проектов детей младшего и среднего школьного возраста «За страницами учебника» (2-8 класс) приняли участие 23 человек. Призерами стали 6 человек, победителями – 6 человек.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  приняли участие 155 человек из 7-11 классов, из них 10 победителей и 42 призёра.

В муниципальном этапе Областного конкурса художественного чтения «Живое слово» приняли участие 50 школьников, трое обучающихся: 2 участника МОУ «Мугунская СОШ», 1 - МОУ «Гадалейская СОШ» стали победителями, 6 школьников – призеры.

В районном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 14 обучающихся, 3 стали победителями: МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ».

Организована традиционная встреча мэра Тулунского муниципального района с выпускниками 11 классов – «Выпускной бал – 2022».

В традиционной районной военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 170 школьников   из 15 образовательных учреждений района, лучшей оказалась команда МОУ «Гадалейская СОШ».

Реализованы мероприятия по капитальному ремонту спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ».

Достигнуты целевые показатели:

Доля обучающихся общеобразовательных организаций вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района – 9 %;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях – 64%.

Муниципальный проект 2.9. «Поддержка семей имеющих детей»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 150,0 тыс. руб.:

- местный бюджет 150,0  тыс.руб.

Фактическое исполнение – 150,0 тыс. руб. (100%):

- местный бюджет 150,0 тыс. руб.

В рамках муниципального проекта организовано обследование 78 детей  психолого-медико-педагогической комиссией.

Достигнуты целевые показатели:

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до  7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 42%.

Муниципальный проект 2.10. «Цифровая образовательная среда»

В 2022 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось, 3 образовательные организации (МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «НОШ №10») получили компьютерные классы. Оборудование приобреталось по государственному контракту министерством образования Иркутской области. Подключение к сети Интернет осуществлялось на основании государственного контракта бесплатно для образовательных организаций.

Достигнуты целевые показатели:

Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся – 77 %.

Муниципальный проект 2.11. «Учитель будущего»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 142,9 тыс. руб.:

- местный бюджет 142,9  тыс.руб.

Фактическое исполнение – 142,9 тыс. руб. (100%):

- местный бюджет 142,9 тыс. руб. (100%).

В рамках муниципального проекта организовано повышение квалификации педагогических работников, организовано участие в региональных семинарах, стажировочных сессиях, профессиональном конкурсе  «Учитель года».

Достигнуты следующие целевые показатели:

Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей – 100%.

Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»

Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.

Достижение цели характеризуют следующий целевой показатель:

Снижение количества правонарушений и безнадзороности среди несовершеннолетних.

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 447,5 тыс. руб.,    за счет  средств местного бюджета.

Фактическое  освоение  - 447,5 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие 3.1. «Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолених»

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 447,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое  освоение  - 447,5 тыс. руб. (100%).

В рамках основного мероприятия организовано 153 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время.  Организованы межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время. Проведено профилактическое мероприятие для подростков с проблемами в поведении. Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений совершенных несовершеннолетними.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на 2,4%

Подпрограмма 4 «Доступная среда для детей-инвалидов и других макломобильных групп населения в образовательных организациях  Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»

Целью подпрограммы является обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели характеризуют следующий целевой показатель:

Количество  приспособленных  для детей-инвалидов  и  других  маломобильных  групп населения  объектов.

В 2022 году средства на реализацию подпрограммы предусмотрены  не были. Достижение целевого показателя обеспечено за счет реализации мероприятий по капитальному и  текущему ремонту зданий образовательных организаций.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Количество  приспособленных  для детей-инвалидов  и  других маломобильных  групп населения  объектов  общего образования – 53%

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации Программы в 2022 году оказали влияние следующие факторы:

-  отсутствие возможности проведения массовых мероприятий в связи с ограничениями связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией;

- проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы, что позволило перераспределить ресурсы и избежать значительных негативных последствий реализации отдельных мероприятий;

- своевременное вхождение в Государственные программы Иркутской области.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Реквизиты нормативных правовых актов утвердивших изменения в Программу в 2022  году:

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 21.01.2022 г. № 8-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 25.01.2022 г. №9-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 14.03.2022 г. № 42-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 29.03.2022 г. № 55-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 11.04.2022 г. № 62-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района 25.04.2022 г. № 65-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 25.05.2022 г. № 82-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района 06.06.2022 г. № 87-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 15.06.2022 г. № 91-пг   «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 24.06.2022 г. № 95-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от  15.07.2022 г. №111-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 05.09.2022 г. № 132-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 16.09.2022г. № 137-пг  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 10.10.2022 г. № 144-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 25.10.2022 г. №156-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 10.11.2022 г. № 161-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 29.11.2022 г. №180-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 12.12.2022 г. № 190-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 16.12.2022 г. № 199-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 23.12.2022 г. № 208-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.»;

постановление  администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2022 г. № 209-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.».

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие образования   на территории Тулунского муниципального  района на 2020-2024 гг.» (далее – муниципальная программа)

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» |
| 1 | Целевой показатель 1 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | прогрессирующий | 99,1 | 100 | +0,9 | +1 |  |
| 2 | Целевой показатель 2 Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | % | прогрессирующий | 86,2 | 70,9 | -15,3 | -21 | Сокращается численность обучающихся по программам среднего общего образования в общеобразовательных организациях в связи с выбором выпускников учреждений СПО |
| 3 | Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию | % | прогрессирующий | 77 | 64 | - 13 | - 20 |  |
| 4 | Целевой показатель 4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | регрессирующий | 1,5 | 7,9 | - 6,4 | -18 |  |
| 5 | Целевой показатель 5 Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | прогрессирующий | 91 | 91,3 | + 0,3 | +0,3 | Результаты НОКУООД |
| 6 | Целевой показатель 6 Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных | % | прогрессирующий | 73 | 86,5 | +13,5 | +15 | . |
| 7 | Целевой показатель 7 Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | % | прогрессирующий | 6 | 2,4 | -3,6 | -55 |  |
| 8 | Целевой показатель 8 Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости составит не менее 70% ежегодно. | % | прогрессирующий | 74 | 95 | + 21 | +22 |  |
| 9 | Целевой показатель 9 Количество приспособленных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования | % | прогрессирующий | 30 | 53 | +23 | + 43 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024гг.» |
| 1 | Целевой показатель 1 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. | % | регрессирующий | 1,7 | 1,95 | - 0,25 | -12 | - |
| 2 | Целевой показатель 2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) 100%. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | - | - | - |
| 3 | Целевой показатель 3 Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования составит 34,5% к 2024 году. | % | прогрессирующий | 34 | 42 | + 7,5 | +19 |  |
| 4. | Целевой показатель 4 Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) не менее 98,6 % | % | прогрессирующий | 98,4 | 98 | - 0,3 | - |  |
| 5. | Целевой показатель 5 Удовлетворенность населения качеством образования | % | прогрессирующий | 91 | 91,3 | + 0,3 | +0,3 | Результаты НОКУООД |
| 6. | Целевой показатель 6 Эффективность реализации муниципальной программы | % | прогрессирующий | да | да | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 |
| 1 | Целевой показатель 1 Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | прогрессирующий | 73 | 86,5 | +13,5 | +15,6 | . |
| 2 | Целевой показатель 2 Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | прогрессирующий | 30 | 77 | + 47 | +156,6 |  |
| 3 | Целевой показатель 3 Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности . | % | прогрессирующий | 85 | 92 | + 7 | +7,6 |  |
| 4 | Целевой показатель 4 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | % | прогрессирующий | 84,2 | 74,3 | -9,9 | -11,7 |  |
| 5 | Целевой показатель 5 Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составит 1% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Тулунского района; | % | прогрессирующий | 2,2 | 1,9 | -0,3 | -15,8 | - |
| 6 | Целевой показатель 6 Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей составит 100%; | % | прогрессирующий | 100 | 100 | - | - | - |
| 7 | Целевой показатель 7 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | прогрессирующий | 34 | 42 | +8 | +23,5 |  |
| 8 | Целевой показатель 8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях | Чел. | прогрессирующий | 77 | 64 | - 13 | - 20 |  |
| 9 | Целевой показатель 9 Доля обучающихся общеобразовательных организаций вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района | % | прогрессирующий | 4 | 9 | +5 | +55 | - |
| 10 | Целевой показатель 10 Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение составит 30%. | % | прогрессирующий | 0 | 0 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 г.г." |
| 1 | Целевой показатель 1 Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | %. | прогрессирующий | 6 | 2,4 | -3,6 | -55 | сокращение количества правонарушений и безнадзорности |
| Подпрограмма 4 «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020 - 2024 гг.» |
| 1 | Целевой показатель 1 Увеличение доли доступных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере образования | % | прогрессирующий | 30 | 53 | +23 | +43 |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2026 гг.»  (далее – муниципальная программа)

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
|  |  |  | с (месяц) | по (месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» | Всего | 1124982,4 | 1117861,6 | 99,4 | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБ | 174880,1 | 169641,7 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ – при наличии | 867533,4 | 866032,8 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ - при наличии | 82568,9 | 82187,1 | 99,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБСП - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИИ - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 -2024 гг.» | Всего | 1027302,8 | 1022623,9 | 99,5 | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 152930,3 | 148891,6 | 97,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ – при наличии | 827361,8 | 827103,4 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ - при наличии | 47010,7 | 46628,9 | 99,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района | Всего | 6578,4 | 6578,4 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 4446,4 | 4446,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ – при наличии | 2132,0 | 2132,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание и функционирование Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, в целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 6578,4 | 6578,4 | 100 | эффективность реализации муниципальной программы | да | да | методика расчета | - | - | - |
|  |  |  |  |  | МБ | 4446,4 | 4446,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ – при наличии | 2132,0 | 2132,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ - при наличии | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» | Всего | 42579,0 | 42214,5 | 99 | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 29396,7 | 29032,2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 13182,3 | 13182,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», в целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координация деятельности подведомственных организаций, обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий образования. | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 42429 | 42064,5 | 99 | эффективность реализации муниципальной программы | да | да | методика расчета |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 29246,7 | 28882,2 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 13182,3 | 13182,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 150,0 | 150,0 | 100 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,7 | 1,95 | результаты ГИА |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Проведение учительской конференции | МКУ "Центр МиФСОУ ТМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности образовательных организаций | Всего | 949526,5 | 945245,2 | 99,6 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 117888,0 | 114213,7 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 796601,4 | 796376,2 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 35037,1 | 34655,3 | 98,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 201694,9 | 201694,9 | 100 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образоват ельных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) | 100% | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 201694,9 | 201694,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 | Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования. | 34 | 42 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 575466,2 | 575466,2 | 100 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 575466,2 | 575466,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость). | 98,3 | 98 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 116476,7 | 112803,1 | 97 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 116476,7 | 112803,1 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Приобретение средств обучения и воспитания (мебель для занятий в учебных классах), необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 33126,6 | 32744,9 | 99 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 33126,6 | 32744,8 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 608,2 | 396,8 | 65 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 608,2 | 396,8 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Реализация мероприятий перечня народных инициатив | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2801,7 | 2801,7 | 100 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 196,1 | 196,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2605,6 | 2605,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций | Образовательные организации Тулунского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2249,2 | 2239,1 | 99 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 157,4 | 156,7 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2091,8 | 2082,4 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 8436,4 | 8435,3 | 99,9 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 590,6 | 590,5 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 7845,8 | 7844,8 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования и (или) среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2500,0 | 2500,0 | 100 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 175,0 | 175,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2325,0 | 2325,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 376,5 | 376,5 | 100 | Удовлетворенность населения качеством образования | 91 | 91,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 26,4 | 26,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 350,1 | 350,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методический материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области | Всего | 3800,0 | 3796,6 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 265,8 | 265,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3534,2 | 3530,8 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Всего | 1990,1 | 1990,0 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 79,6 | 79,5 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 1910,5 | 1910,5 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений» | Всего | 17164,1 | 17131,0 | 99,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 1199,2 | 1199,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 3991,3 | 3958,2 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 11973,6 | 11973,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 17164,1 | 17131,0 | 99,8 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 84,2 | 74,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1199,2 | 1199,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3991,3 | 3958,2 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 11973,6 | 11973,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области, готовность коорых к обеспечению горячим питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование, не подтверждена | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 84,2 | 74,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Всего | 11454,8 | 11454,7 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 11454,8 | 11454,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Осуществление отдельных областных государственных полномочий и по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 11454,8 | 11454,8 | 100 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 84,2 | 74,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 11454,8 | 11454,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» | Всего | 97232,1 | 94790,2 | 97,5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 21502,3 | 20302,6 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 40171,6 | 38929,4 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 35558,2 | 35558,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» | Всего | 2568,2 | 2568,2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 2568,2 | 2568,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций» | Всего | 82013,2 | 79571,4 | 97 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 16555,2 | 15355,6 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 30347,4 | 29105,2 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 35110,6 | 35110,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3785,5 | 3785,5 | 100 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 265,0 | 265,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 3520,5 | 3520,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  |  |  | Всего | 53230,4 | 53230,4 | 100 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 3726,1 | 3726,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 14393,7 | 14393,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 35110,6 | 35110,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт МОУ «Гуранская СОШ» | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 13275,6 | 12033,4 | 91 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 842,4 | 842,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 12433,2 | 11191,0 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Ремонт образовательных учреждений (подготовка к учебному году) | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 11721,7 | 10522,1 | 90 | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях 0составит 1% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Тулунского района; | 2,2 | 1,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 11721,7 | 10522,1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Безопасность школьных перевозок» | Всего | 0 | 0 | 0 |  | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие Совершенствование организации питания в образовательных организациях | Всего | 2670,3 | 2670,3 | 100 |  | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 197,4 | 197,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2472,9 | 2472,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив | Образовательные организации Тулунского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2670,3 | 2670,3 | 100 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 197,4 | 197,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2472,9 | 2472,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников. | Всего | 4093,5 | 4093,5 | 100 |  | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 1275,9 | 1275,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 2817,6 | 2817,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 4093,5 | 4093,5 | 100 | Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости | 74 | 95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 1275,9 | 1275,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 2817,6 | 2817,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Организация отдыха детей и подростков в летнее каникулярное время | Образовательные организации Тулунского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях | 84,2 | 74,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие Строительство объектов образования | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Строительство здания МДОУ детский сад «Сказка» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Строительство здания МОУ «Евдокимовская СОШ» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | 72 | 86,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Муниципальный проект «Современная школа» | Всего | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» | Всего | 5594,0 | 5594,0 | 100 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 612,7 | 612,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 4533,7 | 4533,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 447,6 | 447,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Мероприятия проекта «Успех каждого ребенка» | «Центр МиФСОУ ТМР», образовательные организации Тулунского района (МОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 5594,0 | 5594,0 | 100 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района | 4 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 612,7 | 612,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 4533,7 | 4533,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 447,6 | 447,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Муниципальный проект « «Поддержка семей имеющих детей» | Всего | 150,0 | 150,0 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 150,0 | 150,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Проведение психолого-медико педагогической комиссии | «Центр МиФСОУ ТМР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 150,0 | 150,0 | 100% | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 34 | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 150,0 | 150,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» | Всего | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Муниципальный проект «Учитель будущего» | Всего | 142,9 | 142,9 | 100% | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 142,9 | 142,9 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Муниципальный проект «Молодые профессионалы» | Всего | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Всего | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Профилактика социально- негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020 -2024 гг.» | Всего | 447,5 | 447,5 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 447,5 | 447,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних | Всего | 447,5 | 447,5 | 100% | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | МБ | 447,5 | 447,5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Слет подростков с проблемами в поведении | "Центр МиФСОУ ТМР", образовательные организации Тулунского района (МОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 19,7 | 19,7 | 100% | Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | 6 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 19,7 | 19,7 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Выездные межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время | "Центр МиФСОУ ТМР" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 25,0 | 25,0 | 100% | Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | 6 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 25,0 | 25,0 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время. | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 402,8 | 402,8 | 100% | Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних | 6 | 2,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ | 402,8 | 402,8 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБСП | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 4 «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020 - 2024 гг.» | Всего | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие "Повышение уровня архитектурной доступности объектов в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения" | Всего | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБСП | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2026 г.г.» (далее – муниципальная программа)

ЗА 2022 ГОД

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023г.

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | % исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 1124982,4 | 1117861,5 | 99 |
| Итого: | 1124982,4 | 1117861,5 | 99 |
| За счет средств местного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 174880,1 | 169641,7 | 97 |
| Итого: | 174880,1 | 169641,7 | 97 |
| За счет средств областного бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 867533,4 | 866032,8 | 99,8 |
| Итого: | 867533,4 | 866032,8 | 99,8 |
| За счет средств федерального бюджета |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | 82568,9 | 82187,1 | 99,5 |
| Итого: | 82568,9 | 82187,1 | 99,5 |
| За счет средств бюджетов сельских поселений |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |
| За счет внебюджетных источников |
| НИОКР | - | - |  |
| Капитальные вложения | - | - |  |
| Прочие | - | - |  |
| Итого: | - | - |  |