## Лист1
Приложение к распоряжению администрации Тулунского мунципального района от "___"____2023г. № ______-рг .
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2020-2026 ГОДЫ
(далее – муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения (2023 год) |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия (2023 год)
|  |  | с месяца | по месяц | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | X | X | Всего | 10190.4 | X | X
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 7906.4
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (далее - ОБ) | 2284
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) | 0
[5 empty] | Бюджеты сельских поселений Тулунского муниципального района (далее - МБСП) | 0
[5 empty] | иные источники (далее - ИИ) | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 2577.2
[5 empty] | МБ | 2577.2
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 145
[5 empty] | МБ | 145
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 55
[5 empty] | МБ | 55
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба" Тулунского района | Х | Х | Всего | 6494.5
[5 empty] | МБ | 5129.2
[5 empty] | ОБ | 1365.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 918.7 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 918.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1 | Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствийпроявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | X | X | Всего | 30 | X | X
[5 empty] | МБ | 30
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 20
[5 empty] | МБ | 20
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 10
[5 empty] | МБ | 10
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1. | Основное мероприятие "Разработка и реализация проектов программ молодежных общественных организаций, направленных на профилактику экстремизма в подростковой среде" | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10 | Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района | 0
[5 empty] | МБ | 10
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2. | Основное мероприятие Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 10
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2023-03-01 | Основное мероприятие «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развитию языков и культуры народов РФ» | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 10 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 10
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | Х | Х | Всего | 9040.5 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 7675.2
[5 empty] | ОБ | 1365.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 2546
[5 empty] | МБ | 2546
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба" Тулунского района |  |  | Всего | 6494.5
[5 empty] | МБ | 5129.2
[5 empty] | ОБ | 1365.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1. | Основное мероприятие Создание системы оповещения и информирования населения | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба" Тулунского района | январь | декабрь | Всего | 300
[5 empty] | МБ | 300
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.2. | Основное мероприятие Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2546 | Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района (%) | 100
[5 empty] | МБ | 2546
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2021-03-02 | Основное мероприятие Обеспечепние деятельностиМуниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба" Тулунского района | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурная диспетчерская служба" Тулунского района | январь | декабрь | Всего | 6194.5 | Прием и обработка вызовов экстренных служб Тулунского района | 70%
[5 empty] | МБ | 4829.2
[5 empty] | ОБ | 1365.3
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | X | X | Всего | 100 | X | X
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 100 | X | X
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.1. | Основное мероприятие Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном движении | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 100 | Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях (на %) | 10
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0 | Снижение показателей аварийности, в первую очередь числа погибших в ДТП, количества ДТП с пострадавшими (на %) | 10
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4. | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | X | X | Всего | 70 | X | X
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 25 | X | X
[5 empty] | МБ | 25
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 45 | X | X
[5 empty] | МБ | 45
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1. | Основное мероприятие Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Тулунского муниципального района. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 25 | X | X
[5 empty] | МБ | 25
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 45 | X | X
[5 empty] | МБ | 45
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5. | Подпрограмма 5 «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 918.7 | X | X
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 918.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 918.7 | X | X
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 918.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
5.1. | Основное мероприятие Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района. | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 918.7 | Доля отловленных безнадзорных собак и кошек по отношению к плановому показателю в текущем году (%) | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 918.7
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
6. | Подпрограмма 6 Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 31.2
[5 empty] | МБ | 31.2
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 31.2 | Х
[5 empty] | МБ | 31.2
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
6.1. | Основные мероприятия Профилактика ВИЧ - инфекции на территории Тулунского муниципального района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 31.2 | Увеличение числа населения ежегодно вовлекаемого в мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ - инфекций
[5 empty] | МБ | 31.2
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0