## Лист1
Приложение
к распоряжению Администрации
Тулунского муниципального района
от 29.09.2023 г. № 620-рг
"Утверждён распоряжением Администрации Тулунского муниципальногорайона от 23.12.2022 г. № 1147-рг
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2023 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2021-2025 ГОДЫ (далее - муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2023 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия на 2023 год
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МП "Экономическое развитие Тулунского муниципального района на 2021-2025 годы" | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 132146.9 | X | X
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 100263.9
[5 empty] | Средства планируемые к привлечению из о бластного бюджета (далее -ОБ) - при наличии | 26472.1
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 10.9
[5 empty] | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 5400
|  | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 128977.3 | X | X
[5 empty] | МБ | 97094.3
[5 empty] | ОБ | 26472.1
[5 empty] | ФБ | 10.9
[5 empty] | ИИ | 5400
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 914.3 | X | X
[5 empty] | МБ | 914.3
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 1828.6 | X | X
[5 empty] | МБ | 1828.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 426.7 | X | X
[5 empty] | МБ | 426.7
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1. | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 годы | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 61.1 | X | X
[5 empty] | МБ | 61.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 61.1 | X | X
[5 empty] | МБ | 61.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1. | Основное мероприятие "Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 61.1 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 61.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 61.1 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 61.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.1. | "Организация и проведение районного конкурса "Лучший пахарь"" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | июнь | июнь | Всего | 0 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 10
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 30
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.2. | "Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | ноябрь | ноябрь | Всего | 0 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 70
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 47
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.3. | "Организация и проведение конкурса "Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района"" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | июль | август | Всего | 61.1 | Показатель объема: количество организаций, индивидуальных предпринимателей, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 15
[5 empty] | МБ | 61.1
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества: доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 30
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.4. | "Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | май | май | Всего | 0 | Количество организаций, представители которых приняли участие в семинаре, ед. | 16
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.5. | "Учатие в выставке "Земля Иркутская"" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | ноябрь | ноябрь | Всего | 0 | Количество организаций, КФХ, представители которых приняли участие в выставке, ед. | 15
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.6. | "Учатие в выставке "Агропромышленная неделя" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | октябрь | октябрь | Всего | 0 | Количество организаций, представители которых приняли участие в областном конкурсе, ед. | 6
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.7. | Предоставление преференций в виде предоставлния мест для размещения нестационрных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства,являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Количество торговых объектов | 1
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2. | Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | Всего, в том числе: | январь | декабрь | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2.1. | "Организация проведения обучающих семинаров, вебинаров для самозанятых граждан по вопросам организации и ведения бизнеса | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Количество самозанытых, которые приняли участие в семинаре, ед. | 20
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2. | Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района" на 2021-2025 годы | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1. | Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ "Тулунская городская больница"" | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.1. | "Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ "Тулунская городская больница", расположенных на территории Тулунского муниципального района" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 100 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.2. | "Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ "Тулунская городская больница", расположенных на территории Тулунского муниципального района" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 60 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья требуемого (расчетного) значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 60
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.3. | "Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района" | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществомадминистрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля фактически выплаченной социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья для медицинских работников, %. | 100
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3. | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 годы | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 5470 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 5400
|  | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 5470 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 5400
3.1. | Основное мероприятие "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 5470 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 5400
3.1.1. | "Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | апрель | апрель | Всего | 70 | Доля работающих в организациях, ИП, принявших участие в конкурсе от общего количества работающих в организациях, ИП, осуществляющих деятельность на территории Тулунского муниципального района, %. | 66
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.1.2. | "Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 5400 | Доля работающих в организациях, ИП, получивших финансирование Фонда социального страхования РФ на данное мероприятие, %. | 50
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 5400
4. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района" на 2021-2025 годы | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 126455.8 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 99972.8
[5 empty] | ОБ | 26472.1
[5 empty] | ФБ | 10.9
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 123286.2 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 96803.2
[5 empty] | ОБ | 26472.1
[5 empty] | ФБ | 10.9
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 914.3
[5 empty] | МБ | 914.3
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 1828.6
[5 empty] | МБ | 1828.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 426.7
[5 empty] | МБ | 426.7
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе: | х | х | Всего | 124089.2 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 97606.2
[5 empty] | ОБ | 26472.1
[5 empty] | ФБ | 10.9
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | FALSE
[5 empty] | МБ | 94436.6
[5 empty] | ОБ | 26472.1
[5 empty] | ФБ | 10.9
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 914.3
[5 empty] | МБ | 914.3
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 1828.6
[5 empty] | МБ | 1828.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 426.7
[5 empty] | МБ | 426.7
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.1. | "Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 114306.4 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 87823.4
[5 empty] | ОБ | 26472.1
[5 empty] | ФБ | 10.9
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.2. | "Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 6445.8 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 6445.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 914.3 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 914.3
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1828.6 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 1828.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 426.7 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 426.7
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.3. | "Повышение квалификации муниципальных служащих" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 167.4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %. | 100
[5 empty] | МБ | 167.4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2. | Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района" | Всего, в том числе: |  |  | Всего | 2366.6 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 2366.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 2366.6
[5 empty] | МБ | 2366.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2.1. | "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 2366.6 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская», %; | 50
[5 empty] | МБ | 2366.6 | Доля опубликованных, нормативных правовых актов в общем объеме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района», %. | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | ИИ | 0