**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района**

**в 2019году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района в 2018 году составлен в соответствии с пунктом 49 главы 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

В 2019 году формирование расходной части бюджета Тулунского муниципального района осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальных программ. На территории района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ Тулунского муниципального района, которые включают в себя 27 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2019 году составили:

Всего – 1386131,5 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 280966,5 тыс. руб.;

областной бюджет – 1096371,9 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 4793,1 тыс. руб.;

иные источники - 4000, 0 тыс. рублей.

Исполнено на сумму 1301557,1 тыс. руб., денежные средства освоены на 93,8 %, в том числе:

местный бюджет – 273575,0 тыс. руб. (97,4 %);

областной бюджет – 1018382,0 тыс. руб. ( 92,9 %);

федеральный бюджет – 4793,1 тыс. рублей (100%);

иные источники -4807,0 тыс.рублей.(120,2%).

**1. МП «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы**

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района является ответственным исполнителем муниципальной программы «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 138-пг.

Целью Программы является: повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Первоначально объем финансирования Программы на 2019 составил 124326,6 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 94844,9 тыс. руб.; средства местного бюджета – 29481,7 тыс. руб. В течение 2019 года в муниципальную программу вносились изменения (объемов финансирования программы и целевых показателей программы) 7 раз. Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.03.2019 г. № 23- пг муниципальная программа приведена в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 г. № 24 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», согласно статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, общий объем финансирования утвержден в сумме 167283,5 тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета – 140132,1 тыс. руб.; средства местного бюджета – 27151,4 тыс. руб. Следующие изменения в Программу вносились в связи подготовкой изменений в решение о бюджете. В соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.12.2019 г. № 208-пг объем финансирования муниципальной программы составил 210782,8 тыс. руб. (+ 86456,2 тыс. руб.), в том числе: средства областного бюджета – 185053,4 тыс. руб. (+ 90208,5 тыс. руб.); средства местного бюджета – 25729,4 тыс. руб. (- 3752,3 тыс. руб.).

Целевые показатели муниципальной программы за 2019 год выполнены.

Выполнение целевых показателей за 2019 год позволили привлечь из областного бюджета субсидию на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета в сумме 5000,0 тыс. рублей. Данные финансовые средства распределены в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25 марта 2019 г. № 36-пг «Об утверждении Порядка расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение показателей планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Тулунский район».

Исполнение мероприятий муниципальной программы составляет 99,9 %. По основному мероприятию «Управление муниципальным долгом ТМР» подпрограммы 1 « Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017-2021 годы исполнение 0% связано со списанием бюджетного кредита , предоставленного бюджету Тулунского муниципального района из областного бюджета 27 декабря 2018 года в соответствии с договором № 9 от 27.12.2018г., на основании дополнительного соглашения от 11.09.2019г. №2

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района в рамках основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений Тулунского муниципального района» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы осуществлялись мероприятия:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Тулунского муниципального района осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений между сельскими поселениями Тулунского муниципального района на 2019 год утверждено решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018г. № 24 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»( в ред.от 29.03.2019г. № 50; от 29.05.2019г. № 66; от 31.07.2019г. № 68; от 29.10.2019г. №80; 24.12.2019г.№ 107) в сумме 181815,4 тыс.руб.(+59442,6 тыс.руб.), в том числе средства областного бюджета 179543,3тыс руб.( +59411,2 тыс.руб.), средства местного бюджета 2272,1 тыс.руб.(+31,4 тыс.руб.).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тулунского муниципального района.

В целях выявления муниципальных образований Тулунского муниципального района, нуждающихся в финансовой поддержке из районного бюджета, Комитетом по финансам администрации Тулунского муниципального района систематически проводился мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных социально значимых и приоритетных расходов и разработана методика распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района на 2019 год ( далее – методика).

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений осуществлялось в соответствии с методикой и порядком утвержденными решением Думы Тулунского муниципального района от 25.12.2018 г. № 24 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»( в ред.от 29.03.2019г. № 50; от 29.05.2019г. № 66; от 31.07.2019г. № 68; от 29.10.2019г. №80; 24.12.2019г. №107) в сумме 10000 тыс. руб.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,09.

Программа является высокоэффективной.

**2. МП** **«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017-2021 годы** (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 136-пг, ответственным исполнителем которой является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя пять подпрограмм.

Целью Программы является развитие культурного потенциала личности и общества. Для достижения цели Программой в 2019 году было предусмотрено решение 3-х задач, таких как:

1. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества;

2. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания населения Тулунского муниципального района;

3. Создание условий для дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе.

Объем финансирования Программы в 2019 году составил 51520,1 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 16104,2 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 4597,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 30818,3 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 51509,7 тыс. руб. или 99,9 %.

Неисполнение Программы в 2019 году обусловлено текущей задолженностью по выплате заработной платы работникам учреждений культуры Тулунского муниципального района, выплата которой осуществлена в январе 2020 года.

Расходы на заработную плату и содержание учреждений культуры составили 33105,1 тыс. руб. (64,3 %), на содержание учреждений 7819,3 тыс. рублей (15,2% финансирования Программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений клубного типа составил 34878,9 рублей, работникам учреждений дополнительного образования 37126,09 рублей, что соответствует плановым показателям..

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и комплектование книжных фондов библиотек в рамках реализации Подпрограммы «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2017-2021 годы направлено 10155,0 тыс. руб.(19,7 %), в том числе 854,5 тыс. руб. из средств областного бюджета в рамках реализации в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района мероприятий подпрограммы «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. Приобретены мебель, выставочное оборудование, пошиты костюмы для мастеров.

В рамках проекта «Народные инициативы» в МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» приобретено музыкальное оборудование и инструменты на сумму 1043,01 тыс.руб.На сумму 725,6 тыс. рублей приобретены музыкальные инструменты для Детской школы искусств, на сумму 509,09 тыс.рублей приобретено оборудование для гончарной мастерской МКУК «Центр ремесел», 53,76 тыс. рублей затрачено на пополнение парка компьютерной техники в МКУК « Организационно-методический центр». Всего по проекту « Народные инициативы» в 2019 году учреждения культуры и дополнительного образования , функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Комитет по культуре, получили финансирование в размере 2331,45 тыс.рублей.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» приобретен многофункциональный культурный центр ( автоклуб) на базе ГАЗон NEXT общей стоимостью 5117,20 тыс. рублей.

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий: районные конкурсы « Мини-мисс и Мини-мистер», «Мечта», районный фестиваль мастеров ДПИ « Живые ремесла», фестиваль театральных коллективов « Венок талантов», фестиваль народной культуры « Присаянский карагод»,День Победы, новогодняя елка для детей инвалидов, мероприятия, проводимые МКУК «МЦБ им. Г.С.Виноградова» и т.д.) направлено 430,3 тыс. руб. (0,8% финансирования программы). Проведены все запланированные мероприятия.

В рамках реализации проектов социальной направленности « Виноградовское подворье» (МКУК « Центр ремесел») и « Социальная гостиная «Солнечный круг» (МКУК « МЦБ им. Г.С.Виноградова») из внебюджетных источников финансирования привлечено 788,0 тыс.рублей.

Целевые показатели Программы за 2019 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,07.

Программа является высокоэффективной.

**3. МП «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее - Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 г. № 131-пг, ответственным исполнителем которой является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя четыре подпрограммы.

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики на территории Тулунского района.

Плановый объем финансирования Программы на 2019 год составлял 2973,4 тыс.рублей ( средства местного бюджета).

В течение 2019 года в Программу вносились изменения 9 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2019 г. № 207-пг общий объем финансирования Программы составил 6325,9 тыс.рублей ( увеличился на 3352,5 тыс.рублей или на 212,7% ) в том числе:

- средства местного бюджета – 4220,6 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 2105,3 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 6325,9 тыс.рублей или 100%.

Основной целью Подпрограммы №1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2021 годы является: развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района .

В 2019 году на территории района функционировало 80 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность в том числе: общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа-1, спортивный комплекс «Муромец» с. Алгатуй -1, ст. «Урожай» -1,физкультурно-спортивные клубы по месту жительства -22.

В районе 57 спортивных сооружений общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест,30плоскостных сооружений, 1 бассейн,20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразовательных учреждениях), игровые площадки, сезонные катки. Обеспеченность населения спортивными сооружениями составляет:

- плоскостными спортивными сооружениями – 20% от социальных нормативов;

- плавательными бассейнами -7,9%;

- спортивными залами- 59%.

На протяжении последних трех лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 6204 человек, это составило – 26,3% от жителей района, в 2018 году – 7480 человек – 32,2%, в 2019 году – 8248 человек – это 34,7%.

В сравнении с 2017 годом процент занимающихся вырос на 8,4%.

При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы на их базе работают инструктора по спорту (22 сотрудника). В настоящее время 2 спортивных инструкторов заочно обучаются, получая специальное физкультурное образование . В Усть-Кульском сельском поселении нет ставки инструктора по спорту. В двух сельских поселениях работают (Писаревское и Гуранское) по 2 ставки спортивных инструктора. Высокий уровень показателей работы инструкторов в поселениях: Гуранское, Икейское, Н.Бурбукское, Сибирякское, Писаревское, Шерагульское. Всего в 2019 году в сельских поселениях было проведено 254 физкультурно-массовое мероприятие.

В 2019 году Комитетом были организованы и проведены зональные отборочные игры областных зимних сельских игр Иркутской области по ринк-бенди и баскетболу, и зональные отборочные игры областных летних сельских игр Иркутской области по волейболу среди мужских и женских команд, мини-лапте, футболу.

Участие в областных соревнованиях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | мероприятие | результат |
| 1 | Областные зимние сельские спортивные игры | 6 место |
| 2 | Областные летние сельские спортивные игры | 4 общекомандное место  1 место – соревнование дояров;  2 место - легкая атлетика;  3 место - соревнования механизаторов, мини-лапта |
| 3 | Областные соревнования среди инвалидов | 9 место (15 команд) |
| 4 | Областные соревнования «Богатыри Байкала» | 2 общекомандное место  2 место – самбо  3 место-гиревой спорт, перетягивание каната |
| 5 | Соревнования дворовых команд | 4 место – мини-футбол  5 место- волейбол |

В 2019 году впервые в районе прошел Весенний спортивнй фестиваль, в который включены 8 видов соревнований:

-Волейбол мужчины

- Стрельба

-Волейбол женщины

-Настольный теннис

-Многоборье

-Городошный спорт

- Разновозрастной фестиваль ГТО

-Семейные старты

В фестивале приняло участие 17 команд района.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 место | Гуранское сельское поселение |
| 2 место | Писаревское сельское поселение (ст.Урожай) |
| 3 место | Икейское сельское поселение |

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2019 году осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Проведенный анализ муниципального плана по внедрению ВФСК ГТО показал, что все запланированные в 2019 году мероприятия по нормативному, информационно- пропагандисткому обеспечению комплекса ГТО, созданию условий к соревновательной деятельности граждан и выполнения нормативов, совершенствование физкультурно-спортивной материально-технической базы реализован на 80% ( не прведен летний взрослый фестиваль ГТО среди сельских поселений, который был запланирован на август месяц).Всего выполнили нормы ГТО- 284 человека.

Также 18 спортивных инструкторов и учителей физической культуры прошли курсы повышения квалификации « Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий ВФСК ГТО».

Мероприятия ГТО в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | место проведения | дата | количество участников |
| 1 | Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Тулунского муниципального района | МОУ «Алгатуйская СОШ» | 16.03.2019 | 73 |
| 2 | Весенний фестиваль ГТО для всех категорий Тулунского муниципального района | Ст.Урожай | 25.05.2019 | 22 |
| 3 | Осенний фестиваль ГТО для всех категорий населения Тулунского муниципального района | МОУ «Алгатуйская СОШ» | 19.10.2019 | 135 |
| 4 | Выезд мобильной службы ГТО | с. Умыган | 17.04.2019 | 22 |
| 5 | Выезд мобильной службы | п.Целинные Земли | 28.11.2019 | 32 |

В рамках районной акции « Быть здоровым- это модно!» специалистом по ГТО проведено 8 выездных встреч с учащимися по пропаганде и внедрению комплекса ГТО.

В 2019 году получена субсидия из областного бюджета ( Государственная программа Иркутской области « Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, подпрограмма « Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014-2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 725,4 тыс.рублей :

1. 30% по направлению « Физическая культура и массовый спорт» ( клюшки, снегоход «Буран», борона для прокладки лыжни, резак для лыжни, вышки судейские, лук для стрельбы);

2. 40 % по направлениям « Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» (перчатки вратарские, экспандеры силовые, мешок боксерский, мячи гимнастические, волейбольные, футбольные, манекены для борьбы, сетки для волейбола и футбольных ворот, перчатки боксерские);

3. 30% по направлению « Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне» (ГТО) ( пневматические винтовки, дорожка для прыжков в длину с места).

За счет спонсорских средств приобретено 20комплектов парадной зимней формы.

Общий объем финансирования Подпрограммы составил 1864,1 тыс., исполнение 100%.

Основной целью Подпрограммы № 2 « Молодёжь Тулунского района» является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в интересах социально-экономического развития Тулунского района.

На территории Тулунского муниципального района проживает 5500 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21% от общей численности населения района.

Система работы по патриотическому воспитанию граждан Тулунского района является одним из основных направлений реализации государственной молодёжной политики в Тулунском районе. Традиционные мероприятия, проводимые в районе, направленные на повышение престижа воинской службы в рядах Российской армии, развитие интереса молодёжи к истории нашей страны, увековечение памяти погибших защитников Отечества: всероссийские акции « Георгиевская ленточка» и « Бессмертный полк», районная акция « Порядок во всем», формирование реестра памятников « Мы помним». Особую роль в этом направлении работы занимает сотрудничество с районным Советом ветеранов войны и труда, областной общественной организацией « Дань Памяти», военным комиссариатом по г.Тулуну и Тулунскому району, «Иркутской областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения».Традиционно в октябре на территории района проводится осенний «День призывника», где для призывников отдел молодежной политики организовывает встречи с участниками военных действий в горячих точках (Чечня, Афганистан и пр.), ветеранами разведки и подразделений специального назначения.

С целью гражданского становления молодых людей и повышения престижа воинской службы, формирования навыков необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях среди учащихся образовательных школ района в 2019 году на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» проведена военно-патриотическая игра « Зарница», в которой приняло участие более 200 учащихся из 20 школ района.

Наиболее распространенной формой молодежных и детских общественных объединений является общественная организация, на сегодняшний день в Тулунском районе такая организация существует – это молодежная и детская общественная организация «СПЕКТР». В нее входят 14 филиалов, в которых более 500 ребят нашего района осуществляют волонтерскую деятельность, участвуют в конкурсах ,акциях ,слетах, проектах.

Общий объем финансирования Подпрограммы составил 95,0 тыс. руб. освоение составило 100 %.

На реализацию Подпрограммы «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2021 годы в 2018 году из средств местного бюджета было выделено 105,0 тыс. рублей, средства освоены на 94,4%.

В рамках реализации Подпрограммы проведен районный слет Молодежной и детской общественной организации «Спектр», военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся общеобразовательных учреждений, проведены мероприятия патриотической направленности.

В рамках реализации Подпрограммы «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы было выделено 3037,8 тыс. руб., из них на обеспечение деятельности МКУ «СШ»» **-** 2912,3 тыс. руб., на организацию и проведение спортивных мероприятий – 125,5 тыс. руб. Подпрограмма « Развитие муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования « Спортивная школа» Тулунского района» на 2017-2021 годы было выделено 1304,0 тыс. рублей; из них на обеспечение деятельности МКОУ ДО «СШ» 1301,7 тыс.руб., на организацию и проведение спортивных мероприятий 2,3 тыс.рублей. Подпрограмма « Развитие МКОУ ДО «СШ» на 2017-2019 годы – закрыта с февраля 2019 года.

Выделенные средства освоены на 100 %.

В январе 2019 года МКОУ ДО « Спортивная школа» переведена на спортивную подготовку и переименована в Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа»

2018-2019 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, в 2019 году добавилось отделение легкой атлетики. В 2018 году общая численность составляла 250 учащихся, в 2019 году численность сократилась до 232 человек. Тренерский состав в 2018-2019 учебном году составляет 11 человек.

Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. Для школьников района в 2018-2019 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу.

Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.

В течение 2018-2019г. появились положительные тенденции в развитии учреждения, повышении качества образовательного процесса, о чем свидетельствует участие и результат выступления обучающихся на областных соревнованиях.

Команда по футболу, волейболу принимала участие в областных соревнованиях в городе Саянске, Иркутске, Куйтуне, Усть-Куте, Ангарске.

В рамках реализации Подпрограммы «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2021 годыв 2019 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области; информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В 2019 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из средств местного бюджета было выделено 25,0 тыс. руб., средства освоены 100 %

Все целевые показатели Программы за 2019 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,04, то есть можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в отчетном году.

Программа является высокоэффективной.

**4. МП «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Участники Программы:

- МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»;

- образовательные и общеобразовательные учреждения Тулунского района.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 815784,7 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 189,2 тыс.руб.;

- областной бюджет – 672329,0 тыс. руб.;

- местный бюджет – 143266,5 тыс. руб.

В течение 2019 года в Программу вносились изменения 20 раз.

На конец года , в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019г. № 216-пг общий объем финансирования Программы на 2019 год составил 815784,7 тыс.рублей

Фактическое исполнение – 801653,1 тыс. руб. (98,3 %), в том числе:

- федеральный бюджет – 189,2 тыс.руб.;

- областной бюджет – 660658,9 тыс. руб. (98,2 %);

- местный бюджет – 140805,0 тыс. руб. (98,2 %).

По направлению «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района»предусмотрено 756323,1 тыс. руб., что составляет 93 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 753074,4 тыс. руб. (99,5 %).

По направлению «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района» предусмотрено 59014,1 тыс. руб., что составляет 7 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 48131,2 тыс. руб. (82 %).

По направлению «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на Территории Тулунского муниципального района» предусмотрено 447,5тыс. руб., что составляет 0,05 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 447,5 тыс. руб. (100 %).

С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в рамках Программы в 2018 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района направлены субвенции на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района, проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, спортивных залов, приобретение школьных автобусов, приобретение технологического оборудования для пищеблоков, оснащение учебных классов средствами обучения.

Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, массовые мероприятия с участниками из других территорий Иркутской области, конкурсы.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Удельный вес численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 1,5 до 18 лет (%);

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников;

3. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

4. Уровень материально-технической обеспеченности образовательных организаций в соответствии с требованиями законодательства и нормами безопасности жизнедеятельности;

5. Снижение уровня подростковой преступности, социального сиротства, подросткового суицида и преступлений, совершенных против несовершеннолетних, связанных с жестоким обращением;

6. Количество детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в летний период.

Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 гг. (далее – подпрограмма).

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного и общего образования.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 756323,1 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 628784,4 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 127538,7 тыс. руб.

Фактическое освоение - 753074,4 тыс. руб. (99,5 %):

- за счет средств областного бюджета – 627832,2 тыс. руб. (99,8 %);

- за счет средств местного бюджета – 125242,2 тыс. руб. (98,2 %).

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета образования администрации Тулунского муниципального района».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 4551,3 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 1625,9 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 2925,4 тыс. рублей .

Фактическое освоение - 4551,3 тыс. руб. (100 %).

- за счет средств областного бюджета – 1625,9 тыс. рублей (100%);

- за счет средств местного бюджета – 2925,4 тыс. рублей ( 100%).

В 2019 году средства были направлены на исполнение мероприятий по содержанию и фукционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, оплату командировочных расходов, оплату налогов, сборов.

Исполнение мероприятия позволило достичь выполнение запланированного целевого показателя. Удовлетворенность населения качеством образования – 98,0%.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 30748,7 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 12943,2 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 17805,5 тыс. руб.

Фактическое освоение - 30580,7 тыс. руб. (99,4 %):

- за счет средств областного бюджета – 12943,2 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 17637,5 тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов по оплате электроэнергии, услуг связи для исполнения контрактов по оплате за декабрь ( оплата проведена в январе 2020 г.).

В 2019 году реализовано 4 запланированных мероприятия.

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР». Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии, было обследовано 73 несовершеннолетних. Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 108 выпускников 11 классов и 263 выпускников 9 классов. Проведена традиционная августовская учительская конференция, в которой приняли участие педагоги из 31 общеобразовательной организации. Организован праздничный концерт для педагогических работников ко Дню Учителя, Дню Дошкольного работника.

Исполнение мероприятий позволило достичь следующих целевых показателей:

1. Удовлетворенность населения качеством образования – 98,0%.
2. Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, - 73 чел.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 704089,9 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет - 597282,1 тыс. руб.;

- местный бюджет - 106807,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 701009,3 тыс.руб. (99,5 %).

- областной бюджет - 596330,0 тыс. руб. (99,8 %);

- местный бюджет - 104679,3 тыс. руб. (98 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с экономией лимитов, выделенных на командировочные расходы, медосмотр, услуги связи, подвоз и приобретение угля, ГСМ, за счет лимитов, выделенных на оплату коммунальных услуг. Расходы были произведены в пределах сумм заключенных контрактов, по установленным приборам учета за оказанные услуги, и согласно выставленных счетов на оплату.

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено 8 мероприятий:

1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, производились расходы на приобретение методической литературы, игрового оборудования.

2. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, производились расходы на приобретение учебной литературы, оплата услуг интернета.

3.Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Материально-техническое оснащение общеобразовательных учреждений.

5. Обеспечение ГСМ по мероприятиям.

6. Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ в муниципальных образовательных организациях Тулунского района. В рамках мероприятия образовательными организациями организовано бесплатное двухразовое питание для 362 детей с ОВЗ.

7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 1-11 классов муниципальных образовательных организаций Тулунского муниципального района в отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в границах подтопленных ( затопленных) зон ЧС, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года, в границах населенных пунктов Тулунского муниципального района, в течение 201-2020 учебного года.

В рамках мероприятия образовательными организациями организовано бесплатное двухразовое питание для 1518 детей, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории ( части территорий) которых расположены в границах подтопленных ( затопленных) зон ЧС, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года, в границах населенных пунктов Тулунского муниципального района.

Достигнуты следующие целевые показатели:

1.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании ( дифференцированный показатель для Тулунского района) – 100%.

2. Оказание мер поддержки семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, семьям, пострадавшим в результате ЧС на территории Тулунского муниципального района – 1880 чел.

3. Количество функционирующих учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования – 100%.

4. Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ – 99,02%( планируемый показатель-98,5%).

5.Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций - 96,1%( плановый показатель -98,3%).

6. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования 37% ( плановый показатель – 45%).

7. Доля учащихся образовательных организаций , обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 3247 чел. 96,58% ( плановый показатель- 89%).

Региональный проект 1.4 « Финансовая поддержка семей при рождении детей ( Иркутская область)»

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 16933,1 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 16933,1 тыс.руб.

Фактическое исполнение -16933,1 тыс.руб.( 100 %)

- областной бюджет 16933,1 тыс.руб.

В рамках регионального проекта запланировано и исполнено одно мероприятие по осуществлению отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 936 детей из многодетных и малоимущих семей.

Целевой показатель оказания мер поддержки многодетным и малоимущим семьям, воспитывающим детей, составил 936.

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы (далее – подпрограмма).

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 59014,1 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 189,2 тыс.руб.;

- за счет средств областного бюджета – 43544,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 15280,3 тыс. руб.

Фактическое освоение - 48131,2 тыс. руб. (82%):

- за счет средств федерального бюджета – 189,2 тыс.руб.( 100%);

- за счет средств областного бюджета – 32826,7 тыс. руб. (75,3%)

- за счет средств местного бюджета – 15115,3 тыс. руб. (99 %).

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 1507,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение – 1503,5 тыс. руб. (99,7 %).

В 2019 году реализовано шесть мероприятий:

Произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, зарядке огнетушителей , оплачены услуги охраны, обеспечено обслуживание тревожных кнопок, установлена автоматическая пожарная сигнализация в МДОУ детский сад « Дюймовочка», МОУ « Владимировская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ».

Исполнение основного мероприятия 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» позволило достичь следующих целевых показателей:

1) доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 92 %;

2) доля объектов муниципальных образовательных учреждений, оборудованных противопожарным водоснабжением – 98 %.

Основное мероприятие 2.2. «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 28681,4 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 17630,8 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 11050,6 тыс. руб.

Фактическое освоение - 28427,8 тыс. руб. (99,1 %):

- за счет средств областного бюджета – 17418,914 тыс. руб. (98,7 %);

- за счет средств местного бюджета – 11008,881 тыс. руб. (99,6 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией средств, полученной в результате проведенных торгов.

В 2019 году исполнено семь запланированных мероприятий. Подготовлена проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта зданий (МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ»); проведены капитальные ремонты зданий образовательных организаций (МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ»), ремонт пищеблока МОУ «Мугунская СОШ», с целью подготовки к новому учебному году проведен текущий и косметический ремонт пятидесяти четырех образовательных организаций, ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, обеспечено обустройство хозяйственных зон, заменены окна ( МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ « Аршанская ООШ», МОУ «Икейская СОШ»).

Достигнуты следующие целевые показатели:

1) доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 23 %;

2) доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организациях 1,8% (плановый показатель 3,5%)

Основное мероприятие 2.3. «Безопасность школьных перевозок».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 9709,0 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 9561,2 тыс. руб.;

- местный бюджет 147,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 9708 тыс. руб. (99,9%) .

- областной бюджет 9560,2 тыс. руб. (99,9%);

- местный бюджет 147,8 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия приобретены школьные автобусы для перевозки обучающихся к месту обучения и обратно для МОУ «Евдокимовская СОШ», МДОУ детский сад «Аленушка», здания которых разрушены в результате паводка.

Достигнуты целевые показатели:

1)Доля муниципальных образовательных организаций, соответствует современным требованиям обучения и воспитания в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 23 %.

2) количество приобретенных автотранспортных средств, ед. – 4.

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных организациях».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 1914,5 тыс. руб.:

- за счет областного бюджета – 1671,2 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 243,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 1910,56 тыс. руб. (99,8 %).

- за счет областного бюджета – 1667,43 тыс. руб.(99,8%);

- за счет средств местного бюджета – 243,12 тыс. руб.(99,9%).

В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков МДОУ детский сад «Дюймовочка»,МОУ «Уйгатская СОШ», МОУ « Аршанская СОШ», МОУ « Писаревская СОШ», МОУ «НОШ № 10», МДОУ детский сад «Незабудка», МДОУ детский сад «Журавлик».

Достигнуты целевые показатели:

1) удельный вес общеобразовательных организаций, пищеблоки которых оборудованы технологическим оборудованием, в общей численности – 100 %.

Основное мероприятие 2.5. «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 5261,2 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 3141,9 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 2119,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 5260,9 тыс. руб. (99,9 %):

- за счет средств областного бюджета – 3141,9 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 2218,2 тыс. руб. (99,9 %)

В рамках организационных мероприятий с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья, проведены следующие мероприятия:

В 2019 году проведена спартакиада сельских школьников по 8 видам спорта, в которой приняло участие 19 команд из средних общеобразовательных школ. В 2019 году победителем Спартакиады сельских школьников стала МОУ «Котикская СОШ», призерами МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ».Охват обучающихся спортивными мероприятиями ( школьного и муниципального уровней ) составил 82 %. Средства, предусмотренные Программой , направлены на приобретение ГСМ для организации подвоза участников спортивных соревнований , приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и призёров Спартакиады, медицинское сопровождение спортивных соревнований, страхование жизни и здоровья участников областных спортивных мероприятий.

В рамках Концепсии развития непрерывного агробизнес-образования на территории Тулунского муниципального района на период до 2023 года, в 2019 году организован конкурс « Агробизнес-перспективы-2019», на котором были представлены муниципальные проекты 8 образовательных организаций (7 общеобразовательных организаций и 1 дошкольная образовательная организация). Победителями конкурса муниципальных проектов агробизнес-образования стали: МОУ «Перфиловская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ». Средства, предусмотренные Программой, направлены на приобретение подарочных сертификатов.

В июне 2019года проведен эколого-туристический слет для 324 школьников из 19 образовательных организаций. Победителями в общекомандном зачете стали МОУ «Бурхунская СОШ» (старшая возрастная группа), МОУ «Перфиловская СОШ» (младшая возрастная группа). Средства, предусмотренные Программой, направлены на организацию питания участников туристического слета, аккарицидную обработку, приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, памятных подарков, туристического снаряжения, дезинфицирующих средств, питьевой воды, ГСМ для подвоза обучающихся и туристического снаряжения.

С целью С-витаминизации блюд в питании детей дошкольных групп, приобретен витамин «С» для одной образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования на сумму 1,3 тыс. рублей.

Организован отдых для 1300 детей и подростков в летнее каникулярное время (июнь). На организационные мероприятия по подготовке и лагерей дневного пребывания детей и получение разрешения на заезд в оздоровительные лагеря, организованные на базе 23 общеобразовательных учреждений, израсходовано 1179,276 тыс. руб.На приобретение набора продуктов питания направлено 2948,4 тыс.руб.

В рамках организационных мероприятий с одаренными детьми проведены мероприятия:

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняло участие 161 человек. Победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 11 обучающихся, приняли участие -37. Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников составляет 29,8%.

В рамках муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников организована районная предметная олимпиада, в которой приняли участие 55 человек, победителями стали 2 ученика, призерами -14.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 8 обучающихся школ района по предметам физика, русский язык.

На организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников предусмотрено 40,0 тыс. руб., средства направлены на приобретение наградных материалов, канцелярских товаров, командировочные расходы участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

2. В конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся младшего и среднего возраста « За страницами учебника» и научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» приняли участие 35 школьников с 1 по 11 класс,3 победителя, 15 призёров. Результативность составила 51 %. Денежные средства, предусмотренные на проведение мероприятий направлены на приобретение наградных материалов, памятных подарков, канцелярских товаров.

3. В муниципальном конкурсе «Лучший ученик года - 2019» приняло участие 16 человек, победителем стал ученик 11 класса МОУ «Котикская СОШ», который представил Тулунский район на региональном этапе конкурса « Лучший ученик года-2019». На организацию и проведение конкурса направлено 51,2 тыс.руб., средства направлены на приобретение наградных материалов, памятных подарков, канцелярских товаров командировочные расходы участника и сопровождающего регионального конкурса « Лучший ученик года-2019».

4. В районном выпускном бале приняло участие 109 выпускников района. 4 выпускника успешно окончивших школу, получили сертификаты на приобретение ценного подарка.

На организацию и проведение районного выпускного бала направлено 45,1 тыс. рублей, средства направлены на приобретение подарочных сертификатов, цветов для выпускников школ получивших медаль, канцелярских товаров.

5. В 2019 году ученица МОУ «Булюшкинская СОШ», президент районного школьного парламента дважды приняла участие в работе областного парламента. 7,7 тыс. рублей направлены на командировочные расходы.

6. В работе областного родительского собрания приняли участие члены районного родительского собрания, из средств программы оплачены командировочные расходы (4,0 тыс. рублей).

7. В 2019году в муниципальном этапе областного конкурса художественного чтения «Живое слово», в муниципальном этапе областного конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 67 учеников. Победителями и призерами стали 18 учеников, что составляет 26,8% от общего числе участников. Со 2 апреля по 4 апреля 2019 года четверо обучающихся МОУ «Евдокимовская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Азейская СОШ» приняли участие в областном конкурсе художественного чтения «Живое слово» и региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который проходил в Ангарске в ООЦ «Галактика».

По итогам региональной олимпиады по байкаловедению «Байкал – жемчужина планеты», учащийся МОУ «Афанасьевская СОШ» занял 3 место.

Средства, предусмотренные программой, направлены на приобретение наградных материалов, канцелярских товаров, командировочные расходы.

С целью формирования у подрастающего поколения патриотического сознания и чувства верности своему Отечеству в рамках Программы проведены мероприятия направленные на развитие системы патриотического воспитания.

1. С целью теоритической и практической подготовки юношей 10-х классов по основам военной службы и формированию военно-патриотического воспитания в период с 23 мая по 27 мая 2019 года на базе учебного пункта МОУ « Перфиловская СОШ» проведены « Пятидневные учебные сборы для обучающихся 10-х классов.»Участие в сборах приняли 45 юношей. В рамках учебных сборов проведено состязание по гиревому спорту, силовому экстриму, соревнования на полосе препятствий, « Лучший снайпер».

На организацию и проведение мероприятия предусмотрено 44,1 тыс.руб., средства направлены на организацию питания, соблюдение питьевого режима, приобретение пуль, веревки для высотной подготовки, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, изготовление огневого городка, полосы препятствий.

2. С целью активизации российского движения школьников, включением в активную социально-значимую деятельность обучающиеся приняли участие:

-слет добровольцев Иркутского регионального отделения РДШ (4 чел)-обучающиеся МОУ «Мугунская СОШ»;

-слет информационно-медийного направления РДШ (3чел)- обучающиеся МОУ «Алгатуйская СОШ».

3. С целью формирования патриотического сознания учащихся , а также выявления, поддержки и развития талантливых детей , был проведен муниципальный конкурс творческих работ обучающихся, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Победители- обучающиеся МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ « Владимирская СОШ»,МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Перфиловская СОШ».

На организацию мероприятия направлено 5,0тыс.руб. на приобретение канцелярских товаров, памятных подарков.

4. В 2019 году учащиеся района, занимающиеся краеведческой , исследовательской и общественной деятельностью приняли участие в областных мероприятиях, стали призёрами и победителями областных мероприятий.

5. В районной военно- спортивной игре « Зарница» приняли участие команды из 18 образовательных организаций., победителем стала команда МОУ «Икейская СОШ». Средства в сумме 35,3 тыс. руб., предусмотренные программой , направлены на приобретение памятных подарков и питание участников.

В рамках реализации организационных мероприятий с педагогическими работниками организовано повышение квалификации педагогических работников, проведение семинаров-практикумов для учителей, работающих с одаренными детьми.

Всего в курсах повышения квалификации, семинарах, научно-практических конференциях , стажировочных сессиях и других мероприятиях, за счет муниципальной программы приняли участие 35 руководящих и педагогических работников.

Достигнуты целевые показатели:

Доля детей первойи второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях- 90% (планируемый показатель -40%)

Доля обучающихся охваченных спортивно-массовыми мероприятиями и занятых в кружках и секциях спортивной направленности -83% ( планируемый показатель-81%)

Сохранение количества детей в лагерях с дневным пребыванием в количестве 1300 человек ежегодно.

Увеличение доли учителей, работающих по инновационным методикам обучения одаренных детей -35 %.

Увеличение доли победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров муниципальных и региональных мероприятий -34,4%.

Сохранение количества обучающихся, принимающих участие в научно-практических конференциях , районных конкурсах -831 чел

Формирование патриотического сознания подрастающего поколения, приобщение к изучению истории и культуры родного края-100%.

Укомплектованность педагогическими кадрами образовательных организаций -96,1%.

Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района» на 2017 – 2021 годы (далее – подпрограмма),

Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.

Достижение цели характеризуют целевой показатель - снижение роста правонарушений и безнадзорности.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году из средств местного бюджета, составляет 447,5 тыс. руб., фактическое освоение – 447,5 тыс. рублей (100 %).

В рамках основного мероприятия в ноябре 2019 года организован слет подростков с проблемами в обучении, в котором принял участие 141 подросток. Организовано 158 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на проф.учетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время. Организованы межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время. Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений совершенных несовершеннолетними.

Целевой показатель «Снижение роста правонарушений и безнадзорности» – составил 11 ( снижение на 21 %)

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,2 то есть можно сделать вывод, что реализация Программы в отчетном году является высокоэффективной.

**5. МП «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 года** (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016 г. № 135-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района. Программа включает в себя три подпрограммы.

Целью Программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района.

Первоначально объем финансирования Программы на 2019 составлял 67195,7 тыс. руб.

-средства местного бюджета -15698,3 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 51497,4 тыс.руб.

В течение 2019 года в Программу вносились изменения 10 раз.

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2019 г. № 204-пг общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 115716,5 тыс. руб. , в том числе:

- средства областного бюджета – 59518,1 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 16198,4 тыс. руб.;

- иные источники ( далее-ИИ) – 40000,0

Исполнение Программы составило 71353,5 тыс. руб. или 61,7 %.

По итогам года сумма , предусмотренная на выполнение мероприятий программы, увеличилась с 67195,7 тыс.руб. до 115716,5 тыс.руб.( 58%).

По подпрограмме 1 « Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021г.г. увеличение финансирования за счет включения мероприятий :

- строительство моста в с.Уйгат Тулунского района в сумме 40000,0тыс.руб.

Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с тем, что на 2019-2021 гг запланировано строительство объекта « Устройство временного искусственного сооружения ( моста) на автомобильной дороге до п.Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р.Ия в Тулунском районе» для этого бюджетные ассигнования дорожного фонда аккумулированы для софинансирования данного объекта .

По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022гг.увеличение финансирования за счет включения мероприятий.

Финансирование по мероприятию «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении электроэнергии» выполнено на 99,9 %.

Остальные мероприятия Программы выполнены.

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения 2019 год | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2019 год | Процент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области « Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева ( Дымосос ДН-9-1500, СКИП-600)» | 64,2 | 577,7 | Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области « Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева ( Дымосос ДН-9-1500, СКИП-600)» | 100 | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с.Бурхун ( котел КВм1.16 (1.0) с топкой ТШПм 1.45)» | 89,7 | 806,1 | Капитальный ремонт котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с.Бурхун ( котел КВм1.16 (1.0) с топкой ТШПм 1.45)» | 100 | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области  «Замена котельного оборудования в котельной с.Азей ( котел КВм1.25 (1.1) с топкой ТШПм 1.45)» | 97,7 | 878,4 | Капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области  «Замена котельного оборудования в котельной с.Азей ( котел КВм1.25 (1.1) с топкой ТШПм 1.45)» | 100 | 100 |
| 4 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ « Азейская СОШ»  с.Азей Тулунского района | 304,1 | 2733,8 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ « Азейская СОШ»  с.Азей Тулунского района | 100 | 100 |
| 5 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Шубинская НОШ», 300 кВт (150 кВт\*2шт) | 413,6 | 3720,4 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Шубинская НОШ», 300 кВт (150 кВт\*2шт) | 1 | 100 |
| 6 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Мугунская СОШ», 200 кВт | 282,4 | 2539,6 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Мугунская СОШ», 200 кВт | 1 | 100 |
| 7 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МДОУ детский сад «Ромашка», 150 кВт | 228,3 | 2055 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МДОУ детский сад «Ромашка», 150 кВт | 1 | 100 |
| 8 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Аршанская ООШ», 200 кВт (100 кВт\*2шт) | 4,6 | 4611 | Приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Аршанская ООШ», 200 кВт (100 кВт\*2шт) | 1 | 100 |
| 9 | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Уйгатская СОШ», 200 кВт (100 кВт\*2шт) | 4,6 | 4611 | Приобретение и монтаж блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Уйгатская СОШ», 200 кВт (100 кВт\*2шт) | 1 | 100 |
| 10 | Приобретение котельного оборудования : котел отопительный на твердом топливе КВр-0,1, насосы WILO-TOP-S ( 2шт)для котельной МДОУ « Дюймовочка» | 02 | 231 | Приобретение котельного оборудования : котел отопительный на твердом топливе КВр-0,1, насосы WILO-TOP-S ( 2шт)для котельной МДОУ « Дюймовочка» | 1 | 100 |
| 11 | Капитальный ремонт системы отопления МКУК «Центр ремесел» | 863,5 | 0 | Капитальный ремонт системы отопления МКУК «Центр ремесел» | 100 | 100 |
| 12 | Устройство временного искусственного сооружения ( моста) на автомобильной дороге до п.Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р.Ия в Тулунском районе Иркутской области | 2698,2 | 35847,4 | Устройство временного искусственного сооружения ( моста) на автомобильной дороге до п.Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р.Ия в Тулунском районе Иркутской области | 13 | 100 |

В течение 2019г. финансирование программы уточнялось 10 раз. По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий, увеличилась с 67195,7 тыс. рублей до 115716,5 тыс. рублей.( 58%). Это обусловлено следующим факторами:

По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. увеличение финансирования за счет включения мероприятий:

капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева ( Дымосос ДН-9-1500,СКИП-600)»;

капитальный ремонт котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с, Бурхун (котел КВм1.16(1.0)с топкой ТШПм 1.45)»;

капитальный ремонт котельной с.Азей Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной с, Бурхун (котел КВм1.25(1.1)с топкой ТШПм 1.45)»;

капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от котельной до МОУ «Азейская СОШ» с.Азей Тулунского района;

приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Шубинская НОШ»,300кВТ (150кВт\*2шт.);

приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Мугунская СОШ»,200кВТ;

приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МДОУ детский сад «Ромашка»,150кВТ.

И мероприятий по аварийно-восстановительным работам:

приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ « Аршанская ООШ», 200 кВт ( 100 кВт \*2шт);

приобретение блочно-модульной котельной на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ « Уйгатская СОШ», 200 кВт ( 100 кВт \*2шт);

приобретение котельного оборудования: котел отопительный на твердом топливе КВр-0,1, насосы WILO-TOP-S (2шт) для котельной МДОУ « Дюймовочка».

В подпрограмму «Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2019-2024 годы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019-2024 годы и, как следствие, предоставление субсидий на выполнение вышеуказанных мероприятий из средств областного бюджета в сумме 22763,03317 тыс. руб.

По подпрограмме 3 « Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района на 2019 год» в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на территории района было принято решение перенести выполнение работ на 2020 г.

Невыполнение финансирования по основному мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог» повлияло на оценку эффективности Программы, уровень эффективности удовлетворительный.

**6. МП «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Программа)

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 142-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района, Программа включает в себя 5 подпрограмм.

Целью Программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района.

Первоначально объем финансирования Программы на 2019 составлял 67412 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет – 6909,3 тыс. руб.;

- местный бюджет – 56502,7 тыс. руб.;

- иные источники – 4000,0 тыс. руб.

В течение 2019 года в Программу вносились изменения 10 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2019 г. № 217-пг, общий объем финансирования Программы составил 92486,6 тыс. руб. (увеличился на 25074,6 тыс. руб.), в том числе:

- средства областного бюджета – 28279,2 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 60201,1 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 6,3тыс.рублей;

- иные источники -4000,0 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 92802,1 тыс. руб. или (100,3) %.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

**Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы в 2019 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района. Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов в 2019 году проведен один районный конкурс « Лучший пахарь», исполнителем которого является Управление сельского хозяйства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тлунского муниципального района. Конкурс проводился в д. Булюшкина на базе ООО «Урожай», в данном конкурсе приняли участие 8 трактористов с разных организаций и КФХ Тулунского муниципального района. На мероприятие из средств местного бюджета направлено 34,7 тыс.руб. ( 100% от плана).

Районное трудовое соперничество ( конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства и конкурс « Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» отменены по причине ЧС, связанной с паводком в июне-июле 2019 года.

В течение 2019 года организовано и проведено 2 плановых заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, на которых было рассмотрено 8 вопросов и принято 8 решений.

На постоянной основе структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся консультации и оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении документов для участия в получении субсидий и грантов в рамках муниципальных и областных программ. Всего за 2019 год оказано консультационных услуг в количестве 2590 ед., исполнение составило 100,4%.

Вся информация ,необходимая для начала , ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района , особо важная информация публикуется в газете «Земля Тулунская», а также рассылается главам сельских поселений для размещения на информационных стендах. Всего за 2019 год опубликовано и размещено 53 ед. различной информации для субъектов малого среднего предпринимательства, что составляет 106,0% к плановому показателю.

Подпрограммой предусмотрено два целевых показателя:

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс.человек населения Тулунского муниципального района. В 2019 году фактическое отклонение данного показателя от планового значения составило 2,5%.Снижение произошло за счет закрытия 1-го юр.лица ( ООО « Мугунский щебеночный карьер»), 4 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли и 1 КФХ;

2) удельный вес выручки от реализации товаров( работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в выручке в целом по муниципальному образованию. За 2019 год фактическое значение данного показателя ниже планового на 40,4% и составляет 16,7%.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятий данной Подпрограммы является Управление сельского хозяйства комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района.

В 2019 году в рамках реализации данной Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. « Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов».

В течение 2019 года проведено 5 консультаций с гражданами, претендующими на получение социальных выплат по строительству (приобретению ) жилья в сельской местности. В 2019 году жительница села Гуран Коренькова Е.Ф. получила субсидию на строительство жилого дома в размере 1,1 млн.руб.

2. « Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры».

Данное мероприятие не предусматривает софинансирование местного бюджета.

В 2019 году внепланово построен 1ФАП в с.Бурхун , на его реализацию из областного бюджета было выделено 5,4 млн.руб.

Целевой показатель Подпрограммы –«Прирост сельского населения , обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами ( офисами врачей общей практики)». Плановое значение данного показателя на 2019 год составляет 0,1 тыс.чел., фактическое значение за 2019 год составило – 1,3 тыс.чел. В 2019 открыт 1 ФАП в с.Бурхун, численность обслуживаемого населения 505 чел. В период наводнения в июне-июле 2019 года унесло 2 ФАПа в д.Казакова и д. Паберега ( 373 чел.). На снижение данного показателя повлияло уменьшение численности постоянного населения , проживающего на территории Тулунского муниципального района по состоянию на 01.01.2019г. на 332 чел. По данным Иркутскстата численность населения на 01.01.2019г. составила 24767 чел. ( на 01.01.2018г.-25099 чел.)

В рамках реализации **Подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия.

1) «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района). На его реализацию было выделено 100,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Двум фельдшерам ( фельдшер кабинета врача – педиатра поликлиники Котикской участковой больницы и фельдшер кабинета доврачебного приема поликлиники Икейской участковой больницы ОГБУЗ « Тулунская городская больница»), прибывшим работать на территорию Тулунского муниципального района, выплачены подъемные в размере по 50,0 тыс.рублей каждому.

2) «Частичная компенсация стоимости аренды жилья» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района).

На его реализацию было выделено 39,2 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Одному врачу выплачена частичная компенсация стоимости аренды жилья.

Всего на реализацию Подпрограммы выделено из средств местного бюджета 139,2 тыс. руб. Исполнено 100 %.

Целевой показатель подпрограммы - « Увеличение укомплектованности врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения « Тулунская городская больница»». В 2019 году наблюдается снижение фактического показателя к плановому показателю на 27,7% . При плане 94чел. фактический показатель составил 68 чел. Это объясняется тем, что в 2019 году в ОГБУЗ « Тулунская городская больница» приняты были на работу 8 человек, уволились 19 человек.

В рамках реализации **подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2021 годы** (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия.

1) «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района). На его реализацию было выделено 70,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Комитетом проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 26 организаций.

2) «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». На реализацию данного мероприятия было выделено 4807,0 тыс. руб. из Фонда социального страхования РФ, что составляет120,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 4877,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета- 70,0 тыс.руб.; иные источники -4807,0 тыс.руб.Исполнено -121,9%.

Целевые показатели Подпрограммы : уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих не выполнены.При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило – 0,24 случая.

Причина невыполнения целевых показателей связана с несчастным случаем со смертельным исходом, который произошел в Филиале « Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ». Основная причина несчастного случая – нарушение технологического процесса при проведении ремонтных работ на технологическом оборудовании.

Необходимо отметить ,что в результате системной работы, направленной на улучшение состояния и условий охраны труда в 2019 году удалось не допустить значительного роста несчастных случаев связанных с производством.

Подпрограмма **«Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (**далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» Подпрограммы занимает 84,8 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2019 год. На его реализацию было направлено всего 78681,7 тыс. руб., что составляет 99,5 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 50628,5 тыс. руб. (99,7 %); из областного бюджета – 28046,9 тыс. руб. (99,2 %). Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района.

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделений (отраслевых органах).

На его реализацию было выделено всего 7633,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия в отчетном году средства не были предусмотрены.

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На его реализацию было выделено всего 1296,8 тыс. руб., из местного бюджета, что составляет 92,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2019 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 139,6 тыс. руб.прошли обучение 4 чел., из них число специалистов , прошедших обучение по программе повышения квалификации по теме: « Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»-1 чел.; « Экономическая основа местного самоуправления. Основные принципы формирования и исполнения бюджета муниципального образования» - 1 чел.; «Жилищное законодательство: формирование новых жилищных отношений» -2 чел.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 88,2 млн.рублей, исполнено на 99,4%. Причины невыполнения:

1) не использованы бюджетные ассигнования по субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 232,3 тыс. руб. Остаток образовался в связи с ЧС, произошло уменьшение получателей субсидии.

2) финансирование расходов на освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ производилось по фактически предоставленным счетам на оплату.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. В 2019 году полномочия исполнены на 100%;

2) динамика объема производственной товарной продукции, выполненных работ( услуг) на территории Тулунского муниципального района.

Фактическое значение показателя нижепланового на 7,8%, это связано с сокращением объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в сельском хозяйстве на 34,5% к уровню 2018 года , лесном хозяйстве - на 83,2%, обрабатывающем производстве - на 55,7%;

3) индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств ( в сопоставимых ценах) составил 60,3% при плановом значении 101,2%.

В связи с наводнением , произошедшим в июне 2019 года на территории Тулунского района, объем производства сельскохозяйственной продукции, произведенный сельхозтоваропроизводителями и ЛПХ к уровню 2018 года выполнен : по зерну -57,4%; по картофелю – на 50,3%; овощам – на 70,9%; мясу всех видов – на 86,0%; молоку- на 87,6%.

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,60 то есть можно сделать вывод, что реализация Программы в отчетном году признана удовлетворительной.

**7. МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы**

Программа «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 г. № 145-пг, ответственным исполнителем Программы является Администрация Тулунского муниципального района.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году составляет 93515,0 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 92982,8 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 532,2 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 67429,6 тыс. руб. (72,1 %).

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017 - 2021 годы (далее - подпрограмма).

В целях повышения уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Тулунского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Тулунском муниципальном районе в рамках основного мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. Комитетом по культуре молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района за счет средств местного бюджета (10,0 тыс. руб.) проведен конкурс на лучшую разработку баннера по профилактике экстремизма и терроризма « Мирное небо», изготовлен баннер.

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района, в рамках основного мероприятия «Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства».

Объем средств, предусмотренный в 2019 году, составляет 10,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое освоение 10,0 тыс.рублей ( 100%).

Средства подпрограммы « Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 20217-2021 годы» ( 20,0 тыс. руб.)предусмотренные на 2019 год использованы в полном объеме.

2. «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 - 2021 годы (далее – подпрограмма).

Подпрограммой изначально на 2019 год было запланировано финансирование в сумме 1756,0 тыс. руб. В связи с прошедшим в июне, июле разрушительным наводнением на территории Тулунского муниципального района финансирование подпрограммы увеличено до 93190,0 тыс. рублей.

Мероприятия по очистке территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительных зданий, сооружений в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области. Областные средства – 1140,6 тыс.рублей, средства местного бюджета -1,1 тыс.рублей.

Берегоукрепление некапитального характера в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком , вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области. Областные средства – 50706,7 тыс.рублей, средства местного бюджета - 50,8 тыс.рублей.

Резервный фонд администрации Тулунскогог муниципального района -200,0 тыс. рулей, (администрация Тулунского муниципального района):

- приобретение продуктов питания – 57,7 тыс.рублей;

- приобретение ГСМ -142,3 тыс.рублей.

Приобретение троса -73,8 тыс.рублей ( местный бюджет).

Приобретение аэролодки Север-750 -5000 тыс.рублей( иные источники).

Резервный фонд Иркутской области -567,5 тыс.рублей ( приобретение продуктов питания).

Средства областного бюджета в сумме 3364,1 тыс.рублей:

-визуальное инструментальное обследование объектов муниципальной собственности – 2310 тыс.рублей ( администрация Тулунского муниципального района, комитет по образованию);

- проектные и изыскательские работы – 460 тыс.рублей (администрация Тулунского муниципального района, комитет по образованию);

- приобретение ГСМ -594,1 тыс.рублей(администрация Тулунского муниципального района, комитет по культуре).

Благотворительное пожертвование « Илим –Гарант» - 6000 тыс. рублей ( комитет по образованию)

Всего освоено – 67104,6 тыс.рублей, освоение -72 %.

3. По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского района» на 2017 - 2021 годы (далее – подпрограмма) предусмотрено 100,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем подпрограммы определен Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района. В 2019 году проведен районный слет отрядов ЮИД « Безопасное колесо» на базе МОУ « Афанасьевская СОШ», муниципальный смотр- конкурс информационных уголков по ПДД « Юный пешеход», приобретены светоотражающие элементы ( фликеры, термостикеры, брелки, значки) для учащихся начальных классов МОУ «Шерагульская СОШ», МОУ « Гуранская СОШ» ( находящиеся в непосредственной близости от трасс федерального и регионального значения). Команда ЮИД МОУ «Будаговская СОШ» приняла участие в областном слете отрядов ЮИД,

Фактическое освоение – 100 ,0 тыс. рублей ( 100 %).

4. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы» на 2019 год предусмотрено финансирование в размере 80,0 тыс.рублей. Целевые показатели подпрограммы выполнены. С целью увеличения количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений; проведя среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма; снижения уровня безнадзорности беспризорности несовершеннолетних, Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района проведено профилактическое мероприятие для подростков с проблемами в поведении – Районный слёт « Тинейджеров». Фактическое освоение – 25,0 тыс.рублей ( 100 %).

Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района за счет средств подпрограммы былит проведены:

1. Слет МиДОО « СПЕКТР» ( 2 тыс.р.)
2. Командировка по рабочим вопросам в г.Иркутск ( 5,2 тыс.р.)
3. Спортивный фестиваль ( 22,94 тыс.р. – призы).
4. Спортивное соревнование с участием детей группы-риска (8 тыс.р.- призы).
5. Информационная компания (2,06тыс.рублей –изготовление информационных материалов).
6. Конкурс рисунков « Быть здоровым –это модно!» ( 6 тыс.рублей- призы).

Фактическое освоение – 100%.

5.По подпрограмме « Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 г.г.» в 2019 году из областного бюджета на цели отлова безнадзорных животных была выделена субвенция в размере 125,0 тыс.рублей.

Заявки в мае 2019 года были направлены начальнику ОГБУ Тулунская СББЖ» Яниной Ю.А. Всего главами сельских поселений Тулунского муниципального района было заявлено на отлов 74 безнадзорных животных, но учитывая финансирование в размере 125 тыс.рублей, возможно было отловить 50 животных ( 20% - безнадзорные кошки).

Муниципальный контракт на отлов животных на 2018-2019 годы был заключен с ОГБУ « Тулунская СББЖ».

ОГБУ « Тулунская СББЖ» в мае и начале июня 2019 года, согласно актам выполненных работ, отловила 24 особи безнадзорных животных в сельских поселениях Тулунского муниципального района. Летом 2019 года отлов безнадзорных животных на территории Тулунского муниципального района не осуществлялся, в связи с наводнением. В конце августа 2019 года отлов безнадзорных животных был возобновлен, отловлено 26 особей.

Вся сумма субвенции освоена, отловлено 50 особей.

Подпрограмма освоена на 100 %, оплата по муниципальному контракту составила 125,0 тыс.рублей.

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,71, можно сделать вывод ,что программа является удовлетворительной в отчетном году.

Председатель комитета С.Н. Трус

*Исп. Е.М.Семенова*

*Тел./факс 8 (39530) 4-11-62*

*Email: lulraion.biznes@yandex.ru*