|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **Муниципальное образование**  **«Тулунский район»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **Тулунского муниципального района** | |
|  | |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
|  | |
|  | |
| **«29» ноября 2013г.** № 197-пг | |
| **г.Тулун** | |
|  | |
| ***О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2011-2013 годы*** |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134) от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального района от 10.10.2011 года № 143-пг (в редакции постановления администрации Тулунского муниципального района 21.06.2013г., № 106-пг) (далее – программа), следующие изменения:

1.1 таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Требуемые средства всего, тыс. руб. | 2011 г., тыс. руб. | | | 2012 г., тыс. руб. | | | 2013 г., тыс. руб. | | |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Недостающие средства | Местный бюджет | Областной бюджет | Недостающие средства | Местный бюджет | Областной бюджет | Недостающие средства |
| 1 | Подъезд к п. Октябрьский-2 | Ремонт автомобильной дороги от моста п. Октябрьский-2 примыкающей к дороге "подъезд к д. Альбин" км 2 | 15 000 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 000 | --- | --- | --- |
| 2 | Мостовой переход (автодорожный мост) через р. Ия в п. Октябрьский-2 Тулунского района Иркутской области | Выполнение проектно-изыскательских работ | 5130 | 50 | 1186,232 | --- | 257 | 4873,2 |  | --- | - | --- |
| 3 | Строительство моста | 70 000 | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | 70 000 |
| 4 | Мостовой переход через р. Кирей в с. Уйгат Тулунского района Иркутской области | Подготовка проектно-сметной документации | 1800 | --- | --- | --- | --- | --- | 1800 | --- | --- | --- |
| 5 | Автомобильная дорога «Подъезд к с. Азей» (от а/д дороги «Новосибирск-Иркутскк» км 1507) | Подготовка проектно-сметной документации | 2818,0 | -- | --- | --- | --- | --- | ---- | 141 | 2677,0 | --- |
| 6 | автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов | зимнее содержание автомобильных дорог | 36,64175 | -- | -- | -- | -- | -- | --- | 36,64175 | -- | --- |
| 7 | ПИР. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Октябрьский-2» на территории Тулунского муниципального района | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «ПИР. Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Октябрьский-2» на территории Тулунского муниципального района» | 13,41025 |  |  |  |  |  |  | 13,41025 |  |  |
|  | Итого |  | 94798,052 | 50 | 1186,232 | --- | 257 | 4873,2 | 16800 | 191,052 | 2677,0 | 70 000 |

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Земля Тулунская» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского

муниципального района М.И. Гильдебрант