Приложение № 1

к подпрограмме

«Улучшение условий и охраны труда

в Тулунском муниципальном районе»

на 2017-2021 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙИ ОХРАНЫ ТРУДА В ТУЛУНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2017 - 2021 ГОДЫ

Оценка уровня реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017 - 2021 годы (далее - подпрограмма) производится путем сравнения фактического изменения целевых индикаторов относительно их базовых значений с планируемыми изменениями.

Оценка уровня реализации подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка уровня реализации подпрограммы проводится по каждому ее направлению по следующей формуле:

base_23963_120974_27

где:

base_23963_120974_28 - уровень хода реализации отдельного направления подпрограммы (в процентах);

base_23963_120974_29 - базовое значение i-го индикатора, характеризующего i-е направление подпрограммы;

base_23963_120974_30 - текущее значение i-го индикатора, характеризующего реализацию i-го направления подпрограммы;

base_23963_120974_31 - плановое значение i-го индикатора, утвержденное подпрограммой.

Используются следующие целевые индикаторы подпрограммы:

1) численность пострадавших в расчете на 1000 работающих (base_23963_120974_32);

2) численность пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (base_23963_120974_33);

3) численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания (base_23963_120974_34);

4) количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (base_23963_120974_35);

Примечание. В случае, если базовый индикатор равен предельному значению и улучшение его невозможно, планируется поддержание индикатора на предельном уровне.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по интегральному показателю:

base_23963_120974_37

где:

base_23963_120974_38 - уровень хода реализации отдельного направления подпрограммы;

N - количество целевых индикаторов.

При значениях интегрального показателя уровня реализации подпрограммы Е = 80% и более эффективность реализации подпрограммы признается высокой, при значении E от 79% до 50% - средней, при значениях E меньше 50% - низкой.