|  |
| --- |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Муниципальное образование** **«Тулунский район»****АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **Тулунского муниципального района** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **28.09.2023 г. № 156-пг** |
| **г. Тулун** |
|  |
| **Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2036 года** |

 В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 28.06.2022 г. № 102-пг «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов стратегического планирования Тулунского муниципального района» (с изменениями от 10.04.2023 г. № 55-пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период до 2036 года (прилагается).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:

- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 15.02.2019 г. № 12-пг «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»;

- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 26.03.2020 г. № 58-пг «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»;

- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 26.03.2021 г. № 42-пг «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»;

- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 01.03.2022 г. № 32-пг «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы»;

- постановление Администрации Тулунского муниципального района от 28.02.2023 г. № 33-пг «О внесении изменений в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019-2030 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района Н.Ф. Столярова.

**Мэр Тулунского**

**муниципального района А.Ю. Тюков**

Утверждён

постановлением Администрации

Тулунского муниципального района

от 28.09.2023 г. № 156-пг

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА (далее – Стратегия)**

**1. Комплексы мероприятий по реализации Стратегии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Комплексы мероприятий | Ответственный за реализацию комплекса мероприятий | Инструмент реализации (муниципальная программа, НПА, иные документы) | Ожидаемый результат (улучшено значение показателя, разработан НПА, утверждена «дорожная карта» и др.) | Значения показателей / Этапы реализации мероприятий [<1>](#Par186) |
| I этап (2023 – 2024 годы) | II этап(2025 – 2030 годы) | III этап(2031 – 2036 годы) |
| **Тактическая цель 1.1. Повышение доступности и востребованности качественного образования всех уровней, обеспечивающего потребности социально-экономического развития Тулунского муниципального района** |
| Показатель 1. Доля образовательных организаций, требующих капитального ремонта и строительства новых зданий, %, на конец этапа | 6 | 4 | 4 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение условий для получения качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
| 1.1. | Сохранение доступности дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет, за счет сохранения мест в дошкольных образовательных учреждениях | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;муниципальный проект «Поддержка семей имеющих детей» | Обеспечение 100 % доступности дошкольного образования | I – III этапы |
| 1.2. | Развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования для детей | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;образовательные организации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;муниципальный проект «Поддержка семей имеющих детей» | Открытие 15 консультационных центров и 7 групп кратковременного пребывания детей на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, готовой к профессиональному выбору и совершенствованию во всех сферах жизни |
| 2.1. | Повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы начального, основного и среднего общего образования Тулунского муниципального района через:- создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства школ и модернизации существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт, реконструкция, пристройка к зданию школы);- реализацию мероприятий федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»;- модернизацию начального, основного и среднего общего образования посредством развития муниципальной системы оценки качества общего образования;- создание условий для обеспечения бесплатным горячим питанием учеников начальной школы | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;образовательные организации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;муниципальные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» | Строительство здания - 1 общеобразовательной организации;капитальный ремонт - 4-х общеобразовательных организаций;обеспечение общеобразовательных организаций современным компьютерным оборудованием - 100 %;80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет вовлечено в систему дополнительного образования;подключение общеобразовательных организаций к сети «Интернет» на скорости до 50 Мб/с – 100 %;использование электронных образовательных платформ в образовательной деятельности -100 %. | I – III этапы |
| 2.2. | Устранение дефицита кадров в сфере образования путем предоставления дополнительных мер поддержки молодым специалистам | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы  | План мероприятий (дорожная карта) по кадровому обеспечению муниципальной системы общего образования Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг**.** | I – III этапы |
| 2.3. | Массовое вовлечение детей в систему дополнительного образования, обеспечивающую формирование и развитие актуальных и востребованных навыков через:- реализацию мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», развитие системы предоставления дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе;- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также оценку качества реализуемых дополнительных программ, обеспечивающих формирование актуальных и востребованных навыков. | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района, образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;муниципальный проект «Успех каждого ребенка» | 80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет вовлечено в систему дополнительного образования | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Развитие доступности образования для детей, нуждающихся в создании особых условий в силу особенностей их развития и здоровья |
| 3.1. | Развитие системы ранней диагностики и выявления детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания образовательного маршрута ребенка |  Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы | В 100 % образовательных организаций функционируют психолого-педагогические консилиумы | I – III этапы |
| 3.2. | Функционирование психолого-медико-педагогической комиссии в Тулунском муниципальном районе | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы | На территории Тулунского района функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия | I – III этапы |
| 3.3. | Создание специальных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе для детей дошкольного возраста | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы | 100 % образовательных организаций соответствуют требованиям [Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/)» | I – III этапы |
| 3.4. | Организация повышения квалификации педагогических работников для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные организации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы | 100 % педагогических работников повысили квалификацию | I – III этапы |
| **Тактическая цель 1.2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки** |
| Показатель 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет, на конец этапа | 74,3 | 78,1 | 81,7 |
| Показатель 2. Смертность населения трудоспособного возраста, случаев на 100 тыс. чел. населения, на конец этапа | 234,5 | 234,5 | 234,5 |
| Показатель 3. Младенческая смертность, случаев на 1000 чел. родившихся живыми, на конец этапа | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Показатель 4. Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. чел. населения, на конец этапа | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Показатель 5. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, чел. , на конец этапа | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| Показатель 6. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год», %, на конец этапа | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Тактическая задача 1. Создание условий для оказания доступной, качественной медицинской помощи всех видов населению Тулунского района, а также повышение обеспеченности населения качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания. |
| 1.1. | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для обеспечения оптимальной доступности для граждан (включая граждан, проживающих в труднодоступных местностях) первичной медико-санитарной помощи, в том числе путем создания фельдшерско-акушерских пунктов | Министерство здравоохранения Иркутской; ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы;региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | До 2025 года - строительство отделения для больных туберкулезом, органов дыхания и кабинета фтизиатра участкового.До 2025 года - строительство Гуранской участковой больницы, строительство ФАП-ов в д. Заусаево, д. Азей, д. Андреевка, д. Красный Октябрь, с. Галдун, д. Красная Дубрава, д. Петровск, с. Перфилово, д. Булюшкина, д. Ангуй, д. Новотроицк, строительство детской поликлиники.До 2035 года – строительство ФАП-ов в д. Афанасьева, с. Никитаево, д. Килим, д. Северный Кадуй, д. Александровка, д. Владимировка, д. Уталай, д. Харгажин, д. Ниргит, с. Гуран, п. Евдокимовский, с. Бадар, д. Изегол, с. Ишидей, с. Котик, с. Мугун, д. Казакова, д. Нижний Манут, п. Центральные мастерские, п. Сибиряк, с. Умыган, с. Усть-Кульск, д. Трактовая, с. Шерагул |  I – III этапы |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», оказывающих медицинскую помощь, в том числе детям:- создание условий в соответствии с изменяющимися техническими, санитарными, эргономическими и прочими требованиями и стандартами, определяемыми для учреждений для их эффективного функционирования;- формирование необходимого коечного фонда ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и её структурных подразделений, в том числе инфекционного профиля, с учетом возможных эпидемических рисков; - повышение уровня обеспечения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и её структурных подразделений необходимым оборудованием, лекарственными средствами и медицинскими изделиями | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы;Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения;Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.08.2002 г. № 254 «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населению Российской Федерации» | Оснащение оборудованием кабинета гемодиализа согласно стандарта | I – III этапы |
| 1.3. | Совершенствование оказания населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, оказываемой ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и её структурными подразделениями, принимающая участие в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе: - внедрение инновационных поисковых медицинских технологий, прежде всего для граждан с хроническими заболеваниями, включая систему ранней диагностики, дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций, обеспечение граждан индивидуальными средствами мониторинга состояния здоровья; - совершенствование оказания медицинской помощи детям, в том числе родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, за счет разработки и внедрения научно обоснованных программ нейрореабилитации и превентивной коррекции инвалидизирующих состояний; - совершенствование оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях; - соблюдение предельных сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, предусмотренных территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Разработка дорожной карты по созданию Центра гемодиализа на 2023 - 2025 гг. | Утверждённый план мероприятий («дорожная карта») по созданию Центра гемодиализа на 2023 г. - 2026 гг. | I – III этапы |
| 1.4. | Совершенствование службы родовспоможения | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница»  | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы;Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 г. № 1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»» | Соблюдение маршрутизации беременных в областные учреждения родовспоможения согласно распоряжению Министерства здравоохранения Иркутской области от 09.04.2021 г. № 635-мр «Об организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Иркутской области». Снижение заболеваемости и младенческой смертности, снижение доли преждевременных родов (22-37 недель) не менее 8 % | I – III этапы |
| 1.5. | Совершенствование механизмов обеспечения граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы;Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Автоматизация персонифицированного учёта медикаментов и медицинских изделий.Персонифицированный учет лекарственных средств, детализированный учет расхода лекарственных средств на каждого пациента. Уровень обеспеченности льготополучателей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями составит не менее 98 %.  | I – III этапы |
| 1.6. | Усиление первичного звена здравоохранения в сельских поселениях Тулунского района, повышение доступности лекарственного обеспечения сельских жителей | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы;Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения  | Лицензирование ФАПов для осуществления фармацевтической деятельности в 2022 – 2024 гг. Внедрение программ персонофицированного учета медикаментов, увеличение строительства и реконструкции ФАПов, оснащение новым автомобильным транспортом к 2025 не менее 95 %. | I – III этапы |
| 1.7. | Реализация региональных проектов, нацеленных на борьбу с неинфекционными заболеваниями (сердечно-сосудистые, онкологические и др.) | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы; Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»;Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, оснащение медицинским оборудованием в рамках региональных проектов. | I – III этапы |
| 1.8. | Поэтапное внедрение новой системы оплаты труда в здравоохранении | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» | Обеспечение отношений средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 | I – III этапы |
| 1.9. | Реализация мер по обеспечению бездефицитности территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тулунском районе | Министерство здравоохранения Иркутской области; ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Ежеквартальный мониторинг расходов средств программы для обеспечения к концу финансового года бездефицитность программы | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, формирование здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое просвещение населения |
| 2.1. | Профилактика алкоголизма, наркомании, сердечно-сосудистых и других заболеваний | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2025 годы; Региональный проект «Борьба с онкологическими образованиями»; Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография».  | Диспансеризация углубленная диспансеризация, профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Иркутской области от 27.04.2021 г. № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». Раннее (своевременное) выявление состояний, заболеваний и факторов риска их развития, оценки состояния здоровья. | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Устранение кадрового дефицита медицинских работников в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» и её структурных подразделениях  |
| 3.1. | Повышение укомплектованности медицинскими кадрами в рамках подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района»  | Администрация Тулунского муниципального района; ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы  | Увеличение числа медицинских работников | I – III этапы |
| 3.2. | Ежегодное выделение денежных средств из местного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница» в виде выплаты подъёмных, частичной компенсации стоимости аренды жилья, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Администрация Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | Улучшение условий и качества жизни медицинских работников | I – III этапы |
| 3.3. | Устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программаИркутской области «Развитиездравоохранения» на 2019 – 2025 годы | Увеличениечисленности врачей:к 2024 году – 72 чел.;к 2030 году – 75 чел.;к 2036 году – 80 чел.Увеличениечисленности среднего медицинского персонала:к 2024 году – 570 чел.;к 2030 году – 583 чел.;к 2036 году – 600 чел. | I – III этапы |
| 3.4. | Повышение квалификации медицинских кадров | ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программаИркутской области «Развитиездравоохранения» на 2019 – 2025 годы | Увеличение числамедицинскихработников,участвующих в системенепрерывногообразованиямедицинскихработников, в том числес использованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий:к 2024 году - не менее72 чел.;к 2030 году - не менее75 чел.;к 2036 году - не менее80 чел.Доля специалистов,допущенных кпрофессиональнойдеятельности черезпроцедуруаккредитации, отобщего количестваработающихспециалистов:к 2024 году - не менее82 %;к 2030 году - не менее100 %. | I – III этапы |
| 3.5. | Увеличение объема целевого обучения медицинских специалистов (во взаимодействии с Министерством здравоохранения Иркутской области и образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования) | Министерством здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственная программаИркутской области «Развитиездравоохранения» на 2019 – 2025 годы | Решение проблемы дефицита кадров в поликлиниках и больницах | I – III этапы |
| 3.6. | Предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки, в том числе обеспечение их жильем (во взаимодействии с муниципальными органами власти)  | Администрация Тулунского муниципального района;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы  | Ежегодное выделение денежных средств из местного бюджета на предоставление дополнительных мер социальной поддержки врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, в виде: выплаты частичной компенсация стоимости аренды жилья; социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. | I – III этапы |
| Тактическая задача 4. Формирование единой государственной информационной системы здравоохранения ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |
| 4.1. | Интеграция единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с информационными системами обязательного медицинского страхования, ведомственными информационными системами, иными информационными системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и оказываемых ими услуг | Министерство здравоохранения Иркутской области»;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Создание единого цифрового контура в здравоохранении предполагается на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Использование медицинских информационных систем, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ не менее 100 %, для организации и оказания медицинской помощи гражданам. | I – III этапы |
| 4.2. | Подключение структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница» к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Создание единого цифрового контура в здравоохранении предполагается на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Подключение к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения не менее 100 %. | I – III этапы |
| 4.3. | Обеспечение автоматизированными рабочими местами медицинских работников, подключенных к медицинским информационным системам  | Министерство здравоохранения Иркутской области»;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Создание единого цифрового контура в здравоохранении предполагается на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Оснащение не менее 100 % автоматизированными рабочими местами медицинских работников организации. | I – III этапы |
| 4.4. | Совершенствование порядка организации документооборота в сфере охраны здоровья, в том числе при ведении медицинской документации в форме электронных документов;  | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Создание единого цифрового контура в здравоохранении предполагается на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Переход на электронный медицинский документооборот не менее 100 %. | I – III этапы |
| 4.5. | Внедрение телемедицинских технологий в процессы оказания медицинской помощи с подключением всех структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница».  | Министерство здравоохранения Иркутской области»;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Создание единого цифрового контура в здравоохранении предполагается на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ);Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | Подключение территориально выделенных структурных подразделений к программному продукту «Телемедицинские консультации» цифрового контура ЕГИСЗ. | I – III этапы |
| **Тактическая цель 1.3. Развитие культурного потенциала личности и общества в целом** |
| Показатель 1. Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел. , на конец этапа | 143,2 | 147,0 | 155,5 |
| Показатель 2. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Тулунского района, %, на конец этапа | 92 | 94 | 96 |
| Тактическая задача 1. Укрепление материально-технической базы муниципального сектора культуры. |
| 1.1. | Укрепление материально-технической базы существующих и создание новых муниципальных учреждений культуры  | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 2025 годы | Приобретение в муниципальную собственность 1 здания учреждения культуры до конца III этапа.Капитальные ремонты в 8 учреждениях культуры до конца III этапа.Ежегодный текущий ремонт не менее чем в 1 учреждении культуры.Участие в проекте «100 модельных домов культуры Приангарью» - не менее 10 учреждений до конца III этапа. | I – III этапы |
| 1.2. | Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 2025 годы | Комплектование МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул музыкальными инструментами, специальным оборудованием и учебной литературой в соответствии с требованием программ предпрофессионального обучения – 100 % к 2036 году. | I – III этапы |
| Тактическая задача 2. Расширение спектра оказываемых населению культурно-досуговых услуг |
| 2.1. | Муниципальная поддержка одаренных детей и талантливой молодёжи  | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы | Проведение районных конкурсных, выставочных и фестивальных мероприятий для детей и молодёжи, не менее 6 в год.Участие в конкурсе на получение стипендий Губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства – ежегодно. | I – III этапы |
| 2.2. | Пополнение фондов муниципальных библиотек | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2019 – 2025 годы | Соответствие муниципальных библиотек Тулунского района к 2036 году требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек» - 100 %.Охват населения библиотечным обслуживанием к завершению III этапа – не менее 80 %. | I – III этапы |
| 2.3. | Поддержка творческих инициатив населения, социально-ориентированных организаций, осуществляющих культурную деятельность | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы | Поддержка культурных инициатив, методическое сопровождение участия в областных, региональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, не менее 15 мероприятий в год. | I – III этапы |
| 2.4. | Обеспечение нестационарной деятельности учреждений культуры, расширение гастрольной деятельности | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы | Предоставление культурно-досуговых и библиотечных услуг населению населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные учреждения культуры, обеспечение не менее 20 выездов в год библиобуса и автоклуба. | I – III этапы |
| Тактическая задача 3. Развитие кадрового потенциала учреждений культуры и образования в сфере культуры |
| 3.1. | Создание условий для привлечения и сохранения квалифицированных кадров, прошедших подготовку в Иркутской области и других регионах России. | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы | Обучение не менее 5 специалистов муниципальных учреждений культуры в ВУЗах и СУЗах культуры ежегодно.Участие в мероприятиях по повышению квалификации не менее 20 специалистов учреждений культуры ежегодно. | I – III этапы |
| **Тактическая цель 1.4. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов** |
| Показатель 1. Доля населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Тулунского района в возрасте 3 - 79 лет, %, на конец этапа | 44,5 | 50,8 | 70,0 |
| Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, на конец этапа | 47,5 | 51,5 | 70,0 |
| Тактическая задача 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов |
| 1.1. | Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом. | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 – 2025 годы | Формирование устойчивой потребности ведения здорового образа жизни, проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий, турниров, соревнований, ежегодно не менее 50 единиц.Повышение доступности и разнообразия физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для населения, развитие базовых видов спорта. Оснащение учреждений спортивным инвентарем, спортивной формы, в том числе за счет средств областного бюджета, не менее 200 ед. в год. | I – III этапы |
| 2.1. | Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта. | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 – 2025 годы | Количество строящихся, реконструируемых и капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры, не менее 10 объектов к завершению III этапа. | I – III этапы |
| **Тактическая цель 1.5. Качественное развитие потенциала молодёжи** |
| Показатель 1. Общая численность участников мероприятий в сфере молодёжной политики в возрасте от 14 до 35 лет, тыс. чел., на конец этапа | 13,2 | 13,8 | 16,0 |
| Показатель 2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленных впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 35 лет, %, на конец этапа | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| Показатель 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. чел. | 0,35 | 0,45 | 0,65 |
| Тактическая задача 1. Создание условий для сохранения и развития потенциала молодёжи |
| 1.1. | Поддержка молодёжного предпринимательства. Содействие в профессиональном самоопределении молодёжи и построение эффективной траектории профессионального развития | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика» на 2019 – 2025 годы | Проведение мероприятий, направленных на содействие профессиональному самоопределению молодёжи и построению эффективной образовательной и карьерной траектории, ежегодно не менее 15 ед. | I – III этапы |
| 1.2. | Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодёжи | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика» на 2019 – 2025 годы | Реализация образовательных проектов для специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, не менее 20 мероприятий в год.Проведение Слета филиалов МиДОО «СПЕКТР», акций с участием филиалов общественной организации, не менее 60 ед. в год. | I – III этапы |
| 1.3. | Поддержка молодых семей, формирование у молодёжи позитивного отношения к институту семьи, ответственного родительства | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика» на 2019 – 2025 годы | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у молодёжи позитивного отношения к институту семьи, не менее 6 ед. в год. Организация деятельности Клуба молодой семьи, число мероприятий с привлечением участников Клуба не менее 4 ед. в год. | I – III этапы |
| 1.4. | Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданского патриотизма молодёжи. | Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы;Государственная программа Иркутской области «Молодёжная политика» на 2019 – 2025 годы | Проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, ежегодно не менее 100 ед.Реализация мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, ежегодно не менее 100 ед. | I – III этапы |
| **Тактическая цель 2.1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства** |
| Показатель 1. Удельный вес площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, %, на конец этапа | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Тактическая задача 1. Повышение надежности, доступности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг Тулунского муниципального района |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы  | Обеспечение жителей постоянным электроснабжением | I – III этапы |
| 1.2. | Реконструкция объектов топливно-энергетического комплекса, широкое применение энергосберегающих технологий | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Обеспечение коммунальными услугами население | I – III этапы |
| 1.3. | Снижение доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии за счет создания эффективной автоматизированной системы учета электроэнергии | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы  | Обеспечение жителей постоянным электроснабжением | I – III этапы |
| 1.4. | Сокращение количества неэффективных теплоисточников при повышении их топливной эффективности и последовательное замещение дорогостоящих энергоносителей на более экономичные и экологичные твердые энергоносители (уголь, древесные отходы) | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Экономия бюджетных средств | I – III этапы |
| 1.5. | Повышение качества предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, создание безопасных, экологичных и благоприятных условий проживания граждан на территории Тулунского муниципального района | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Обеспечение коммунальными услугами население | I – III этапы |
| 1.6. | Обеспечение нормативного качества коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Обеспечение коммунальными услугами население | I – III этапы |
| 1.7. | Обеспечение населения Тулунского муниципального района питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Обеспечение питьевой водой население | I – III этапы |
| 1.8. | Повышение эффективности управления объектами коммунального хозяйства, осуществляемого муниципальными предприятиями | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Обеспечение коммунальными услугами население | I – III этапы |
| **Тактическая цель 2.2. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений** |
| Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящаяся в собственности Тулунского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %, на конец этапа | 59 | 64 | 75 |
| Показатель 2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги, %, на конец этапа  | 94 | 100 | 100 |
| Тактическая задача 1. Приведение в нормативное состояние и обеспечение сохранности существующей дорожной сети, обеспечение бесперебойного и безопасного движения по автомобильным дорогам |
| 1.1. | Определение фактического транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью более качественного планирования работ по их капитальному ремонту, ремонту и содержанию. |  Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Проведение диагностики автомобильных дорог общего пользования местного значения (один раз в 3-5 лет) и составление рейтинга в соответствии с транспортно-эксплуатационным состоянием | I – III этапы |
| 1.2. | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Увеличена доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по отношению к 2020 году:в 1,26 раза к 2024 году;1,4 раза к 2030 году;1,6 раза к 2036 году. | I – III этапы |
| 1.3. | Обеспечение нормативного содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы  | Ежегодное освоение средств муниципальной программы не менее 70% от предусмотренного объема финансирования | I – III этапы |
| **Тактическая цель 2.3. Повышение доступности транспортных услуг на территории Тулунского муниципального района** |
| Показатель 1. Количество населенных пунктов, не имеющих общественного транспорта, ед. , на конец этапа | 1 | 1 | 1 |
| Тактическая задача 1. Повышение качества транспорта Тулунского муниципального района |
| 1.1. | Установление, изменение, отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом устанавливает Иркутская область, но с учетом мнения Администрации Тулунского муниципального района, которое основывается на пожеланиях населения Тулунского района и потребностей жителей | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2016 г. 359-пп «Об установлении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области (в том числе порядка рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных маршрутов, а также оснований для отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, оснований для отмены данных маршрутов)» | Обеспечение жителей Тулунского района транспортными услугами | I - III этапы |
| 1.2. | Ремонт дорог | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Обеспеченными безопасными дорогами и как следствие комфортными услугами транспорта | I - III этапы |
| 1.3. | Повышение энергетической эффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет создания газозаправочных станций для заправки транспорта природным газом, увеличения количества такого транспорта | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы | Повышение энергетической эффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду | I - III этапы |
| 1.4. | Повышение качества оказываемых транспортных услуг, обеспечение услугами общественного транспорта отдаленных сельских населенных пунктов (п. Сибиряк, с. Уйгат) | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2025 годы | Обеспечение качественными услугами транспортных услуг | I - III этапы |
| 1.5. | Субсидирование (за счет бюджета области) регулярных перевозок на социально-значимых маршрутах, но убыточных для перевозчиков | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2025 годы | Обеспечение качественными услугами транспортных услуг | I - III этапы |
| **Тактическая цель 2.4. Развитие связи и информационных технологий** |
| Показатель 1. Количество населенных пунктов, не имеющих связь и Интернета, ед., на конец этапа | 2 | 2 | 2 |
| Тактическая задача 1. Повышение доступности и качества предоставляемых услуг связи и телерадиовещания |
| 1.1. | Внедрение цифрового телерадиовещания, сохранение и поддержка существующей сети распространения телевизионных и радиовещательных программ, обеспечение широкой доступности телевидения с учетом новых технических возможностей, постепенный перевод проводного радиовещания в сельской местности на эфирное | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» | Обеспечение жителей Тулунского района услугами современного телерадиовещания. | I - III этапы |
| 1.2. | Развитие сетей связи нового поколения, мобильного широкополосного доступа к сети «Интернет», услуг высокоскоростной передачи данных | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» | Обеспечение жителей Тулунского района услугами связи нового поколения | I - III этапы |
| 1.3. | Совершенствование качества предоставления почтовых услуг путем развития системы логистики, модернизации почтовых отделений, расширения почтовой инфраструктуры, повышения эффективности работы сети почтовой связи, внедрения новых, в том числе, высокотехнологичных услуг | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» | Обеспечение жителей Тулунского района услугами современной почтовой связи | I - III этапы |
| 1.4. | Повышение доступности для населения услуг связи, в том числе в сельской местности | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 03.07.2023 г. № 606 «Об утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» | Обеспечение жителей населенных пунктов Тулунского района, включенных в Перечень, универсальными услугами связи (25 населенных пунктов) | I - III этапы |
| 1.5. | Подключение социально значимых объектов Тулунского района к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет» | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района;Комитет по образованию Тулунского муниципального района;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» | Государственный контракт на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» социально значимым объектам Иркутской области от 09.08.2019 г. № 0173100007519000057\_144316 | Обеспечение доступа социально-значимых объектов Тулунского района к единой сети передачи данных и (или) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | I - III этапы |
| 1.6. | Формирование и развитие единой навигационной технологической среды на транспортном комплексе с использованием инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС» | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 28.12.2013 Г. № 395-ФЗ «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»»;Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1530 «О некоторых вопросах создания и функционирования государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС»» | Обеспечение безопасности на транспорте | I - III этапы |
| **Тактическая цель 2.5. Укрепление продовольственной безопасности, повышение уровня самообеспеченности Тулунского района основными видами сельскохозяйственной и пищевой продукции за счет всестороннего развития агропромышленного комплекса** |
| Показатель 1. Уровень самообеспечения по мясу, %, на конец этапа | 12,27 | 12,51 | 12,97 |
| Показатель 2. Уровень самообеспечения по молоку, %, на конец этапа | 9,12 | 9,81 | 10,07 |
| Показатель 3. Уровень самообеспечения по овощам, %, на конец этапа | 12,67 | 13,16 | 13,16 |
| Показатель 4. Уровень самообеспечения по картофелю, %, на конец этапа | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| Тактическая задача 1. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.1. | Формирование единой электронной базы данных о землях сельскохозяйственного назначения | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Сформирована единая электронная база данных вовлеченных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ежегодная актуализация базы данных. | I – III этап |
| 1.2. | Ввод в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Введение в сельскохозяйственный оборот к концу 2036 года 1837 гектаров:к 2024 году – 86 га;к 2030 году – 875 га;к 2036 году – 1837 га | I – III этап |
| 1.3. | Поддержка проведения кадастровых работ при оформлении в собственность земель сельскохозяйственного назначения | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение площади земельных участков, отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков. | I – III этап |
| Тактическая задача 2. Восстановление и повышение плодородия почв, повышение урожайности сельскохозяйственных культур |
| 2.1. | Применение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Применение новых сортов зерновых, зернобобовых культур и картофеля | I – III этап |
| 2.2. | Внедрение научно-обоснованной системы севооборотов, оптимизация структуры посевов | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение производства зерновых и технических культур | I – III этап |
| 2.3. | Увеличение объемов внесения минеральных удобрений с применение эффективных способов внесения (локальное предпосевное и внекорневые подкормки) | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Внесение к 2036 году не менее 60 кг. д. в. минеральных удобрений на 1 га. посевов | II- III этап |
| 2.4. | Комплексная защита растений от вредителей, сорняков и болезней | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Проведение комплексной защиты растений на площади не менее 60 % от посевной площади с/х культур (при необходимости) | I – III этап |
| 2.5. | Применение систем точного земледелия | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Снижение затрат на нефтепродукты, средства защиты растений, минеральные удобрения до 10 % на тех землях, где применяется технология | II – III этап |
| Тактическая задача 3. Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования, технологическая модернизация |
| 3.1. | Участие в комплексной программе по обновлению сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, организации производства сельскохозяйственной техники | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение фактической оснащенности после участия в комплексной программе по обновлению сельскохозяйственной техники и технологического оборудования | I – III этап |
| 3.2. | Стимулирование внедрения новых технологий в сельскохозяйственном производстве | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции до 1711 млн. руб. к кону 2036 года | II – III этап |
| Тактическая задача 4. Стимулирование инвестиционной активности в сфере АПК, содействие реализации инвестиционных проектов в сфере АПК |
| 4.1. | Стимулирование создания новых, реконструкции и модернизации имеющихся объектов производства, подработки, хранения продукции растениеводства (овоще- и картофелехранилищ, зернохранилищ, зерноперерабатывающих и мельничных комплексов) и животноводства (молочных ферм, откормочных площадок, объектов по производству кормов и др.) | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал | I – III этап |
| 4.2. | Стимулирование создания новых, реконструкции и модернизации имеющихся объектов переработки сельскохозяйственной продукции, производства и хранения продовольственных товаров, объектов логистической инфраструктуры | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение объема инвестиций в основной капитал | I – III этап |
| 4.3. | Определение на территории Тулунского района базовых хозяйств и предприятий АПК с целью создания условий для производственной кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства по производству, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Сформирован Реестр базовых хозяйств агропромышленного комплекса Тулунского района. Обновление Реестра при необходимости. | I – III этап |
| Тактическая задача 5. Развитие молочного и мясного животноводства |
| 5.1. | Стимулирование обновления оборудования, включая системы содержания животных, доения, приемки и первичной переработки молока, навозоудаления, водопоения, кормоприготовления, раздачи кормов | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение производства животноводческой продукции к концу 2036 года: молока – 0,74 тыс. тонн, мяса – 0,215 тыс. тонн. | I – III этап |
| 5.2. | Развитие и повышение конкурентоспособности племенной базы района, улучшение племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных, повышение качества племенной продукции | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Сохранение племенного хозяйства района, подтверждение племенных свидетельств на период до 2028 года | I – III этап |
| 5.3. | Формирование сбалансированной качественной кормовой базы | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Участие в обучающих семинарах, учебах, курсах повышения квалификации специалистов хозяйств | I – III этап |
| Тактическая задача 6. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов, в том числе в рамках Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| 6.1. | Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных ферм | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | I – III этап |
| 6.2. | Создание и поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в части приобретения и модернизации сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов, развития материально-технической базы, строительства объектов | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Создание сельскохозяйственных кооперативов в Тулунском районе | I – III этап |
| 6.3. | Оказание информационно- консультационных услуг, направленных на обеспечение создание и развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Участие КФХ в составах сельскохозяйственных производственных кооперативов | II – III этап |
| 6.4. | Стимулирование деятельности по закупу молока и мяса в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Вовлечение личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств в систему по закупу сельскохозяйственной продукции | I – III этап |
| Тактическая задача 7. Развитие переработки сельскохозяйственной продукции, производства продовольственных товаров и расширение каналов сбыта продукции, в том числе развитие экспортного потенциала в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» |
| 7.1. | Стимулирование развития пищевых и перерабатывающих производств, промышленной переработки и промышленного производства продовольственных товаров | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Создание на территории Тулунского района перерабатывающих производств | I – III этап |
| 7.2. | Стимулирование обновления техники и технологического оборудования, развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение количества участников в государственных программах по обновлению техники и технологического оборудования | I – III этап |
| 7.3. | Повышение товарности и расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, в том числе экспортно-ориентированной продукции | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение количества с/х предприятий, экспортирующих сельскохозяйственную продукцию | I – III этап |
| 7.4. | Участие организаций агропромышленного комплекса Тулунского района в специальных программах повышения конкурентоспособности | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Подача заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей на участие в программах повышения конкурентоспособности | I – III этап |
| 7.5. | Содействие сбыту продукции путем создания оптово-распределительных центров, районной торговой сети, участия в государственных и муниципальных закупках | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Участие сельхоз товаропроизводителей Тулунского района в государственных и муниципальных закупках | I – III этап |
| Тактическая задача 8. Удовлетворение потребности агропромышленного комплекса в квалифицированных кадрах |
| 8.1. | Участие в программе кадрового обеспечения АПК Иркутской области | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение количества участников в программах по кадровому обеспечению | I – III этап |
| 8.2. | Участие в мероприятиях кадровой политики в сфере АПК Иркутской области (поддержка целевого обучения, повышения квалификации, производственной практики, предоставление единовременных выплат молодым специалистам) | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение количества обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении, привлечение студентов для прохождения производственной практики в сельхозпредприятиях Тулунского района | I – III этап |
| 8.3. | Развитие системы непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, реализующих программы агробизнес - образования | I – III этап |
| Тактическая задача 9. Применение, развитие и повсеместное внедрение средств цифровизации в агропромышленном комплексе |
| 9.1. | Перевод в электронный вид представления мер государственной поддержки сельхоз товаропроизводителям | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Снижение издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей при получении ими мер поддержки | I – III этап |
| 9.2. | Использование цифровых сервисов для сбора, хранения и обработки отраслевых данных в агропромышленном комплексе | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Уменьшение документооборота в процессе сбора обработки и хранения информации в сфере АПК | I – III этап |
| 9.3. | Симулирование внедрения и применения цифровых технологий сельхозтоваропроизводителями | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Повышение эффективности сельскохозяйственного производства и снижение себестоимости производственных процессов за счет цифровой трансформации АПК | I – III этап |
| 9.4. | Повышение уровня автоматизации и цифровизации в сфере сельского хозяйства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Повышение производительности труда в сельскохозяйственном производстве | I – III этап |
| **Тактическая цель 3.1. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду** |
| Показатель 1. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО, %, на конец этапа | 50 | 60 | 70 |
| Тактическая задача 1. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального района |
| 1.1. | Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы | Улучшение значения показателя | I - III этапы |
| **Тактическая цель 4.1. Повышение инвестиционной привлекательности Тулунского района** |
| Показатель 1. Объём инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. на чел. , на конец этапа | 77,5 | 78,0 | 78,3 |
| Тактическая задача 1. Инвестиционное развитие и повышение конкурентоспособности приоритетных видов экономической деятельности |
| 1.1. | Реализация мероприятий по участию в региональных программно-стратегических документах, направленных на поддержку и развитие промышленного производства, стимулирование импортозамещения и снижение инфраструктурных ограничений | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» | К концу 2036 г. количество инвестиционных проектов составит не менее 1 ед. | I - III этапы |
| 1.2. | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | К концу 2036 г. количество инвестиционных проектов составит не менее 2 ед. | I - III этапы |
| 1.3. | Развитие и совершенствование инфраструктуры потребительского рынка | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | Увеличение доли хозяйствующих субъектов негосударственных форм собственности в общем обороте розничной торговли до 99 %. Увеличение количества нестационарных торговых объектов и ярмарок не менее, чем на 5 %. | I - III этапы |
| **Тактическая цель 4.2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства как одного из факторов инновационного развития, улучшения отраслевой структуры экономики, увеличения занятости населения и снижения безработицы** |
| Показатель 1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), млн. руб. , на конец этапа | 1769,5 | 1915,8 | 2076,1 |
| Показатель 2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. чел. населения, ед., на конец этапа | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Показатель 3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий (с ИП и КФХ) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %, на конец этапа | 15,1 | 16,3 | 17,7 |
| Тактическая задача 1. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки |
| 1.1. | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района; Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 – 2026 год | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги (уникальные), до 3 ед. к концу II этапа | I - III этапы |
| 1.2. | Развитие системы поддержки предпринимательства в сфере сельскохозяйственной кооперации и фермерства в Тулунском районе | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес» | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 - 2025 годы | Охват вновь созданных сельскохозяйственных производителей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, услугами Центра компетенций не менее 3 % к концу II этапа | I - III этапы |
| 1.3. | Стимулирование развития предпринимательской деятельности на территории Тулунского района | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Микрокредитная компания - Фонд «Помощи предпринимателям Тулуна и Тулунского района» | Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2026 годы  | Увеличение количества действующих микрозаймов до 10 ед. к концу II этапа | I - III этапы |
| Тактическая задача 2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| 2.1. | Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества (проведение семинаров, круглых столов) | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | Увеличение количества граждан, начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих менее 1 года и получивших консультационную поддержку, участвующих в семинарах, а также действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, получившие консультационную поддержку, до 25 ед. к концу II этапа | I - III этапы |
| Тактическая задача 3. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, в том числе посредством продвижения механизмов нового режима налогообложения |
| 3.1. | Развитие института самозанятых граждан | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | Увеличение количества самозанятых, получивших консультационную поддержку, участвующих в семинарах, вебинарах, до 30 ед. к концу II этапа | I - III этапы |
| 3.2. | Формирование базы объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Тулунского района, для предоставления в пользование или владение хозяйствующим субъектам на льготных условиях | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Формирование прогнозных планов предоставления объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам с целью дальнейшего оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Тулунском районе. В срок до 1 февраля на ежегодной основе. | I этап |
| **Тактическая цель 4.3. Развитие социально-трудовой сферы и обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения** |
| Показатель 1. Среднесписочная численность работающих, тыс. чел., на конец этапа | 4,141 | 4,149 | 4,159 |
| Показатель 2. Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению, %, на конец этапа | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| Тактическая задача 1. Обеспечение экономики Тулунского района трудовыми ресурсами, необходимыми для устойчивого социально-экономического развития района |
| 1.1. | Создание эффективной системы взаимодействия органов занятости населения и работодателей, направленной на обеспечение занятости безработных граждан | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Комитет по образованию Тулунского муниципального района;Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | I - III этапы |
| 1.2. | Развитие гибкого и эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего содействовать вовлечению в эффективную занятость граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда, расширение практики применения различных форм занятости, ориентированных на стимулирование использования трудового потенциала работников старшего возраста, инвалидов, женщин, имеющих малолетних детей, выпускников и ряда других категорий граждан | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Комитет по образованию Тулунского муниципального района;Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна» | Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» | Трудоустройство инвалидов на специально оборудованное рабочее место оплачиваемых работ; трудоустройство осужденных; содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан; субсидирование работодателей по стажировке выпускников, не имеющих опыта работы; содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | I-III этапы |
| Тактическая задача 2. Обеспечение соблюдения законных прав и государственных гарантий граждан в сфере труда и занятости |
| 2.1. | Содействие обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и обеспечение легализации трудовых отношений | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Распоряжение Правительства Иркутской области от 18.12.2019 г. № 1006-рп «Об утверждении комплекса мер по повышению оплаты труда работников организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области на 2020 - 2022 годы»;Распоряжение Губернатора Иркутской области от 17.01.2022 г. № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Иркутской области на 2022 - 2024 годы»;Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 20.06.2014 г. № 81-пг «О создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд»;Распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 26.05.2015 г. № 289-рг «О создании рабочей группы по выявлению неформальной занятости в муниципальном образовании «Тулунский район» | Недопущение (снижение) задолженности по заработной плате перед работниками организаций, осуществляющих деятельность на территории Тулунского района. Выявление теневой занятости населения в Тулунском районе и принятие мер по легализации трудовых отношений. Обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате работникам организаций Тулунского района. | I - III этапы |
| 2.2. | Формирование эффективной муниципальной политики в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы муниципального образования «Тулунский район» | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района;Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;Распоряжение Правительства Иркутской области от 20.03.2014 г. № 192-рп «Об организации работы по исполнению отдельных Указов Президента Российской Федерации»;распоряжение первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области от 18.02.2019 г. № 3-рз «О реализации Указов Президента Российской Федерации в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы»;Указ Губернатора Иркутской области от 08.11.2018 г. № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»;Распоряжение Администрации Тулунского муниципального района от 08.07.2019 г. № 383-рг «О дифференциации заработной платы работников муниципальных учрежденийТулунского муниципального района» | Повышение доходов работников бюджетной сферы Тулунского района.Ежегодное обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений социальной сферы, установленных профильными министерствами Иркутской области.Увеличение доли гарантированной (окладной) части в структуре заработной платы работников бюджетной сферы.Обеспечение дифференциации заработной платы работников бюджетной сферы в связи с увеличения минимального размера оплаты труда.Недопущение образования задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной сферы. | I - III этапы |
| Тактическая задача 3. Повышение уровня развития социального партнерства |
| 3.1. | Развитие социального партнерства за счет создания эффективной системы представительства работодателей, профсоюзов в процессах регулирования социально-трудовых отношений. | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Закон Иркутской области от 16.05.2008 г. № 15-оз «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области»;решение Думы Тулунского муниципального района от 01.03.2011 г. № 204 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулировании социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном районе»;Трехсторонне соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Тулунском муниципальном районе на 2021 -2023 годы. | Сохранение стабильной социально-трудовой обстановки в трудовых коллективах организаций Тулунского муниципального района всех форм собственности.Увеличение количества социально-ответственных работодателей.Ежегодное участие МО «Тулунский район» в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».Охват действием коллективных договоров и соглашений не менее 90 % работников Тулунского района. | I - III этапы |
| Тактическая задача 4. Обеспечение безопасных условий труда |
| 4.1. | Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | Сокращение численности работников, работающих в условиях, не отвечающих социально-гигиеническим нормативам. Увеличение средств организаций на охрану труда, что способствует повышению безопасности труда и социальной защищенности работников.Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом, способствующих сокращению организациями расходов, связанными с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве. | I - III этапы |
| **Тактическая цель 4.4. Обеспеченность сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тулунского муниципального района на долгосрочную перспективу** |  |  |  |
| Показатель 1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тулунского района (по отношению к 2020 году), %, на конец этапа | 126,5 | 139,5 | 153,8 |
| Тактическая задача 1. Оптимизация расходов консолидированного бюджета Тулунского района, повышение эффективности использования бюджетных средств и повышение качества бюджетного планирования |
| 1.1. | Обеспечение наиболее эффективного взаимодействия органов муниципальной власти Тулунского района с региональными министерствами для максимального вовлечения региональных трансфертов в развитие экономики Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района и ее отраслевые (функциональные) органы, наделенные правами юридического лица | Государственные программы Иркутской области;муниципальные программы Тулунского муниципального района  | Освоение средств, предоставляемых из областного бюджета – на уровне не ниже 95 % | I - III этапы |
| 1.2. | Повышение качества финансового менеджмента главными распорядителями средств бюджета Тулунского муниципального района | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Приказ Комитета по финансам Администрации Тулунского муниципального района от 20.03.2023 г. № 31 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента» | Среднее значение итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджета Тулунского муниципального района: к 2024 г. – не ниже 3,5 балла; к 2030 г. – не ниже 4,0 балла; к 2036 г. – не ниже 4,5 баллов | I - III этапы |
| 1.3. | Сохранение достигнутых результатов и улучшение целевых показателей, включенных в мониторинг качества управления муниципальными финансами, проводимого Министерством финансов Иркутской области | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Проведение мероприятий по улучшению целевых показателей, включённых в мониторинг качества управления муниципальными финансами | Степень качества управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Иркутской области) ежегодно не ниже 17 баллов | I - III этапы |
| 1.4. | Повышение эффективности муниципального финансового контроля | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы | Соотношение количества мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного и иного законодательства, к количеству контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение нарушений объектами контроля (представления, предписания, уведомления) – 95 % | I - III этапы |
| 1.5. | Автоматизация и цифровизация системы муниципального управления муниципальными финансами и бюджетного процесса. | Администрация Тулунского муниципального района и ее отраслевые (функциональные) органы, наделенные правами юридического лица | Муниципальные программы Тулунского муниципального района | Создание развитых средств взаимодействия информационных систем муниципального управления, переход на новые стандарты организации управления информационными потоками бюджетного (бухгалтерского) учёта, совершенствование системы электронного документооборота | I - III этапы |
| Тактическая задача 2. Повышение самостоятельности местных бюджетов и эффективности использования целевых межбюджетных трансфертов |
| 2.1. | Мониторинг исполнения местных бюджетов | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Приказ Министерства финансов Иркутской области от 25.09.2019 г. № 53-н-мпр «Об утверждении формы оценки исполнения местного бюджета до конца текущего года с учётом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета» | Доля муниципальных образований Тулунского муниципального района, в отношении которых осуществлён мониторинг исполнения местных бюджетов – 100 % | I - III этапы  |
| 2.2. | Оценка качества управления бюджетным процессом главных распорядителей бюджетных средств Тулунского муниципального района | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Приказ Комитета по финансам администрации Тулунского муниципального района от 20.03.2023 г. № 31 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента» | Повышение рейтинга главных распорядителей бюджетных средств Тулунского муниципального района по качеству управления бюджетным процессом | I - III этапы |
| 2.3. | Совершенствование механизмов финансовой поддержки муниципальных образований Тулунского муниципального района на решение органами местного самоуправления вопросов местного значения | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы;Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020 г. № 153 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений»;Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020 г. № 152 «Об утверждении порядка предоставления дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Тулунского муниципального района» | Доля поселений, между которыми распределяются дотации и иные МБТ к общему количеству поселений – 85 % | I - III этапы |
| 2.4. | Предоставление целевых межбюджетных трансфертов по единым правилам, содержащим требования к методикам распределения межбюджетных трансфертов, результатам их предоставления | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Решение Думы Тулунского муниципального района от 26.05.2020 г. № 153 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений» | Доля целевых межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется по единым правилам – 100 % | I-III этапы |
| Тактическая задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом |
| 3.1. | Направление дополнительных доходов и (или) экономии расходов при исполнении бюджета на сокращение объема муниципального долга Тулунского района | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Управления финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2026 годы | В случае возникновения муниципального долга, сохранение его на экономически безопасном уровне – не более 5 % (отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | I-III этапы |
| Тактическая задача 4. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, повышение финансовой грамотности населения Тулунского района |
| 4.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://tulunr.irkmo.ru) | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Управления финансами Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы  | Размещение информации в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района – 100 % | I - III этапы |
| 4.2. | Подготовка и распространение в доступной для граждан форме информационно-разъяснительных материалов, популяризирующих бюджетную информацию среди населения Тулунского района, в том числе в электронном виде | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Управления финансами Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы  | Публикация информации о бюджете и бюджетном процессе в доступно для граждан форме «Бюджет для граждан» не менее3 раза в год | I - III этапы |
| 4.3. | Организация проведения просветительских мероприятий по вопросам финансовой грамотности среди населения Тулунского района | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального районаКомитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Управления финансами Тулунского муниципального района» на 2020 – 2026 годы | Доля общеобразовательных организаций Тулунского района, обеспечивающих включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы: к 2024 году – 20 %; к 2026 году – 40 %; к 2036 году – 100 % | I - III этапы |
| Тактическая задача 5. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тулунского района на уровне выше инфляции |
| 5.1. | Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Тулунского района по вопросам повышения налоговой отдачи и качества бюджетного планирования, сближения основных поступлений в бюджет с периодами наибольшей на него нагрузки и, как следствие, профилактика возникновения временных кассовых разрывов | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Распоряжение Администрации Иркутской области от 14.04.2008 г.№ 116-ра «Об утверждении примерной формы соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутской области и соответствующими организациями Иркутской области» | Отклонение плановых значений налоговых поступлений от фактических не более 5 % к 2036 году | I - III этап |
| 5.2. | Постоянный мониторинг платежей в бюджет крупнейших налогоплательщиков и закрепления их обязательств по платежам в бюджет в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Администрацией Тулунского муниципального района | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Распоряжение Администрации Иркутской области от 14.04.2008 г. № 116-ра «Об утверждении примерной формы соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Иркутской области и соответствующими организациями Иркутской области» | Обеспечение, при прочих равных условиях, платежей крупнейших налогоплательщиков в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района не менее аналогичных показателей, сложившихся за отчетный финансовый год | I - III этап |
| 5.3. | Увеличение количества объектов имущества, налогооблагаемых исходя из кадастровой стоимости | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | Постановление Правительства Иркутской области от 17.09.2015 г. № 476-пп «Об установлении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей налогообложения» | Выявление дополнительных объектов недвижимости, подлежащих включению в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, в том числе по результатам проведения мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений | I - III этап |
| 5.4. | Оптимизация налоговых расходов бюджета, сокращение неэффективных и невостребованных налоговых льгот | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | Постановления Администраций 24-х сельских поселений Тулунского района «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов сельского поселения, Порядка оценки налоговых расходов сельского поселения, Методики оценки эффективности налоговых расходов сельского поселения» | Налоговые расходы в Тулунском районе оптимизированы, стимулирующих льгот нет. Льготы предоставляются только участникам СВО и ветеранам ВОВ | I - III этап |
| 5.5. | Содействие обеспечению зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет по месту ведения хозяйственной деятельности, в том числе:- анализ всех имеющихся и постоянно пополняющихся информационных ресурсов Федерального казначейства и ФНС России о показателях деятельности налогоплательщиков в Тулунском районе;- мониторинг налоговых отчислений организаций, являющихся получателями средств бюджета;- выявление схем ухода от налогообложения и принятие совместно с налоговыми органами мер по их пресечению. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального районаКомитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 07.09.2018 г. № 142-пг «Об образовании межведомственной комиссии Тулунского муниципального района по повышению доходной части и снижению недоимки бюджета Тулунского муниципального района»,Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 20.06.2014 г. № 81-пг «О создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд». | Обеспечение динамики поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Тулунского района на уровне не ниже среднего по Иркутской области | I - III этап |
| **Тактическая цель 4.5. Совершенствование муниципального управления, повышение эффективности проводимой политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью**  |
| Показатель 1. Доля объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, % на конец этапа | 85 | 100 | 100 |
| Показатель 2. Предоставление земельных участков физическим и юридическим лицам, тыс. га, на конец этапа | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Показатель 3. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней, на конец этапа | 10 | 9 | 9 |
| Тактическая задача 1. Повышение эффективности механизмов управления экономическим развитием, обеспечение сохранности, надлежащего содержания и управления муниципальной собственностью |
| 1.1. | Проведение инвентаризации недвижимого муниципального имущества, проведение мероприятий по регистрации прав на объекты, в том числе в судебном порядке  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | Решение Думы Тулунского муниципального района от 06.07.2011 г. № 233 «Об учете муниципального имущества Тулунского муниципального района» | Достижение установленного показателя | I - III этап |
| Тактическая задача 2. Вовлечение в хозяйственный оборот максимальной площади земель, расположенных на территории муниципального образования «Тулунский район» |
| 2.1. | Заключение договоров купли-продажи, аренды земельных участков | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ | Ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения, увеличение объема сельскохозяйственной продукции | I - III этап |
| 2.2. | Проведение анализа поступления платежей по договорам аренды земельных участков, принятие мер, предусмотренных законодательством по принудительному взысканию просроченных платежей, по расторжению договоров аренды с недобросовестными плательщиками | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ | Выполнение плана поступлений в бюджет Тулунского муниципального района от использования земли | I - III этап |
| Тактическая задача 3. Упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Тулунский район» |
| 3.1. | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района | Распоряжение Правительства Российской Федерации о 31.01.2017 г. № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» | Достижение установленного показателя | I - III этап |
| **Системные меры поддержки** |
| **4.1. Промышленное производство** |
| Показатель 1. Объём добычи угля, тыс. т, на конец этапа | 7038,7 | 7038,7 | 7038,7 |
| Показатель 2. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб., на конец этапа | 5277,2 | 6048,6 | 6932,8 |
| Показатель 3. Индекс промышленного производств, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | Вовлечение в отработку Южного блока Мугунского буроугольного месторождения | Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» | Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;Закон Иркутской области от 12.07.2010 г. № 60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков»;Закон Иркутской области от 08.10.2007 г. № 75-оз «О налоге на имущество организаций»;Закон Иркутской области от 21.12.2006 г. № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» | Планируется получить статус регионального инвестиционного проекта Иркутской области, дополнительно созданные рабочие места 120 ед. | I - III этапы |
| **4.2. Обеспечение электрической энергией, газом и паром** |
| Показатель 1. Производство тепловой энергии, тыс. Гкал, на конец этапа | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Показатель 2. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб., на конец этапа | 104,7 | 128,5 | 162,6 |
| Показатель 3. Индекс промышленного производства, %, на конец этапа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1. | Развитие теплового хозяйства района | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района;ООО «Ремстройсервис»; Тулунское подразделение филиала «Нижнеудинские электрические сети» ГУЭП «Облкоммунэнерго»; ОАО «Иркутская электросетевая компания; МУСХП «Центральное»; МУП «Афанасьевское» | Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | Достижение высокого уровня комфорта в жилых, общественных и производственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса услуг по теплоснабжению; обеспечение населения и отраслей экономики района этим комплексом услуг при доступной их стоимости; снижение негативного воздействия на окружающую среду | I - III этапы |
| **4.3. Лесное хозяйство** |
| Показатель 1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб., на конец этапа | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Показатель 2. Объём заготовки древесины, тыс. м3, на конец этапа | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 3.1 | Увеличение объёмов восстановления вырубленных, погибших лесных насаждений.  | Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области по Тулунскому лесничеству  | Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»;региональный проект «Сохранение лесов» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» | Достижение устойчивого лесоуправления, эффективного развития, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, сохранение и восстановление экологического потенциала лесов. | I - III этапы |
| **4.4. Агропромышленный комплекс** |
| Показатель 1. Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах, млн. руб., на конец этапа | 1422,0 | 1568,0 | 1745,0 |
| Показатель 2. Производство зерна, тыс. т, на конец этапа | 78,3 | 79,6 | 80,8 |
| Показатель 3. Производство рапса, тыс. т, на конец этапа | 18,85 | 19,01 | 21,28 |
| Показатель 4. Производство овощей, тыс. т, на конец этапа | 0,412 | 0,428 | 0,428 |
| Показатель 5. Производство картофеля, тыс. т, на конец этапа | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Показатель 6. Производство скота на убой (в живом весе), тыс. т, на конец этапа | 0,688 | 0,74 | 0,76 |
| Показатель 7. Производство молока, тыс. т, на конец этапа | 0,208 | 0,212 | 0,22 |
| Животноводство |
| 1.1. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов по субсидии на поддержку племенного животноводства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Сохранение маточного поголовья  | I – III этап |
| 1.2. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидии по производству молока | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района  | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение производства молока | I – III этап |
| 1.3. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидии по производству мяса | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение производства мяса | I – III этап |
| Растениеводство |
| 2.1. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв и возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Сохранение размеров занятых зерновыми, овощными, кормовыми и масличными культурами | I – III этап |
| 2.2. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на поддержку элитного семеноводства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Доля площади засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, не менее 15% | I – III этап |
| 2.3.  | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на развитие мелиоративного комплекса | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | I – III этап |
| 2.4. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на финансовое обеспечен6ие части затрат, связанных с производством сельскохозяйственной продукции в рамках приоритетной под отрасли агропромышленного комплекса в области растениеводства, с целью обеспечения прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | I – III этап |
| 2.5. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Увеличение объема реализуемого зерна | I – III этап |
| Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства |
| 3.1. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на поддержку элитного семеноводства возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, используемого в отрасли растениеводства, а также на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга),предметом которых являются сельскохозяйственная техника, грузовые и специальные автомобили, технологическое оборудование и племенные сельскохозяйственные животные | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Обновление машино-тракторного парка хозяйств района | I – III этап |
| 3.2. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на возмещение затрат на ремонт сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных заводах | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Проведение полевых работ в оптимальные агротехнические сроки | I – III этап |
| 3.3. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы;Постановление Правительства Иркутской области от 29.06.2016 г. № 402-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства» | Создание и (или) модернизация объектов агропромышленного комплекса | I – III этап |
| Пищевая и перерабатывающая промышленность |
| 4.1. | Оказания консультативной помощи сельхозтоваропроизводителям в сборе и оформлении документов на получение грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Государственная программа Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 – 2025 годы | Прирост объема производств продовольственных товаров | I – III этап |
| **4.5. Обрабатывающее производство** |
| Показатель 1. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг», млн. руб., на конец этапа | 41,8 | 53,3 | 67,8 |
| Показатель 2. Производство бетона, м3, на конец этапа | 378,19 | 378,19 | 378,19 |
| Показатель 3. Выпуск кедрового ореха в скорлупе, т, на конец этапа | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Показатель 4. Выпуск очищенного кедрового ореха, т, на конец этапа | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Показатель 5. Выпуск замороженной ягоды, т, на конец этапа  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Показатель 6. Выпуск ядра кедрового ореха в мёде, т, на конец этапа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Показатель 7. Выпуск мульчи кедрового ореха, т, на конец этапа | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Показатель 8. Выпуск папоротника солёного, кг, на конец этапа | 6000 | 6000 | 6000 |
| Показатель 9. Выпуск черемши, кг, на конец этапа | 6000 | 6000 | 6000 |
| Показатель 10. Выпуск сушёной ягоды, кг, на конец этапа | 3391 | 3391 | 3391 |
| Показатель 11. Производство питьевой воды, л, на конец этапа | 45000 | 45000 | 45000 |
| Показатель 12. Производство чаги, кг, на конец этапа | 600 | 600 | 600 |
| 1.1 | Наличие устойчивого внутреннего спроса на выпускаемую продукцию. | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программу «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 года  | Обеспечении гарантированного снабжения населения Тулунского района в достаточном безопасным и качественным производством | I – III этап |
| **4.6. Потребительский рынок** |  |  |  |
| Показатель 1. Оборот розничной торговли на 1 жителя, тыс. руб., на конец этапа | 35,0 | 37,9 | 40,1 |
| Показатель 2. Оборот общественного питания на 1 жителя, тыс. руб., на конец этапа | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
| 1.1. | Стимулирование деловой активности торговых организаций путем взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы | Организация и проведение выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера. | I – III этап |
| **4.7. Строительство** |
| Показатель 1. Ввод в действие жилых домов, м2, на конец этапа | 2200,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| 1.1. | Жилищное строительство | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Представлено индивидуальным жилищным строительством, которое осуществляется правообладателями земельных участков и ограничивается функциональным зонированием генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Тулунского района.  | Увеличение ввода в действие жилых домов | I – III этап |
| **4.8. Цифровая экономика** |
| Показатель 1. Доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %, на конец этапа | 5 | 7 | 10 |
| 1.1. | Предоставление массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов местного самоуправления м МФЦых организаций | Структурные подразделения Администрации Тулунского муниципального района, предоставляющие массовые социально-значимые муниципальные услуги  | Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, утвержденный Президентом Российской Федерации от 10.10.2020 г. № Пр-1648 (подпункт «в» пункта 1)  | Доля обращений за получением массовых социально значимых муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг:к 2024 году составит 5 %;к 2030 году - 7 %;к 2036 году - 10 %. | I – III этап |
| 1.2. | Осуществление функционирования платформы обратной связи | Администрация Тулунского муниципального района и ее отраслевые (функциональные) органы, наделенные правами юридического лица | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 г. № 1802 «О проведении эксперимента по использованию федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения» | Использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и их должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения и обращения. | I – III этап |

**2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии**

**социально-экономического развития Тулунского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата) | Значения показателей (по целевому варианту) | Ответственный за достижение значений показателя (ожидаемого результата) |
| На плановый период | На конец этапа [<1>](#Par186) |
| 2023 г. | 2024 г. | I этап(2023 – 2024 годы) | II этап(2025 – 2030 годы) | III этап(2031 – 2036 годы) |
| **Стратегическая цель: Тулунский муниципальный район – район, в котором уровень и качество жизни обеспечивают современные потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают своё будущее с будущим Тулунского района** |
| 1. | Численность постоянного населения, тыс. чел. | 23,222 | 23,222 | 23,222 | 23,222 | 23,222 | Администрация Тулунского муниципального района и ее отраслевые (функциональные) органы, наделенные правами юридического лица, в пределах компетенции |
| 2. | Индекс физического объёма валового продукта в сопоставимых ценах (по отношению к предыдущему году), % | 137,4 | 140,3 | 140,3 | 154,7 | 172,2 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунсколго муниципального района |
|  | **Приоритет 1. Накопление и развитие человеческого капитала** |
| 3. | Рождаемость, число детей | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |
| 4. | Смертность от всех причин, случаев на 1000 чел. населения | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | Министерство здравоохранения Иркутской области;ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |
| **Приоритет 2. Создание комфортного пространства для жизни»** |
| 5. | Обща площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, тыс. м2 | 492,99 | 492,99 | 492,99 | 492,99 | 492,99 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| 6. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящегося в собственности Тулунского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 64,0 | 75,0 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| 7. | Регистрация права собственности на автомобильные дороги, % | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района |
| 8. | Среднемесячная начисленная заработная плата в отрасли сельского хозяйства, тыс. руб. | 26,4 | 27,1 | 27,1 | 29,8 | 32,9 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |
| **Приоритет 3. Сохранение уникальной экосистемы Тулунского муниципального района** |
| 9. | Увеличение доли ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО, % | 50,0 | 50, | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района |
| **Приоритет 4. Экономический рост и эффективное управление** |
| 10. | Объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на душу населения, тыс. руб. | 299,1 | 615,3 | 315,3 | 327,5 | 334,0 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |
| 11. | Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера), руб., на конец этапа | 50602 | 53790 | 53790 | 77607 | 111969 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |
| 12. | Объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тулунского муниципального района, млн. руб.  | 232,6 | 233,7 | 233,7 | 234,8 | 241,4 | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района |
| 13. | Коэффициент напряжённости на рынке труда, ед. | 0,63 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | 0,75 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района;ОГКУ «Центр занятости населения города Тулуна»  |

<1> Указываются в соответствии с этапами реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района.