Приложение

к решению Тулунской районной

территориальной избирательной

комиссии от 10.06.2013. № 101/1292

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**муниципальных выборов депутатов Думы Тулунского**

**муниципального района шестого созыва**

**День голосования – 8 сентября 2013 года**

Сокращения:

ИКИО – Избирательная комиссия Иркутской области;

МО – муниципальное образование;

ТИК – территориальная избирательная комиссия;

ОИК – окружная избирательная комиссия;

УИК – участковая избирательная комиссия;

СМИ – средство массовой информации;

Федеральный закон № 67-ФЗ – Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Закон – Закон Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание**  **мероприятия** | | **Срок исполнения** | | **Дата** | | **Исполнители** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов  (ч. 2 ст. 11 Закона) | | Не ранее чем за 90 дней | Не ранее  09.06.2013 | | | Представительный орган МО |
| Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее  19.06.2013 | | |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов  (ч. 5 ст. 11 Закона) | | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | | | Представительный орган МО |
| 3 | Принятие решения о назначении выборов в случае их неназначения представительным органом МО  (ч. 3 ст. 11 Закона) | | Не позднее чем  за 70 дней до дня голосования | Не позднее  29.06.2013 | | | ТИК |
| 4 | Опубликование решения ТИК о назначении выборов  (ч. 3 ст. 11 Закона) | | Не позднее чем через 7 дней со дня истечения установленного ч. 5 ст. 11 Закона срока |  | | | ТИК |
| 5 | Уведомление ИКИО о назначении муниципальных выборов  (ч. 6 ст. 11 Закона) | | В течение трех дней со дня принятия соответствующего решения |  | | | Представительный орган МО или ТИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | | | |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков  (ч. 7 ст. 21 Закона) | | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее  29.07.2013 | | | Главы местных администраций |
| 7 | Доведение до сведений избирателей информации о избирательных участках, образованных позднее общего срока, установленного Законом  (ч. 7 ст. 21 Закона) | | Не позднее чем через 3 дня после образования участка, но не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее чем через 3 дня после образования участка, но не позднее чем за 06.09.2013 | | ТИК | |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | | |
| 8 | Представление сведений об избирателях в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, в УИК  (ч. 4 ст. 22 Закона) | | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в случае, если список избирателей составляется УИК) |  | | | Главы местных администраций, командиры воинских частей, а также руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 9 | Установление формы списка избирателей  (ч. 1, 2 ст. 22 Закона) | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее  27.08.2013 | | | ТИК |
| 10 | Составление списков избирателей  (ч. 2 ст. 22 Закона) | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее  27.08.2013 | | | ТИК |
| 11 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения  (ч. 7 ст. 22 Закона) | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования | Не позднее  27.08.2013 | | | ТИК |
| 12 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК  (ч. 7 ст. 22 Закона) | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  28.08.2013 | | | ТИК |
| 13 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения  (ч. 1 ст. 24 Закона) | | За 10 дней до дня голосования, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | С 28.08.2013, а в случае составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после составления списка | | | УИК |
| 14 | Сброшюрование отдельных книг списка избирателей  (ч. 9 ст. 22 Закона) | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 07.09.2013 | | | УИК |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью УИК  (ч. 10 ст. 22 Закона) | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее  07.09.2013 | | | Председатель и секретарь УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | | | | |
| 16 | Опубликование в муниципальном периодическом печатном издании либо доведение до всеобщего сведения иным способом объявления о сроках, времени и месте приема предложений по кандидатурам в состав ОИК, перечня документов, которые должны быть представлены, и перечня сведений о кандидатуре в состав ОИК, которые должны содержаться в этих документах  (ч. 7 ст. 27, ч. 6 ст. 29 Закона) | | До дня, в который начинается прием предложений по кандидатурам в состав ОИК | Период приема предложений в состав ОИК – 10 дней | | | ТИК |
| 17 | Формирование ОИК либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на другую избирательную комиссию  (ч. 2, 5, 7 ст. 29 Закона) | | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не позднее  19.06.2013 | | | ТИК |
| 18 | Назначение членов ТИК, ОИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | | | Кандидат на должность главы – в ТИК, кандидат в депутаты – в ОИК |
| 19 | Назначение членов ТИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | | После регистрации кандидата (кандидатов) |  | | | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 20 | Назначение членов ОИК, УИК с правом совещательного голоса  (ч. 1 ст. 38 Закона) | | После регистрации кандидата |  | | | Зарегистрированный кандидат |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | | | | | |
| 21 | Направление решения о назначении выборов с указанием даты его опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | | Одновременно с опубликованием решения о назначении выборов |  | | | ТИК |
| 22 | Подготовка и направление в ТИК списка политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  (п. 9 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ) | | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области |
| 23 | Представление в ТИК наименования избирательного объединения, согласование краткого наименования избирательного объединения  (ч. 1, 2 ст. 43 Закона) | | С момента выдвижения кандидата |  | | | Избирательное объединение |
| 24 | Назначение уполномоченного представителя избирательного объединения  (ст. 44 Закона) | | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) |  | | | Избирательное объединение |
| 25 | Назначение доверенных лиц избирательного объединения  (ст. 45 Закона) | | Со дня выдвижения кандидата (кандидатов) |  | | | Избирательное объединение |
| 26 | Регистрация доверенных лиц избирательного объединения  (ч. 5 ст. 45 Закона) | | В течение трех дней со дня поступления в ТИК установленных документов |  | | | ТИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
| 27 | Выдвижение кандидатов  (ч. 1 ст. 48 Закона) | | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 45 дней до дня голосования | Не позднее  18 часов  по местному  времени  24.07.2013 | | | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 28 | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов представительного органа МО  (ч. 5 ст. 52 Закона) | | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и завершается в 18 часов по местному времени за 50 дней до дня голосования | Не позднее  18 часов  по местному  времени  19.07.2013 | | | Избирательные объединения |
| 29 | Выдача письменного подтверждения о представлении в избирательную комиссию документов в связи с выдвижением кандидата (кандидатов)  (ч. 6 ст. 48 Закона) | | Незамедлительно |  | | | ТИК, ОИК |
| 30 | Рассмотрение и заверение представленного избирательным объединением списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным и избирательным округам, либо выдача мотивированного решения об отказе в заверении такого списка  (ч. 8 ст. 52 Закона) | | В течение трех дней со дня приема документов |  | | | ТИК |
| 31 | Выдача решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо решение об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения.  Направление решения о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) в соответствующие ОИК  (ч. 9 ст. 52 Закона) | | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | | | ТИК |
| 32 | Сбор подписей в поддержку кандидата  (ч. 1 ст. 58 Закона) | | Со дня, следующего за днем представления гражданином в ТИК, ОИК заявления о согласии баллотироваться |  | | | Кандидат |
| 33 | Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 1 ст. 59 Закона) | | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени) | Не позднее  18 часов  29.07.2013 | | | Кандидат |
| 34 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения законодательства к оформлению документов  (ч. 4 ст. 60 Закона) | | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | | | ТИК, ОИК |
| 35 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации  (ч. 4 ст. 60 Закона) | | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | | | Кандидат |
| 46 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения  (ч. 14 ст. 61 Закона) | | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  | | | ТИК, ОИК |
| 37 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 62 Закона) | | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации |  | | | ТИК, ОИК |
| 38 | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату  (ч. 6 ст. 62 Закона) | | В течение суток с момента принятия такого решения |  | | | ТИК, ОИК |
| 39 | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверения о регистрации с указанием даты и времени регистрации  (ч. 9 ст. 62 Закона) | | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о регистрации кандидата |  | | | ТИК, ОИК |
| 40 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах  (ч. 10 ст. 62 Закона) | | В течение 48 часов после регистрации |  | | | ТИК, ОИК |
| 41 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  (ч. 11 ст. 62 Закона) | | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее  23.08.2013 | | | ТИК, ОИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** | | | | | | | |
| 42 | Назначение кандидатом уполномоченных представителей по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата  (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 68 Закона) | | С момента выдвижения кандидата |  | | | Кандидат |
| 43 | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата  (ч. 5 ст. 67, ч. 2 ст. 68 Закона) | | В течение трех дней с момента предоставления необходимых документов |  | | | ТИК, ОИК |
| 44 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (кроме случаев, предусмотренных Законом)  (ч. 2 ст. 65 Закона) | | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | | | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 45 | Представление кандидатом, зарегистрированным кандидатом в ТИК или ОИК заявления о снятии своей кандидатуры  (ч. 1 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее  02.09.2013, а при вынуждающих к тому обстоятельствах не позднее 06.09.2013 | | | Кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 46 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата по его заявлению  (ч. 1 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем на следующий день со дня получения такого заявления |  | | | ТИК, ОИК |
| 47 | Отзыв избирательным объединением кандидата при проведении выборов главы МО  (ч. 3 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее  02.09.2013 | | | Избирательное объединение |
| 48 | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на должность главы МО (ч. 3 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем на следующий день со дня получения решения об отзыве от избирательного объединения |  | | | ТИК, ОИК |
| 49 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу  (ч. 4 ст. 69 Закона) | | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования. | Не позднее  02.09.2013 | | | Избирательное объединение |
| 50 | Уведомление кандидата об аннулировании его регистрации  (ч. 8 ст. 69 Закона) | | Незамедлительно (в день принятия решения) |  | | | ТИК, ОИК |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | | | |
| 55 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  (ч. 7 ст. 73 Закона)  Публикация указанного перечня  (ч. 6 ст. 73 Закона) | | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении муниципальных выборов | |  | | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации  ТИК |
| 56 | Агитационный период (ч. 1 ст. 76 Закона) | | Со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | | Прекращается в ноль часов 07.09.2013 | | Кандидаты |
| 57 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  (ч. 2 ст. 76 Закона) | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | | Начинается с 10.08.2013 и прекращается в ноль часов 07.09.2013 | | Зарегистрированные кандидаты |
| 58 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади.  Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации в ТИК  (ч. 7 ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | |  | | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 59 | Установление порядка и форм ведения учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для ведения предвыборной агитации  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | До начала предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | | До 10.08.2013 | | ТИК |
| 60 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов.  Публикация либо доведение до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем графика распределения эфирного времени  (ч. 9 ст. 78 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.08.2013 | | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания  ТИК |
| 61 | Проведение жеребьевки по распределению платного эфирного времени  (ч. 13, 14 ст. 78 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.08.2013 | | Муниципальные и государственные организации телерадиовещания |
| 62 | Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади.  Публикация либо доведение до сведения зарегистрированных кандидатов иным путем графика распределения печатной площади  (ч. 6 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.08.2013 | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 63 | Проведение жеребьевки по определению дат опубликования на платной основе агитационных материалов (ч. 10, 11 ст. 79 Закона) | | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.08.2013 | | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, редакции государственных периодических печатных изданий |
| 64 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени, печатной площади  (ч. 15 ст. 78, ч. 13 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир, опубликования агитационного материала, а если выход агитационного материала в эфир или его опубликование должны состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки | |  | | Зарегистрированный кандидат |
| 65 | Предоставление платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади филиалу Сберегательного банка Российской Федерации  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | |  | | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 66 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, в редакцию периодического печатного издания  (ч. 17 ст. 78, ч. 15 ст. 79 Закона) | | До предоставления эфирного времени, печатной площади | |  | | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата |
| 67 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  (ч. 9 ст. 77 Закона) | | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | | Не позднее  18.09.2013 | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| 68 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в ч. 3, 4 ст. 80 Закона для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей с избирателями  (ч. 6 ст. 80 Закона) | | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | |  | | Собственники, владельцы помещений |
| 69 | Уведомление ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, – ОИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  (ч. 5 ст. 80 Закона) | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | |  | | Собственник, владелец помещения |
| 70 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или доведение иным способом до зарегистрированных кандидатов информации о поступившем уведомлении о предоставлении кандидату помещения и содержащейся в таком уведомлении информации  (ч. 5 ст. 80 Закона) | | В течение двух суток с момента получения уведомления | |  | | ТИК, ОИК |
| 71 | Опубликование и предоставление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов  (ч. 2 ст. 81 Закона) | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | |  | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 72 | Предоставление в ТИК, а в случаях, предусмотренных Законом, – в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных законом  (ч. 4 ст. 81 Закона) | | До начала их распространения | |  | | Кандидат |
| 73 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  (ч. 7 ст. 81 Закона) | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | | Не позднее  08.08.2013 | | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
| 74 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов муниципальных выборов, иных исследований, связанных с проводимыми муниципальными выборами, в том числе их размещение в информационно-коммуникационных сетях неограниченного доступа  (ч. 3 ст. 72 Закона) | | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | | С 3 по 08.09.2013 | | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | |
| 75 | | Поступление в распоряжение ТИК средств на подготовку и проведение муниципальных выборов  (ч. 1, 2 ст. 83 Закона) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | | | Из местного бюджета в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов |
|  | | Распределение средств на проведение муниципальных выборов: | | | | | |
| 76 | | ОИК  (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования | Не позднее  14.07.2013 | | | ТИК |
| 77 | | УИК  (ч. 4 ст. 90 Закона) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее  13.08.2013 | | | ТИК, ОИК |
|  | | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств  на проведение выборов: | | | | | |
| 78 | | УИК  (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее  18.09.2013 | | | В ТИК, ОИК |
| 79 | | ОИК  (ч. 6 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования | Не позднее  28.09.2013 | | | В ТИК |
| 80 | | ТИК  (ч. 7 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов |  | | | В представительный орган МО и СМИ |
| 81 | | Возврат неизрасходованных избирательными комиссиями средств местного бюджета в соответствующий местный бюджет  (ч. 8 ст. 90 Закона) | Не позднее чем через 3 месяца после опубликования общих результатов выборов |  | | | ТИК |
| 82 | | Создание собственных фондов кандидатов для финансирования избирательной кампании  (ч. 1 ст. 84 Закона) | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией |  | | | Кандидаты |
| 83 | | Уведомление кандидатом соответствующей избирательной комиссии о своем решении не создавать избирательный фонд при условии, что число избирателей на день назначения выборов в едином избирательном округе при проведении выборов главы МО, в соответствующем одномандатном (многомандатном) округе при проведении выборов депутатов представительного органа МО не превышает 5000 человек  (ч. 1 ст. 84) | Одновременно с представлением заявления о согласии баллотироваться |  | | | Кандидат |
| 84 | | Открытие специального избирательного счета кандидата  (ч. 1 ст. 86 Закона) | После уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | | | Кандидат |
| 85 | | Предоставление информации о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответствии с формами, установленными ИКИО  (ч. 6 ст. 89 Закона) | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | | | Филиалы Сберегательного банка РФ – в ТИК или ОИК |
| 86 | | Проверка сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 10 ст. 89 Закона) | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии |  | | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 87 | | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств  (ч. 6 ст. 89 Закона) | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно |  | | | Филиалы Сберегательного банка РФ по представлению ТИК или ОИК |
| 88 | | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов  (ч. 7 ст. 89 Закона) | Периодически, но не реже чем один раз в 2 недели до дня голосования |  | | | ТИК, ОИК |
| 89 | | Возврат добровольного пожертвования в случае, если оно внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования  (ч. 8 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления указанного пожертвования |  | | | Кандидат |
| 90 | | Перечисление пожертвований от анонимных жертвователей в доход соответствующего местного бюджета  (ч. 9 ст. 85 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления таких пожертвований на специальный избирательный счет |  | | | Кандидат |
|  | | Представление финансовых отчетов в соответствующую избирательную комиссию  (ч. 2, 3 ст. 89 Закона): | | | | | |
| 91 | | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  | | | Кандидат |
| 92 | | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов, результатов выборов по соответствующему избирательному округу |  | | | Кандидат |
| 93 | | Передача копии финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования  (ч. 5 ст. 89 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения указанных финансовых отчетов |  | | | ТИК, ОИК |
| 94 | | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку)  (ч. 8 ст. 89 Закона) | После дня голосования до представления итогового финансового отчета |  | | | Кандидаты |
| 95 | | Перечисление оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов неизрасходованных денежных средств  (ч. 9 ст. 89 Закона) | По истечении 60 дней со дня голосования | До 07.11.2013 | | | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК в доход местного бюджета |
| 96 | | Откомандирование на срок не менее двух месяцев специалистов в распоряжение ТИК в целях организации работы контрольно-ревизионной службы  (ч. 2 ст. 91 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | | | Органы и учреждения, указанные в ч. 2 ст. 91 Закона |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | | | |
| 97 | | Утверждение формы и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  (ч. 2 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее  18.08.2013 | | | ТИК |
| 98 | | Утверждение текста избирательного бюллетеня  (ч. 3 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее  18.08.2013 | | | ТИК – при проведении выборов главы МО.  ОИК – для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу |
| 99 | | Изготовление избирательных бюллетеней  (ч. 8 ст. 93 Закона) | По решению  ТИК, ОИК (по поручению ТИК) |  | | | Полиграфические организации, технически оснащенные для изготовления избирательной документации |
| 100 | | Принятие решения о месте и времени получения бюллетеней от соответствующей полиграфической организации, уничтожения лишних избирательных бюллетеней  (ч. 9 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней |  | | | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней |
| 101 | | Передача при проведении выборов депутатов представительного органа МО  избирательных бюллетеней в ОИК  (ч. 10 ст. 93 Закона) | В срок, установленный ТИК |  | | | ТИК |
| 102 | | Передача избирательных бюллетеней в УИК  (ч. 10, 11 ст. 93 Закона) | Не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее  06.09.2013 | | | ТИК, ОИК |
| 103 | | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и (или) иным способом  (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее  28.08.2013 | | | УИК |
| 104 | | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в ч. 3, 4, 7, 8 ст. 92 Закона, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля  (ч. 10 ст. 92 Закона) | На основании решения ТИК |  | | | ТИК |
| 105 | | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, а также определение количества трафаретов  (ч. 2 ст. 93 Закона) | На основании решения ТИК |  | | | ТИК |
| 106 | | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях через СМИ и (или) иным способом  (ч. 2 ст. 94 Закона) | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  | | | ТИК, УИК |
| 107 | | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей) на одном или нескольких избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях (ч. 1, 2 ст. 95 Закона) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования | Не ранее  18.08.2013 | | | ТИК, УИК |
| 108 | | Проведение голосования  (ч. 1 ст. 94 Закона) | С 8 до 20 часов по местному времени в день голосования | 08.09.2013  с 8 до 20 часов по местному времени | | | УИК |
| 109 | | Подсчет голосов избирателей и составление УИК протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 98 Закона) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | | | УИК |
| 110 | | Выдача по требованию члена УИК, лиц, указанных в ч. 3 ст. 39 Закона, заверенной копии протокола об итогах голосования  (ч. 29 ст. 98 Закона) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) |  | | | УИК |
| 112 | | Определение результатов выборов депутатов представительного органа МО по соответствующему одномандатному избирательному округу  (ч. 1 ст. 102 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня голосования | Не позднее  13.09.2013 | | | ОИК |
| 113 | | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа МО (ч. 1 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее  18.09.2013 | | | ТИК |
| 114 | | Направление в СМИ данных о результатах выборов по избирательному округу, общих результатов выборов депутатов представительного органа МО  (ч. 2 ст. 107 Закона) | В течение суток после определения указанных результатов выборов |  | | | ТИК, ОИК |
| 115 | | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом МО  (ч. 1 ст. 108 Закона) | После подписания протокола о результатах выборов |  | | | ТИК, ОИК |
| 116 | | Предоставление в ТИК, ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата представительного органа МО либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей  (ч. 1 ст. 108 Закона) | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании главой МО, депутатом представительного органа МО |  | | | Кандидат, избранный депутатом представительного органа МО, главой МО |
| 117 | | Официальное опубликование результатов муниципальных выборов, а в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 106 Закона, – общих результатов муниципальных выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов голосов, поданных по позициям «За» и «Против»  (ч. 3 ст. 107 Закона) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее  08.10.2013 | | | ТИК |
| 118 | | Регистрация депутатов представительного органа МО и выдача им удостоверения об избрании  (ч. 4 ст. 108) | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления документа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы МО, депутата представительного органа МО |  | | | ТИК, ОИК |
| 119 | | Публикация (обнародование) полных данных протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и данных, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов, а также информации об общих результатах выборов депутатов представительного МО  (ч. 4 ст. 107 Закона) | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее  08.11.2013 | | | ТИК, ОИК |
| 120 | | Направление в ИКИО заверенных копий первых экземпляров протоколов о результатах выборов и сводных таблиц, а также заверенных копий решений об общих результатах выборов депутатов представительного органа МО  (ч. 13 ст. 101, ч. 18 ст. 104, ч. 3 ст. 106 Закона) | Не позднее чем через 5 дней со дня составления соответствующих документов |  | | | ТИК |
| 121 | | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов  (ст. 110 Закона) | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным постановлением ИКИО |  | | | ТИК, ОИК, УИК |