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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2026 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях своевременного принятия мер по предотвращению природных (ландшафтных) пожаров и обеспечения эффективности борьбы с ними на территории Тулунского муниципального района, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2026 года на территории Тулунского муниципального района (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.


Временно исполняющий полномочия 
мэра Тулунского муниципального 
района Иркутской области                                                             В.В. Сидоренко








Приложение № 1
к постановлению администрации 
Тулунского муниципального района

№ ____-пг  от «___»________ 2026  г.


ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2026 года на территории Тулунского муниципального района

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Срок исполнения

	I этап. Планирование

	1.
	Утверждение паспортов населенных пунктов Тулунского района, которые подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров в соответствии с разделом XX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479.
	Главы Аршанского, Алгатуйского, Будаговского, Бурхунского, Гадалейского, Гуранского, Едогонского, Евдокимовского, Икейского, Ишидейского, Кирейского, Котикского, Мугунского, Нижнебурбукского, Октябрьского, Писаревского, Перфиловского, Сибирякского, Усть-Кульского, Шерагульского сельских поселений
	в течение 15 дней со дня принятия НПА
Иркутской области


	3.
	Проведение корректировки Плана по эвакуации населения при угрозе и возникновении лесных и ландшафтных пожаров в пожароопасный период 2026 года.
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района
	до 01.04.2026 г.

	4.
	Уточнение состава сил и средств добровольных пожарных формирований, патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп.

	МКУ «ЕДДС» Тулунского района
	до 01.04.2026 г.

	5.
	Разработка графиков патрулирования территорий населенных пунктов патрульными, патрульно-маневренными группами, предусмотрев увеличение сил и средств при ухудшении лесопожарной обстановки, а также при повышении класса пожарной опасности в лесах.
	Главы сельских поселений
	до 01.04.2026 г.

	6.
	Разработка и утверждение План по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов Тулунский муниципального района, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района
	до 01.04.2026 г.

	II Этап. Подготовка к пожароопасному периоду

	1.
	Рассмотрение вопроса на заседании КЧС и ОПБ Тулунского района «О подготовке к лесопожарному периоду 2026 года».
	Председатель КЧС и ОПБ Тулунского района, секретарь КЧС и ОПБ Тулунского района
	по отдельному плану

	2.
	Закрепление из числа должностных лиц администрации Тулунского муниципального района ответственных за территориями сельских поселений, по организации работ, направленных на исключение случаев возгорания сухой растительности, мусора и т.д.
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района
	до 01.04.2026 г.

	3.
	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарных расстояний от зданий и сооружений до лесного массива, очистку от сухой травы, горючего мусора и опавших листьев имеющиеся противопожарные расстояния, обновление минерализованных полос, а также приведение их в соответствие с изменениями, установленными Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1885 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (шириной не менее 10 метров или отделить лес минполосой шириной не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером).
	Главы сельских поселений
	до 01.04.2026 г.

	4.
	Проведение профилактических мероприятий (уборка мусора, отжиги и покос сухой травянистой растительности и т.д.).
	Главы сельских поселений
	до установления ОПР

	5.
	Проведение проверки систем оповещения населения, руководящего состава, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС.
	МКУ «ЕДДС» Тулунского района, главы сельских поселений
	до 01.04.2026 г.

	6.
	Проведение проверки готовности ДПД и формирований, предназначенных для ликвидации лесных и ландшафтных пожаров к действиям по предназначению.
	Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района, 20 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области
	до 01.04.2026 г.

	7.
	Организация работы патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп с целью своевременного обнаружения возгораний на территории населенных пунктов, в том числе при отработке термических активных точек.
	Главы сельских поселений
	в течении лесопожарного периода 2026 г. 

	8.
	Приведение в надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, проезды к зданиям, сооружениям и открытым водоемам.
	Главы сельских поселений
	до начала и в течении лесопожарного периода 2026 г.

	9.
	Проведение информирования населения об угрозах связанных с лесными и ландшафтными пожарами и порядке действий в случае их возникновения.
	Отдел по работе со СМИ администрации Тулунского муниципального района,
главы сельских поселений
	до начала и в течении лесопожарного периода 2026 г.

	III Этап. Организация работ в ходе пожароопасного периода

	1.
	Рассмотрение вопроса на заседании КЧС и ОПБ Тулунского района «О прохождении лесопожарного периода 2026 года».
	Председатель КЧС и ОПБ Тулунского района, секретарь КЧС и ОПБ Тулунского района
	по отдельному плану

	2.
	Осуществление ежедневного контроля за ходом тушения лесных и ландшафтных пожаров, использованием лесопожарных машин, тракторов и агрегатов в целях, связанных с выполнением противопожарных мероприятий и тушением лесных и ландшафтных пожаров и учета всех привлекаемых для тушения пожаров людей и техники.
	МКУ «ЕДДС» Тулунского района
	в течении лесопожарного периода 2026 г.

	3.
	Представление своевременной и достоверной информации обо всех случаях возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории Тулунского муниципального района в пожарные подразделения, МКУ «ЕДДС» Тулунского района.
	ГКУ Иркутской области «Тулунское лесничество»
	в течении лесопожарного периода 2026 г.

	4.
	Организация управления силами и средствами в ходе ликвидации лесных и ландшафтных пожаров.

	Председатель КЧС и ОПБ Тулунского района
	в течении лесопожарного периода 2026 г.

	5.
	Введение (отмена) особого противопожарного режима.
	Председатель КЧС и ОПБ Тулунского района
	при необходимости








