ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г.  № 180-пг (с изменениями от «30» сентября 2024 г. № 149-пг). 

1. Основные результаты реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Участники Программы:

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 1380662,6 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 76331,3тыс. руб.,

областной бюджет – 1099424 тыс. руб., 

         местный бюджет – 204852,3 тыс. руб.,

         иные источники – 55 тыс. руб.
Фактическое исполнение – 1366293,8 тыс. руб. (99%), в том числе:
федеральный бюджет – 75705,4 тыс. руб. (99%);
областной бюджет – 1099424 тыс. руб. (100%);
местный бюджет – 191287,7 тыс. руб. (93%);
иные источники – 55 тыс. руб. (100%).

По направлению «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.» предусмотрено 1285937,4 тыс. руб., что составляет 93,14% от общего объема финансирования Программы, исполнено 1272493,8 тыс. руб. (99%).

По направлению «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.» предусмотрено 94181,7 тыс. руб., что составляет 6,82 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 93256,5 тыс. руб. (99%).
По направлению «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.» предусмотрено 543,5 тыс. руб., что составляет 0,04% от общего объема финансирования Программы, исполнено 543,5 тыс. руб. (100%).

По направлению «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.» в 2024 году денежные средства не предусмотрены.
С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в  рамках Программы в 2024 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района  направлены субвенции на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций,  проведение капитального ремонта спортивных залов,  технологического оборудования для пищеблоков, оснащение учебных классов средствами обучения.  Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, мероприятия с участниками из других территорий Иркутской области, конкурсы.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

 Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7до 18 лет;

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

4. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;

5. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

6. Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;

7. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

8. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

9. Количество приспособленных для детей–инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования.
Подпрограмма 1.  «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.»

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района).
3. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования.

4.Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость).

5. Удовлетворенность населения качеством образования.

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 1285937,4 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 75822,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 1029861,1 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 180199,1 тыс. руб.;
- иные источники – 55 тыс. руб.

Фактическое освоение – 1272493,8 тыс. руб. (99%):

- за счет средств федерального бюджета – 75196,3 тыс. руб. (99 %);

- за счет средств областного бюджета – 1029682,8 тыс. руб. (99%);

          - за счет средств местного бюджета – 167559,7 тыс. руб. (93 %);
          - иные источники – 55 тыс. руб. (100%).
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района»:
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 8389 тыс. руб.:                                       
- за счет средств местного бюджета – 8389 тыс. руб.

Фактическое освоение - 7826,2 тыс. руб. (93%)
- за счет средств местного бюджета – 7826,2 тыс. руб. (93%).

Средства не освоены в полном объёме в связи с выплатой заработной платы и перечислением страховых взносов за декабрь 2024 года в январе 2025 года по причине отсутствия финансирования. 

В 2024 году средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, оплату командировочных расходов, оплату налогов, сборов.

Исполнение мероприятия позволило достичь и перевыполнить планируемый целевой показатель:

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94,12%.


Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» 

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 55916,1 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств местного бюджета – 55916,1 тыс. руб.

Фактическое освоение – 52090,9 тыс. руб. (93 %):

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 52090,9 тыс. руб. (93 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой по фактическим расходам на основании актов выполненных работ и выставленных счетов по коммунальным услугам, услугам связи, в связи с кредиторской задолженностью по проведенным курсам повышения квалификации, командировочным, приобретенным ГСМ, запчастям, товарам для проведения олимпиады школьникам, предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей, услугам по заправке картриджей, в связи с выплатой заработной платы и перечислением страховых взносов  за декабрь 2024 года в январе 2025 года по причине отсутствия финансирования. 

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено 3 мероприятия:

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР». 
Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 64 выпускников 11 классов и 259 выпускников 9 классов.

 В рамках августовской учительской конференции проведены заседания районных методических объединений учителей предметников, в которой приняли участие педагоги из 30 общеобразовательной организации.  

Исполнение мероприятий позволило достичь и перевыполнить следующие целевые показатели: 

· Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) – 100,54% 

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94,12%.
Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций» 

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 1185928,2 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 57326,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1013867,7 тыс. руб.;

- местный бюджет – 114679,2 тыс. руб.;

- иные источники – 55 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 1177116 тыс. руб. (99%):

- федеральный бюджет – 56883,2 тыс. руб. (99%);

- областной бюджет – 1013749,8 тыс. руб. (99%);

- местный бюджет – 106428 тыс. руб. (93%);

- иные источники – 44 тыс. руб. (100%).
Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой по фактическим расходам на основании актов выполненных работ и выставленных счетов по коммунальным услугам, услугам связи, поставке горюче-смазочных материалов, в связи с остатком лимитов на перечисление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам по причине отсутствия потребности. В связи с образованием кредиторской задолженности по причине отсутствия финансирования и остатком лимитов по контрактам для оплаты за декабрь     2024 года в январе 2025 года по услугам охраны и противопожарным мероприятиям, услугам связи, обслуживанию термороботов, обслуживанию пожарной кнопки и АПС, дератизационных мероприятий, возмещения расходов по приобретенным товарам. 

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено 13 мероприятий:

1. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области. 

3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

4. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

5. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов. 

6. Реализация мероприятий перечня народных инициатив. 

7. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций. 

8. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области. 

9. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.
10. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования.
11. Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области. 

12. Финансовая поддержка реализации инициативных проектов.  

13. Выплата денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области
100% образовательных организаций получили субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Охват обучающихся 1-4 классов бесплатным, горячим, здоровым питанием составил 100%.

        Охват детей горячим питанием в общеобразовательных организациях составляет – 100% (2898 чел.) от общего количества обучающихся.

87% обучающихся (2512 чел.) школ района получают бесплатное горячее питание из них:

· 1188 обучающихся начальной школы и 927 школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей участников СВО получают горячее питание из расчета 102 рубля для детей возрастной группы от 7 до 11 лет, 118 руб. для детей в возрасте от 12 лет и старше;

· 348 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов получают горячее питание (завтрак и обед) из расчета 176 руб. для детей в возрасте от 7 до 11 лет, 199 руб. для детей от 12 лет и старше.

     Компенсацию стоимости питания получают – 49 человек (1,6%) -обучаются на дому.

Достигнуты следующие целевые показатели:

· Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования – 49 %;
· Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,6%;
· Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) – 99%;

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94,12%.
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 17590,7 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 12281,7 тыс. руб.;

- областной бюджет – 4094,2 тыс. руб.;

- местный бюджет 1214,8 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 17351,3 тыс. руб. (99%).

- федеральный бюджет – 11729,3 тыс. руб. (98%);

- областной бюджет – 3909,8 тыс. руб. (99%);

- местный бюджет – 1214,6 тыс. руб. (100 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме по причине экономии в связи с пропусками обучающихся образовательного процесса по уважительной причине.
В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено   мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области.
Охват обучающихся 1-4 классов бесплатным, горячим, здоровым питанием составил 100%. 

Целевой показатель:

· доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 83,5%.
Основное мероприятие 1.5. «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 11639,9 тыс. руб., в том числе: 

- областной бюджет – 11639,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 11639,9 тыс. руб. (100%).

- областной бюджет – 11639,9 тыс. руб. (100 %).

В рамках муниципального проекта запланировано и исполнено два мероприятия:

1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий и по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям; 
2. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Иркутской области, посещающих муниципальные общеобразовательные организации.  

Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 843 детей из многодетных и малоимущих семей.

Целевой показатель:

· доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 83,5%

Региональный проект 1.7. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 6473,5 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 6214,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 259,3 тыс. руб.;

- местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 6469,5 тыс. руб. (99,9%).

- федеральный бюджет – 6210,7 тыс. руб. (99,9%);

- областной бюджет – 259,3 тыс. руб. (100 %).

В рамках проекта запланировано и исполнено одно мероприятие:

1. Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

Цель подпрограммы: Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.
Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

3. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности;
4.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

5.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

6. Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

7. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях;

9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района;
10. Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение.

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 94181,7 тыс. руб.:
- за счет средств федерального бюджета – 509,1 тыс. руб.;

-  за счет средств областного бюджета – 69562,9 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 24109,7 тыс. руб.

Фактическое освоение – 93256,5 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств федерального бюджета – 509,1 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств областного бюджета – 69562,9 тыс. руб. (100 %);

- за счет средств местного бюджета – 23184,5 тыс. руб. (96 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов и поэтапной оплатой контрактов.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» 

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 3388,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
-  за счет средств местного бюджета – 3388,8   тыс. руб.

Фактическое освоение – 3072,7 тыс. руб. (91%):

-  за счет средств местного бюджета – 3072,7 тыс. руб. (91%).

В 2024 году проведены мероприятия:

1. Обслуживание противопожарной кнопки (ООО ВДПО).
2. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования.
3. Обслуживание тревожной кнопки. 
Исполнение основного мероприятия 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» позволило достичь следующих целевых показателей:
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%;
· Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 94%.
Основное мероприятие 2.2. «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций» 

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 78658,3 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 61693,5 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета – 16964,8 тыс. руб.

Фактическое освоение – 78078,3 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 61693,5 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 16384,8 тыс. руб. (97%).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

В 2024 году исполнено 3 мероприятия:    
1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив;
2. Ремонт образовательных учреждений (подготовка к учебному году);
3. Реализация мероприятий по модернизация школьных систем образования Иркутской области.
В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», в соответствии с региональным проектом "Модернизация школьных систем образования Иркутской области" завершено благоустройство территории МОУ «Гадалейская СОШ», работы проведены на общую сумму 60 894 120 руб.
На проведение ремонтных работ образовательных организаций Тулунского муниципального района к новому 2024-2025 учебному году за счет средств местного бюджета выделено:

· на текущий ремонт 6 741 298,81 руб.;

· к отопительному сезону 2 346 721, 42 руб.
Средства направлены на приобретение материалов для проведения текущего (косметического) ремонта зданий образовательных организаций:
· в 100% образовательных организаций Тулунского района проведён текущий ремонт зданий школ и детских садов (побелка, покраска);

· частичная замена деревянных окон на ПВХ (МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «НОШ № 10»);

· частичная замена кровли здания (МДОУ детский сад «Ромашка» с. Мугун);

· замена входных дверей (МОУ «Усть-Кульская ООШ»);

· капитальный ремонт спортивного зала (МОУ «Алгатуйская СОШ»);

· замена отопительного котла (МОУ «Сибиряковская ООШ»);

· ремонт отопительного котла (МОУ «Владимировская СОШ», МОУ «Ишидейская ООШ», МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ»);

· частичный ремонт отопительной системы (МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ», МОУ «Котикская СОШ»);

· ремонт фасада здания (МОУ «Азейская СОШ»);

· разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания МОУ «Будаговская СОШ»;

· разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта спортивного зала МОУ «Владимировская СОШ»;
· ремонт ограждения территории (МДОУ детский сад «Колосок» п. 4 – отд. ГСС).

Средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджета муниципального образования «Тулунский район» в 2024 году в размере 8 262 795,70 руб., в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 7 684 400,00 руб. и средств местного бюджета 578 395,70 руб. были направлены и использованы в полном объеме на:

· капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Ромашка», расположенный по адресу: Иркутская обл., Тулунский район, с. Мугун, ул. Ленина,61, подрядчик ООО «АЛЬЯНС», электронный аукцион, в сумме 2 284 950,56 руб., в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 2 125 004,02 руб.;

· за счет средств местного бюджета – 159 946,54 руб.;

· текущий ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Шубинская начальная школа", подрядчик ИП Гоменюк И.В., электронный аукцион, в сумме 2 261 853,54 руб., в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 2 103 523,79 руб.;

· за счет средств местного бюджета – 158 329,75 руб.;

· текущий ремонт (частичная замена оконных блоков) в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа №10", подрядчик ИП Гоменюк И.В., электронный аукцион, в сумме 970 974,55 руб., в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 903 006,33 руб.;

· за счет средств местного бюджета – 67 968,22 руб.;

· организацию оснащения образовательных учреждений Тулунского муниципального района спортивным инвентарем (МОУ "Мугунская СОШ", МОУ "Котикская СОШ", МОУ "Перфиловская СОШ"), контракты заключены с единственным поставщиком в сумме 300 000,00 руб., в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 279 000,00 руб.;

· за счет средств местного бюджета – 21 000,00 руб.;

· приобретение и установку уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных учреждениях Тулунского муниципального района (МДОУ «Солнышко»), подрядчик ООО «СПОРТ-КОНТУР», электронный аукцион, в сумме 758 844,88 руб., в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 705 725,74 руб.;

· за счет средств местного бюджета – 53 119,14 руб.;

· организацию оснащения пищеблоков и школьных столовых образовательных учреждений Тулунского муниципального района технологическим и холодильным оборудованием, мебелью, рециркуляторными лампами (МОУ "Будаговская СОШ", МОУ "Ишидейская ООШ", МОУ "Нижне-Бурбукская ООШ", МОУ "Алгатуйская СОШ", МОУ "Булюшкинская СОШ", МДОУ "Колобок", МДОУ "Алгатуйский д/сад»), контракты заключены с единственным поставщиком в сумме 398 538,17 руб., в том числе:

· за счет средств областного бюджета – 370 640,50 руб.;

· за счет средств местного бюджета – 27 897,67 руб.;

Проведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ». На капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ» в рамках субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях регионального проекта «Успех каждого ребенка» направлено 5 610,1 тыс. руб., в т. ч.:

· за счет федерального бюджета - 485,3 тыс. руб., 

· за счет областного бюджета - 4 146,6 тыс. руб., 

· за счет местного бюджета - 978,2 тыс. руб.

В декабре 2024 года МОУ «Афанасьевская СОШ» получила новый автобус для подвоза обучающихся.

В 2024 году на территории Тулунского муниципального района завершилось строительство нового здания МОУ «Евдокимовская СОШ» –«Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области». В соответствии с проектно-сметной документацией общая площадь нового здания составляет 3901,46 квадратных метров.
Обучение в две смены организовано в одной общеобразовательной организации (МОУ «Писаревская СОШ») для 28 обучающегося, что составляет 1 % от общего числа обучающихся школ района (2023 год – 1%, 2022 год – 1,9%). Ликвидация второй смены возможна при увеличении учебных площадей.
Здания общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского муниципального района, в основном являются постройками середины прошлого столетия, не соответствующими современным нормам и требованиям СаНПиН для общеобразовательных организаций. Ежегодно Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального  района принимаются меры по созданию условий в образовательных организациях соответствующих современным требованиям: во всех образовательных организациях созданы условия для организации питания обучающихся, 100% общеобразовательных организаций в рамках государственных контрактов от 30.12.2021 №2 0410/151 и от 10.08.2022 № 0410/56  подключены к сети Интернет со скоростью до 50 Мб/с, все официальные сайты общеобразовательных организаций переведены на государственную платформу «ГосWEB» (платформа «ГосWEB» подразумевает надежное «место» без затрат со стороны держателя сайта), во всех зданиях, предназначенных для осуществления образовательного процесса, установлены автоматическая пожарная сигнализация, дымовые извещатели, в 27 образовательных организациях  имеются спортивные залы (в 2 школах занятия физической культурой организованы в приспособленных помещениях, в 1 школе – на базе ФОК), 27 зданий общеобразовательных  организаций обеспечены водопроводом и канализацией, 20 зданий оборудованы видеонаблюдением. 

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда», направленных на обновление материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды, в том числе в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего о и среднего общего образования с 2019 по 2024 год в 9 общеобразовательных организациях Тулунского района обновлена материально – техническая база современным цифровым оборудованием.

В 2024 году на базе 26 общеобразовательных организаций функционируют   Центры «Точка роста».  

     Благодаря проекту «Современная школа» в школах Тулунского района появилось современное оборудование: 3D-принтеры, ноутбуки, наборы для робототехники, цифровые лаборатории «Архимед» по биологии, химии и физике, образовательные конструкторы по предметам и многое другое.  

Достигнуты следующие целевые показатели:
· Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составит 1% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Тулунского района – 1%;
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.
Основное мероприятие 2.3.  Безопасность школьных перевозок
В 2024 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.3. «Безопасность школьных перевозок». 
В декабре 2024 года МОУ «Афанасьевская СОШ» получила новый автобус для подвоза обучающихся за счёт средств областного бюджета.
Основное мероприятие 2.4.  Совершенствование организации питания в образовательных организациях
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 398,5 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 370,6 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета – 27,9 тыс. руб.

Фактическое освоение – 2512,8 тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 370,6 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 27,9 тыс. руб. (100%).

В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков образовательных организаций. 

Достигнуты целевые показатели:
· Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 83,5%.
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.
Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 5006 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 3148,5 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета – 1857,5   тыс. руб.

Фактическое освоение - 5195,3 тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 3148,5 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 1857,5 тыс. руб. (100%).

В 2024 году исполнены 4 мероприятия:
1. Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

2. Организация отдыха детей и подростков в летнее каникулярное время

В рамках организационных мероприятий с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья, проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 22 лагерях дневного пребывания и лагере круглосуточного пребывания «Алгатуйский» на базе МОУ «Алгатуйская СОШ».
3. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.
4. Организация и проведение эколого-туристического слета сельских школьников.
Средства местного бюджета были предусмотрены на организацию летней оздоровительной кампании 2024 г.: 

- на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летнее каникулярное время;

- на софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей;

- на организацию и проведение эколого-туристического слета сельских школьников.
Средства областного бюджета направлены на: 

- приобретение набора продуктов питания для детей и подростков в лагерях дневного пребывания. 

В 2024 году организованы мероприятия:

· работа лагерей дневного пребывания детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, на базе 22 общеобразовательных учреждений с общей численностью 922 ребенка. Работа лагерей дневного пребывания организована в 1 смену с 01 по 22 июня 2024 года. 

· проведение эколого-туристического слета сельских школьников (дети от 10 до 17 лет) для 250 обучающихся (19-21 июня 2024 года). Приняли участие 214 обучающихся из 19 общеобразовательных организаций. Из-за неблагоприятных погодных условий проведение эколого-туристического слёта сельских школьников было приостановлено.
· 138 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 дот 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время. Несовершеннолетние трудоустроены с марта по август, на базе 15 общеобразовательных организаций. 

· работу кружков, секций в июне 2024 года.

С 1 по 21 июня 2024 года открыт оздоровительный круглосуточный лагерь на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» для 30 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей участников СВО. 

До начала детского отдыха все общеобразовательные организации, организующие детский отдых получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В целях организации медицинского обслуживания 22 фельдшера ФАПов закреплены за лагерями дневного пребывания по приказу ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (приказ № 386 от 15.05.2024 года). 

Все дети застрахованы от несчастного случая, укуса клеща.

Муниципальные контракты на поставку пищевых продуктов заключены с поставщиками продуктов питания в лагеря дневного пребывания: ООО «Присаянье», ИП «Чижкова», ИП Никулина Н.В., ИП Сизых Н.В., ИП Терехова Елена Степановна, Тулунское районное потребительское общество, ИП Короткина Надежда Михайловна, ООО «Евдокимовское». Реестр поставщиков продуктов питания размещен на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района, официальном сайте Комитета по образованию.
Достигнуты следующие целевые показатели:
· Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (75) – 97%
· Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 83,5%
Основное мероприятие 2.6. Строительство объектов образования
В 2024 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.6. «Строительство объектов образования».
В 2024 году на территории Тулунского муниципального района завершилось строительство нового здания МОУ «Евдокимовская СОШ» –«Школа-сад на 128 мест в д. Евдокимова Тулунского района Иркутской области». В соответствии с проектно-сметной документацией общая площадь нового здания составляет 3901,46 квадратных метров. Заказчиком строительства являлся Единый заказчик Иркутской области.
2.7. Муниципальный проект "Современная школа"
В 2024 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.7. «Современная школа». 
В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей, утвержденных распоряжением Министерства Просвещения РФ от 12 января 2021 года № Р-6 создание центра обучения «Точка роста» допускается без выделения отдельного структурного подразделения. 
Реализация мероприятий муниципального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024-2025 учебном году осуществляется на базе 26 образовательных организаций, где созданы и функционируют Центры образования «Точка роста». Основной целью деятельности Центров образования цифрового и технологического профилей, естественно-научной и технологической направленностей стали внедрение новых методов обучения, повышение качества образования, а также обновление содержания учебных    предметов: технология, математика и информатика, основы безопасности жизнедеятельности, физика, биология и химия. 
Центры функционируют без выделения финансирования, в рамках проведения текущих ремонтов.
Благодаря проекту «Современная школа» в школах Тулунского района появилось современное оборудование: 3D-принтеры, ноутбуки, наборы для робототехники, цифровые лаборатории «Архимед» по биологии, химии и физике, образовательные конструкторы по предметам и многое другое.
2.8. Муниципальный проект "Успех каждого ребенка"
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 399,9 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 399,9 тыс. руб.

Фактическое освоение – 360,8 тыс. руб. (90%):

        -  за счет средств местного бюджета – 360,8 тыс. руб. (90%).

В муниципальном проекте предусмотрены мероприятия:

1. Мероприятия проекта «Успех каждого ребенка»;

2. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях.

В рамках проекта проведены:

· Всероссийская олимпиада школьников 

(в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 124 обучающихся, из них 11 победителей и 36 призёров). 

· Областной конкурс художественного чтения «Живое слово» и Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

(Всего в конкурсах чтецов (районный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика - 2024»; районный конкурс юных чтецов «Живое слово» (1-4 кл.) и муниципальный этап областного конкурса художественного чтения «Живое слово» (5-11 кл.)) приняло участие 66 человек. Победителями и призёрами стали -  16 участников. В региональном конкурсе приняло участие 2 человека. Ученик 7 класса МОУ «Евдокимовская СОШ» стал лауреатом III степени).

· Конкурс исследовательских работ и проектов учащихся младшего и среднего возраста «За страницами учебника» и научно-практическая конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 

(в конкурсе исследовательских работ и проектов учащихся младшего и среднего возраста «За страницами учебника» и научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» приняли участие 38 обучающихся. Победителями стали 9 школьников, призёрами – 12).

· Конкурс «Лучший ученик года» 

(в муниципальном конкурсе «Лучший ученик года-2024» приняло участие 8 обучающихся. Победителем стала ученица 11 класса Бурхунской школы; 2 призёра).

· Организована традиционная встреча мэра Тулунского муниципального района с выпускниками 11 классов – «Выпускной бал – 2024».

· В традиционной районной военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 230 школьников   из 19 образовательных учреждений района, лучшими оказались команды МОУ «Мугунская СОШ» (средняя возрастная группа) и МОУ «Икейская СОШ» (старшая возрастная группа). Старшие команды МОУ «Икейская СОШ» и МОУ «Мугунская СОШ» представляли Тулунский район на областных соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница».
Денежные средства направлены на приобретение канцелярии, поощрительных призов и подарков.

Достигнуты следующие целевые показатели:

· Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района (4,5) – 7,3%;
· Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях – 85%.
2.9. Муниципальный проект "Поддержка семей имеющих детей"
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 206,7 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 206,7 тыс. руб.

Фактическое освоение – 206,7 тыс. руб. (100%):

         -  за счет средств местного бюджета – 206,7 тыс. руб. (100%).

В рамках муниципального проекта в 2024 году было проведено 11 заседаний ПМПК, на которых было обследовано 112 обучающихся для определения специальных условий для получения образования в школе и 25 обучающихся коррекционных классов общеобразовательных организаций Тулунского района для определения профессиональной программы обучения.
Достигнуты следующие целевые показатели:

· Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 49%.
2.10. Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда"
В 2024 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось.

2 образовательные организации (МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ») получили компьютерные классы. Оборудование приобреталось по государственному контракту министерством образования Иркутской области. 
Подключение к сети Интернет осуществлялось на основании государственного контракта бесплатно для образовательных организаций, все официальные сайты общеобразовательных организаций переведены на государственную платформу «ГосWEB».
Достигнуты следующие целевые показатели:
· Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся (60) – 77%.
2.11. Муниципальный проект "Учитель будущего"

Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 231,5 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 231,5 тыс. руб.

Фактическое освоение - 231,5 тыс. руб. (100%):

       -  за счет средств местного бюджета –231,5 тыс. руб. (100%).
В муниципальном проекте предусмотрены мероприятия:

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников;
2. Ежемесячная выплата студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях по договорам о целевом обучении, заключенным с Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района.

В рамках муниципального проекта "Учитель будущего" проведены:
Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель года - 2024» (9 участников, 1 победитель, 2 призёра);

Региональный профессиональный конкурс «Учитель года - 2024» (1 участник);

В 2024 году прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 452 человека, что составляет 79,9 % от общего количества управленческих и педагогических кадров образовательных организаций Тулунского муниципального района. Профессиональное образование в высших и средних профессиональных организациях получают 36 человек.  
В течение 4-х лет (2021-2024 гг.) заключено 4 договора по целевому обучению, из них: 

· 3 чел. обучаются в ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»);
· 1 чел. -  в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет. Педагогический институт» (ФГБОУ ВО «ИГУ ПИ») 

	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1 чел. (заочное обучение –Дошкольное образование)

(ФГБОУ ВО «БрГУ»)
	1 чел. (заочное обучение – Дошкольное образование) (ФГБОУ ВО «БрГУ»)
	2 чел. (очно) –

1.Педагогическое образование с двумя профилями подготовки: История – Обществознание (ИГУ ПИ)

2.Педагогика и психология девиантного поведения (ФГБОУ ВО «БрГУ»)
	Договоры не заключались


Достигнуты следующие целевые показатели:

· Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей (100) – 100%.
2.12. Муниципальный проект "Молодые профессионалы"
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 6,3 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 6,3 тыс. руб.

Фактическое освоение - 6,3 тыс. руб. (100%):

          -  за счет средств местного бюджета – 6,3 тыс. руб. (100%).
В 2024 году средства были направлены на оплату командировочных расходов.
2.13. Муниципальный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
В 2024 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось
2.14. Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 5885,7 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 509,1тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 4350,3 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета – 1026,3 тыс. руб.

Фактическое освоение – 5885,7 тыс. руб. (100%):

- за счет средств федерального бюджета – 509,1 тыс. руб. (100%);

- за счет средств областного бюджета – 4350,3 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 1026,3 тыс. руб. (100%).
В 2024 году проведены предусмотрены мероприятия:

1. Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в МОУ «Алгатуйская СОШ»
2. В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проведен ремонт спортивного зала в МОУ «Алгатуйская СОШ». 
Целевой показатель:

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94,12%
Подпрограмма 3. «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

Цель подпрограммы: Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений несовершеннолетних
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 543,5 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 543,5 тыс. руб.

Фактическое освоение – 543,5 тыс. руб. (100 %):

-  за счет средств местного бюджета – 543,5 тыс. руб. (100%).
Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1. Ежегодное снижение правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних

Основное мероприятие 3.1. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних
Объем средств, предусмотренный в 2024 году, составляет 543,5 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 543,5 тыс. руб.

Фактическое освоение – 543,5 тыс. руб. (100 %):

-  за счет средств местного бюджета – 543,5 тыс. руб. (100%).
В рамках основного мероприятия проведены 2 мероприятия:

1. Выездные межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время;

2. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг., подпрограммы «Профилактика социально - негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 годы», трудоустройством было охвачено 138 обучающихся из 15 школ Тулунского района в возрасте от 14 до 18, состоящие на профилактических учётах и проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.   
В 2024 году проведено 26 выездных межведомственных районных профилактических мероприятий, ночных рейдов по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время, выявлено 57 подростков.
Слет подростков с проблемами в поведении в 2024 году не состоялся в связи с отсутствием финансирования.
Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. 
Достигнуты следующие целевые показатели:

· Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на 42,5%.
Подпрограмма 4. «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения

Основное мероприятие 4.1. "Повышение уровня архитектурной доступности объектов в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:
2. Увеличение доли доступных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере образования

По данным отчёта формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» в 21 общеобразовательной организации созданы условия для маломобильных групп населения.
Достигнуты следующие целевые показатели:
· Увеличение доли доступных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере образования – 70%.

