УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации Тулунского муниципального района

от 28.09.2015 г. № 405-рг

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2030 ГОДЫ**

I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») разработан во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», организационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Реализация настоящего плана («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») направлена на обеспечение доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Тулунского муниципального района (далее – объекты), и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района (далее – услуги), для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании «Тулунский район», преодоление социальной разобщенности в обществе.

3. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью социальной политики органов местного самоуправления Тулунского муниципального района.

4. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению муниципальных услуг. Для этого структурными подразделениями администрации Тулунского муниципального района совместно с муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района была проведена паспортизация объектов, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, и заполнены паспорта доступности данных объектов.

5. В отношении существующих объектов, которые невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с общественным объединением инвалидов, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования «Тулунский район», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В настоящее время на территории муниципального образования «Тулунский район» нет общественных объединений инвалидов.

Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.

6. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования, культуры и спорта;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджета Тулунского муниципального района, иных источников.

7. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

8. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Тулунский район», обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения Тулунского муниципального района, в частности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

Так по состоянию на 01.09.2015 г. на территории Тулунского муниципального района проживает 138 инвалидов, в том числе: передвигающихся на креслах-колясках (колясочников) – 47 человек; с нарушением зрения (слабовидящих) – 51 человек; с нарушением слуха (слабослышащих) – 40 человек.

На 1 сентября 2015-2016 учебного года в сфере образования Тулунского муниципального района осуществляют работу 54 образовательных учреждения, из них: 23 учреждения оказывают услуги дошкольного образования; 31 учреждение - услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования.

По мониторингу, проведенному Управлением образования администрации Тулунского муниципального района, по состоянию на 1 июня 2015 года в Тулунском муниципальном районе проживает 67 детей - инвалидов, в том числе: от 0 до 7 лет – 4 ребёнка; от 7 до 18 лет – 63 человека (8 лет – 3 чел.; 9 лет – 5 чел.; 10 лет – 5 чел.; 11 лет – 6 чел.; 12 лет – 5 чел.; 13 лет – 3 чел.; 14 лет – 8 чел.; 15 лет – 7 чел.; 16 лет – 10 чел.; 17 лет - 11 чел.), из них:

* детей - инвалидов с нарушением зрения - 2 ребенка;
* детей - инвалидов с нарушением слуха - 3 ребенка;
* детей - инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - 15 детей;
* детей - инвалидов с нарушением интеллекта - 47 детей.

Детей с легкой степенью умственной отсталости - 198 детей.

Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Тулунского муниципального района обучаются 38 детей, из них 17 детей-инвалидов обучается в очной форме; 21 ребёнок - инвалид обучается на дому.

27 детей - инвалидов не обучаются в общеобразовательных учреждениях, из них 5 детей-инвалидов с опорно-двигательным аппаратом (ДЦП), которым рекомендовано оформление в учреждения социальной защиты населения; 22 ребёнка-инвалида с умеренной и глубокой умственной отсталостью (достигли 16-ти летнего возраста).

198 детей с легкой степенью умственной отсталости обучаются в общеобразовательных учреждениях инклюзивно по адаптированной общеобразовательной программе (специальная (коррекционная) программа для образовательных учреждений VIII вида).

На 1 сентября 2015 года руководителями образовательных учреждений Тулунского муниципального района подготовлено 54 паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) в области образования, из них на 31 общеобразовательное учреждение и 23 дошкольных учреждений. Анализ паспортов доступности социальной инфраструктуры (ОСИ) показал:

*Организация доступности объектов для инвалидов:*

1. передвигающиеся на креслах-колясках – временно недоступна (ВНД);
2. с нарушением опорно-двигательного аппарата – доступно условно (ДУ);
3. с нарушением зрения – доступно условно (ДУ);
4. с нарушением слуха – доступно условно (ДУ);
5. с нарушением умственного развития – доступно условно (ДУ).

*Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:*

1. территория прилегающая к зданию – доступно частично избирательно (ДЧ – И) С, К;
2. вход в здание – доступно частично избирательно (С, К);
3. путь движения внутри здания - доступно частично избирательно (С, К);
4. зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - доступно частично избирательно (С, К);
5. санитарно-гигиенические помещения - доступно частично избирательно (С, К);
6. система информации и связи (на всех зонах) - доступно частично избирательно (С, К);
7. пути движения к объекту – доступно полностью всем (ДП-В).

*Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:*

1. территория прилегающая к зданию (участок) – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
2. вход в здание – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
3. путь движения внутри здания – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
4. зона целевого назначения здания – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
5. санитарно-гигиенические помещения – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации);
6. система информации на объекте (на всех зонах) – индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации).

Сеть учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Управлением по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, состоит из:

- 2-х учреждений дополнительного образования (МКОУ ДОД «Детская школа искусств» с. Шерагул; МКОУ ДО «Спортивная школа Тулунского муниципального района»);

- 2-х учреждений культуры клубного типа (МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей»», МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр»).

- 1-го учреждения, осуществляющего библиотечное обслуживание населения (МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова»).

Данные учреждения функционируют в 4-х зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления.

В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») в учреждениях культуры и дополнительного образования Тулунского района, руководителями данных учреждений была проведена паспортизация объектов.

По результатам анализа потребностей учреждений в виде и количестве технических устройств и определения, в пределах утвержденных лимитов, необходимых объёмов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других МГН, разработан перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры и дополнительного образования.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и другими МГН в вышеназванных сферах, в том числе за счёт расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Тулунский район», в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объём финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Целями «дорожной карты» являются:

1) повышение уровня доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Тулунского муниципального района, и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Тулунского муниципального района;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

10. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья.

IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ,

МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

11. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район» приведены в Приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».

12. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Тулунский район», приведен в Приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».