## Лист1
Приложение
к Отчету мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Тулунского муниципального районаи иных подведомственных ему органов местного сапмоуправления Тулунского муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2022 год
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИСТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2030 ГОДЫ
№ п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет о выполнении мероприятия, реализации инвестиционного проекта | Источники финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено за 2022 год, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8/ гр. 7х 100), % | Ответственный исполнитель | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ: |  |  |  | Всего | 1039925.6 | 1038687.2 | 99.8809 | Администрация Тулунского муниуципального района и ее структурные подразделения (отраслевые органы)
[5 empty] | ФБ | 88212.2 | 90526 | 102.623
[5 empty] | ОБ | 229700.7 | 228962.7 | 99.6787
[5 empty] | МБ | 17182.7 | 14368.5 | 83.6219
[5 empty] | Внебюджетные средства | 704830 | 704830 | 100
РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 80658.3 | 70619.9 | 87.5544 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 35110.6 | 35558.2 | 101.2748
[5 empty] | ОБ | 39901.6 | 30118.4 | 75.4817
[5 empty] | МБ | 5646.1 | 4943.3 | 87.5525
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Капитальный ремонт здания МОУ "Гуранская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 13369 | 12033.4 | 90.0097 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Гуранская СОШ" | Уменьшение суммы на основании дополнительного соглашения № 05-59-320\22-59 от 03.11.2022 г.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 12433.2 | 11191.1 | 90.0098
[5 empty] | МБ | 935.8 | 842.3 | 90.0085
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Капитальный ремонт здания МОУ "Гадалейская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 50337.8 | 53230.3 | 105.7462 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Гадалейская СОШ" | увеличение суммы на основании дополнительного соглашения № 25638000-1-2022-007/4 от 27.01.2023 г.
[5 empty] | ФБ | 35110.6 | 35110.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 11703.5 | 14393.6 | 122.9854
[5 empty] | МБ | 3523.7 | 3726.1 | 105.744
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Ремонт спортивного зала в МОУ "Перфиловская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области образования" на 2019- 2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 5051.5 | 5356.2 | 106.0319 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Перфиловская СОШ" | Согласно соглашения № 256380001-1-2022-006 от 28.01.2022 г. сумма на ремонт спортивного зала 5356240,0 руб.
[5 empty] | ФБ | 0 | 447.6 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 4697.9 | 4533.7 | 96.5048
[5 empty] | МБ | 353.6 | 374.9 | 106.0238
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 2100 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Афанасьевская СОШ" | В связи с отсутствием выделения субсидии из областного бюджета
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1953 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 147 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Бадарская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг.для утверждения.xlsx]Лист3'!$C$29 | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 2100 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | В связи с отсутствием выделения субсидии из областного бюджета
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1953 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 147 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Икейская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 2100 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | В связи с отсутствием выделения субсидии из областного бюджета
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1953 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 147 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Нижне-Бурбукская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 1400 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | В связи с отсутствием выделения субсидии из областного бюджета
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1302 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 98 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
8. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Шерагульская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 2100 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | В связи с отсутствием выделения субсидии из областного бюджета
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1953 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 147 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
9. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Мугунская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма "Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 2100 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | В связи с отсутствием выделения субсидии из областного бюджета
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1953 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 147 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 20700 | 20600 | 99.5169 | Администрация Тулунского муниципального района; ОГБУЗ "Тулунская городская больница"
[5 empty] | ФБ | 19383.6 | 19383.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 1066.4 | 1066.4 | 100
[5 empty] | МБ | 250 | 150 | 60
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Строительство ФАП-а в д. Александровка (Мугунское сельское поселение) | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 7500 | 7500 | 100 | ОГБУЗ "Тулунская городская больница"
[5 empty] | ФБ | 7108.9 | 7108.9 | 100
[5 empty] | ОБ | 391.1 | 391.1 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Строительство ФАП-а в д. Новотроицк (Шерагульское сельское поселение) | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 7500 | 7500 | 100 | ОГБУЗ "Тулунская городская больница"
[5 empty] | ФБ | 7108.9 | 7108.9 | 100
[5 empty] | ОБ | 391.1 | 391.1 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Строительство ФАП-а п. Утай (Котикское сельское поселение) | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 - 2025 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 5450 | 5450 | 100 | Администрация Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 5165.8 | 5165.8 | 100
[5 empty] | ОБ | 284.2 | 284.2 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Выплата подъёмных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ "Тулунская городскаябольница", расположенных на территории Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района" на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 250 | 150 | 60 | Администрация Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 250 | 150 | 60
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 49673.3 | 63698.9 | 128.2357 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений; учреждения культуры
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 48296.4 | 61204.4 | 126.7266
[5 empty] | МБ | 1376.9 | 2494.5 | 181.1678
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Строительство культурно-досугового центра на 100 мест в пос. 4-е отделение ГСС (Писаревское сельское поселение) | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Мероприятие исполнено, строительство продолжается | Всего | 12784.4 | 27590 | 215.8099 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 12636.7 | 26900 | 212.872
[5 empty] | МБ | 147.7 | 690 | 467.1632
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Капитальный ремонт здания МКУК "Культурно-досуговый центр пос. Евдокимовский" (Евдокимовское сельское поселение) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Мероприятие исполнено, строительство завершено | Всего | 28604 | 29390 | 102.7479 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Евдокимовского сельского поселения.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 28349.3 | 28610 | 100.9196
[5 empty] | МБ | 254.7 | 780 | 306.2426
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Капитальный ремонт здания МКУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Г.С.Виноградова" (пос. Центральные мастерские, Писаревское сельское поселение) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Мероприятие исполнено, капитальный ремонт произведён | Всего | 4634.9 | 4634.9 | 100 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района;
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 4310.4 | 4310.4 | 100
[5 empty] | МБ | 324.5 | 324.5 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Открытие МКУК "Культурно-досуговый центр пос. Целинные Земли (Гуранское сельское поселение) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Открыта библиотека в пос. Целинные Земли - филиал МКУК "Культурнодосуговый центр с. Гуран" | Всего | 500 | 500 | 100 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Гуранского сельского поселения
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 500 | 500 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Модернизация 9-ти учреждений культуры (МКУК "Центр ремесел Тулунского муниципального района", КДЦ Перфиловского МО, КДЦ д. Владимировка, КДЦ с. Бурхун, КДЦ с. Котик, КДЦ с. Едогон, КДЦ Будаговского МО, КДЦ д. Нижний Бурбук, КДЦ п. Сибиряк) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Участие в проекте в 2022 г. двух учреждений: КДЦ д. Афанасьева, КДЦ с. Гуран | Всего | 3150 | 1584 | 50.2857 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений; учреждения культуры | Запланированные мероприятия выполлнены, приобретены мебель, световое и звуковое оборудование, сценические костюмы, компьютерная и оргтехника
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 3000 | 1384 | 46.1333
[5 empty] | МБ | 150 | 200 | 133.3333
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 7000 | 7000 | 100 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 500 | 500 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 6500 | 6500 | 100
1. | Строительство крытого хоккейного корта в с. Гуран | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Мероприятие исполнено, корт запущен в эксплуатацию | Всего | 7000 | 7000 | 100
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 500 | 500 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 6500 | 6500 | 100
РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 24691.6 | 19914.8 | 80.6541 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 18980.1 | 16983.7 | 89.4816
[5 empty] | МБ | 5711.5 | 2931.1 | 51.3193
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Капитальный ремонт оборудования в котельной с. Азей Тулунского района (котел КВм 1.25 (1.1) с топкой ТШПм 1.45); ( котел КВм 1.16 с топкой ТШПм 1.5) | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 1029 | 971.9 | 94.4509 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Мероприятие выполнено в соответствии с суммой муниципального контракта
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 957 | 903.9 | 94.4514
[5 empty] | МБ | 72 | 68 | 94.4444
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Реконструкция системы водоснабжения с. Алгатуй | Подрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 296.5 | 296.5 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 296.5 | 296.5 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Ремонт сетей комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения) с. Алгатуй | Попрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 1216.5 | 1216.5 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 1216.5 | 1216.5 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости ПСД в ГАУИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области" Водозаборное сооружение с. Алгатуй | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 1072.8 | 1072.8 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 1072.8 | 1072.8 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Разработка ПСД и реконструкция "Водозаборного сооружения" с. Алгатуй | Попрограмма "Чистая вода" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 6181.5 | 6181.6 | 100.0016 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 5748.8 | 5748.9 | 100.0017
[5 empty] | МБ | 432.7 | 432.7 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Шерагул (котёл Квр-0.63; Квр-0.93) | Попрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 892.5 | 888 | 99.4958 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района | Мероприятие выполнено в соответствии с суммой муниципального контракта
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 830 | 825.8 | 99.494
[5 empty] | МБ | 62.5 | 62.2 | 99.52
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с. Будагово (котёл Квр-0.63-2 шт.) | Попрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 385 | 383 | 99.4805 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района | Мероприятие выполнено в соответствии с суммой муниципального контракта
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 358 | 356.2 | 99.4972
[5 empty] | МБ | 27 | 26.8 | 99.2593
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
8. | Оказание услуг по сбору, транспортировке, утилизации твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов | Подпрограмма "Отходы производства и потребления" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Не выполнено (перенесено на 2023 год) | Всего | 1476 | 40 | 2.71 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 1476 | 40 | 2.71
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
9. | Ремонт части сети водовода Комплекса коммунальных сооружений протяжённостью 12 м с. Алгатуй | Попрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 140 | 140 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 140 | 140 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
10. | Капитальный ремонт оборудования блочно-модульной котельной с. Алгатуй Тулунского района | Попрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 9887 | 9837.3 | 99.4973 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Мероприятие выполнено в соответствии с суммой муниципального контракта
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 9194.9 | 9148.9 | 99.4997
[5 empty] | МБ | 692.1 | 688.4 | 99.4654
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
11. | Проектирование работы устройства уличного освещения населенных пунктов сельских поселений Тулунского района | Подпрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2019-2024 гг. (проект народные инициативы, дорожный фонд) | 2022 г. | Не выполнено (перенесено на 2023 год) | Всего | 200 | 0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 200 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
12. | Устройство уличного освещения населенных пунктов сельских поселений Тулунского района | Подпрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2019-2024 гг. инновационная экономика на 2019-2024 гг. (проект народные инициативы, дорожный фонд) | 2022 г. | Выполнено | Всего | 202 | 202 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 200 | 200 | 100
[5 empty] | МБ | 2 | 2 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
13. | Обустройство контейнерных площадок накопления твердо-коммунальных отходов населенных пунктов сельских поселений Тулунского районаа | Подпрограмма "Отходы производства и потребления " на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 1712.8 | 1712.8 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1691.4 | 1691.4 | 100
[5 empty] | МБ | 21.4 | 21.4 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ " ГО и ЧС"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 2870 | 2543.8 | 88.6341 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 2870 | 2543.8 | 88.6341
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Тулунского района | Подпрограмма "Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2020-2024 гг. муниципальной программы "Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2026 гг. | 2022 г. | Не выполнено | Всего | 300 | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке недостающей исполнительной документации на существующие точки установки средств оповещения, разработке рабочей и сметной документации на развитие и модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории МО «Тулунский район» от 30.06.2022 г. на общую сумму 300,0 тыс. руб. сроком 180 календарных дней.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 300 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района | Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 гг. муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2026 гг. | 2022 г. | Выполнено не в полном объёме | Всего | 2570 | 2543.8 | 98.9805 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 2570 | 2543.8 | 98.9805
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ " ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 698330 | 698330 | 100 | Филиал "Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 698330 | 698330 | 100
1. | Вовлечение в отработку Южного блока Мугунского буроугольного месторождения" | Планируется получить статус регионального инвестиционного проекта Иркутской области | 2022 г. | Выполнено | Всего | 698330 | 698330 | 100 | Филиал "Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 698330 | 698330 | 100
РАЗДЕЛ " ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 148995 | 148995 | 100 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района; сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 33718 | 33718 | 100
[5 empty] | ОБ | 115277 | 115277 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
ПОДРАЗДЕЛ "РАСТЕНИЕВОДСТВО"
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 143233 | 143233 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 33315 | 33315 | 100
[5 empty] | ОБ | 109918 | 109918 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Производство зерновых культур сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 130067 | 130067 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 20823 | 20823 | 100
[5 empty] | ОБ | 109244 | 109244 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Производство рапса сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 12927 | 12927 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 12410 | 12410 | 100
[5 empty] | ОБ | 517 | 517 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Производство картофеля сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 140 | 140 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района.
[5 empty] | ФБ | 27 | 27 | 100
[5 empty] | ОБ | 113 | 113 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Производство овощей открытого грунта сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 99 | 99 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района. | не прошли отбор
[5 empty] | ФБ | 55 | 55 | 100
[5 empty] | ОБ | 44 | 44 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
ПОДРАЗДЕЛ "ЖИВОТНОВОДСТВО"
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 5762 | 5762 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 403 | 403 | 100
[5 empty] | ОБ | 5359 | 5359 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Производство молока сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 691 | 691 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 691 | 691 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 5071 | 5071 | 100 | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 403 | 403 | 100
[5 empty] | ОБ | 4668 | 4668 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 700.9 | 678.5 | 96.8041 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 700.9 | 678.5 | 96.8041
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства (проведение районный конкурсов, обучающих семинаров, круглых столов и т.д.) | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. | 2022 г. | Выполнено не в полном объёме | Всего | 700.9 | 678.5 | 96.8041 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Учатие в выставке "Земля Иркутская" - конкурс был отменён в связи с военными действиями на Украине
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 700.9 | 678.5 | 96.8041
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 6306.5 | 6306.3 | 99.9968 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 1866.2 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 6179.2 | 4312.8 | 69.7954
[5 empty] | МБ | 127.3 | 127.3 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений Тулунского района (полномочия сельских поселений) | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2022 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 3900 | 3900 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 3837 | 3837 | 100
[5 empty] | МБ | 63 | 63 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Благоустройство общественных территорий (Гуранское МО, Будаговское МО, Шерагульское МО, Алгатуйское МО, Икейское МО, Гадалейское МО) | Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018 - 2024 годы Государственной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 гг. | 2022 г. | Выполнено | Всего | 2406.5 | 2406.3 | 99.9917 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 1866.2 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 2342.2 | 475.8 | 20.3142
[5 empty] | МБ | 64.3 | 64.3 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!