## Лист1
Приложение № 1
к Отчету мэра Тулунского муниципального района о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Тулунского муниципального районаи иных подведомственных ему органов местного сапмоуправления Тулунского муниципального района и исполнению возложенных полномочий и об итогах реализации Стратегии социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2019 - 2030 годы и плана мероприятий по ее реализации за 2021 год
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ п/п | Наименование мероприятия, инвестиционного проекта | Наименование МЦП, ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Отчет о выполнении мероприятия, реализации инвестиционного проекта | Источники финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за 2021 год, тыс. руб. | Процент исполнения (гр. 8/ гр. 7х 100), % | Ответственный исполнитель | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ: |  |  |  | Всего | 1012081.5 | 988354.66 | 97.6556 | Администрация Тулунского муниуципального района и ее структурные подразделения (отраслевые органы)
[5 empty] | ФБ | 96457.4 | 73941.8 | 76.6575
[5 empty] | ОБ | 689814.7 | 314768.6 | 45.6309
[5 empty] | МБ | 17484.4 | 14630.26 | 83.6761
[5 empty] | Внебюджетные средства | 208325 | 585014 | 280.818
РАЗДЕЛ "ОБРАЗОВАНИЕ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 403169.1 | 17952 | 4.4527 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; образовательные учреждения Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 399097.3 | 17022.9 | 4.2654
[5 empty] | МБ | 4071.8 | 929.1 | 22.8179
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Капитальный ремонт здания МОУ "Гуранская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 13369.1 | 13273.8 | 99.2872 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Гуранская СОШ"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 12433.3 | 12344.7 | 99.2874
[5 empty] | МБ | 935.8 | 929.1 | 99.284
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Булюшкинская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 1400 | 1308.1 | 93.4357 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Булюшкинская СОШ"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1302 | 1308.1 | 100.4685
[5 empty] | МБ | 98 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Гуранская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 2000 | 2062 | 103.1 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Гуранская СОШ"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1860 | 2062 | 110.8602
[5 empty] | МБ | 140 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Приобретение школьного автобуса для МОУ "Усть-Кулькая средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 1400 | 1308.1 | 93.4357 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района; МОУ "Усть-Кульская СОШ"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1302 | 1308.1 | 100.4685
[5 empty] | МБ | 98 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Строительство здания МОУ "Евдокимовская средняя общеобразовательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Не выполнено (находится в стадии реализации) | Всего | 345000 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 345000 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | Капитальный ремонт здания МОУ "Едогонская общеобразорвательная школа" | Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование» 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие образования" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 40000 | 0 | 0 | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 37200 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 2800 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 12687.5 | 12687.5 | 100 | Администрация Тулунского муниципального района; ОГБУЗ "Тулунская городская больница"
[5 empty] | ФБ | 11978.5 | 11978.5 | 100
[5 empty] | ОБ | 659 | 659 | 100
[5 empty] | МБ | 50 | 50 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Строительство ФАП-а в д. Харманут (Мугунское сельское поселение) | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 5962.5 | 5962.5 | 100 | ОГБУЗ "Тулунская городская больница"
[5 empty] | ФБ | 5651.58 | 5651.58 | 100
[5 empty] | ОБ | 310.92 | 310.92 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Строительство ФАП-а в пос. Октябрьский-2 (Октябрьское сельское поселение) | Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 6675 | 6675 | 100 | ОГБУЗ "Тулунская городская больница"
[5 empty] | ФБ | 6326.92 | 6326.92 | 100
[5 empty] | ОБ | 348.08 | 348.08 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Выплата подъёмных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ "Тулунская городскаябольница", расположенных на территории Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района" на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 50 | 50 | 100 | Администрация Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 50 | 50 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "КУЛЬТУРА"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 75880.3 | 62854.96 | 82.8344 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений; учреждения культуры
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 74380.7 | 61069.5 | 82.104
[5 empty] | МБ | 1499.6 | 1785.46 | 119.0624
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Строительство культурно-досугового центра на 100 мест в пос. 4-е отделение ГСС (Писаревское сельское поселение) | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено (строительство продолжается) | Всего | 41656.8 | 32030.4 | 76.8912 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Писаревского сельского поселения.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 41326.6 | 31069.5 | 75.1804
[5 empty] | МБ | 330.2 | 960.9 | 291.0055
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Строительство культурно-досугового центра в д. Евдокимова (Евдокимовское сельское поселение) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено (строительство продолжается) | Всего | 31073.5 | 25664.56 | 82.5931 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрация Евдокимовского сельского поселения.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 30054.1 | 25000 | 83.1833
[5 empty] | МБ | 1019.4 | 664.56 | 65.1913
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Модернизация 9-ти учреждений культуры (МКУК "Центр ремёсел Тулунского муниципального района", КДЦ Перфиловского МО, КДЦ д. Владимировка", КДЦ с. Бурхун, КДЦ с. Котик, КДЦ с. Едогон, КДЦ Будаговского МО, КДЦ д. Нижний Бурбук, КДЦ п. Сибиряк) | Подпрограмма "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 3150 | 5160 | 163.8095 | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений; учреждения культуры | Запланированные мероприятия выполлнены, приобретены мебель, световое и звуковое оборудование, сценические костюмы, компьютерная и оргтехника
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 3000 | 5000 | 166.6667
[5 empty] | МБ | 150 | 160 | 106.6667
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Всего | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 20542 | 16582.2 | 80.7234 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района; Администрации сельских поселений
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 15542.5 | 11515 | 74.0872
[5 empty] | МБ | 4999.5 | 5067.2 | 101.3541
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Разработка ПСД, установка блочно-модульной котельной на твердом топливе типа "Терморобот" в МОУ "Гуранская средняя образовательная школа", 400 кВт (200 х 2 шт.) | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 770 | 770 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 770 | 770 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Капитальный ремонт части сети водовода 990 м Водозаборного сооружения по с. Алгатуй | ППодпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2021-2026 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 6498 | 6498.1 | 100.0015 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 6043.1 | 6043.1 | 100
[5 empty] | МБ | 454.9 | 455 | 100.022
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Ремонт и реконструкция системы теплоснабжения с. Алгатуй | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2021-2026 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 500.1 | 500.1 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 500.1 | 500.1 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Выполнение работ по техническому обследованию объектов и систем Комплекса коммунальных сооружений (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения) с. Алгатуй | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2021-2026 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 1485 | 1485 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 1485 | 1485 | 100
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Разработка рабочей документации по объекту "Капитальный ремонт части комплекса коммунальных сооружений (тепловыесети, трубопровод холодного водоснабжения) 1 очереди с. Алгатуй | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2021-2026 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 485 | 488.5 | 100.7216 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района | В связи с выполнением дополнительных видов работ по разработке рабочей документации
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 485 | 488.5 | 100.7216
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Оказание услуг по сбору, транспортировке, утилизации твёрдых коммунальных отходов с несанкционированных мест разрешения отходов | Подпрограмма "Отходы производства и потребления " на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 4268.7 | 4287 | 100.4287 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района | В связи с выполнением дополнительных видов работ при ликвидации несанкционированных свалок
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 3969.9 | 3986.9 | 100.4282
[5 empty] | МБ | 298.8 | 300.1 | 100.4351
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Проект планировки, проект межевания территориии. Межевой план и постановка на кадастровый учёт, проектосвоение лесов Водозаборное сооружение с. Алгатуй | Попрограмма "Чистая вода" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2021-2026 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 350 | 413.5 | 118.1429 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района, Администрации сельских поселений Тулунского муниципального района | В связи с выполнением дополнительных видов работ по разработке проектов
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 350 | 413.5 | 118.1429
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Проектирование работы устройства уличного освещения населенных пунктов сельских поселений Тулунского района | Подпрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2019-2024 гг. (проект народные инициативы, дорожный фонд) | 2021 г. | Выполнено | Всего | 200 | 200 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 200 | 200 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Устройство уличного освещения населенных пунктов сельских поселений Тулунского района | Подпрограмма "Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области" на 2021-2026 гг. инновационная экономика на 2019-2024 гг. (проект народные инициативы, дорожный фонд) | 2021 г. | Выполнено | Всего | 1940 | 1940 | 100 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 1940 | 1940 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Обустройство контейнерных площадок накопления твердо-коммунальных отходов населенных пунктов сельских поселений Тулунского района | Подпрограмма "Отходы производства и потребления " на 2021-2026 гг. Государственной программы Иркутской области "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Не выполнено (перенесено на 2022 год) | Всего | 4045.2 | 0 | 0 | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Исполнение мероприятий перенесено на 2022 г.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 4044.5 | 0 | 0
[5 empty] | МБ | 0.7 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ " ГО и ЧС"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 20250 | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 20200 | 0 | 0
1. | Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района | Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020-2024 гг. муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 гг. | 2021 г. | Не выполнено | Всего | 20250 | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Тулунского муниципального района | Не освоенны средства благотворительного пожертвования АО «Ангарская нефтехимическая компания» на приобретение паромов и строительство моста в с. Уйгат. 50,0 тыс.руб. не освоены ввиду отсутствия потребности в 2021 году на накопление резерва метериальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского муниципального района.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 50 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные средства | 20200 | 0 | 0
РАЗДЕЛ " ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 187625 | 584514 | 311.5331 | Филиал "Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 187625 | 584514 | 311.5331
1. | Вовлечение в отработку Южного блока Мугунского буроугольного месторождения" |  | 2021 г. | Выполнено не в полном объеме | Всего | 187625 | 584514 | 311.5331 | Филиал "Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 187625 | 584514 | 311.5331
РАЗДЕЛ " ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 140416.6 | 142268 | 101.3185 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района; сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 82513.6 | 59998 | 72.7129
[5 empty] | ОБ | 57403 | 81770 | 142.449
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 500 | 500 | 100
ПОДРАЗДЕЛ "РАСТЕНИЕВОДСТВО"
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ: |  | 2020 г. |  | Всего | 129689.6 | 136121 | 104.9591 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 78787.6 | 59301 | 75.2669
[5 empty] | ОБ | 50402 | 76320 | 151.4226
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 500 | 500 | 100
1. | Производство зерновых культур сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объёме | Всего | 126713 | 123344 | 97.3412 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района | Сокращение посевных площадей (часть земли передано в ООО "Рассвет")
[5 empty] | ФБ | 76509 | 49337 | 64.4852
[5 empty] | ОБ | 50204 | 74007 | 147.4126
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Производство рапса сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объёме | Всего | 2930 | 12437 | 424.471 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 2232 | 9726 | 435.7527
[5 empty] | ОБ | 198 | 2211 | 1116.6667
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 500 | 500 | 100
3. | Производство картофеля сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объёме | Всего | 35.8 | 121 | 337.9888 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района.
[5 empty] | ФБ | 35.8 | 86 | 240.2235
[5 empty] | ОБ | 0 | 35 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Производство овощей открытого грунта сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объёме | Всего | 10.8 | 219 | 2027.7778 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района.
[5 empty] | ФБ | 10.8 | 152 | 1407.4074
[5 empty] | ОБ | 0 | 67 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
ПОДРАЗДЕЛ "ЖИВОТНОВОДСТВО"
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ: |  | 2020 г. |  | Всего | 10727 | 6147 | 57.304 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 3726 | 697 | 18.7064
[5 empty] | ОБ | 7001 | 5450 | 77.846
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Производство молока сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объеме | Всего | 7422 | 172 | 2.3174 | Сельскохозяйственные предприятия и КФХ Тулунского муниципального района. | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с сокращеним поголовья молочных коров в ООО "Монолит", ИП Глава КФХ Татарников А.И., ИП Глава КФХ Михайлов М.Г., ИП Глава КФХ Медведская С.В., ИП Глава КФХ Гордеев А.В., ИП Глава КФХ Курбонов И.С.
[5 empty] | ФБ | 1876 | 81 | 4.3177
[5 empty] | ОБ | 5546 | 91 | 1.6408
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Увеличениепроизводства молока; Инвестиционный проект "Развитие семейной животноводческой фермы по производству молока ИП Глава КФХ Гамаюнов А.А. | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено в полном объеме | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | ИП Глава КФХ Гамаюнов А.А.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями и КФХ Тулунского муниципального района | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объеме | Всего | 3305 | 5672.5 | 171.6339 | Сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 1850 | 616 | 33.2973
[5 empty] | ОБ | 1455 | 5056.5 | 347.5258
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Увеличение производства мяса; Инвестиционный проект "Развитие семейной животноводческой фермы на 100 голов КРС в КФХ Кобрусев Д.В. Тулунского района". | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области" на 2019-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено не в полном объеме | Всего | 0 | 302.5 | #DIV/0! | ИП Глава КФХ Кобрусев Д.В.
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 302.5 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 600 | 585 | 97.5 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 600 | 585 | 97.5
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства (проведение районный конкурсов, обучающих семинаров, круглых столов и т.д.) | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 600 | 585 | 97.5 | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | Проведено районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства; "Организация и проведение районного конкурса "Лучший пахарь"
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | МБ | 600 | 585 | 97.5
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
РАЗДЕЛ "ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: |  |  |  | Всего | 150911 | 150911 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 1965.3 | 1965.3 | 100
[5 empty] | ОБ | 142732.2 | 142732.2 | 100
[5 empty] | МБ | 6213.5 | 6213.5 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
1. | Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области | Подпрограмма "Развитие сети искусственных сооруженией" Государственной программы Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019-2024 гг. | 2019-2021 г.г. | Выполнено | Всего | 84687.7 | 84687.7 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Объект введён в эксплуатацию. Объём работвыполнен на 100 %
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 78759.5 | 78759.5 | 100
[5 empty] | МБ | 5928.2 | 5928.2 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений Тулунского района (полномочия сельских поселений) | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2022 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 2400 | 2400 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 2346 | 2346 | 100
[5 empty] | МБ | 54 | 54 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Тулунского района (полномочия сельских поселений) | Подпрограмма "Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области" на 2018-2022 гг. Государственной программы Иркутской области "Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области" на 2018-2022 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 2400 | 2400 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 2334 | 2334 | 100
[5 empty] | МБ | 66 | 66 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | Строительство мостового перехода через р. Кирей в с. Уйгат Тулунского района Иркутской области (полномочия сельского поселения) | Подпрограмма "Развитие сети искусственных сооруженией" Государственной программы Иркутской области "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на 2019-2024 гг. | 2019-2021 г.г. | Выполнено | Всего | 58762.5 | 58762.5 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | ОБ | 58703.7 | 58703.7 | 100
[5 empty] | МБ | 58.8 | 58.8 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | Благоустройство общественных территорий (Гуранское МО, Будаговское МО, Шерагульское МО, Алгатуйское МО, Икейское МО, Гадалейское МО) | Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области" на 2018 - 2024 годы Государственной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 гг. | 2021 г. | Выполнено | Всего | 2660.8 | 2660.8 | 100 | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района
[5 empty] | ФБ | 1965.3 | 1965.3 | 100
[5 empty] | ОБ | 589 | 589 | 100
[5 empty] | МБ | 106.5 | 106.5 | 100
[5 empty] | Внебюджетные средства | 0 | 0 | #DIV/0!