

Приложение

**Мероприятия и финансирование муниципальной программы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений за 2016 год**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа ***«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодёжи*** ***в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы»*** |
| Администрация Тулунского муниципального района |
| Сведения о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий подпрограммы**  |  **Предусмотрено финансирование за весь период реализации Программы** | **План реализации мероприятий подпрограммы** **на отчетную дату** | **Местный бюджет** **на 2016 год** **(тыс. руб.)** | **Прочие источники** **на 2016 год** **(тыс. руб.)** | **Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы** **за 2016 год** |
| **Планируемый срок исполнения на отчетную дату** | **Фактический срок исполнения** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Освоено** | **Предусмотрено** | **Профинансировано** | **Освоено** |
| 1. ***Совершенствование механизмов исследования проблемы наркомании, токсикомании, алкоголизма, и других негативных тенденций в молодёжной среде***
 |
| 1.1. | Участие в ежегодном мониторинге поопределению уровня наркоситуации вИркутской области. | 0,0 | ежеквартально | ежеквартально | - | - | - | - | - | - | Ежеквартально в ОГКУ «ЦПН» направляются данные о состоянии наркоситуации в районе |
| 1.2. |  Проведение социологических исследований по определению уровня распространению употребления наркотических средств среди молодёжи района.  | 0,0 | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | На территории Тулунского муниципального района в октябре проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных организаций на предмет выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ. По результатам тестирования:– подлежит тестированию – 1070 чел.;- участвовали в тестировании – 784 чел.;- не приняли участие в тестировании – 286 чел. (69 чел. в связи с болезнью, 190 – отказ; 27 – другие причины);- подтвердили факт потребления наркотических средств и психотропных веществ – 5 чел.(13-15 лет). |
| 1. ***Совершенствование первичной профилактики***
 |
| 2.1. | Информировать населения с помощью СМИ, о негативных последствиях употребления наркотиков, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни. | 0,0 | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | В течение 2016 года информация размещалась:- официальный сайт МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» (освещение хода акции «Быть здоровым – это модно!» 22 января, 19 февраля, 24 марта; освещение хода акции «Стоп, СПИД! Стоп, ВИЧ» 18-20 мая; неделя  по  профилактике  употребления табачных  изделий «Мы за чистые  лёгкие!» 2 июня; неделя по профилактике употребления алкоголя  «Будущее в моих руках» 31 октября; смотр-конкурс «Лучший  наркопост образовательной организации Иркутской области» 7 декабря; неделя профилактики «Здоровая семья», приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 12 декабря.- отправлены материалы по акции «Стоп, СПИД! Стоп, ВИЧ!» в Тулунском муниципальном районе на https://vk.com/protivhiv- официальный сайт УКМПиС администрации Тулунского муниципального района (освещение хода акции «Быть здоровым – это модно!»; «Детский телефон доверия» «Опасные игры»); - официальный сайт ОГКУ «ЦПН» Районная акция «Быть здоровым – это модно!» прошла в селе Шерагул; «Опасные игры».- газета «Земля Тулунская» №6 от 11.02.2016 г. «Быть здоровым – это модно!» Тулунского района (29 марта); №49 от 08.12.2016 г. «Опасные игры».- распространение профилактических листовок/плакатов/буклетов по поселениям Тулунского муниципального района.  |
| 2.2. | Информационно-просветительная акция «Быть здоровым – это модно!» | 2014 г. -20,0 тыс.руб2015 г. -6,2 тыс.руб. 2016 г. -6,2 тыс.руб | весь период | весь период | 6,2  | 6,2 | 6,2 | - | - | - | В течение 2016 года прошло 6 выездов в рамках акции под девизом «Быть здоровым – это модно!»:- с. Котик (5 мероприятий, охват – 104 чел.);- с.Гуран (3 мероприятия, охват – 67 чел.);- с.Гадалей (4 мероприятия, охват – 58 чел.);- с.Шерагул (2 мероприятия, охват – 36 чел.);- с.Бурхун (2 мероприятия, охват – 39 чел.);- д.Булюшкина (7 мероприятий, охват – 80 чел.).Мероприятия включали в себя:- распространение листовок, буклетов, закладок, календарей профилактической направленности;- специалистами системы профилактики проведены беседы, лекции, тренинги, круглые столы, кинолектории по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и др. социально-негативных явлений;- проведены конкурсы рисунков, буклетов и видеороликов «Быть здоровым – это модно!»;- конференции «Вопросы-ответы»По окончании акции были подведены итоги конкурсов, победителям вручены памятные призы. В 2016 – 2017 учебном году проведена в д.Булюшкина и запланирована в следующих сельских поселениях: с.Перфилово, с.Утай, с.Будагово, с.Ишидей, с.Бадар. **Призы победителям конкурсов** **(флеш-карты)****10 чел. х 316 руб. = 3160 руб.****4 чел. х 500 руб. = 2000 руб.****2 чел. х 520 руб. = 1040 руб.****ИТОГО: 6200 (шесть тысяч двести) руб.** |
| 2.3. | Проведение семинаров и тренингов для несовершеннолетних и молодежи | 0,0 | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | За 2016 год проведено 26 мероприятий (охват составил 1510 человека) для несовершеннолетних и молодежи Тулунского района по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ**,** наркомании и других социально-негативных явлений, а так же по формированию у подростков и молодежи приоритетов здорового образа. Занятия проводились в различных формах: тренинги, дискуссии, лекции, беседы, кинолектории, викторины, круглые столы, флеш-мобы, семинары, круглые столы.  |
| 2.4. | Организация и проведение обучающего семинара для работников школ по следующим профилактическим программам: «Альтернатива», «Все цвета, кроме черного», «Полезная прививка», «ДОМ», «Болезни, которые можно избежать» | 2014 г. -10,0 тыс.руб2015 г. -0,0 тыс.руб. 2016 г. -0,0 тыс.руб | 2014 год | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Организация и проведение районного марафона «Жизнь на яркой стороне!» | 2014 г. -5,0 тыс.руб2015 г. -10,0 тыс.руб. 2016 г. -10,0 тыс.руб | весь период | весь период | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | В рамках марафона в школах района прошли акции «Активная перемена» и «Стоп, СПИД! Стоп, ВИЧ!».Закрытие марафона «Жизнь на яркой стороне» состоялось 30 июня**Организация питания участников****100 чел. х 100 руб. = 10000****(десять тысяч) рублей.** |
| 2.6. | Проведение тренингов по профилактике употребления ПАВ в рамках акции «Социально-мобильная помощь». | 2014 г. -2,0 тыс.руб2015 г. -0,0 тыс.руб. 2016 г. - 0,0 тыс.руб | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | В период выездов социальной мобильной помощи, региональным специалистом на территории района проводились профилактические мероприятия среди подростков и молодежи района. За отчетный период акция прошла в шести поселениях (п.Октябрьск, д.Афанасьева, п.Сибиряк с.Алгатуй, с.Евдокимово, с.Умыган,с.Владимировка, с.Мугун, д.Булюшкина).Прошло 30 мероприятия с охватом 496 человек. |
| 2.7. | Спортивно-массовые мероприятия для детей и молодежи под девизом «Я выбираю спорт!» | 2014 г. -10,0 тыс.руб2015 г. -20,0 тыс.руб. 2016 г. – 20,0 тыс.руб | весь период | весь период | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся ОУ района (130 чел.).34 Зимние сельские спортивные игры Тулунского муниципального района (450 чел.)Спортивные соревнования «Наш выбор – здоровье!» (500 чел.)**Приобретены:****- подарки** **Мячи - 30 шт. х 300 руб.=90000 (девять тысяч) руб.****Фотобумага для печати грамот** **1 уп. х 1000 руб.= 1000 (одна тысяча) руб.****- призы****Конфеты - 50 шт. х 200 руб.=10000 (десять тысяч) руб.****ИТОГО: 20000 (двадцать тысяч) рублей** |
| 2.8. | Единовременные акции «Это твой выбор!» в рамках международного дня борьбы с наркотиками | 2014 г. -10,0 тыс.руб2015 г. -0,0 тыс.руб. 2016 г. - 0,0 тыс.руб | 2014 г. | 2014 г. | - | - | - | - | - | - | 25-29 июня акция прошла в десяти поселениях Тулунского района с привлечением добровольцев ДОО района (организаторы акции-участники ДОО -180 чел., охват участников – 670 чел.) |
| 2.9. | Организация летнего отдыха для детей «группа - риска» | 2014 г. -10,0 тыс.руб2015 г. -0,0 тыс.руб. 2016 г. - 0,0 тыс.руб. | 2014 г. | 2014 г. | - | - | - | - | - | - | За летний период в мероприятиях учреждений культуры было задействовано: в июне - 10, в июле – 12, в августе – 11 несовершеннолетних «группы риска». |
| 2.10. | Акция «Дети улиц» | 2014 г. -2,0 тыс.руб2015 г. -0,0 тыс.руб. 2016 г. - 0,0 тыс.руб | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | Проходило в рамках межведомственного выездного мероприятия «Семья». |
| 2.11. | Обучение добровольцев и родителей для проведения профилактических работ в ОУ | 2014 г. -4,0 тыс.руб2015 г. -0,0 тыс.руб. 2016 г. - 0,0тыс.руб | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | Совместно с обученными волонтерами были проведены акции «Активная перемена», «Быть здоровым - это модно!», «Сто, СПИД! Стоп, ВИЧ!» (май, декабрь), а так же мероприятия, входящие в программу районного профилактического марафона «Жизнь на яркой стороне!».В настоящее время 29 ребят имеют статус волонтеров (вручены личные книжки волонтеров).В 2016 г. в УКМПиС администрации Тулунского муниципального района 105 ребят Тулунского района стали участниками тренингов по программе «Равный – равному!» профилактической тематики. |
| 1. ***Улучшение качества медикаментозной помощи больным наркоманией и алкоголизмом***
 |
| 3.1. | Приобретение тест-систем для оснащения МО МВД «Тулунский», наркопостов в ОУ для проведения экспресс – анализов. | 2014 г. – 20,0 тыс.руб2015 г. - 0,0 тыс.руб. 2016 г. - 0,0 тыс.руб | 2014 год | 2014 год | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. ***Информационно-просветительское сопровождение деятельности***

***по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами*** |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в разделе «Молодежная политика» информации по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений | 0,0 | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | В течение 2016 года на официальном сайте Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Тулунского муниципального района в разделе «Молодежная политика» размещались статьи и информация профилактического характера, а так же информация о действующем в Иркутской области детском телефоне доверия. |
| 4.2. | Создание видеороликов, освещение в газете «Земля Тулунская» о вреде наркомании и способах борьбы с ней, о преимуществах здорового образа жизни. | 0,0 | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | В рамках акции «Быть здоровым – это модно!» учащимися МОУ «Гадалейская СОШ», «Котикская СОШ» и «Бурхунская СОШ» сняты видеоролики здоровье сберегающей тематики.В общественно-политической газете Тулуна и Тулунского района «Земля Тулунская» за 2016 год было опубликовано 3 статьи |
| 4.3. | Разработка, тиражирование распространение методических и информационных материалов о негативных последствиях употребления психоактивныхвеществ и преимуществах ЗОЖ. | 2014 г. – 20,0 тыс.руб2015 г. – 5,0 тыс.руб. 2016 г. – 5,0 тыс.руб | весь период | весь период | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | Изготовление баннера профилактической направленности**Баннер (3х6) - 1 шт. х 3000 руб.=3000 (три тысячи) руб.**Тиражирование информационных материалов о негативных последствиях употребления алкоголя и психоактивных веществ (печать листовок-плакатов)**Фотобумага для печати информационных материалов о негативных последствиях употребления алкоголя и психоактивных веществ****2 уп. х 1000 руб.= 2000 (две тысячи) руб.****ИТОГО: 5000 (пять тысяч) рублей** |
| 1. ***Информационно-просветительское сопровождение деятельности***

***по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами*** |
| 5.1. | Организация работы по выявлению и уничтожению плантаций дикорастущей конопли | 5,0(2014 г.) | весь период | июль-август | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого:** | **199,4** |  |  | **41,2** | **41,2** | **41,2** | **-** | **-** | **-** | Программа возобновлена постановлением администрации Тулунского муниципального района от «25» 09 2015 года № 114-пгЗа 2016 года средства по программе освоены в полном объеме - 41,2 тыс. рублей, предусмотренных на 2016 год. |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО – С.А.Желтобрюх

Подготовил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО – Е.А.Тронина

Тел., эл. адрес – 8(908)659-05-93, kaplya70@mail.ru

Дата заполнения – 20.12.2016 г.