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Пояснительная записка
 к отчету за 2025 год об исполнении мероприятий
 муниципальной программы

1. Основные результаты реализации муниципальной программы
2025 год стал пятым годом реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020 года №156-пг.
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 174709,2 тыс. руб. Мероприятия программы профинансированы в сумме 173888,7 тыс. руб., или 99,5%. 
В 100% объеме осуществлено запланированное финансирование мероприятий программы из средств областного и федерального бюджетов.  Сумма средств федерального бюджета – 118,8 (0,06%), областного бюджета – 1146,3 (0,65%), из местного бюджета – 173444,1 тыс. руб. (99,2%). Неисполнение программы в 2025 году в сумме  820,5 тыс. руб. (0,47%) обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2026 года.
Расходы на заработную плату составили 165520,9 тыс. руб. (94,7%), на содержание учреждений 8285,6 тыс. руб. (4,7% финансирования программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры составил  56,05 тыс. рублей, или 86,46 % от средней заработной платы по региону, что соответствует плановым показателям.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и комплектование книжных фондов библиотек направлено 741,5 тыс. руб. (0,4%). 
В 2025 году в результате реализации проекта «Народные инициативы» произведены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений культуры:
- в МКУК «Межпоселенческий организационно-методический центр» Тулунского муниципального района приобретена компьютерная техника на сумму 300,0 тыс. руб.(279,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 21,0 тыс. руб. – местный бюджет);
- в МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» запланировано приобретение тканей для пошива сценических костюмов на сумму 150,0 тыс. руб. (139,5 тыс. руб. – средства областного бюджета, 10,5 тыс. руб. – местный бюджет);
- в МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района приобретено выставочное оборудование – интерактивная выставочная панель на сумму 734,63 тыс. руб. (682,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 51,63 тыс. руб. – местный бюджет).
Реализована федеральная субсидия на предоставление из областного бюджета местному бюджету на поддержку отрасли культуры в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, возникающих при реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области в размере 172,6 тыс. рублей. Приобретено 415 экземпляров (литература для детей и беллетристика).
На проведение районных культурно-досуговых мероприятий, районных конкурсов, слетов и фестивалей направлено 161,2 тыс. руб. (0,09% финансирования программы). Профинансированы мероприятия к 9 мая районные конкурсы профессионального мастерства работников культуры, фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла», Новогодняя елка мэра для детей-инвалидов.
2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
В течение года в муниципальную программу были внесены изменения, обусловленные:
- изменением объемов финансирования, на основании утвержденных лимитов расходных обязательств.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2025 ГОДУ

	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источники финансирования / Наименование целевого показателя
	
Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя

	
	
	Редакция программы от 19. 03. 2025 г.
№ 75-пг
	Редакция программы от 25. 04. 2025 г.
№105-пг
	Редакция программы от 25. 04. 2025 г.
№106-пг
	Редакция программы от 25. 04. 2025 г.
№107-пг
	Редакция программы от 29. 05. 2025 г.
№132-пг
	Редакция программы от 30. 06. 2024 г.
№ 167-пг
	Редакция программы от 25. 07. 2025 г.
№183-пг
	Редакция программы от 28. 07. 2025 г.
№190-пг
	Редакция программы от 26.11. 2025 г. 
№278-пг
	Редакция программы от 30.12. 2025 г. №312-пг
	Редакция программы от 30.12. 2025 г. 
№313-пг
	Редакция программы от 30.12. 2025 г. №314-пг
	Редакция программы. От 12.03.2026 г.  №65 -пг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Муниципальная программа «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2026 годы

	Всего
	176226,9
	176293,6
	176293,6
	176306,2
	174647,0
	175906,2
	175949,9
	176328,9
	172121,9
	176328,9
	172121,9
	174616,8
	174709,2

	
	Местный бюджет (далее – МБ)
	174961,8
	175028,5
	175028,5
	175041,1
	173381,9
	174641,1
	174684,8
	175063,8
	170856,8
	175063,8
	170856,8
	173351,7
	173444,1

	
	Средства предусмотренные в областном бюджете (далее – ОБ) – при наличии
	1265,1
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3
	1146,3

	
	Средства федерального бюджета, предусмотренные в федеральном бюджете (далее – ФБ) – при наличии
	0,0
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8

	
	Бюджеты сельских поселений (далее – МБСП) – при наличии
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования (%)
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92
	92

	
	Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно -   досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления (%)
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460
	460

	Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2026                     годы
	Всего
	28378,4
	28378,4
	28381,2
	28381,2
	28441,2
	28381,2
	28819,8
	29350,7
	27775,7
	29350,7
	27775,7
	27792,2
	27792,2

	
	МБ
	27959,9
	27959,9
	27962,7
	27962,7
	28022,7
	27962,7
	28401,3
	28932,3
	27357,2
	28932,2
	27357,2
	27373,7
	27373,7

	
	ОБ
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,0
	418,5
	418,5
	418,5

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Целевой показатель 1 (ед. изм.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 1.1. Развитие традиционного народного творчества, организация  досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры
	Всего
	28378,4
	28378,4
	28381,2
	28381,2
	28441,2
	28381,2
	28819,8
	29350,7
	27775,7
	29350,7
	27775,7
	27792,2
	27792,2

	
	МБ
	27959,9
	27959,9
	27962,7
	27962,7
	28022,7
	27962,7
	28401,3
	28932,2
	27357,2
	28932,2
	27357,2
	27373,7
	27373,7

	
	ОБ
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5
	418,5

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество участников  клубных  формирований МКУК «МДК «Прометей» (чел.)
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	
	Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	
	Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры (чел.)
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780
	780

	Основное мероприятие
1.2. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков»,
34
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Основное мероприятие 1.3.  Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество участников районных культурно-массовых мероприятий (тыс. чел.)
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2026 годы
	Всего
	26626,1
	26626,1
	26626,1
	26626,1
	26626,1
	26626,1
	27005,9
	26944,9
	22924,9
	26944,9
	22924,9
	22907,8
	22551,0

	
	МБ
	26465,5
	26465,5
	26465,5
	26465,5
	26465,5
	26465,5
	26845,3
	26784,3
	22764,3
	26784,3
	22764,3
	22747,2
	22390,4

	
	ОБ
	160,6
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8

	
	ФБ
	0,0
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Целевой показатель 1 (ед. изм.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова»
	Всего
	26572,7
	26572,7
	26572,7
	26572,7
	26572,7
	26572,7
	26952,5
	26891,5
	22874,2
	26894,2
	22874,2
	22857,1
	22503,1

	
	МБ
	26412,1
	26412,1
	26412,1
	26412,1
	26412,1
	26412,1
	26791,9
	26730,9
	22713,6
	26733,6
	22713,6
	22696,5
	22342,5

	
	ОБ
	160,6
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8
	41,8

	
	ФБ
	0,0
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8
	118,8

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.)
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650

	Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение информационно-методических мероприятий
	Всего
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	50,7
	50,7
	50,7
	50,7
	47,9

	
	МБ
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	53,4
	50,7
	50,7
	50,7
	50,7
	47,9

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (ед.)
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	Основное мероприятие 2.3.
Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу Инркутская область, Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д. 3а  
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова» (чел.)
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650
	1650

	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2026 годы
	Всего
	8788,9
	8855,6
	8855,6
	8868,2
	8868,2
	8868,2
	8984,4
	8984,4
	10021,4
	8984,4
	10021,4
	10055,9
	10055,9

	
	МБ
	8788,9
	8855,6
	8855,6
	8868,2
	8868,2
	8868,2
	8984,4
	8984,4
	10021,4
	8984,4
	10021,4
	10055,9
	10055,9

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Целевой показатель 1 (ед. изм.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул
	Всего
	8778,0
	8844,7
	8844,7
	8857,3
	8868,2
	8857,3
	8984,4
	8984,4
	10021,4
	8984,4
	10021,4
	10055,9
	10055,9

	
	МБ
	8778,0
	8844,7
	8844,7
	8857,3
	8868,2
	8857,3
	8984,4
	8984,4
	10021,4
	8984,4
	10021,4
	10055,9
	10055,9

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Число  обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.)
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи
	Всего
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий (%)
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85
	85

	Основное мероприятие 3.3.
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Число  обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры (чел.)
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2026 годы
	Всего
	11660,5
	11660,5
	11660,5
	11660,5
	11260,5
	11260,5
	11260,5
	11252,5
	11538,5
	11252,5
	11538,5
	11558,8
	11558,8

	
	МБ
	10974,5
	10974,5
	10974,5
	10974,5
	10574,5
	10574,5
	10574,5
	10566,5
	10852,5
	10566,5
	10852,5
	10872,8
	10872,8

	
	ОБ
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Целевой показатель 1 (ед. изм.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 4.1.
Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел» 
	Всего
	11247,5
	11247,5
	11247,5
	11247,5
	11247,5
	11247,5
	11247,5
	11239,5
	11525,5
	11239,5
	11538,5
	11558,8
	11558,8

	
	МБ
	10561,5
	10561,5
	10561,5
	10561,5
	10561,5
	10561,5
	10561,5
	10553,5
	10839,5
	10553,5
	10852,5
	10872,8
	10872,8

	
	ОБ
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0
	686,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440

	
	Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	Основное мероприятие 4.2.
Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества
	Всего
	413,0
	413,0
	413,0
	413,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	413,0
	413,0
	413,0
	413,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	13,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	Основное мероприятие 4.3.
«Региональный проект «Творческие люди»

	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440

	Основное мероприятие 4.4.
Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440

	Основное мероприятие 4.5.
Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина,8
	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440

	Подпрограмма 5.
«Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021-2026 годы
	Всего
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	86269,9
	87589,1
	86349,9
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	88737,7
	89186,9

	
	МБ
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	86269,9
	87589,1
	86349,9
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	88737,7
	89186,9

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Целевой показатель 1 (ед. изм.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 5.1.
Обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающий центр»
	Всего
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	86269,9
	87589,1
	86349,9
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	88737,7
	89186,9

	
	МБ
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	87589,1
	86269,9
	87589,1
	86349,9
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	86297,0
	88737,7
	89186,9

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Соответствие хозяйственно-технического состояния учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, запросам населения
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	Подпрограмма 6.
«Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2026 годы
	Всего
	13183,9
	13183,9
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13529,4
	13499,4
	13564,4
	13499,4
	13564,4
	13564,4
	13564,4

	
	МБ
	13183,9
	13183,9
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13529,4
	13499,4
	13564,4
	13499,4
	13564,4
	13564,4
	13564,4

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Целевой показатель 1 (ед. изм.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основное мероприятие 6.1.
Обеспечение функций управления сферы культуры
	Всего
	13183,9
	13183,9
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13529,4
	13499,4
	13564,4
	13499,4
	13564,4
	13564,4
	13564,4

	
	МБ
	13183,9
	13183,9
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13181,1
	13529,4
	13499,4
	13564,4
	13499,4
	13564,4
	13564,4
	13564,4

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг (%)
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93

	Основное мероприятие 6.2.
Капитальный ремонт нежилого здания дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, д. 57

	Всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	МБСП
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93
	93



Приложение № 5
к Положению о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ 
Тулунского муниципального района
и их формирования и реализации
СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
муниципальной программы  «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021 - 2027 годы» 
в 2025 году
	
№
п/п
	

Наименование целевого показателя
	
Ед. изм.
	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа  «Развитие культуры в Тулунском  районе» на 2021 - 2027 годы»

	1.
	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования
	%
	прогрессирующий
	92
	

92
	

0
	

0
	В 2023 году Минкультуры Иркутской области проведена независимая оценка качества оказания муниципальных услуг. Показатель выполнен.

	2.
	Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления
	%
	прогрессирующий
	460
	

1236
	

+776
	

268,7
	Мероприятия в учреждениях культуры клубного типа посетили более  233,1 тыс. чел. Показатель выполнен.

	Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2027 годы

	Основное мероприятие 1.1. Развитие традиционного народного творчества, организация  досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры

	1.
	Количество участников  клубных  формирований МКУК «МДК «Прометей»
	чел.
	прогрессирующий
	400
	

380
	

-20
	

95
	Плановый показатель не выполнен в связи с сокращением числа участников клубных формирований в связи с укрупнением существующих клубных формирований

	2.
	Количество участников районных культурно-массовых мероприятий
	тыс. чел.
	прогрессирующий
	
8,0
		
	9,6
	
+1,6
	
120
	Плановый показатель выполнен 

	3.
	Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры
	чел.
	прогрессирующий
	780
	
790

	
+10

	
101,2


	Плановый показатель перевыполнен. Проведены запланированные совещания, мастер-классы, семинары

	Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон «Угольщиков», 34

	4.
	Количество участников районных культурно-массовых мероприятий
	тыс. чел.
	прогрессирующий
	8,0
		
	9,6
	
+1,6
	
120
	Плановый показатель выполнен 

	Основное мероприятие 1.3. Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

	5.
	Количество участников районных культурно-массовых мероприятий
	тыс. чел.
	прогрессирующий
	8,0
		
	9,6
	
+1,6
	
120
	Плановый показатель выполнен 

	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2027 годы

	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУК "МЦБ им. Г. С. Виноградова»

	1.
	Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»
	чел.
	прогрессирующий
	1650
	
1650
	=
	100
	Плановый показатель выполнен

	Основное мероприятие 2.2.  Организация и проведение информационно-методических мероприятий

	2.
	Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»
	ед.
	прогрессирующий
	26
	
28
	
+2
	
107,7
	
Плановый показатель перевыполнен, проведены онлайн-совещания

	Основное мероприятие 2.3. «Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, пос. Центральные Мастерские, пер. Урожайный, д. 3а

	3.
	Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»
	чел.
	прогрессирующий
	1650
	
1650
	
=
	
100
	Плановый показатель выполнен

	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2027 годы

	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул

	1.
	Число  обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры
	чел.
	прогрессирующий
	93
	

117
	

+24
	

125,8
	 Плановый показатель перевыполнен, в 2024-2025 году в школе обучались 117 учащихся 

	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

	2.
	Процент учащихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий
	%
	прогрессирующий
	85
	
96
	
+11 

	
112,9
	Увеличение числа конкурсных мероприятий, в которых приняли участие учащиеся школы

	Основное мероприятие 3.3. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

	3.
	Число  обучающихся  МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры
	чел.
	прогрессирующий
	93
	

117
	

+24
	

125,8
	 Плановый показатель перевыполнен, в 2024-2025 году в школе обучались 117 учащихся 

	Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2027 годы

	Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел»

	1.
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	чел.
	прогрессирующий
	440
	

458

	

+18


	

104

	Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов

	2.
	Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения
	ед.
	прогрессирующий
	9
	

21
	

+12
	

233,3
	Плановый показатель перевыполнен

	Основное мероприятие 4.2. Мероприятия, направленные на развитие декоративно-прикладного искусства и народного творчества

	3.
	Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства
	ед.
	прогрессирующий
	11
	

12
	

+1
	

109,1
	Плановый показатель перевыполнен, проведены дополнительные мастер-классы по гончарному делу, художественной обработке дерева, лозоплетению

	Основное мероприятие 4.3. «Региональный проект «Творческие люди»

	4.
	Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения
	ед.
	прогрессирующий
	9
	

21
	

+12
	

233,3
	Плановый показатель перевыполнен

	Основное мероприятие 4.4. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

	5.
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	чел.
	прогрессирующий
	440
	

458

	

+18


	

104

	Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов

	Основное мероприятие 4.5. Капитальный ремонт здания Муниципального казенного учреждения культуры «Центр ремесел» Тулунского муниципального района, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Гуран, ул. Ленина,8

	6.
	Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях  декоративно-прикладного творчества
	чел.
	прогрессирующий
	

440
	

458

	

+18


	

104

	Увеличение численности в формированиях МКУК «Центр ремесел», МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, увеличение числа мероприятий для мастеров ДПИ, мастер-классов

	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021-2027 годы

	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающий центр»

	1.
	Соответствие хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района запросам населения
	%
	
прогрессирующий
	90
	91
	+1
	101,1
	Содержание и обслуживание зданий учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, поддержание температурного режима соответствуют запросам населения

	Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2027 годы

	Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций управления сферы культуры

	1.
	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	прогрессирующий
	93
	93
	0
	100
	Независимая оценка качества оказания услуг проведена в 2023 году Министерством культуры и архивов Иркутской области.

	Основное мероприятие 5.2. Капитальный ремонт нежилого здания дома культуры, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, с. Шерагул, ул. Ленина, д. 57

	2.
	Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
	%
	прогрессирующий
	93
	93
	0
	100
	Независимая оценка качества оказания услуг проведена в 2023 году Министерством культуры и архивов Иркутской области.
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	№
п/п
	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Исполнитель, участники мероприятий
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Источник финансирования
	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб.
	Исполнено за отчетный период, тыс. руб.
	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), %
	Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий))
	Плановое значение показателя мероприятия на 2026 год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснование причин отклонения (при наличии)
	Готовность к проведению мероприятия

	
	
	
	с (месяц)
	по (месяц)
	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса
	Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии)
	Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Муниципальная программа                                                                                                                                                                                                                   «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2027 годы
	Комитет по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по культуре)
	январь
	декабрь
	Всего
	174 709,2
	173 888,7
	99,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	Местный бюджет (далее – МБ)
	173 444,1
	172 623,6
	99,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Областной бюджет далее - ОБ)
	1 146,3
	1 146,3
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет далее- ФБ)
	118,8
	118,8
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Иные источники (далее - ИИ)
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2027 годы
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	27 792,2
	27 352,2
	98,42
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	27 373,7
	26 933,7
	98,39
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	418,5
	418,5
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	1.1. Основное мероприятие  Развитие традиционного народного творчества, организация  досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	27 792,2
	27 352,2
	98,42
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	27 373,7
	26 933,7
	98,39
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	418,5
	418,5
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	1.1.1 Мероприятия, направленные на развитие традиционного народного творчества, организацию досуга жителей и повышение квалификации специалистов сферы культуры
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	27 342,2
	26 902,2
	98,39
	 
	 
	 
	За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	27 342,2
	26 902,2
	98,39
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1.1.2
	1.1.2 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	450,0
	450,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	31,5
	31,5
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	418,5
	418,5
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2027 годы
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	22 551,0
	22 371,0
	99,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	22 390,4
	22 210,4
	99,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	41,8
	41,8
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	118,8
	118,8
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	2.1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	22 503,1
	22 323,1
	99,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	22 342,5
	22 162,5
	99,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	41,8
	41,8
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	118,8
	118,8
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	2.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	22 330,4
	22 150,4
	99,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	22 330,4
	22 150,4
	99,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.2
	2.1.2 Мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований.
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	172,7
	172,7
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	12,1
	12,1
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	41,8
	41,8
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ФБ
	118,8
	118,8
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	2.2. Основное мероприятие Организация и проведение информационно-методических мероприятий
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	47,9
	47,9
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	47,9
	47,9
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	2.2.1 Мероприятия по обеспечению проведения информационно-методических мероприятий
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	47,9
	47,9
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	47,9
	47,9
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе»  на 2021-2027 годы
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	10 055,9
	10 012,8
	99,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	10 055,9
	10 012,8
	99,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	3. 1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	10 055,9
	10 012,8
	99,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	10 055,9
	10 012,8
	99,6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	3.1.1 Мероприятия по обеспечению деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	10 055,9
	10 012,8
	99,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	10 055,9
	10 012,8
	99,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел  в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2027 годы
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	11 558,8
	11 505,1
	99,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	10 872,8
	10 819,1
	99,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	686,0
	686,0
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	4.1. Основное мероприятие Обеспечение деятельности МКУК «Центр ремесел»
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	11 558,8
	11 505,1
	99,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	10 872,8
	10 819,1
	99,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	686,0
	686,0
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	4.1.1. Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Центр ремесел» Тулунского муниципального района
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	10 821,2
	10 767,5
	99,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	10 821,2
	10 767,5
	99,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.2
	4.1.2 Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	737,6
	737,6
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	51,6
	51,6
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	686,0
	686,0
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Подпрограмма 5. «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта,
дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021 - 2027 годы
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	89 186,9
	89 186,9
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	89 186,9
	89 186,9
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	5.1 Основное мероприятие    Обеспечение деятельности МКУ «Обслуживающий
центр»
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	89 186,9
	89 186,9
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	89 186,9
	89 186,9
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	5.1.1. Мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «Обслуживающий центр»
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	89 186,9
	89 186,9
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	89 186,9
	89 186,9
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Подпрограмма 6. «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2027 годы
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	13 564,4
	13 460,7
	99,24
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	13 564,4
	13 460,7
	99,24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	6.1. Основное мероприятие   Обеспечение функций управления сферы культуры
	Комитет по культуре
	январь
	декабрь
	Всего
	13 564,4
	13 460,7
	99,24
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	13 564,4
	13 460,7
	99,24
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	6.1.1. Мероприятия по обеспечению функций управления сферы культуры
	Комитет по культуре 
	январь
	декабрь
	Всего
	13 564,4
	13 460,7
	99,24
	 
	 
	 
	За декабрь месяц заработная плата выплачена в не полном объеме
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	МБ
	13 564,4
	13 460,7
	99,24
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021-2027 ГОДЫ
(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)
(далее – муниципальная программа)
[bookmark: Par3063]ЗА 2025 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 г.
	Источники финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.
	% исполнения
(гр. 3 / гр. 2 x 100)

	
	план
	факт
	

	1
	[bookmark: Par3859]2
	[bookmark: Par3860]3
	4

	За счет всех источников финансирования

	НИОКР
	0,0
	0,0
	0

	Капитальные вложения
	253,2
	253,2
	100,0

	Прочие
	174 456,0
	173 635,5
	99,5

	Итого:
	174 709,2
	173 888,7
	99,5

	За счет средств местного бюджета

	НИОКР
	0,0
	0,0
	0

	Капитальные вложения
	92,6
	92,6
	100,0

	Прочие
	173 351,5
	172 531,0
	99,5

	Итого:
	173 444,1
	172 623,6
	99,5

	За счет средств областного бюджета

	НИОКР
	0,0
	0,0
	0,0

	Капитальные вложения
	41,8
	41,8
	100,0

	Прочие
	1 104,5
	1 104,5
	100,0

	Итого:
	1 146,3
	1 146,3
	100,0

	За счет средств федерального бюджета

	НИОКР
	0,0
	0,0
	0

	Капитальные вложения
	118,8
	118,8
	100,0

	Прочие
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого:
	118,8
	118,8
	100,0

	За счет средств бюджетов сельских поселений

	НИОКР
	0,0
	0,0
	0

	Капитальные вложения
	0,0
	0,0
	0

	Прочие
	0,0
	0,0
	0

	Итого:
	0,0
	0,0
	0

	За счет иных источников

	НИОКР
	0,0
	0,0
	0

	Капитальные вложения
	0,0
	0,0
	0

	Прочие
	0,0
	0,0
	0,0

	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0



Приложение №7 
к Положению о порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ
Тулунского муниципального района
и их формирования и реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2025 году

1) Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм
Сцд = (1+2,7+0,95+1,2+1,01+1,2+1,2+1+1,07+1+1,25+1,1+1,2+1,04+2,3+1,09+2,3+1,04+1,04+1,01+1+1) /22 = 1,25
Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2027 годы в 2025 году – высокоэффективная.
2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм
Уф = 174709,2/173888,7 = 0,99
3) Эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп= 1,25/0,99 = 1,26
Согласно критериям оценки эффективности муниципальных программ, приведенных в Приложении к постановлению администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2018 года №10-пг, эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Тулунском районе» на 2021-2027 годы в 2025 году – высокоэффективная.
Неисполнение программы в 2025 году в сумме 820,5 тыс. руб. обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2026 года.


