## план мероприятий
Приложение 1 к распоряжению администрации Тулунского муниципального района «О внесение изменений в распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 29.09.2020г. №464-рг" от «31» декабря 2020 г. № 668 - рг
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2020 год ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 гг. (далее – муниципальная программа)
№ | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения 2020 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия
п/п |  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб. |  | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021гг | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 196893.9 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 12890.8
[5 empty] | ОБ | 144003.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 40000
1 | Подпрограмма 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. | Комитет по строительству, дорожному хозяйству | Х | Х | Всего | 184021.2 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 10822.3
[5 empty] | ОБ | 133198.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 40000
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 796.6 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 796.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 796.6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 12.5%
[5 empty] | МБ | 796.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги. | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.2.1. | Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет | Комитет по муниципальному имуществу | январь | декабрь | Всего | 0 | Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог. | 14%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 40000 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 40000
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском район Иркутской области | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 143224.6 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 10025.7
[5 empty] | ОБ | 133198.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2. | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг." | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | Х | Х | Всего | 12678.7 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 1874.5
[5 empty] | ОБ | 10804.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района, комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района, администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 12678.7 | Х | Х | 12678.7
[5 empty] | МБ | 1874.5
[5 empty] | ОБ | 10804.2
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы МКУК «Прометей» | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 10.5 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100%
[5 empty] | МБ | 10.5
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.2. | Капитальный ремонт системы отопления МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей» |  | январь | декабрь | Всего | 120 | Количество аварийных ситуаций | 0
[5 empty] | МБ | 120
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы в учреждениях образования | Образовательные организации Тулунского района (МОУ и ДОУ) | январь | декабрь | Всего | 180 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100%
[5 empty] | МБ | 180
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.4 | Разработка ПСД на монтаж блочно-модульных котельных в МДОУ детский сад «Ручеек» и МДОУ детский сад «Колокольчик» |  | январь | декабрь | Всего | 149.8 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальныйуслуги | на 40%
[5 empty] | МБ | 149.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.5 | Приобретение БМК на твердом топливе типа «Терморобот» в МОУ «Гуранская СОШ» |  | январь | декабрь | Всего | 8109.6 | Снижение затрат будущих периодах оплаты за коммунальный услуги | на 40%
[5 empty] | МБ | 567.7
[5 empty] | ОБ | 7541.9
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.6 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 16 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100%
[5 empty] | МБ | 16
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт котельной д.Афанасьева Тулунского района Иркутской области «Замена котельного оборудования в котельной д.Афанасьева (Транспортер скребковый ТС 2-30 длиной 10м.п.)» | Администрация Тулунского муниципального района | май | сентябрь | Всего | 520.2 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения д.Афанасьева | 0
[5 empty] | МБ | 36.4
[5 empty] | ОБ | 483.8
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.8 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 7 до тепловой камеры № 10 д.Афанасьева Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | май | сентябрь | Всего | 1170 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения д.Афанасьева | 0
[5 empty] | МБ | 81.9
[5 empty] | ОБ | 1088.1
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.9 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от тепловой камеры № 2 до тепловой камеры № 4 с.Бурхун Тулунского района | Администрация Тулунского муниципального района | май | сентябрь | Всего | 1817.6 | Сокращение количества аварий в системах теплоснабжения с.Бурхун | 0
[5 empty] | МБ | 127.2
[5 empty] | ОБ | 1690.4
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.10 | Подготовка технико-экономического обоснования по объекту "Реконструкция водозаборного сооружения с. Алгатуй с кадастровым номером 38:15:000000:1148 (четыре водозаборных скважины и сдвоенная накопительная емкость" | Администрация Тулунского муниципального района | ноябрь | декабрь | Всего | 100 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100%
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.11 | Подготовка проектной документаци по объекту: "Капитальный ремонт инженерных сетей (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди, по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. Алгатуй" | Администрация Тулунского муниципального района | ноябрь | декабрь | Всего | 485 | Доля фактически освоенных финансовых средств | 100%
[5 empty] | МБ | 485
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2: Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета. | Комитет по образованиюадминистрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3. | Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района | Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4 | Подпрограмма 4 Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 194 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 194
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1. | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 4 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.1 | Экологическое воспитание в учреждениях образования | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | апрель | июнь | Всего | 4 | Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия | 30%
[5 empty] | МБ | 4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2. | Основное мероприятие 4.2 Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2.1 | Уборка территорий несанкционированных свалок | Администрация Тулунского муниципального района | май | сентябрь | Всего | 0 | Количество выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства снизится | 30%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.3. | Основное мероприятие 4.3 Выполнение работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительства площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского муниципального района | Администрация Тулунского муниципального района | Х | Х | Всего | 190 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 190
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.3.1 | Подтверждение объёмов несанкционированных свалок (маркшейдерские работы) | Администрация Тулунского муниципального района | май | июнь | Всего | 190 |  | 100%
[5 empty] | МБ | 190
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.3.2 | Экспертиза сметной стоимости | Администрация Тулунского муниципального района | июнь | июль | Всего | 0 |  | 100%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.3.3 | Проектирование площадки временного накопления отходов | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 0 | Проектирование площадки временного накопления твердых коммунальных отходов | 100%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.3.4 | Строительство площадки временного накопления отходов | Администрация Тулунского муниципального района | сентябрь | декабрь | Всего | 0 | Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов | 10%
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0