
« 30 »  06. 2025 года  № 469 - рг

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ   область

Муниципальное образование

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»

администрациЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2027 г. г. 

Во исполнение пункта 43 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015г № 130-пг, руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

1. Внести изменения в план мероприятий на 2025 год по реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы, утвержденный распоряжением администрации Тулунского муниципального района от 25.12.2024 г. № 726-рг, изложив его в новой редакции, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Вознюка А.В.

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                                А.Ю. Тюков
Приложение 

к распоряжению администрации Тулунского

 муниципального района  «О внесении

 изменений в план мероприятий на 2025 год по 

реализации муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры на территории 

Тулунского муниципального района» 

на 2021-2027 г.г. 

от « 30 » 06.2025 г. № 469-рг
	№

п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий
	Срок реализации
	Объем ресурсного обеспечения 2025 год
	Наименование показателя мероприятия
	Значения показателя мероприятия 

	
	
	
	с (месяц)
	по (месяц)
	источник
	тыс. руб.
	
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2027 г.г.
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	210 668,5
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	82 718,3
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	52 280,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	75 669,5
	
	

	1

	Подпрограмма 1 
«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2027 г.г.
	Комитет по строительству, дорожному хозяйству

администрации Тулунского муниципального района


	Х
	Х
	Всего
	60 242,7
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	56 951,1
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	3 291,6
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.1

	Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных  дорог
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	59 622,7
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	56 331,1
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	3291,6
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.1.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории  Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	2 451,9
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	44,90%

	
	
	
	
	
	МБ
	2 451,9
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	
	
	Комитет по строительству, дорожному хозяйству


	январь
	декабрь
	Всего
	1 049,2
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	1 049,2
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.1.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории  Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	6 173,8
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	6 173,8
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	
	
	Комитет по строительству, дорожному хозяйству


	январь
	декабрь
	Всего
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	100,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.1.3
	Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам сельских поселений из бюджета района в соответствии с заключенными соглашениями
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	46 186,2
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	46 186,2
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	


	1.1.4
	Финансовая поддержка инициативных проектов (Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная с. Алгатуй)
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	1 996,5
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	200,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	1 796,5
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.1.5
	Финансовая поддержка инициативных проектов (Ремонт автомобильной дороги по ул. Березовая с. Алгатуй)
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	1665,1
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	170,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	1 495,1
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.2.

	Основное мероприятие 1.2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	620,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.2.1


	Проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков под ними, изготовление технических планов и межевых планов с постановкой на кадастровый учет
	Комитет по муниципальному имуществу
	январь
	декабрь
	Всего
	620,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	620,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	1.5
	Основное мероприятие 1.5 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	0,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.5.1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	0,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	1.5.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	0,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.

	Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района  на 2021-2027 гг."
	
	Х
	Х
	Всего
	98 532,3
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	20 008,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	17 613,4
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	60 910,9
	
	

	2.1.

	Основное мероприятие 2.1. «Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Всего
	21 717,1
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	6122,1
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	10 955,4
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	4 639,6
	
	

	2.1.1
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района


	январь
	декабрь
	Всего
	20,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	20,0
	
	

	2.1.2
	Ремонт системы отопления МКУК «МДК «Прометей»
	
	январь
	декабрь
	Всего
	200,0
	Количество аварийных ситуаций
	0

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	200,0
	
	

	2.1.3
	Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Будагово Тулунского района Иркутской области 
	Администрация Тулунского муниципального района

Администрация Тулунского муниципального района

Администрация Тулунского муниципального района

Администрация Тулунского муниципального района

Администрация Тулунского муниципального района

Администрация Тулунского муниципального района

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района


	февраль
	сентябрь
	Всего
	0,0
	Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения  с.Будагово
	0

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	34,9
	
	

	2.1.4

	Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Бурхун Тулунского района Иркутской 
	
	февраль
	сентябрь
	Всего
	0,0
	Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения  с.Бурхун
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.5
	Приобретение  котельного, котельно-вспомогательного оборудования для проведения капитального ремонта котельной п. 4-е Отделение ГСС Тулунского района Иркутской области (котел КВр-0.63-2 шт., насос К-100-65-200 - 2 шт., насос К-80-50-200 - 1 шт.)
	
	февраль
	сентябрь
	Всего
	0,0
	Сокращение количества аварий на объектах коммунального комплекса 

 с.Алгатуй
	0

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.6

	Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй
	
	январь
	апрель
	Всего
	599,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100

	
	
	
	
	
	МБ
	599,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.7


	Приобретение дизельного генератора на котельную с.Алгатуй 350 кВт
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	1 580,8
	Количество резервных источников электроэнергии, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	1 580,8
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.8
	Приобретение приборов учета тепловой энергии на котельные с. Азей, с.Алгатуй, с. Будагово, с.Шерагул, п. 4-ое Отделение ГСС
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	513,2
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100

	
	
	
	
	
	МБ
	513,2
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.9


	Подготовка сметы и экспертиза сметы на «Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 2-ой очереди с. Алгатуй, Тулунского района, Иркутской области»
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	1400,0
	Количество сметной документации, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	1400,0
	
	

	2.1.9


	Подготовка смет и экспертиза смет на капитальный ремонт котельных с.Будагово, с.Шерагул, п. 4-е Отделение ГСС
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	810,0
	Количество сметной документации, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	810,0
	
	

	2.1.11
	Приобретение дизельного генератора на котельную с. Будагово 100 кВт
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	0,0
	Количество резервных источников электроэнергии, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП


	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.12
	Приобретение дизельного генератора на котельную с. Бурхун 100 кВт
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	0,0
	Количество резервных источников электроэнергии, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.13
	Приобретение дизельного генератора на котельную п. 4-е Отделение ГСС 50 кВт
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	0,0
	Количество резервных источников электроэнергии, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.14
	Приобретение дизельного генератора на котельную с. Шерагул 50 кВт
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	2 095,0
	Количество резервных источников электроэнергии, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	827,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	


	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	1267,3
	
	

	2.1.15
	Приобретение  котельного оборудования для котельной с. Азей (котел КВм 1.16 с топкой ТШПм 1.5)
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	890,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	827,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	62,3
	
	

	2.1.16
	Капитальный ремонт котельной  и наружных сетей тепло и водоснабжения с.Азей
	
	февраль
	декабрь
	Всего
	10 000,0
	Количество аварийных ситуаций на инженерных сетях с.Азей
	0

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	9 300,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	700,0
	
	

	2.1.17
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	
	январь
	декабрь
	Всего
	200,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	200,0
	
	

	2.1.18
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района


	январь
	декабрь
	Всего
	1,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	1,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.19
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	40,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.20
	Замена аварийного участка сети холодного водоснабжения с. Алгатуй, тулунского района (протяженностью 25 м)
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
	март
	июнь
	Всего
	402,7
	Доля фактически освоенных финансовых средств, %
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	402,7
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.21
	Замена аварийного ввода холодного водоснабжения котельной с.Шерагул Тулунского района и аварийных выводов теплосети из котельной (протяженностью 10м)
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
	март
	июль
	Всего
	56,8
	Количество выполненных мероприятий, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	56,8
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.22
	Замена аварийного участка сети холодного и горячего водоснабжения с. Алгатуй, Тулунского района (протяженностью 5м)
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
	март
	июль
	Всего
	105,6
	Количество выполненных мероприятий, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	105,6
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.1.23
	Капитальный ремонт системы удаления дымовых газов на котельной с. Шерагул Тулунского района Иркутской области (кадастровый №38:15:250103:771)
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
	июнь
	декабрь
	Всего
	1973,6
	Количество выполненных мероприятий, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	1973,6
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.2.


	Основное мероприятие 2.2. Модернизация объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Всего
	7 159,2
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	6 658,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	501,2
	
	

	2.2.1
	Капитальный ремонт водозаборных скважин №1 и №2 с. Алгатуй
	Администрация Тулунского муниципального

района 
	февраль
	декабрь
	Всего
	7 159,2
	Количество выполненных мероприятий, ед.
	1

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	6 658,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	501,2
	
	

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3

Содержание водонапорных башен на территории Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х


	Х


	Всего
	61 125,0
	Х


	Х



	
	
	
	
	
	МБ
	5 885,9
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	55 239,1
	
	

	2.3.1

	Содержание водонапорных башен на территории Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	55 239,1
	Количество водонапорных башен на территории Тулунского района,ед.  
	119

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	55 239,1
	
	

	2.3.2


	Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам сельских поселений из бюджета района в соответствии с заключенными соглашениями
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	5 885,9
	Количество водонапорных башен на территории Тулунского района,ед.  
	119

	
	
	
	
	
	МБ
	5 885,9
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.4
	Основное мероприятие 2.4 Переход на определение количества потребленных энергетических ресурсов муниципальными учреждениями по приборам  учета
	Всего, в том числе
	Х


	Х


	Всего
	531,0
	Х


	Х



	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	531,0
	
	

	2.4.1

	Проверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды 
	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	11,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	11,0
	
	

	2.4.2
	Проверка и замена приборов учета тепловой энергии и воды 
	Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	520,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	520,0
	
	

	2.5
	Основное мероприятие 2.5
Бесперебойное обеспечение  услугами по теплоснабжению
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Всего
	8 000,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	8 000,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	2.5.1
	Предоставление субсидий из местного бюджета для финансового обеспечения (возмещеия) затрат, связанных с организацией и функционированием систем тепло- и водоснабжения населения, водоотведения
	Администрация Тулунского муниципального района


	март
	декабрь
	Всего
	8 000,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	8 000,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	3

	Подпрограмма 3 «Корректировка схемы территориального планирования Тулунского муниципального района» на 2021-2027 г.г.
	Комитет по строительству, дорожному хозяйству

администрации Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	12,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	12,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	3.2


	Основное мероприятие 3.2 Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Всего
	12,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	12,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	3.2.1
	Актуализация документов территориального планирования сельских поселений
	Администрация Тулунского муниципального района


	январь
	декабрь
	Всего
	0,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	3.2.2
	Актуализация документов  градостроительного зонирования сельских поселений
	Администрация Тулунского муниципального района


	январь
	декабрь
	Всего
	0,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	3.2.3
	Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения бюджетам сельских поселений из бюджета района в соответствии с заключенными соглашениями
	Администрация Тулунского муниципального района


	январь
	декабрь
	Всего
	12,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	12,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	4
	Подпрограмма 4 

"Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды" на 2021-2027гг.
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района


	Х
	Х
	Всего
	43 381,5
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	5 152,2
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	23 470,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	14 758,6
	
	

	4.1.
	Основное мероприятие 4.1 Мероприятия экологической направленности
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Всего
	44,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	44,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	4.1.1
	Экологическое воспитание в учреждениях образования
	Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района
	апрель
	июнь
	Всего
	4,0
	Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия 
	50%

	
	
	
	
	
	МБ
	4,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	4.1.2

	Проведение смотра-конкурса «Самая чистая и благоустроенная улица Тулунского муниципального района»
	Администрация Тулунского муниципального района
	Июнь
	Август
	Всего
	40,0
	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов сельских поселений
	50%

	
	
	
	
	
	МБ
	40,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	4.2
	Основное мероприятие 4.2. Ликвидация несанкционированных свалок
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
	март
	декабрь
	Всего
	5 108,2
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	5 108,2
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	4.2.1.
	Уборка территорий несанкционированных свалок
	Администрация Тулунского муниципального района
	март
	декабрь
	Всего
	4 808,2
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	4 808,2
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	
	Маркшейдерские работы
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	300,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	4.2.2.
	
	
	
	
	МБ
	300,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	4.3
	Основное мероприятие 4.3                                                   Содержание контейнерных площадок на территории Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	12 992,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	12 992,0
	
	

	4.3.1
	Содержание контейнерных площадок на территории Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	12 992,0
	Количество контейнерных площадок на территории Тулунского района, ед.
	326

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	12 992,0
	
	

	4.4
	Основное мероприятие 4.4 Разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	25 237,3
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	23 470,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	1 766,6
	
	

	4.4.1.

	Строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района
	Администрация Тулунского муниципального района
	январь
	декабрь
	Всего
	25 237,3
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБ
	
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	23 470,7
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ


	1 766,6
	
	

	5
	Подпрограмма 5 «Развитие услуг связи на территории Тулунского муниципального района» на 2024-2027гг.»
	Комитет по ЖКХ, транспорту и связи администрации Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	8 500,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	595,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	7 905,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ


	0,0
	
	

	5.1


	Основное мероприятие 5.1 Создание условий для обеспечения услугами связи малонаселенных населенных пунктов Тулунского муниципального района Иркутской области
	Администрация Тулунского муниципального района
	Х
	Х
	Всего
	8 500,0
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	МБ
	595,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	7 905,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
	
	

	5.1.1
	Создание условий для обеспечения услугами связи малонаселенных населенных пунктов  Тулунского муниципального района с. Бурхун
	Администрация Тулунского муниципального района
	март
	декабрь
	Всего
	8 500,0
	Доля фактически освоенных финансовых средств
	100%

	
	
	
	
	
	МБ
	595,0
	
	

	
	
	
	
	
	ОБ
	7 905,0
	
	

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	МБСП
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	ИИ
	0,0
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