**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы**

**за 2022 г.**

Постановлением от 27.11.2020 г. № 155 –пг. утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы». Программа состоит из 4- х подпрограмм.

**Основной целью Подпрограммы № 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы** является: развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района.

В 2022 году на территории района функционировало 80 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность в том числе: общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа -1 , спортивный комплекс «Муромец» с.Алгатуй -1, физкульно-спортивные клубы по месту жительства – 23.

В районе 59 спортивных сооружений с общей единовременной загруженностью 1 357 чел/час.

На протяжении последних лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2021 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 9 559 человек , это составило -- 41,6 %. от жителей района, в 2022 году –9756 человек - 43,6 %.

При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы на их базе работают инструктора по спорту (23 сотрудника). В 2022 году в сельских поселениях было проведено 321 физкультурно - массовых мероприятий.

За последние 6 лет в Тулунском районе активно развивается хоккей с шайбой и хоккей с мячом. В 2022 году в районе функционируют 8 кортов и стадион Урожай, построен новый хоккейный корт в с. Ермаки.

Всего в 2022 году было проведено 59 районных мероприятий, в которых приняло участие 9965 человек.

В 2022 году проводились зимние и летние сельские спортивные игры, в которых приняло участие по 20 команд района. Сборная команда Тулунского района в полном составе приняла участие в областных зимних и летних спортивных играх, в соревнованиях дворовых команд.

В 2022 году проведено 2 спортивных мероприятия для лиц старшего возраста совместно с районным Советом ветеранов: «Лыжные гонки» для населения старше 60 лет, в котором приняло участие 54 человека, 2 спортивных турнира «Серебряный возраст» среди людей старше 60 лет. Турнир состоял в двух видах программы: тестовое выполнение нормативов испытаний Комплекса ГТО и комбинированной эстафеты.

Сборная команда Тулунского района в полном составе приняла участие в областных зимних спортивных играх.

М*ероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения.*

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2022 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Всего выполнили нормы ГТО – 224 человек.

Ассоциация ТОС Тулунского района, в 2022 году были привлечены следующие средства:

- Ассоциация ТОС Тулунского района – 2 млн. рублей (корт в д. Ермаки);

- ТОС с. Шерагул – 2 млн. рублей, развитие хоккея в Шерагуле (раздевалки, хоккейная форма);

-ТОС с. Гадалей – 2 млн. рублей на развитие хоккея (освещение корта);

-ТОС д. Булюшкина – 1,5 млн. рублей: развитие спорта (приобретение лыж, спортивного инвентаря и т.д.);

-Хоккейная форма через Ассоциацию ТОС для с. Котик и д. Ермаки на 1 млн. рублей;

-Поездка детей с. Котик в Санкт-Петербург на хоккейный уик-энд за счет фонда Тимченко (670 тыс. рублей.).

Ассоциация ТОС Тулунского района выступила организатором проведения регионального хоккейного лагеря «Добрый лед» в Тулунском районе с 22 по 27 августа 2022 года, совместно с администрацией района, участие приняли около 120 детей. Общий фонд проведения фестиваля составил около двух миллионов рублей из них 245 тыс. рублей из местного бюджета.

Таким образом, ТОСами района на территорию района привлечено около 11 млн. рублей в развитие спорта в различном эквиваленте.

В 2022 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 – 2025 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2021 – 2025 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 476,6 тыс. руб.

1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, сетки, мячи, футбольные и волейбольные сетки);

2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (экипировка для бокса, мячи,тренажеры);

3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - (пневмонические винтовки, гранаты)

Общий объем финансирования Подпрограммы составил 1 492,4тыс. рублей, бюджет освоен 100% . Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 составила 1.1.

**Основной целью Подпрограммы № 2 «Молодежь Тулунского района**» на 2021 – 2025 годы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района. В связи с этим предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение молодежи информацией о ее правах и

возможностях;

-создание условий для духовно-нравственного, патриотического,

- экологического, семейного и гражданского воспитания

молодежи;

- организация различных форм массового досуга;

- создание условий для занятости молодежи и подростков;

- поддержка детских и молодежных общественных объединений,  
их социально значимых проектов и программ;

-привлечение молодежи к решению собственных проблем.

Отделом по молодежной политике Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского района за отчетный период были проведены традиционные мероприятия: на базе СОШ с. Шерагул прошла военно-спортивная игра «Зарница», где приняло участие 15 команд из школ Тулунского района. Команда Тулунского района МОУ «Гадалейская СОШ» приняла участие в областной военно-спортивной игре «Зарница». Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный полк», «День памяти и скорби».

10 марта прошла концертная программа - музыкальный диалог ветеранов Афганистана «Солдатское сердце любовью живёт». В течение всего концерта со сцены звучали яркие, всем полюбившиеся песни от участников вокальной группы «Афганцы Сибири», под руководством председателя Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий Владимира Кобзаря.

3 ноября на Мемориале Славы состоялся торжественный митинг, посвященный Дню призывника, на который были приглашены призывники из Тулунского района и города Тулуна.

В МДК «Прометей» прошел героико-патриотический вечер «Диалог на равных. Не детский разговор о мире» с участниками боевых действий в «горячих точках» из Иркутской области, города Тулуна и Тулунского района.

В 2022 г. Отделом было проведено 180 мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие 3966 человек. Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, квизов, анкетирования и т.д.

В рамках Дня молодежи в с. Котик проведено награждение активных представителей молодежи Тулунского района, квест – игра «Район молодежный». Спортивная эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья» прошла в ФОКе с. Азей, приняли участие 13 семей, победители – семьи с. Гуран и д. Н. Бурбук. 9 июля в МКУК «КДЦ с. Шерагул» прошел финальный этап конкурса «Лучшая молодая семья - 2022», где приняло участие 5 молодых семей Тулунского района. 21 октября на базе МДК «Прометей» прошло районное торжественное мероприятие, посвященное 20-летию акции «Быть здоровым – это модно». 30 апреля на базе культурно-досугового центра д. Афанасьева прошел Слет Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР», приняли участие 18 филиалов. В МиДОО «СПЕКТР» зарегистрирован 273 волонтера. Отделом проведено 14 акций «Я - волонтер». Охвачено более 250 человек.

Проведен конкурс по присуждению именных стипендий администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики. По результатам конкурса 12 молодых людей получили стипендию в размере 5,0 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 2 из средств муниципального бюджета было выделено 230,2 тыс. рублей, все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 составила - 1,1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

**Основной целью Подпрограммы № 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** является: является: сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. В целях реализации ПОДПРОГРАММЫ 3 в 2021 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области: информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В течение года на территории Тулунского муниципального района исполнителем региональной системы по профилактике наркомании и токсикомании был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни (далее - ЗОЖ). Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, и т.д.

С целью сформирования навыков устойчивости к давлению сверстников, а также выработки навыков безопасного поведения среди подростков и молодежи были проведены тренинги («Нет алкогольной зависимости», «Дыши легко», «Правильный выбор», «Умей сказать «Нет», «Нет вредным привычкам»).

Ряд мероприятий прошел в формате кинолектория: «Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Правда и ложь про ЗОЖ», «Тайна едкого дыма», «Вейп: радость или гадость» и др.

Подросткам демонстрировались фильмы о вреде курения, алкоголизма и наркомании, а так посредством кинолекториев велась пропаганда ЗОЖ. В конце каждого кинолектория ребята делились своими впечатлениями, подводили итоги встречи.

В 2022 г. проводились викторины, анкетирования, конкурсы, квизы направленные на профилактику социально-негативных явлений: анкетирование «Вейп: друг или враг?», конкурс «Чистые легкие», викторина «Ясная жизнь», квест-игра «Быть здоровым – это модно», квиз «Недетские игры».

На территории района прошли мероприятия акции «Быть здоровым – это модно!» и марафона «Жизнь на яркой стороне», ставшие традиционными в Тулунском районе.

Акция «Быть здоровым это модно» за 2022 год прошла в пяти поселениях. Во время ее проведения были распространены листовки, проведены тренинги, профилактические беседы, лекции по профилактике социально-негативных явлений (Наркомания, токсикомания, алкоголизм, правонарушения, ВИЧ и СПИД).

В рамках марафона «Жизнь на яркой стороне» в течение 2021 года был проведен ряд профилактических мероприятий: День алкогольной независимости, Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день здоровья, Всемирный день памяти погибших от СПИДа, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркобизнесом. Исполнителем региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН» на территории Тулунского района разработаны методические рекомендации и проведены консультации для руководителей и волонтеров МиДОО «СПЕКТР» по проведению этих мероприятий.

В 2022 г. Отделом было проведено 180 мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие 3966 человек. Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, квизов, анкетирования и т.д.

В 2022 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 3 из средств муниципального бюджета было выделено 20.0 тыс. рублей все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 составила - 1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

**Подпрограмма № 4 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» на 2021 – 2025 годы.**

Подпрограмма 5 определяет стратегию вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом и устойчивого интереса к ним; отбор наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов высокого уровня. Достижение цели Подпрограммы 5: создание условий для развития уровня физической подготовленности и спортивных достижений, занимающихся МКУ «СШ», совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Тулунском районе, предполагается за счет решения следующих задач:

- обеспечение деятельности и развитие МКУ «СШ»;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных достижений занимающихся МКУ «СШ».

В 2022 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, самбо, лыжные гонки, ринк-бенди.

В 2021 году общая численность составляла 357 человек, в 2022 году численность составила 360 человек. Тренерский состав в 2022 году составляет шестнадцать человек (включая внештатных тренеров).

**Количество занимающихся по поселениям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| поселения | Вид спорта | Общее кол-во занимающихся | |
|  |  | 2021 г. | 2022г. |
| с. Шерагул | Вольная борьба | 23 | 17 |
| с. Едогон | Бокс | 28 | 27 |
| п. Писарево | Рукопашный бой | 22 | 18 |
| п. Писарево | бокс | 10 | 11 |
| с.Алгатуй | Лыжные гонки | 18 | 22 |
| с. Едогон | волейбол | 21 | 24 |
| с.Икей | волейбол | 29 | 36 |
| с. Гуран | футбол | 25 | 25 |
| с. Азей | футбол | 30 | 20 |
| с. Азей | Вольная борьба | 15 | 15 |
| с. Азей | волейбол | 36 | 30 |
| с. Шерагул | футбол | 29 | 15 |
| с. Алгатуй | вольная борьба | 20 | 15 |
| с. Бадар | самбо | 27 | 27 |
| с. Котик | Ринк-бенди | 24 | 22 |
| с. Будагово | Лыжные гонки |  | 35 |
|  |  | 357 | 360 |

Медицинский контроль и медицинский осмотр, допуск к спортивным занятиям обучающиеся Спортивной школы в течении учебного года осуществляется школьными медицинскими работниками.

Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. Для школьников района в 2021 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу.

Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в областных, региональных и всероссийских соревнованиях по видам спорта, а также районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.

Ткаченко Иван на Первенстве Российской Федерации по абсолютно реальному бою среди мальчиков и девочек 2014-2010 г.р. занял первое место в г. Москва.

В 2022 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 4 из средств муниципального бюджета было выделено 9 252,2тыс. рублей средства были освоены на 99.97%

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 составила 1.3. Показатели эффективности (целевые индикаторы) ПОДПРОГРАММЫ 4 достигнуты полностью.

На основании данных о динамики плановых и фактически достигнутых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы за 2022 г. признается эффективной.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  |  | |  | |  | |  |
| Редакция программы от «14»03. 2022г.  № 40  - пг | | Редакция программы от «25» 03. 2022 г.  № 50- пг | | Редакция программы от «28»03. 2022г.  № 54- пг | | Редакция программы от «11»05. 2022г.  № 76- пг | | | Редакция программы от «15»07. 2022г.  № 111- пг | Редакция программы от «15» 07. 2022 г.  № 113- пг | Редакция программы от «29» 07. 2022г.  № 118- пг | Редакция программы от «10»11. 2022г.  № 162- пг | Редакция программы  от «29».11.2022 №182 | Редакция программы от «26»12. 2022г.  № 219- пг |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы** | Всего | ***6 768,0*** | | ***6 768,0*** | | ***7 117,2*** | | ***7 117,2*** | | | ***7 624,4*** | ***8067,7*** | ***9 729,9*** | ***9 729,9*** | ***10 358,6*** | ***10 994,8*** |
| Местный бюджет (далее - МБ) | ***4 110,1*** | | *4110,1* | | *4 459,3* | | *4 459,3* | | | *4 966,5* | *4 966,5* | *6 628,7* | *6 628,7* | *7 257,4* | *7 893,6* |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | ***2 657,9*** | | *2 657,9* | | *2 657,9* | | *2 657,9* | | | *2 657,9* | *3 101,2* | *3 101,2* | *3 101,2* | *3 101,2* | *3 101,2* |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | ***39%*** | | ***39%*** | | ***39%*** | | ***39%*** | | | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** |
| Целевой показатель 2  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы** | Всего | ***120,0*** | | ***120,0*** | | ***469,2*** | | ***409,2*** | | | ***409,2*** | ***780,2*** | ***1 503,5*** | ***1 484,6*** | ***1 484,6*** | ***1 492,4*** |
| МБ | ***120,0*** | | ***120,0*** | | ***469,2*** | | ***409,2*** | | | ***409,2*** | ***331,9*** | ***1060,2*** | ***1 041,3*** | ***1 041,3*** | ***1 049,1*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***448,3*** | *443,3* | *443,3* | *443,3* | *443,3* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | ***39%*** | | ***39%*** | | ***39%*** | | ***39%*** | | | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** |
| Целевой показатель 2  Количество районных спортивных мероприятий (шт). | ***32*** | | ***32*** | | ***32*** | | ***32*** | | | ***32*** | ***32*** | ***32*** | ***32*** | ***32*** | ***32*** |
| Целевой показатель 3  Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | ***9000*** | | ***9000*** | | ***9000*** | | ***9000*** | | | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** |
| Целевой показатель 4  Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | ***4,5%*** | | ***4,5%*** | | ***4,5%*** | | ***4,5%*** | | | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** |
| Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | Всего | ***120,0*** | | ***120,0*** | | ***469,2*** | | ***409,2*** | | | ***409,2*** | ***780,2*** | ***1 503,5*** | ***1 484,6*** | ***1 484,6*** | ***1 492,4*** |
| МБ | ***120,0*** | | ***120,0*** | | ***469,2*** | | ***409,2*** | | | ***409,2*** | ***331,9*** | ***1060,2*** | ***1 041,3*** | ***1 041,3*** | ***1 049,1*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***448,3*** | *443,3* | *443,3* | *443,3* | *443,3* |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | ***39%*** | | ***39%*** | | ***39%*** | | ***39%*** | | | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** | ***39%*** |
| Целевой показатель 2  Количество районных спортивных мероприятий (шт). | ***32*** | | ***32*** | | ***32*** | | ***32*** | | | ***32*** | ***32*** | ***32*** | ***32*** | ***32*** | ***32*** |
| Целевой показатель 3  Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | ***9000*** | | ***9000*** | | ***9000*** | | ***9000*** | | | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** | ***9000*** |
| Целевой показатель 4  Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | ***4,5%*** | | ***4,5%*** | | ***4,5%*** | | ***4,5%*** | | | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** | ***4,5%*** |
| **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы**... | Всего | ***260,2*** | | ***260,2*** | | ***260,2*** | | ***260,2*** | | | ***260,2*** | ***260,2*** | ***260,2*** | ***230,2*** | ***230,2*** | ***230,2*** |
| МБ | ***260,2*** | | ***260,2*** | | ***260,2*** | | ***260,2*** | | | ***260,2*** | ***260,2*** | ***260,2*** | ***230,2*** | ***230,2*** | ***230,2*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** |
| Основное мероприятие 2.1.  «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе» | Всего | ***200,2*** | | ***200,2*** | | ***200,2*** | | ***200,2*** | | | ***200,2*** | ***200,2*** | ***200,2*** | ***170,2*** | ***170,2*** | ***170,2*** |
| МБ | ***200,2*** | | ***200,2*** | | ***200,2*** | | ***200,2*** | | | ***200,2*** | ***200,2*** | ***200,2*** | ***170,2*** | ***170,2*** | ***170,2*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| Целевой показатель 1.  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** |
| Основное мероприятие 2.2.. Выплаты именных стипендий администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта и молодёжной политики. | Всего, в том числе: | ***60,0*** | | ***60,0*** | | ***60,0*** | | ***60,0*** | | | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** |
| МБ | ***60,0*** | | ***60,0*** | | ***60,0*** | | ***60,0*** | | | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***60,0*** |
| ОБ | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1.  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | ***40%*** | | | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** | ***40%*** |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика** | Всего | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** |
| **злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи**  **в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** | МБ | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района (%) | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** |
| Основное мероприятие 4.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | Всего | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** |
| МБ | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | ***20,0*** | | | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** | ***20,0*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** |
| **Подпрограмма 4 «Развитие МКУ «СШ»» на 2021 – 2025 годы** | Всего | ***6 367,8*** | | ***6 367,8*** | | ***6 367,8*** | | ***6 427,8*** | | | ***6 935,0*** | ***6 935,0*** | ***8 170,1*** | ***7 995,1*** | ***8 623,8*** | ***9 252,2*** |
| МБ | ***3709,9*** | | *3 709,9* | | *3 709,9* | | *3 769,9* | | | *4 277,1* | *4 277,1* | ***5 512,2*** | *5 337,2* | *5 965,9* | *6 594,3* |
| ОБ | ***2 657,9*** | | *2 657,9* | | *2 657,9* | | *2 657,9* | | | *2 657,9* | *2 657,9* | ***2 657,9*** | *2 657,9* | *2 657,9* | *2 657,9* |
| Целевой показатель 1  Число занимающихся в МКУ «СШ». | ***250*** | | ***250*** | | ***250*** | | ***250*** | | | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** |
| Целевой показатель 2  Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** |
| Основное мероприятие 4.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «СШ» | Всего | ***6 367,8*** | | ***6 257,1*** | | ***6 257,1*** | | ***6 317,1*** | | | ***6 824,3*** | ***6 824,3*** | ***7 949,4*** | ***7 856,2*** | ***8 484,9*** | ***9 130,5*** |
| МБ | ***3 709,9*** | | *3 599,2* | | *3 599,2* | | *3 659,2* | | | *4 166,4* | *4 166,4* | ***5 291,5*** | *5 198,3* | *5 827,0* | *6 472,6* |
| ОБ | ***2 657,9*** | | *2 657,9* | | *2 657,9* | | *2 657,9* | | | *2 657,9* | *2 657,9* | ***2 657,9*** | *2 657,9* | *2 657,9* | *2 657,9* |
| Целевой показатель 1  Число занимающихся в МКУ «СШ». | ***250*** | | ***250*** | | ***250*** | | ***250*** | | | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** | ***250*** |
| Основное мероприятие 4.2.  «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | ***0*** | | ***110,7*** | | ***110,7*** | | ***110,7*** | | | ***110,7*** | ***110,7*** | ***220,7*** | ***138,9*** | ***138,9*** | ***121,7*** |
| МБ | ***0*** | | ***110,7*** | | ***110,7*** | | ***110,7*** | | | ***110,7*** | ***110,7*** | ***220,7*** | ***138,9*** | ***138,9*** | ***121,7*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 2  Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | ***55*** | | | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** | ***55*** |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 39 | 43,3 | +4.3 | +9,9 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | % | прогрессирующий | 40 | 43,2 | +3,2 | + 7,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы.** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 39 | 43,3 | +4.3 | +9,9 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Количество районных спортивных мероприятий. | ед. | прогрессирующий | 32 | 59 | +27 | +45,8 |  |
| 3 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | ед. | прогрессирующий | 9000 | 9986 | +986 | +9,9 |  |
| 4 | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | % | регрессирующий | 4.5 | 2,1 | -2,4 | - 50,4 | Запрет на проведение массовых мероприятий В общеобразовательных учреждениях |
| **Подпрограмма 2«Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | % | прогрессирующий | 40 | 43,2 | +3,2 | + 7,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | % | прогрессирующий | 55 | 61 | +6 | 11 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие МКУ «СШ»» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Число занимающихся в МКУ «СШ». | ед | прогрессирующий | 250 | 360 | + 110 | + 44 | Открыты новые отделения |
| 2 | Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | % | прогрессирующий | 55 | 59 | +4 | + 7,3 | Повышение качества спортивной подготовки |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель, участники мероприятий | | | | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | по (месяц) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики,**  **формирование здорового и безопасного образа жизни**  **на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | Всего | *10 994,8* | 10 992,3 | 99,98 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7 893,6 | 7 891,6 | 99,97 |
| ОБ – при наличии | 3 101,2 | 3 101,2 | 100 |
| ФБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 ***«Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы*** | | | | | | | | | | | | Всего | 1 492,4 | 1 492,4 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *1 049,1* | *1 049,1* | 100 |
| ОБ | *443,3* | *443,3* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | | | | | | | | | | | | Всего | *1 492,4* | *1 492,4* | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | *1 049,1* | *1 049,1* | 100 |
| ОБ | *443,3* | *443,3* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия | | Комитет по культуре | | | | февраль | | | декабрь | | | Всего | *1 015,7* | *1 015,7* | 100 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | 39 | 43,3 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МП | *1015,7* | *1015,7* | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  | Количество районных спортивных мероприятий. | 32 | 59 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 |  | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | 9000 | 9986 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 |  | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 4.5 | 2.1 | Запрет на проведение массовых мероприятий В общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | | Комитет по культуре | | | | октябрь | | | декабрь | | | Всего | *476,7* | *476,7* | 100 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 39 | 43,3 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | *33.4* | *33.4* | 100 |
| ОБ | *443,3* | *443,3* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | | | | | всего | 230,2 | 230,2 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 230,2 | 230,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие2.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе». | | | | | | | | | | | | всего | 170,2 | 170,2 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 170,2 | 170,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
|  | | | | | | | | | | | | ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по реализации государственной молодёжной политики | | | | Комитет по культуре | | | январь | | | | декабрь | Всего | 170,2 | 170,2 | 100 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет | 40 | 43,2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 170,2 | 170,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
|  | | | |
| 2.2 | Основное мероприятие2.2: «Мероприятия, направленные на выявление поддержку одаренных детей и талантливой молодежи» | | | | | | | | | | | | Всего | 60,0 | 60,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | Выплаты именных стипендий администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта и молодёжной политики. | | | Комитет по культуре | | ноябрь | | | | | декабрь | | Всего | 60,0 | 60,0 | 100 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет | 40 | 43,2 |  |  |  |  |
| МБ | 60,0 | 60,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи**  **в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | | | | | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1 «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | | | | | | | | | | | | Всего | 20,0 | 20,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 20,0 | 20,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Мероприятия направленные на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений | | Комитет по культуре | | | | январь | | декабрь | | | | Всего | 14,4 | 14,4 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 55% | 61% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 14,4 | 14,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Участие в мероприятиях по выявлению и уничтожению очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры | | Комитет по культуре | | | | январь | | декабрь | | | | Всего | 5,6 | 5,6 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 55% | 61% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 5,6 | 5, | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4. | **Подпрограмма 4 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» (далее – МКУ «СШ») на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | | | | | Всего | ***9 252,2*** | ***9 249,7*** | 99,97 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | ***6 594,3*** | ***6 591,8*** | 99,96 |
| ОБ | ***2 657,9*** | ***2 657,9*** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности МКУ «СШ» | | | | | | | | | | | | Всего | ***9 130,5*** | 9 128,0 | 99,97 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *6 472,6* | 6 470,1 | 99,96 |
| ОБ | *2 657,9* | *2 657,9* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности учреждения | | МКУ «СШ» | | | | январь | | декабрь | | | | Всего | ***8 380,5*** | ***8 378,0*** | 99,97 | Число обучающихся МКУ «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 250 | 360 | Открыты новые отделения |  |  |  |
| МБ | ***6 420,1*** | ***6 417,6*** | 99,96 |
| ОБ | ***1 960,4*** | ***1 960,4*** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | Приобретение спортивного материала и оборудования (народные инициативы) | | МКУ «СШ» | | | | январь | | декабрь | | | | Всего | ***750,0*** | ***750,0*** | 100 | Число обучающихся МКУ «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 250 | 360 | Открыты новые отделения |  |  |  |
| МБ | ***52,5*** | ***52,5*** | 100 |
| ОБ | ***697,5*** | ***697,5*** | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие4.2. Организация и проведение спортивных мероприятий» | | | | | | | | | | | | Всего | ***121,7*** | ***121,7*** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | ***121,7*** | ***121,7*** | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.2.1. | Развитие спортивно-массового движения | МКУ «СШ» | | | | |  | |  | | | | Всего | ***121,7*** | ***121,7*** | 100 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий, % | 55 | 59 | Повышение качества спортивной подготовки |  |  |  |
| МБ | ***121,7*** | ***121,7*** | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2022 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 988,9 | 988,9 | 100,0 |
| Прочие | 10006,0 | 10003,5 | 99,98 |
| **Итого:** | **10994,8** | **10992,3** | 99,98 |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 74,8 | 74,8 | 100,0 |
| Прочие | 7818,8 | 7816,3 | 99,97 |
| **Итого:** | **7893,6** | **7891,1** | 99,97 |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 914,1 | 914,1 | 100,0 |
| Прочие | 2187,1 | 2187,1 | 100 |
| **Итого:** | **3101,2** | **3101,2** | **100** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

Приложение №7

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 г.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих подпрограмм**:

**Степень достижения целей ПРОГРАММЫ :** Сдн = (1.1+1.1)/2= 1.1

Где:

Сдп 1 = Зф/Зп = 43,3 / 39 = 1.1

Сдп 2 = Зф/Зп = 43,2/40 =1.1

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 :** Сдн = (1.1+1.8 + 1.1 + 0.4)/4= 1.1

Где:

Сдп 1 = Зф/Зп = 43,3 / 39 = 1.1

Сдп 2 = Зф/Зп = 59/32 = 1.8

Сдп 3 = Зф/Зп = 9986 /9000 = 1.1

Сдп 4 = Зф/Зп = 2.1/4,5 = 0.4

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 :** Сдн = (1.1)1= 1.1

Сдп 1 = Зф/Зп =43,2/40 =1.1

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 :** Сдн = (1)/1= 1

Сдп 1 = Зф/Зп = 61/55=1.

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 :** Сдн = (1.4+1.1)/2= 1,3

Сдп 1 = Зф/Зп = 360/250= 1.4

Сдп 2 = Зф/Зп = 59/55= 1.1

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**-** Уровень финансирования реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уф = 10 992,3 / 10 994,8=0.9

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 1: Уф = 1 492,4/1 492,4=1

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 2: Уф = 230,2/ 230,2= 1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 3: Уф = 20,0/20,0= 1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 4: Уф = 9 249,7/9 252,2 = 0.9

**3. Эффективность реализации муниципальной программы**

**Эмп =** 1.1 х 0.9 = 0.99

Вывод об эффективности реализации программы : Программа является эффективной**.**