**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы**

**за 2020 г.**

Постановлением от 11.11.2016 г. № 131- пг. утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы», с внесением изменения и наименования Программы на муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы», постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 182- пг. Программа состоит из 4- х подпрограмм.

**Основной целью Подпрограммы № 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2022 годы** является: развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района.

В 2020 году на территории района функционировало 81 учреждение, ведущих физкультурную и спортивную деятельность в том числе: общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа -1 , спортивный комплекс «Муромец» с.Алгатуй -1, ст. «Урожай» - 1, физкульно-спортивные клубы по месту жительства – 23.

В районе 59 спортивных сооружений с общей единовременной загруженностью 1 357 чел/час.

На протяжении последних трех лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2017 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 6 204 человек , это составило - 26.3% от жителей района, в 2020 году – 9 097 человек - 38.2 %.

При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы на их базе работают инструктора по спорту (23 сотрудника). Всего в 2020 году в сельских поселениях было проведено 254 физкультурно - массовое мероприятие.

*Мероприятия районного уровня.*

Всего проведено 19 спортивных мероприятий, при плане 38.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование | К-во участников |
| **Комплексные спортивные соревнования** | | |
| 1 | Зимние сельские спортивные игры | 430 |
| 2 | Районный День физкультурника | 312 |
| 3 | Открытие сезона по ринк- бенди среди взрослых | 94 |
| 4 | Открытие сезона по ринк- бенди среди юношей | 86 |
| 5 | Открытие сезона по хоккею с шайбой среди взрослых | 90 |
| 6 | Открытие сезона по хоккею с шайбой среди юношей | 81 |
| 7 | Первенство района по биатлону | 43 |
| 8 | Турнир по ринк-бенди (взрослые) | 69 |
| 9 | Кубок мэра Тулунского района по хоккею с шайбой | 40 |
| 10 | Турнир по ринк-бенди (дети) | 65 |
| 11 | Районный турнир по мини-футболу среди юношей (2) | 75 |
| 12 | Районный турнир по городошному спорту (командное первенство) | 18 |
| 13 | Командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки | 28 |
| 14 | Соревнования по дартцу среди глав сельских поселений | 11 |
| 15 | Соревнования по русской лапте | 85 |
| 16 | Кубок Икея по волейболу | 64 |

В 2020 году Комитетом были организованы и проведены зональные отборочные игры областных зимних сельских игр Иркутской области по ринк-бенди и баскетболу.

*Участие в областных соревнованиях*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№* | *мероприятие* | *результат* |
| 1 | Областные Зимние сельские спортивные игры | 4 место |
| 2 | Соревнования дворовых команд | 4 – место мини-футбол |
| 3 | «Лига Север» областной волейбольный турнир среди школьников (мальчики) | 3 – место |
| 4 | Турнир регионального Первенства и Кубка по хоккею с шайбой среди любительских команд (зона Центр) | 2 место |

Проведены онлайн соревнования "Рекорды Тулунского района" – 13 участников. Районный конкурс видеороликов «СпортДома» в трех номинациях: «Спорт это весело», «Утренняя зарядка», «Мои спортивные рекорды» - 27 участников.

.*Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения.*

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2020 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Всего выполнили нормы ГТО – 236 человек (284- 2019 год).

**Мероприятия ГТО в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | наименование | место проведения |
| 1 | Выезд мобильной службы ГТО | Бадар |
| 2 | Выезд мобильной службы ГТО | Мугун |
| 3 | Выезд мобильной службы ГТО | Писарево |
| 4 | Выезд мобильной службы ГТО | Гуран |
| 5 | Выезд мобильной службы ГТО | Икей |
| 6 | Выезд мобильной службы ГТО | Бадар |
| 7 | Выезд мобильной службы ГТО | Азей |
| 8 | Прием норм ГТО на мероприятии, посвященном Дню флага | Гадалей |

В рамках районной акции «Быть здоровым – это модно!» специалистом по ГТО проведено 7 выездных встреч с учащимися по пропаганде и внедрению комплекса ГТО.

В марте 2020 года состоялось открытие физкультурно-спортивного комплекса в с. Азей. Комплекс предназначен для организации и проведения тренировочных процессов обучающихся Муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского муниципального района, проведение уроков физической культуры учащихся Азейской средней образовательной школы, секций для взрослого населения, соревнований местного, районного и областного уровня по баскетболу, волейболу, вольной борьбе, мини-лапте, настольному теннису и другие. Оптимальное местонахождение Комплекса заключается в том, что с. Азей находится в близи Московского тракта и железнодорожной станции, что позволит обеспечить большой охват потенциальных потребителей физкультурно-оздоровительных услуг Азейского сельского поселения и ближайших поселений. В Тулунском районе 19 спортивных залов, которые находятся в общеобразовательных школах, что затрудняет организацию и проведение районных соревнований во время учебного процесса. Работа Комплекса в с. Азей устранит проблему проведения районных соревнований в закрытых спортивных сооружениях.

ТОС «Деревенька» выиграл грант в размере 1 385 900 руб. во Всероссийском конкурсе «[Добрый лед](https://tulun.bezformata.com/word/dobrij-led/5039345/)» Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко. На эти деньги приобретена хоккейная коробка из стеклопластика, стандарта НХЛ, трибуны для зрителей, скамейки для хоккеистов, новые ворота для корта.

В с. Шерагул в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»  построен хоккейный корт.

Финансирование:

В 2020 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 704 445,00 тыс. руб.:

Субсидия освоена полностью на сумму 704 445 (семьсот восемьдесят тысяч сорок) рублей, в том числе по направлениям:

- Физическая культура и массовый спорт – 217 445.00 рублей (сетки для футбольных ворот, волейбольные сетки, хоккейные клюшки, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, теннисные, шахматы, часы шахматные, беговые лыжи).

-   Реализация ВФСК ГТО –281 000.00 рублей (пневматические винтовки, тумбы для измерения гибкости, счетчик для отжимания, мишенные установки, доска для пресса).

- Реализация направления спортивная подготовка -206 000.00 рублей (сетка заградительная, электронное табло, тренажер для волейбола, тренажер для футбола, ворота для мини-футбола).

В 2019 году Тулунский район получил от Министерства спорта Иркутской области спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки, которая в 2020 году была установлена на ст. «Урожай».

Общий объем финансирования Подпрограммы составил ***1 044.0*** тыс. рублей, бюджет освоен 100% .Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 составила 0.7, в связи с отменой массовых мероприятий в период пандемии..

**Основной целью Подпрограммы № 2 «Молодежь Тулунского района**» на 2017 – 2022 годы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района. В связи с этим предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение молодежи информацией о ее правах и

возможностях;

-создание условий для духовно-нравственного, патриотического,

- экологического, семейного и гражданского воспитания

молодежи;

- организация различных форм массового досуга;

- создание условий для занятости молодежи и подростков;

- поддержка детских и молодежных общественных объединений,  
их социально значимых проектов и программ;

-привлечение молодежи к решению собственных проблем.

На территории Тулунского муниципального района проживает 5047 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20,3% от общей численности населения района.

В 2020 году в рамках Отдела были организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданского самосознания через участие молодых людей в деятельности молодёжной и детской общественной организации «СПЕКТР» Тулунского района, которая отметила в этом году 15 лет. МиДОО «СПЕКТР» сегодня - это 15 филиалов куда входят более 500 представителей из числа молодежи. СПЕКТРовцы в течении года принимали активное участие не только в мероприятиях поселкового и муниципального, но и областного и всероссийского значения. За 2020 год ребята провели более 45 акций, приняли участие в 18 конкурсах муниципального уровня, стали победителями в более 6 конкурсах областного значения. Одним из основных направлений в МиДОО «СПЕКТР» является развитие волонтерского движения среди детей и молодежи нашего района. Уже стало традицией ежегодно в рамках работы слета организации вручать «Личные книжки волонтеров». На сегодняшний день на территории Тулунского района 212 человек имеют Волонтерские книжки. Общественная организация вошла в областной Реестр.

В 2020 г. в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе при поддержке Отдела по молодежной политике на территориях сельских поселений в Тулунском районе сформированы добровольческие Штабы по оказанию помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, покупка еды и лекарственных средств. Штабы сформированы из числа жителей Тулунского района от 18 до 55 лет. Здесь волонтеры не только выполняют заявки, поступившие от жителей, но и занимаются информированием населения о мерах профилактики, проводят профилактические рейды. Необходимо отметить, что не остались в стороне серебряные волонтёры, которые помогают шить маски. Благодаря их помощи было сшито более 1500 масок.

Волонтерское движение на территории Тулунского района активно развивается это доказывает то, что в 2020 году волонтер Всероссийской акции «#МыВместе», член МиДОО «СПЕКТР» Тулунского муниципального района, участник молодежного парламента Лисунова Анастасия стала одним из победителей конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере государственной молодежной политики в 2020 году в номинации «Лучший проект в сфере добровольчества (волонтерства) культуры».

В рамках оздоровительной компании и поддержки талантливой молодежи в 2020 году, двое детей смогли отдохнуть во Всероссийских оздоровительных центрах «ОКЕАН», «Орленок».

11 человек из числа молодежи в 2020 году приняли участие в международном форуме «Байкал 2020», где от нашей территории было представлено 4 социально значимых проекта.

Девять конкурсантов Тулунского района приняли участие в областном конкурсе «Молодежь Иркутской области в лицах» из них шесть вошли в число победителей.

В целях профилактики социально негативных явлений среди детей и молодежи, учитывая эпидемиологическую ситуацию были проведены конкурсы, челленджи, акции в онлайн формате. Региональным специалистом организованы и проведены профилактические уроки для учащихся школ и лекции для родителей в дистанционном режиме и на онлайн платформе Zoom. Всего на территории района за 2020 год проведено более ста тридцати мероприятий профилактического характера. В рамках этого направления Волонтеры филиала МиДОО «СПЕКТР» скаутский отряд «Солонгой» д. Афанасьева приняли участие и стали победителями в региональном конкурсе для молодежи #Вирус\_знаний.

В рамках патриотического воспитания в 2020 году на территории Тулунского района прошли различные конкурсы, уроки мужества, акции, слеты, круглые столы, фестивали с привлечением и участием детей и молодежи.

Под эгидой 75- годовщину Великой Победы жители района в число которых вошли представители молодежи приняли участие во всероссийских акциях «Концерты у дома», «Письмо Победы», «Фонарки победы», исполнение песни «День Победы», «Поем двором» «Окна Победы», «Фронтовые бригады», «Георгиевска ленточка», «Письмо ветерану» и т.д.

9 мая волонтеры всероссийской акции «#Мывместе» в рамках проекта «Вам, родные» соблюдая все требования безопасности, вручили ветеранам подарочные продуктовые наборы, предоставленные Министерством по молодежной политике, тем самым выразив свою безмерную благодарность за их неоценимый подвиг.

Региональный специалист по патриотическому воспитанию в течении года провел ряд мероприятий, акций, лекториев и тренингов, направленных на повышение престижа военной службы в рядах Вооруженных сил РФ, развитие интереса молодёжи к истории нашей страны, увековечивании памяти погибших защитников Отечества. Совместно с волонтерами МиДОО «СПЕКТР» к 9 мая был создан ряд видеороликов.

«Живые легенды», о ветеранах, проживающих сегодня на территории Тулунского района;

Видеоролик «Дети поздравляют ветеранов»;

Фильм «Фронтовая бригада»;

Видеоролик «Бессмертный полк»;

Видеоролики «Дети читают стих о войне»;

Видеоролики «Песни о войне».

В рамках работы Клуба молодой семьи Тулунского района в этом году был организован и проведен муниципальный конкурс «Лучшая молодая семья-2020», где Дипломом Третьей степени была награждена семья Любочкиных Юрия и Екатерины – с. Гуран.

Дипломам Второй степени награждены семья Маслаковых Игоря и Марии – д. Булюшкина.

И победителями в конкурсе «Лучшая молодая семья 2020 года» стала семья Исайкиных Ивана и Кристины – д. Афанасьева.

Необходимо отметить, что в рамках Клуба был проведен еще один фотоконкурс «Мой папа- самый лучший…», где приняло участие 52 конкурсанта из числа молодых семей Тулунского района, представив на суд жюри более 100 фотографий. Жюри было выделено 9 призеров и победителей, а также три участника получили приз зрительских симпатий.

В 2020 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 2 из средств муниципального бюджета было выделено 101.5 тыс. рублей все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 составила -1,0. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

**Подпрограмма № 5 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» на 2019 – 2020 годы.**

Подпрограмма 5 определяет стратегию вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом и устойчивого интереса к ним; отбор наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов высокого уровня. Достижение цели Подпрограммы 5: создание условий для развития уровня физической подготовленности и спортивных достижений, занимающихся МКУ «СШ», совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Тулунском районе, предполагается за счет решения следующих задач:

- обеспечение деятельности и развитие МКУ «СШ»;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных достижений занимающихся МКУ «СШ».

В 2020 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, самбо.

В 2019 году общая численность составляла до 232 человек, в 2020 году численность составила 297. Тренерский состав в 2020 году составляет одиннадцать человек.

**Филиалы Спортивной школы**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **поселения** | **вид спорта** | **Ф.И.О. тренера-преподавателя** |
| **п. Писарево** | рукопашный бой | Мусорин Н.В. |
| бокс | Матафонов А.В. |
| **с.Шерагул** | вольная борьба | Арсентьев В.В. |
| **с. Шерагул** | футбол | Фадеенко В.А. |
| **с. Едогон** | волейбол | Химко Н.М. |
| бокс | Васильев Г.В. |
| **с. Алгатуй** | Лыжные гонки | Коваленко Г.Н. |
| **с. Икей** | волейбол | Мусаева С.М. |
| **с. Бадар** | самбо | Гаранский Д.А. |
| **с.Алгатуй** | вольная борьба | Кулеш В.Н. |
| **с.Гуран** | футбол | Романов Р.И. |
| **с. Азей** | Футбол | Казимиренок Н. А. |
| Вольная борьба | Ермаков. О.В. |

**Количество занимающихся по отделениям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид спорта | Общее кол-во занимающихся | |
|  | 2019 г. | 2020 г. |
| Вольная борьба | 47 | 55 |
| Бокс | 30 | 38 |
| Рукопашный бой | 22 | 22 |
| Футбол | 51 | 87 |
| Волейбол | 65 | 50 |
| Легкая атлетика | 17 |  |
| Самбо |  | 27 |
| Лыжные гонки |  | 18 |
| **Итого:** | **232** | **297** |

**Количество занимающихся по поселениям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| поселения | Вид спорта | Общее кол-во занимающихся | |
|  |  | 2019г | 2020 г. |
| с. Шерагул | Вольная борьба | 27 | 20 |
| с. Едогон | Бокс | 20 | 28 |
| п. Писарево | Рукопашный бой | 22 | 22 |
| п. Писарево | бокс | 10 | 10 |
| с. Алгатуй | Легкая атлетика | 17 |  |
| с.Алгатуй | Лыжные гонки |  | 18 |
| с. Гадалей | футбол | 19 |  |
| с. Едогон | волейбол | 21 | 21 |
| с.Икей | волейбол | 26 | 29 |
| с. Будагово | волейбол | 18 |  |
| с. Гуран | футбол |  | 25 |
| с. Азей | футбол |  | 30 |
| с. Азей | Вольная борьба |  | 15 |
| с. Шерагул | футбол | 32 | 32 |
| с. Алгатуй | вольная борьба | 20 | 20 |
| с. Бадар | самбо |  | 27 |

Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. Для школьников района в 2020 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу.

Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.

*Лучшие спортивные результаты*

Митиненко Тамара 4 место первенство России по вольной борьбе.

Обучение в спортивной школе проводиться по этапам:

- спортивно-оздоровительная подготовка;

- начальная подготовка (от 1года до 3-х лет);

- учебно-тренировочный (от 4 до 7 лет);

- спортивное- совершенствование (от 3-х до 6 лет).

Тренера спортивной школы имеют допуск к проведению спортивно-тренировочному процессу, прошли обучение и повысили квалификацию на факультете дополнительного образования «Иркутского государственного университета».

Финансирование Подпрограммы составило 6 670,0 тыс. рублей, освоено на 98,8%.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 5 составила 1.16. Показатели эффективности (целевые индикаторы) ПОДПРОГРАММЫ 5 достигнуты полностью.

**Основной целью Подпрограммы № 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2022 годы** является: сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. В целях реализации ПОДПРОГРАММЫ 4 в 2020 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области: информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В течение отчетной даты (с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.) на территории Тулунского муниципального района исполнителем региональной системы по профилактике наркомании и токсикомании был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни (далее - ЗОЖ). Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, и т.д. В связи с ограничением на проведение массовых мероприятий часть занятий проводилась в дистанционном формате с использованием мессенджеров, группы «Тулунский район против наркотиков» в социальной сети ВКонтакте, платформы Zoom.

С целью сформировать навыки устойчивости к давлению сверстников, а также выработать навыки безопасного поведения среди подростков и молодежи были проведены тренинги («Чистые легкие», «Правильный выбор», «Жизнь с ясным разумом», «Трезвая жизнь», «Скажем «Нет» наркотикам», «Дыши легко», «Стоп ВИЧ/СПИД»).

Ряд мероприятий прошел в формате кинолектория: «Правда и ложь о ВИЧ», Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Фильмы о ЗОЖ», «Планета вредных привычек», «Урок трезвости», «О вреде алкоголя», «Мультфильмы для детей и взрослых о вреде алкоголя», «Пагубные страсти», «Я и мое здоровье», «Быть здоровым – это модно», «Тайна едкого дыма».

Подросткам демонстрировались фильмы о вреде курения, алкоголизма и наркомании, а так посредством кинолекториев велась пропаганда ЗОЖ. В конце каждого кинолектория ребята делились своими впечатлениями, подводили итоги встречи. Часть кинолекториев проходила в онлайн формате.

В 2020 г. проводились дистанционные викторины, анкетирования, конкурсы, флешмобы, направленные на профилактику социально-негативных явлений. Онлайн–викторины: «Трезвая жизнь», «Вопросы и ответы о ЗОЖ», «Ясная жизнь», «Мы за ЗОЖ», онлайн-анкетирование: «Заряди организм жизнью», «Что мешает мне вести ЗОЖ», флешмоб «Я не курю потому что…», конкурсы: «Безопасное детство», «Здоровое поколение», «Живи свободно».

Региональным специалистом совместно с представителями субъектов профилактики был подготовлен ролик «Тулунский район против наркотиков», который был размещен в сети Интернет.

В течение отчетного периода на территории района прошли мероприятия акции «Быть здоровым – это модно!» и марафона «Жизнь на яркой стороне», ставшие традиционными в Тулунском районе.

Акция «Быть здоровым это модно» за 2020 год прошла в четырех поселениях. Во время ее проведения были распространены листовки, проведены тренинги, прошли конкурсы рисунков, буклетов и социальных видеороликов, так же проводились профилактические беседы, лекции по профилактике социально-негативных явлений (Наркомания, токсикомания, алкоголизм, правонарушение, ВИЧ и СПИД). В конце отчетного периода традиционно проходит подведение итогов, определяются победители конкурсов. Все победители отмечаются грамотами и памятными призами.

В рамках марафона «Жизнь на яркой стороне» в течение 2020 года был проведен ряд профилактических мероприятий: Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день здоровья, Всемирный день памяти погибших от СПИДа, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркобизнесом. Исполнителем региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН» на территории Тулунского района разработаны методические рекомендации и проведены консультации для руководителей и волонтеров МиДОО «СПЕКТР» по проведению этих мероприятий.

В ходе реализации антинаркотических профилактических мероприятий с обучающимися в Тулунском районе в общеобразовательных учреждениях функционируют 29 наркопостов. В течение отчетного периода 2020 года исполнителем региональной системы в ходе проведения акции «Быть здоровым – это модно!» и выездов социально-мобильной помощи осуществлялась работа с руководителями наркопостов с целью оказания им консультативно - методической помощи.

С целью развития добровольческого движения, с помощью которого можно было осуществлять профилактические мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, в ДОО Тулунского района были сформированы группы добровольцев из числа ребят-членов ДОО, которым были вручены волонтерские книжки. Регулярно проходили встречи, на которых осуществлялись обучающие тренинги по программе «Равный - равному» и мастер-классы по организации и проведению профилактических мероприятий. В 2020 году прошло 9 тренингов и мастер-классов, в которых приняли участие 124 волонтера.

Совместно с волонтерами были проведены акции Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день здоровья, Всемирный день памяти погибших от СПИДа, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркобизнесом. Постоянный состав волонтерского актива состоит из 212 человек.

В 2020 г. на территории Тулунского района прошло 14 массовых акций, в которых приняло участие 1376 человек. Наименование акций: «Быть здоровым – это модно», «Бегом от Короны», «Зарядка для друга», «#Не курению», «Горячая линия», «Формула здоровья», «Важно знать», «Кинематограф против наркомании».

В 2020 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 4 из средств муниципального бюджета было выделено 51, 4 тыс. рублей все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 составила -1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

На основании данных о динамики плановых и фактически достигнутых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы за 2020 г. признается эффективной.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  |  | |  | |
| Редакция программы от «17\_»02. 2020г.  № 12- пг | | Редакция программы от «21» 03. 2020г.  № 21- пг | | Редакция программы от «22»04. 2020г.  № 43- пг | | Редакция программы от «10»06. 2020г.  № 74- пг | Редакция программы от «29\_»06. 2020г.  № 86- пг | Редакция программы от «10»08. 2020 г.  № 105- пг | Редакция программы от «29»09. 2020г.  № 120- пг | Редакция программы от «09»10. 2020г.  № 128- пг | Редакция программы от «10»11. 2020г.  № 151- пг | Редакция программы от «10»12. 2020г.  № 161- пг | Редакция программы от «31»12. 2020г.  № 187 - пг |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы** | Всего | ***5 149,4*** | | ***6 647,2*** | | ***5 149,4*** | | ***7 302,3*** | ***7 865,5*** | ***7 645,8*** | ***8 143,2*** | ***8 143,2*** | ***8 143,2*** | ***8 143,2*** | **7 866,9** |
| Местный бюджет (далее - МБ) | ***3 282,1*** | | ***4 780,0*** | | ***3 282,1*** | | ***4 780,0*** | ***5 343,2*** | ***5 123,5*** | ***5620,9*** | ***5620,9*** | ***5620,9*** | ***5489,7*** | 5 213,4 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | ***1 867,3*** | | ***1 867,2*** | | ***1 867,3*** | | ***2 522,3*** | ***2 522,3*** | ***2 522,3*** | ***2 522,3*** | ***2 522,3*** | ***2 522,3*** | ***2 653,5*** | 2 653,5 |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | ***35%*** | | ***35%*** | | ***35%*** | | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** |
| Целевой показатель 2  Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Тулунского района. | ***90%*** | | ***90%*** | | ***90%*** | | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2022 годы** | Всего | ***811,3*** | | ***451,3*** | | ***451,3*** | | ***1 106,4*** | ***1 263,6*** | ***1 043,9*** | ***1 044,0*** | ***1 044,0*** | ***1 044,0*** | ***1 044,0*** | **7 866,9** |
| МБ | ***475,8*** | | ***451,3*** | | ***451,3*** | | ***451,3*** | ***608,5*** | ***388,8*** | ***388,9*** | ***388,9*** | ***388,9*** | ***388,9*** | 5 213,4 |
| ОБ | ***325,5*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | 2 653,5 |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | ***35%*** | | ***35%*** | | ***35%*** | | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** | ***35%*** |  |
| Целевой показатель 2  Количество районных спортивных мероприятий (шт). | ***37*** | | ***37*** | | ***37*** | | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** |
| Целевой показатель 3  Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | ***9900*** | | ***9900*** | | ***9900*** | | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** |
|  | Целевой показатель 4  Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | ***8%*** | | ***8%*** | | ***8%*** | | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** |
| Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | Всего | ***811,3*** | | ***451,3*** | | ***451,3*** | | ***1 106,4*** | ***1 263,6*** | ***1 043,9*** | ***1 044,0*** | ***1 044,0*** | ***1 044,0*** | ***1 044,0*** | **7 866,9** |
| МБ | ***475,8*** | | ***451,3*** | | ***451,3*** | | ***451,3*** | ***608,5*** | ***388,8*** | ***388,9*** | ***388,9*** | ***388,9*** | ***388,9*** | 5 213,4 |
| ОБ | ***325,5*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | ***655,1*** | 2 653,5 |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | ***35.%*** | | ***35.%*** | | ***35.%*** | | ***35.%*** | ***35.%*** | ***35.%*** | ***35.%*** | ***35.%*** | ***35.%*** | ***35.%*** |  |
| Целевой показатель 2  Количество районных спортивных мероприятий (шт). | ***37*** | | ***37*** | | ***37*** | | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** | ***37*** |
| Целевой показатель 3  Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | ***9900*** | | ***9900*** | | ***9900*** | | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** | ***9900*** |
| Целевой показатель 4  Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | ***8%*** | | ***8%*** | | ***8%*** | | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** | ***8%*** |
| **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2022 годы**... | Всего | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** |
| МБ | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района мероприятия. | ***90%*** | | ***90%*** | | ***90%*** | | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** |
| Основное мероприятие 2.1.  «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе» | Всего | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** |
| МБ | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** | ***101,5*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1 Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района мероприятия. | ***90%*** | | ***90%*** | | ***90%*** | | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** | ***90%*** |
| **Подпрограмма4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи**  **в Тулунском районе» на 2017 – 2022 годы** | Всего | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** |
|  | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района (%) | ***64*** | | ***64*** | | ***64*** | | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** |
| Основное мероприятие 4.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | Всего | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** |
| МБ | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** | ***51,4*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | ***64*** | | ***64*** | | ***64*** | | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** | ***64*** |
| **Подпрограмма 5 «Развитие МКУ «СШ»» на 2019 – 2022 годы** | Всего | ***4 195,2*** | | ***6 043,0*** | | ***4 545,2*** | | ***6 043,0*** | ***6 449,0*** | ***6 449,0*** | ***6 946,3*** | ***6 946,3*** | ***6 946,3*** | ***6 946,3*** | ***6 670,0*** |
| МБ | ***2 653,4*** | | ***4 175,8*** | | ***2 677,9*** | | ***4 175,8*** | ***4 581,8*** | ***4 581,8*** | ***5 079,1*** | ***5 079,1*** | ***5 079,1*** | ***4 947,9*** | *4 671,6* |
| ОБ | ***1 541,8*** | | ***1 867,2*** | | ***1 867,3*** | | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 998,4*** | *1 998,4* |
| Целевой показатель 1  Число занимающихся в МКУ «СШ». | ***260*** | | ***260*** | | ***260*** | | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** |
| Целевой показатель 2  Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | ***50*** | | ***50*** | | ***50*** | | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** |
| Основное мероприятие 5.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «СШ» | Всего | ***3 878,6*** | | ***5 726,4*** | | ***4 228,6*** | | ***5 726,4*** | ***6 132,4*** | ***6 132,4*** | ***6 629,7*** | ***6 704,7*** | ***6 824,7*** | ***6 877,3*** | ***6 601,0*** |
| МБ | ***2 336,8*** | | ***3 859,2*** | | ***2 361,3*** | | ***3 859,2*** | ***4 265,2*** | ***4 265,2*** | ***4 762,5*** | ***4 837,5*** | ***4 957,5*** | ***4 878,9*** | *4 602,6* |
| ОБ | ***1 541,8*** | | ***1 867,2*** | | ***1 867,3*** | | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 867,2*** | ***1 998,4*** | *1 998,4* |
| Целевой показатель 1  Число занимающихся в МКУ «СШ». | ***260*** | | ***260*** | | ***260*** | | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** | ***260*** |
| Основное мероприятие 5.2.  «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | ***316,6*** | | ***316,6*** | | ***316,6*** | | ***316,6*** | ***316,6*** | ***316,6*** | ***316,6*** | ***241,6*** | ***121,6*** | ***69,0*** | ***69,0*** |
| МБ | ***316,6*** | | ***316,6*** | | ***316,6*** | | ***316,6*** | ***316,6*** | ***316,6*** | ***316,6*** | ***241,6*** | ***121,6*** | ***69,0*** | ***69,0*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 2  Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | ***50*** | | ***50*** | | ***50*** | | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** | ***50*** |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 35 | 39,2 | +4.2 | +10.7 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти мероприятия в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Тулунского района. | % | прогрессирующий | 90 | 90,4 | +0.4 | + 0,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2022 годы.** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 35 | 39,2 | +4.2 | +10.7 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Количество районных спортивных мероприятий. | ед. | регрессирующий | 37 | 19 | -18 | - 48.6% | Запрет массовых мероприятий в условиях пандемии |
| 3 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | ед. | регрессирующий | 9900 | 7860 | - 2040 | -20.6 | Запрет массовых мероприятий в условиях пандемии |
| 4 | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | % | регрессирующий | 8 | 3,1 | -4.9 | -61.3 | Запрет массовых мероприятий в условиях пандемии |
| **Подпрограмма 2«Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2022 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района мероприятия. | % | прогрессирующий | 90 | 90,4 | +0.4 | + 0,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2017 – 2022 годы** | | | | | | | |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | % | прогрессирующий | 64 | 64,2 | +0,2 | +0,3 |  |
| **Подпрограмма 5 «Развитие МКУ «СШ»» на 2019 – 2022 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Число занимающихся в МКУ «СШ». | ед | прогрессирующий | 260 | 297 | + 37 | + 14,2 | Открыты новые отделения |
| 2 | Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | % | прогрессирующий | 50 | 59 | +19 | + 38 | Повышение качества спортивной подготовки |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2017 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | по (месяц) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики,**  **формирование здорового и безопасного образа жизни**  **на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы** | | | | | | | Всего | 7 866,9 | 7 787,3 | 98,99 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 5213,4 | 5 133,8 | 98,5 |
| ОБ – при наличии | 2 653,5 | 2 653,5 | 100 |
| ФБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма 1 ***«Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2017-2022 годы*** | | | | | | Всего | *1 044,0* | *1 044,0* | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *388,9* | *388,9* | 100 |
| ОБ | 655,1 | 655,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | | | | | | Всего | *1 044,0* | *1 044,0* | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | *388,9* | *388,9* | 100 |
| ОБ | 655,1 | 655,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Районные спортивные соревнования | | Комитет по культуре | февраль | | март | Всего | 230,2 | 230,2 | 100 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | 9900 | 7860 | Запрет массовых мероприятий в условиях пандемии |  |  |  |
| МП | 230,2 | 230,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | XXXVIII районные зимние сельские спортивные игры | | Комитет по культуре | февраль | | февраль | Всего | 109,3 | 109,3 | 100 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 35 | 39,2 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 109,3 | 109,3 | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Приобретение спортивного инвентаря | | Комитет по культуре | октябрь | | декабрь | Всего | 704,5 | 704,5 | 100 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 35 | 39,2 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | 49,4 | 49,4 | 100 |
| ОБ | 655,1 | 655,1 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2017 – 2022 годы** | | | | | | всего | 101,5 | 101,5 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 101,5 | 101,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие2.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе». | | | | | | всего | 101,5 | 101,5 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 101,5 | 101,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  | | ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Слет филиалов М и ДОО «Спектр» | | Комитет по культуре | январь | февраль | | Всего | 44,7 | 44,7 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 90,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 44,7 | 44,7 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих | | Комитет по культуре | февраль | декабрь | | Всего | 6,0 | 6,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 90,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 6,0 | 6,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Проведение районных мероприятий | | Комитет по культуре | февраль | декабрь | | Всего | 50,8 | 50,8 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые органами исполнительной власти Тулунского района, % | 90 | 90,4 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 50,8 | 50,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4 | **Подпрограмма4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи**  **в Тулунском районе» на 2017 – 2022 годы** | | | | | | Всего | 51,4 | 51,4 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 51,4 | 51,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | | | | | | Всего | 51,4 | 51,4 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 51,4 | 51,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | Информационно-просветительные мероприятия по профилактики наркомании | | Комитет по культуре | январь | декабрь | | Всего | 51,4 | 51,4 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 64% | 64,2% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 51,4 | 51,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 5. | **Подпрограмма 5 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» (далее – МКУ «СШ») на 2019 – 2022 годы** | | | | | | Всего | ***6 670,0*** | 6 590,4 | 98,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *4 671,6* | 4 592,0 | 98,3 |
| ОБ | *1 998,4* | 1 998,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности МКУ «СШ» | | | | | | Всего | 6 601,0 | 6 521,4 | 98,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4 602,6 | 4 523,0 | 98,3 |
| ОБ | *1 998,4* | 1 998,4 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 5.1.1 | Содержание и обеспечение деятельности учреждения | | МКУ «СШ» | январь | декабрь | | Всего | ***6 251,0*** | 5 901,4 | 94,4 | Число обучающихся МКУ «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 260 | 297 | Открыты новые отделения |  |  |  |
| МБ | *4 578,1* | 4 498,5 | 98,2 |
| ОБ | *1 672,9* | 1 672,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 5.1.2 | Приобретение спортивного материала и оборудования (народные инициативы) | | МКУ «СШ» | январь | декабрь | | Всего | 350,0 | 350,0 | 100 | Число обучающихся МКУ «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 260 | 297 | Открыты новые отделения |  |  |  |
| МБ | 24,5 | 24,5 | 100 |
| ОБ | 325,5 | 325,5 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Основное мероприятие5.2. Организация и проведение спортивных мероприятий» | | | | | | Всего | ***69,0*** | ***69,0*** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *69,0* | *69,0* | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 5.2.1. | Развитие спортивно-массового движения | МКУ «СШ» | |  |  | | Всего | ***69,0*** | ***69,0*** | 100 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий, % | 50 | 59 | Повышение качества спортивной подготовки |  |  |  |
| МБ | *69,0* | *69,0* | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2020 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 1099,3 | 1099,3 | 100 |
| Прочие | 6767,6 | 6688,0 | 98,82 |
| **Итого:** | **7866,9** | **7787,3** | 98,99 |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 295,4 | 295,4 | 100 |
| Прочие | 4918,0 | 4838,4 | 98,38 |
| **Итого:** | **5213,4** | **5133,8** | 98,47 |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 803,9 | 803,9 | 100 |
| Прочие | 1849,6 | 1849,6 | 100 |
| **Итого:** | **2653,5** | **2653,5** | **100** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

Приложение №7

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2017-2022 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 г.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих подпрограмм**:

**Степень достижения целей ПРОГРАММЫ :** Сдн = (1.12+1.0)/2= 1.06

Где:

Сдп 1 = Зф/Зп = 39,2 / 35 = 1.12

Сдп 2 = Зф/Зп = 90,4/90 =1.0

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 :** Сдн = (1.12+0.5 + 0.8 + 0.4)/4= 0.7

Где:

Сдп 1 = Зф/Зп = 39,2 / 35 = 1.12

Сдп 2 = Зф/Зп = 19/37 = 0.5

Сдп 3 = Зф/Зп = 7860/9900 = 0.8

Сдп 4 = Зф/Зп = 3.1/8 = 0.4

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 :** Сдн = (1.0)1= 1.0

Сдп 1 = Зф/Зп = 90,4/90 =1.0

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 :** Сдн = (1.003)/1= 1.003

Сдп 1 = Зф/Зп = 64,2/64=1.003

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 5 :** Сдн = (1.14+1.18)/2= 1,16

Сдп 1 = Зф/Зп = 297/260= 1.14

Сдп 2 = Зф/Зп = 59/50= 1.18

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**-** Уровень финансирования реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уф = 7 787,3/ 7 866,9 =0.98

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 1: Уф = 1044,0/1044,0 =1

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 2: Уф = 101,5/ 101,5= 1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 3: Уф = 51,4/51,4= 1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 4: Уф = 6590,4/6670,0 = 0.98

**3. Эффективность реализации муниципальной программы**

**Эмп =** 1.06 х 0.98 = 1.04

Вывод об эффективности реализации программы :Программа является эффективной**.**