**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы**

**за 2021 г.**

Постановлением от 27.11.2020 г. № 155 –пг. утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодёжной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы». Программа состоит из 4- х подпрограмм.

**Основной целью Подпрограммы № 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы** является: развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района.

В 2021 году на территории района функционировало 81 учреждение, ведущих физкультурную и спортивную деятельность в том числе: общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа -1 , спортивный комплекс «Муромец» с.Алгатуй -1, ст. «Урожай» - 1, физкульно-спортивные клубы по месту жительства – 23.

В районе 59 спортивных сооружений с общей единовременной загруженностью 1 357 чел/час.

На протяжении последних лет наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила 9 097 человек , это составило -- 38.2 %. от жителей района, в 2021 году –9 559человек - 41,6 %.

При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы на их базе работают инструктора по спорту (23 сотрудника). В 2021 году в сельских поселениях было проведено 287 физкультурно - массовых мероприятий.

За последние 6 лет в Тулунском районе активно развивается хоккей с шайбой и хоккей с мячом. В 2021 году в районе функционируют 11 кортов и стадион Урожай, построен новый хоккейный корт в с. Гуран.

В 2021 году проводились только зимние сельские спортивные игры, в которых приняло участие 19 команд района.

В 2021 году проведено 56 соревнований районного уровня.

Сборная команда Тулунского района в полном составе приняла участие в областных зимних спортивных играх. В общекомандном зачете в 2021 году на зимних играх команда заняла 4 место.

В 2021 году проведено 2 спортивных мероприятия для лиц старшего возраста совместно с районным Советом ветеранов:

– «Лыжные гонки» для населения старше 60 лет, в котором приняло участие 49 человека,

- В первые в районе прошел спортивный турнир «Серебряный возраст» среди людей старше 60 лет. Турнир состоял в двух видах программы: тестовое выполнение нормативов испытаний Комплекса ГТО и комбинированной эстафеты. Стоит отметить, что все участники блестяще справились с испытаниями ГТО, результаты многих превысили нормы ГТО соответствующей ступени.

Количество участников официальных районных мероприятий - 56, приняло участие 9856 человек.

*Лучшие спортивные результаты за 2021 год:*

Митиненко Тамара 1 место на VII Всероссийском турнире по женской вольной борьбе имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

Сборная команда Иркутской области заняла третье место на соревнованиях по лапте среди женских команд на VI Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта. Фестиваль проходил с 10 по 15 августа в Ижевске.В состав команды Приангарья входили восемь спортсменок, из них семь представительниц Тулунского района и одна – из Заларинского района.

ТОС «Деревенька» из д. Булюшкина нашего района давно и плодотворно сотрудничает с Благотворительным Фондом Елены и Геннадия Тимченко. Благодаря этому тесному сотрудничеству, 16 января 2021 года на новом корте деревни был реализован проект «Добрый лед». Он был направлен на совершенствование детского ледового спорта, с целью формирования благоприятных условий и дополнительных возможностей для детского хоккея. Миссия программы – сделать хоккей доступным для каждого ребенка в стране. В рамках данного проекта прошел хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». Участниками фестиваля стали: дети дошкольного и младшего школьного возраста, юноши и девушки 10 – 14 лет, их родители, бабушки и дедушки в количестве 190 человек.

Команда детей из 14 человек с 31 мая по 8 июня из деревни Булюшкина выезжали в п. Стрельна Ленинградской области на хоккейные сборы. Все расходы полностью оплачивал Фонд Тимченко, организатор ТОС «Деревенька».

С 19 по 27 августа 30 юных хоккеистов из села Гуран, села Котик и деревни Булюшкина участвовали на хоккейных сборах в Республике Алтай, поселка Майма. Расходы полностью оплачивал Фонд Тимченко, организаторы ТОС «Деревенька» и ТОС «Наше будущее». ТОС села Гуран «Наше будущее» - выиграли грант на полтора миллиона рублей. На эти деньги ТОСовцы установили новую хоккейную коробку.

М*ероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения.*

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Всего выполнили нормы ГТО – 206 человек.

В 2021 году получена субсидия из областного бюджета (Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 – 2025 годы, подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2021 – 2025 годы) в целях софинансирования расходных обязательств на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в сумме 482,1тыс. руб.:

1) 30 процентов по направлению «Физическая культура и массовый спорт» - (клюшки, сетки, мячи, футбольные и волейбольные сетки);

2) 40 процентов по направлениям «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного резерва» - (экипировка для бокса, мячи,тренажеры);

3) 30 процентов по направлению «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - (пневмонические винтовки, гранаты)

Общий объем финансирования Подпрограммы составил *768,9* тыс. рублей, бюджет освоен 100% . Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 составила 1.1.

**Основной целью Подпрограммы № 2 «Молодежь Тулунского района**» на 2021 – 2025 годы является содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района. В связи с этим предусматривает решение следующих задач:

-обеспечение молодежи информацией о ее правах и

возможностях;

-создание условий для духовно-нравственного, патриотического,

- экологического, семейного и гражданского воспитания

молодежи;

- организация различных форм массового досуга;

- создание условий для занятости молодежи и подростков;

- поддержка детских и молодежных общественных объединений,  
их социально значимых проектов и программ;

-привлечение молодежи к решению собственных проблем.

На территории Тулунского муниципального района проживает 6489 молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 28% от общей численности населения района.

Молодёжная политика — это составная часть социально-экономической политики Тулунского муниципального района, которая осуществляется отделом по молодёжной политике Комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района (далее по тексту - Отдел).

В 2021 году в рамках Отдела были организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие социальной активности, гражданского самосознания через участие молодых людей в деятельности молодёжной и детской общественной организации «СПЕКТР» Тулунского района. МиДОО «СПЕКТР» сегодня — это 18 филиалов куда входят более 740 представителей из числа молодежи. СПЕКТРовцы в течении года принимали активное участие не только в мероприятиях поселкового и муниципального, но и областного и всероссийского значения. За 2021 год ребята провели более 50 акций, приняли участие в 18 конкурсах муниципального уровня, стали победителями в более 8 конкурсах областного значения.

Одним из основных направлений в МиДОО «СПЕКТР» является развитие волонтерского движения среди детей и молодежи нашего района. Уже стало традицией ежегодно в рамках работы слета организации вручать «Личные книжки волонтеров». На сегодняшний день на территории Тулунского района 222 человек имеют волонтерские книжки.

С марта 2021 года на территории Тулунского района Отделом по молодёжной политике Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района проведено 9 - акций «Я- волонтер». Охвачено более 200 человек. Основная цель акции привлечь молодёжь района в волонтерскую деятельность. В рамках 95-летия Тулунского района среди волонтеров прошел конкурс видеороликов «Я -волонтер Тулунского района!».

Необходимо отметить, что МиДОО «СПЕКТР» в 2020 году была включена в областной реестр молодежных и детских общественных объединений на 2021 год и вошла в число победителей конкурса на получение субсидии.

В 2021 г. в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе при поддержке Отдела по молодежной политике на территориях сельских поселений в Тулунском районе продолжают работать добровольческие Штабы по оказанию помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, покупка еды и лекарственных средств. Штабы сформированы из числа жителей Тулунского района от 18 до 55 лет. Здесь волонтеры не только выполняют заявки, поступившие от жителей, но и занимаются информированием населения о мерах профилактики, проводят профилактические рейды.

Одним из основных направлений, которое реализуется Отделом направленно на патриотическое воспитание молодежи. В рамках это направления молодежь участвует в различных конкурсах, акциях, выставках. Уже стали традиционными мероприятия такие как: День Призывника, Георгиевская ленточка, Бессмертный полк, военно-патриотическая игра «Зарница». Необходимо отметить, что в первые за долгое время команда Тулунского района в 2021 году приняла участие в областной игре Зарница. В рамках 95-летия Тулунского района с привлечением молодежи прошел ряд мероприятий, направленных на популяризацию родного края.

В мае 2021 года представители молодежи Тулунского района приняли участие во втором областной слёт "Школы юных корреспондентов в г. Нижнеудинске. Организаторами слета выступило Иркутское региональное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Отделом по молодежной политике успешно ведется работа направленная на пропаганду ЗОЖ. Это отражено прежде всего в том, что на территории района отсутствуют несовершеннолетние граждане употребляющие наркотические и психотропные вещества. Ежегодно растет число молодежи охваченных профилактическими мероприятиями.

Участвуя в областных конкурсах в 2021 году молодежь Тулунского района вошла в число победителей и призеров антинаркотического квиза «Сеть», акции-челленджа «ДА», конкурса «Вирус знаний». Более 20 детей прошли региональное обучения в онлайн школе для добровольцев «Будь в теме».

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде — это направление, требующее особого внимания. В 2021 годы на территории района проводился ряд информационно-профилактических мероприятий, лекций и бесед среди детей и молодежи. Традиционно в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом на территории Тулунского района проходит акция «Капля жизни».

Одно из ведущих направлений Отдела является поддержка талантливой молодежи. В данном направлении за отчетный период молодежь Тулунского района приняла участие в таких мероприятиях как: международный форум «Байкал», встреча с выдающимися людьми Тулунского района «Диалог на равных», участие, областной конкурс «Моя карьера».

Впервые на территории Тулунского района Министерством по молодёжной политике Иркутской области проведен региональный тур «Область молодых», в котором приняли участие 60 школьников, 20 студентов из средне-специальных учебных заведений г. Тулуна и 24 жителя района из числа работающей молодёжи.

Необходимо отметить, что в течении двух лет молодежь Тулунского района входят в число победителей в рамках областного конкурсный отбор на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере молодежной политики.

В 2021 году продолжилась работа Клуба молодой семьи Тулунского района, куда входит 22 семьи. В рамках Клуба были проведены: фотоконкурс «Мой папа-лучший самый», акция, посвященная Дню матери «Мама я тебя люблю», состоялись встречи среди участников Клуба.

В 2021 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 2 из средств муниципального бюджета было выделено 38 900 рублей, все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 составила - 1,1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

**Основной целью Подпрограммы № 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** является: является: сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них. В целях реализации ПОДПРОГРАММЫ 3 в 2021 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области: информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В течение отчетной даты (с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.) на территории Тулунского муниципального района исполнителем региональной системы по профилактике наркомании и токсикомании был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни (далее - ЗОЖ). Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, и т.д.

С целью сформирования навыков устойчивости к давлению сверстников, а также выработки навыков безопасного поведения среди подростков и молодежи были проведены тренинги («Нет алкогольной зависимости», «Дыши легко», «Правильный выбор», «Умей сказать «Нет», «Нет вредным привычкам»).

Ряд мероприятий прошел в формате кинолектория: «Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Правда и ложь про ЗОЖ», «Тайна едкого дыма», «Вейп: радость или гадость» и др.

Подросткам демонстрировались фильмы о вреде курения, алкоголизма и наркомании, а так посредством кинолекториев велась пропаганда ЗОЖ. В конце каждого кинолектория ребята делились своими впечатлениями, подводили итоги встречи.

В 2021 г. проводились викторины, анкетирования, конкурсы, квизы направленные на профилактику социально-негативных явлений: анкетирование «Вейп: друг или враг?», конкурс «Чистые легкие», викторина «Ясная жизнь», квест-игра «Быть здоровым – это модно», квиз «Недетские игры».

В течение отчетного периода на территории района прошли мероприятия акции «Быть здоровым – это модно!» и марафона «Жизнь на яркой стороне», ставшие традиционными в Тулунском районе.

Акция «Быть здоровым это модно» за 2021 год прошла в пяти поселениях. Во время ее проведения были распространены листовки, проведены тренинги, профилактические беседы, лекции по профилактике социально-негативных явлений (Наркомания, токсикомания, алкоголизм, правонарушения, ВИЧ и СПИД). В 2021 г. проект «Быть здоровым – это модно» стал победителем в номинации «Лучший проект по профилактике социально-негативных явлений, социализации молодежи, нуждающейся в особой защите государства» конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере молодежной политики, проводимом Министерством по молодежной политике Иркутской области.

В рамках марафона «Жизнь на яркой стороне» в течение 2021 года был проведен ряд профилактических мероприятий: День алкогольной независимости, Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день здоровья, Всемирный день памяти погибших от СПИДа, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркобизнесом. Исполнителем региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН» на территории Тулунского района разработаны методические рекомендации и проведены консультации для руководителей и волонтеров МиДОО «СПЕКТР» по проведению этих мероприятий.

В рамках реализации антинаркотических профилактических мероприятий с обучающимися в Тулунском районе в общеобразовательных учреждениях функционируют 29 наркопостов. В течение отчетного периода 2021 года исполнителем региональной системы в ходе проведения акции «Быть здоровым – это модно!» и выездов социально-мобильной помощи осуществлялась работа с руководителями наркопостов с целью оказания им консультативно - методической помощи. Всего данными мероприятием было охвачено 7 (4 – аналогичный период прошлого года (далее - АППГ)) общеобразовательных учреждений.

С целью развития добровольческого движения, с помощью которого можно было осуществлять профилактические мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ, в Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР» Тулунского района были сформированы группы добровольцев из числа ребят-членов «СПЕКТРа», которым были вручены волонтерские книжки. Регулярно проходили встречи, на которых осуществлялись обучающие тренинги по программе «Равный - равному» и мастер-классы по организации и проведению профилактических мероприятий. В 2021 году прошло 7 тренингов и мастер-классов, в которых приняли участие 105 волонтера.

Совместно с волонтерами были проведены акции Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день здоровья, Всемирный день памяти погибших от СПИДа, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркобизнесом. Постоянный состав волонтерского актива состоит из 222 человек.

В 2021 г. на территории Тулунского района прошло 5 массовых акций, в которых приняло участие 430 человек. Наименование акций: «Всемирный день здоровья», «Всемирный день отказа от курения», «Мы выбираем жизнь», «Операция «Мак», «Стоп ВИЧ/СПИД»

В 2021 году на реализацию ПОДПРОГРАММЫ 3 из средств муниципального бюджета было выделено 15 тыс. рублей все средства были освоены в полном объеме.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 составила - 1. Показатели эффективности (целевые индикаторы) достигнуты полностью.

**Подпрограмма № 4 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» на 2021 – 2025 годы.**

Подпрограмма 5 определяет стратегию вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом и устойчивого интереса к ним; отбор наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов высокого уровня. Достижение цели Подпрограммы 5: создание условий для развития уровня физической подготовленности и спортивных достижений, занимающихся МКУ «СШ», совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Тулунском районе, предполагается за счет решения следующих задач:

- обеспечение деятельности и развитие МКУ «СШ»;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных достижений занимающихся МКУ «СШ».

В 2021 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, самбо, введены новые виды спорта в 2021 году лыжные гонки, ринк-бенди.

В 2020 году общая численность составляла 297 человек, в 2021 году численность составила 357 человек. Тренерский состав в 2021 году составляет шестнадцать человек (включая внештатных тренеров).

Филиалы Спортивной школы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| поселения | вид спорта | Ф.И.О. тренера-преподавателя |
| п. Писарево | рукопашный бой | Мусорин Н.В. |
| бокс | Матафонов А.В. |
| с.Шерагул | вольная борьба | Арсентьев В.В. |
| с. Шерагул | футбол | Фадеенко В.А. |
| с. Едогон | волейбол | Химко Н.М. |
| бокс | Васильев Г.В. |
| с. Алгатуй | Лыжные гонки | Коваленко Г.Н. |
| с. Икей | волейбол | Мусаева С.М. |
| с. Бадар | самбо | Гаранский Д.А. |
| с.Алгатуй | вольная борьба | Кулеш В.Н. |
| с.Гуран | футбол | Романов Р.И. |
| с. Азей | Футбол | Казимиренок Н. А. |
| Волейбол | Русина А.С. |
| Вольная борьба | Ермаков. О.В. |
| с. Котик | Ринк-бенди | Асташонок О.Н. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид спорта | Общее кол-во занимающихся | |
|  | 2020 г. | 2021 г. |
| Вольная борьба | 55 | 55 |
| Бокс | 38 | 38 |
| Рукопашный бой | 22 | 22 |
| Футбол | 87 | 87 |
| Волейбол | 50 | 86 |
| Самбо | 27 | 27 |
| Лыжные гонки | 18 | 18 |
| Ринк-бенди |  | 24 |
| **Итого:** | **297** | **357** |

Количество занимающихся по поселениям

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| поселения | Вид спорта | Общее кол-во занимающихся | |
|  |  | 2020г | 2021 г. |
| с. Шерагул | Вольная борьба | 20 | 23 |
| с. Едогон | Бокс | 28 | 28 |
| п. Писарево | Рукопашный бой | 22 | 22 |
| п. Писарево | бокс | 10 | 10 |
| с.Алгатуй | Лыжные гонки | 18 | 18 |
| с. Едогон | волейбол | 21 | 21 |
| с.Икей | волейбол | 29 | 29 |
| с. Гуран | футбол | 25 | 25 |
| с. Азей | футбол | 30 | 30 |
| с. Азей | Вольная борьба | 15 | 15 |
| с. Азей | волейбол |  | 36 |
| с. Шерагул | футбол | 29 | 29 |
| с. Алгатуй | вольная борьба | 20 | 20 |
| с. Бадар | самбо | 27 | 27 |
| с. Котик | Ринк-бенди |  | 24 |

Обучение в спортивной школе проводиться по этапам:

- спортивно-оздоровительная подготовка;

- начальная подготовка (от 1года до 3-х лет);

- учебно-тренировочный (от 4 до 7 лет);

- спортивное- совершенствование (от 3-х до 6 лет).

Медицинский контроль и медицинский осмотр, допуск к спортивным занятиям обучающиеся Спортивной школы в течении учебного года осуществляется школьными медицинскими работниками.

Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. Для школьников района в 2021 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу.

Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в областных, региональных и всероссийских соревнованиях по видам спорта, а также районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.

Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 составила 1.4. Показатели эффективности (целевые индикаторы) ПОДПРОГРАММЫ 4 достигнуты полностью.

На основании данных о динамики плановых и фактически достигнутых показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы за 2021 г. признается эффективной.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  |  | |  | |
| Редакция программы от «25\_»02. 2021г.  № 15  - пг | | Редакция программы от «29» 03. 2021г.  № 44- пг | | Редакция программы от «30»04. 2021г.  № 67- пг | | Редакция программы от «29»06. 2021г.  № 107- пг | Редакция программы от «29\_»09. 2021г.  № 151- пг | Редакция программы от «09»11. 2021 г.  № 116- пг | Редакция программы от «29»11. 2021г.  № 180- пг | Редакция программы от «06»12. 2021г.  № 182- пг | Редакция программы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы** | Всего | ***7 393,5*** | | ***7 393,5*** | | ***7 647,4*** | | ***8 095,7*** | ***8 127,7*** | ***8 127,7*** | ***8 127,7*** | ***8 078,1*** | 8 140,6 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | ***5 444,2*** | | ***5 444,2*** | | ***5 698,1*** | | ***5 698,1*** | ***5 730,1*** | ***5 730,1*** | ***5 730,1*** | ***5 469,5*** | *5 539,7* |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | | ***2 397,6*** | ***2 397,6*** | ***2 397,6*** | ***2 397,6*** | ***2 608,6*** | 2 600,9 |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | ***38%*** | | ***38%*** | | ***38%*** | | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** |
| Целевой показатель 2  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***37%*** | | ***37%*** | | ***37%*** | | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы** | Всего | ***201,9*** | | ***201,9*** | | ***331,9*** | | ***780,2*** | ***780,2*** | ***780,2*** | ***768,9*** | ***768,9*** | ***768,9*** |
| МБ | ***201,9*** | | ***201,9*** | | ***331,9*** | | ***331,9*** | ***331,9*** | ***331,9*** | ***320,6*** | ***320,6*** | ***320,6*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | ***38%*** | | ***38%*** | | ***38%*** | | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** |
| Целевой показатель 2  Количество районных спортивных мероприятий (шт). | ***30*** | | ***30*** | | ***30*** | | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** |
| Целевой показатель 3  Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | ***8800*** | | ***8800*** | | ***8800*** | | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** |
| Целевой показатель 4  Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | ***4%*** | | ***4%*** | | ***4%*** | | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** |
| Основное мероприятие 1.1.  «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | Всего | ***201,9*** | | ***201,9*** | | ***331,9*** | | ***780,2*** | ***780,2*** | ***780,2*** | ***768,9*** | ***768,9*** | ***768,9*** |
| МБ | ***201,9*** | | ***201,9*** | | ***331,9*** | | ***331,9*** | ***331,9*** | ***331,9*** | ***320,6*** | ***320,6*** | ***320,6*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** | ***448,3*** |
| Целевой показатель 1 Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%). | ***38%*** | | ***38%*** | | ***38%*** | | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** | ***38%*** |
| Целевой показатель 2  Количество районных спортивных мероприятий (шт). | ***30*** | | ***30*** | | ***30*** | | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** |
| Целевой показатель 3  Количество участников спортивно-массовых мероприятий (шт) | ***8800*** | | ***8800*** | | ***8800*** | | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** | ***8800*** |
| Целевой показатель 4  Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО(%) | ***4%*** | | ***4%*** | | ***4%*** | | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** | ***4%*** |
| **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы**... | Всего | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***38,9*** | | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** |
| МБ | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***38,9*** | | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***37%*** | | ***37%*** | | ***37%*** | | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** |
| Основное мероприятие 2.1.  «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе» | Всего | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***38,9*** | | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** |
| МБ | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***38,9*** | | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** | ***38,9*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1.  Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | ***37%*** | | ***37%*** | | ***37%*** | | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** | ***37%*** |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи**  **в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** | Всего | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
|  | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района (%) | ***53*** | | ***53*** | | ***53*** | | ***53*** | ***53*** | ***53*** | ***53*** | ***53*** | ***53*** |
| Основное мероприятие 4.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | Всего | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
| МБ | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** | ***15,0*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 1  Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | ***53*** | | ***53*** | | ***53*** | | ***53*** | ***53*** | ***53*** | ***53*** | ***53*** | ***53*** |
| **Подпрограмма 4 «Развитие МКУ «СШ»» на 2021 – 2025 годы** | Всего | ***7 161,6*** | | ***7 161,6*** | | ***7 261,6*** | | ***7 261,6*** | ***7 293,6*** | ***7 293,6*** | ***7 304,9*** | ***7 255,3*** | 7 317,8 |
| МБ | ***5 212,3*** | | ***5 212,3*** | | ***5 312,3*** | | ***5 312,3*** | ***5 344,3*** | ***5 344,3*** | ***5 355,6*** | ***5 095,0*** | 5 165,2 |
| ОБ | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | ***1 949,3*** | ***1 949,3*** | ***1 949,3*** | ***2 160,3*** | 2 152,6 |
| Целевой показатель 1  Число занимающихся в МКУ «СШ». | ***240*** | | ***240*** | | ***240*** | | ***240*** | ***240*** | ***240*** | ***240*** | ***240*** | ***240*** |
| Целевой показатель 2  Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | ***45*** | | ***45*** | | ***45*** | | ***45*** | ***45*** | ***45*** | ***45*** | ***45*** | ***45*** |
| Основное мероприятие 5.1.  «Обеспечение деятельности МКУ «СШ» | Всего | ***7 122,6*** | | ***7 083,7*** | | ***7 151,0*** | | ***7 151,0*** | ***7 183,0*** | ***7 183,0*** | ***7 183,0*** | ***7 133,4*** | 7 074,0 |
| МБ | ***5 173,3*** | | ***5 134,4*** | | ***5 201,7*** | | ***5 201,7*** | ***5 233,7*** | ***5 233,7*** | ***5 233,7*** | ***4 973,1*** | 4 921,4 |
| ОБ | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | | ***1 949,3*** | ***1 949,3*** | ***1 949,3*** | ***1 949,3*** | ***2160,3*** | 2 152,6 |
| Целевой показатель 1  Число занимающихся в МКУ «СШ». | ***240*** | | ***240*** | | ***240*** | | ***240*** | ***240*** | ***240*** | ***240*** | ***240*** | ***240*** |
| Основное мероприятие 5.2.  «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Всего | ***39,0*** | | ***77.9*** | | ***110,6*** | | ***110,6*** | ***110,6*** | ***110,6*** | ***121,9*** | ***121,9*** | ***121,6*** |
| МБ | ***39,0*** | | ***77.9*** | | ***110,6*** | | ***110,6*** | ***110,6*** | ***110,6*** | ***121,9*** | ***121,9*** | ***121,6*** |
| ОБ | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Целевой показатель 2  Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий | ***45*** | | ***45*** | | ***45*** | | ***45*** | ***45*** | ***45*** | ***45*** | ***45*** | ***45*** |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 38 | 42,3 | +4.3 | +11,3 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | % | прогрессирующий | 37 | 41,2 | +4,2 | + 11,3 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы.** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | прогрессирующий | 38 | 42,3 | +4.3 | +11,3 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |
| 2 | Количество районных спортивных мероприятий. | ед. | прогрессирующий | 30 | 56 | +26 | +86,6 |  |
| 3 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | ед. | прогрессирующий | 8800 | 9260 | +460 | +5,2 |  |
| 4 | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | % | регрессирующий | 4 | 2,1 | -1.9 | -47.5 | Запрет на проведение массовых мероприятий В общеобразовательных учреждениях |
| **Подпрограмма 2«Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет. | % | прогрессирующий | 37 | 41,2 | +4,2 | + 11,3 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | % | прогрессирующий | 53 | 53 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие МКУ «СШ»» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | | | |
| 1 | Число занимающихся в МКУ «СШ». | ед | прогрессирующий | 240 | 357 | + 117 | + 32,8 | Открыты новые отделения |
| 2 | Процент занимающихся в МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий. | % | прогрессирующий | 45 | 59 | +14 | + 23,7 | Повышение качества спортивной подготовки |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | по (месяц) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа**  **«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики,**  **формирование здорового и безопасного образа жизни**  **на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы** | | | | | | | | Всего | 8 140,6 | 7 227,4 | 88,8 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *5 539,7* | 4 573,9 | 82,6 |
| ОБ – при наличии | 2 600,9 | 2 600,9 | 100 |
| ФБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| ИИ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | Подпрограмма 1 ***«Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы*** | | | | | | Всего | 768,9 | 768,9 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | *320,6* | *320,6* | 100 |
| ОБ | *448,3* | *448,3* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование системы развития физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе» | | | | | | Всего | 768,9 | 768,9 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | *320,6* | *320,6* | 100 |
| ОБ | *448,3* | *448,3* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | | Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия | | Комитет по культуре | февраль | | декабрь | Всего | *286,9* | *286,9* | 100 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | 38 | 42,3 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МП | *286,9* | *286,9* | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  | Количество районных спортивных мероприятий. | 30 | 56 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 |  | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | 8 800 | 9260 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 |  | Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 4.0 | 2.1 | Запрет на проведение массовых мероприятий В общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
| 1.1.2 | | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | | Комитет по культуре | октябрь | | декабрь | Всего | *482.0* | *482.0* | 100 | Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 38 | 42,3 | Увеличение численности занимающихся в спортивных кружках и секциях |  |  |  |
| МБ | *33.7* | *33.7* | 100 |
| ОБ | *482.0* | *482.0* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2 | | **Подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | всего | 38,9 | 38,9 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 38,9 | 38,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1 | | Основное мероприятие2.1. «Создание необходимых условий для повышения эффективности государственной молодежной политики в Тулунском районе». | | | | | | всего | 38,9 | 38,9 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 38,9 | 38,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
|  | |  |  |  | | ИИ | 0 | 0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по реализации государственной молодёжной политики | | | | | | | Всего | 38,9 | 38,9 | 100 | Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет | 37 | 41,2 | Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность, увеличение филиалов МиДОО «СПЕКТР» |  |  |  |
| МБ | 38,9 | 38,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
|  | | | |
| 3 | | **Подпрограмма 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи**  **в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы** | | | | | | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1. | | Основное мероприятие 3.1 «Создание необходимых условий для повышения эффективности профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Тулунском районе» | | | | | | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | | Мероприятия направленные на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений | | Комитет по культуре | январь | декабрь | | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 53% | 53% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | | Участие в мероприятиях по выявлению и уничтожению очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры | | Комитет по культуре | январь | декабрь | | Всего | 15,0 | 15,0 | 100 | Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района | 53% | 53% | Увеличение числа проведенных массовых профилактических акций |  |  |  |
| МБ | 15,0 | 15,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4. | | **Подпрограмма 4 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» (далее – МКУ «СШ») на 2021 – 2025 годы** | | | | | | Всего | 7 317,8 | 6 404,6 | 87,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 5 165,2 | 4 252,0 | 82,3 |
| ОБ | 2 152,6 | 2 152,6 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1. | | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности МКУ «СШ» | | | | | | Всего | 7 074,0 | 6 404,6 | 90,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4 921,4 | 4 252,0 | 86,4 |
| ОБ | 2 152,6 | 2 152,6 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | | Содержание и обеспечение деятельности учреждения | | МКУ «СШ» | январь | декабрь | | Всего | *6 607,9* | 5 694,7 | 86,2 | Число обучающихся МКУ «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 240 | 357 | Открыты новые отделения |  |  |  |
| МБ | *5 002,1* | 4 088,9 | 81,7 |
| ОБ | *1 605,8* | *1 605,8* | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.2 | | Приобретение спортивного материала и оборудования (народные инициативы) | | МКУ «СШ» | январь | декабрь | | Всего | 588,0 | 588,0 | 100 | Число обучающихся МКУ «СШ», охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере физической культуры и спорт, человек | 240 | 357 | Открыты новые отделения |  |  |  |
| МБ | 41,2 | 41,2 | 100 |
| ОБ | 546,8 | 546,8 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.2. | | Основное мероприятие4.2. Организация и проведение спортивных мероприятий» | | | | | | Всего | ***121,9*** | ***121,9*** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | ***121,9*** | ***121,9*** | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.2.1. | | Развитие спортивно-массового движения | МКУ «СШ» | |  |  | | Всего | ***121,9*** | ***121,9*** | 100 | Процент обучающихся МКОУ ДО «СШ», являющихся участниками соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий, % | 45 | 59 | Повышение качества спортивной подготовки |  |  |  |
| МБ | ***121,9*** | ***121,9*** | 100 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 |  |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| ИИ | 0 | 0 |  |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(наименование муниципальной программы Тулунского муниципального района)

(далее – муниципальная программа)

ЗА 2021 ГОД ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](#Par3860) / [гр. 2](#Par3859) x 100) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 8140,6 | 7227,4 | 88,8 |
| **Итого:** | **8140,6** | **7227,4** | 88,8 |
| За счет средств местного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 5539,7 | 4626,5 | 83,5 |
| **Итого:** | **5539,7** | **4626,5** | 83,5 |
| За счет средств областного бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 2600,9 | 2600,9 | 100 |
| **Итого:** | **2600,9** | **2600,9** | **100** |
| За счет средств федерального бюджета | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет внебюджетных источников | | | |
| НИОКР |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

Приложение №7

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Тулунского муниципального района

и их формирования и реализации

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского района» на 2021-2025 годы

(далее – муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

1. **Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих подпрограмм**:

**Степень достижения целей ПРОГРАММЫ :** Сдн = (1.1+1.1)/2= 1.1

Где:

Сдп 1 = Зф/Зп = 42,3 / 38 = 1.1

Сдп 2 = Зф/Зп = 41,2/37 =1.1

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 1 :** Сдн = (1.1+1.8 + 1.05 + 0.5)/4= 1.1

Где:

Сдп 1 = Зф/Зп = 42,3 / 38 = 1.1

Сдп 2 = Зф/Зп = 56/30 = 1.8

Сдп 3 = Зф/Зп = 9260 /8800 = 1.05

Сдп 4 = Зф/Зп = 2.1/4 = 0.5

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 2 :** Сдн = (1.1)1= 1.1

Сдп 1 = Зф/Зп =41,2/37 =1.1

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 3 :** Сдн = (1)/1= 1

Сдп 1 = Зф/Зп = 53/53=1.

**Степень достижения целей ПОДПРОГРАММЫ 4 :** Сдн = (1.5+1.3)/2= 1,4

Сдп 1 = Зф/Зп = 357/240= 1.5

Сдп 2 = Зф/Зп = 59/45= 1.3

1. **Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм**

**-** Уровень финансирования реализации МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Уф = 7 227,4/ 8140,6 =0.89

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 1: Уф = 768,9/768,9=1

- Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 2: Уф = 38,9/ 38,9= 1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 3: Уф = 15,0/15,0= 1

-Уровень финансирования реализации ПОДПРОГРАММЫ 4: Уф = 6404.6/ 7317,8 = 0.87

**3. Эффективность реализации муниципальной программы**

**Эмп =** 1.1 х 0.89 = 0.99

Вывод об эффективности реализации программы : Программа является эффективной**.**