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«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г.  № 180-пг (с изменениями от «30» сентября 2024 г. № 149-пг). 

1. Основные результаты реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Участники Программы:

Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района.

На реализацию мероприятий Программы в 2025 году предусмотрено финансирование в объеме 1 461 991,2 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 126 154,9 тыс. руб.,
областной бюджет – 1 119 058,8 тыс. руб., 
         местный бюджет – 216 393,0 тыс. руб.,
         иные источники – 384,5 тыс. руб.
Фактическое исполнение – 1450930,2 тыс. руб. (99%), в том числе:
федеральный бюджет – 125518,4 тыс. руб. (99%);
областной бюджет – 1113523,5 тыс. руб. (99 %);
местный бюджет – 211519,2 тыс. руб. (98%);
иные источники – 369,1 тыс. руб. (96%).
По направлению «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.» предусмотрено 1387318,5 тыс. руб., что составляет 94,89% от общего объема финансирования Программы, исполнено 1377551,4 тыс. руб. (99%).

По направлению «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.» предусмотрено 74137 тыс. руб., что составляет 5,07 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 72843,1 тыс. руб. (98%).

По направлению «Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних» предусмотрено 535,7 тыс. руб., что составляет 0,04% от общего объема финансирования Программы, исполнено 535,7 тыс. руб. (100%).

По направлению «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.» в 2025 году денежные средства не предусмотрены.
С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в  рамках Программы в 2025 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района  направлены субвенции на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций,  проведение капитального ремонта спортивных залов,  технологического оборудования для пищеблоков, оснащение учебных классов средствами обучения.  Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

В рамках Программы проведены мероприятия с детьми, родителями и педагогами, мероприятия с участниками из других территорий Иркутской области, конкурсы.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

 Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет;

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

4. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;

5. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

6. Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;

7. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

8. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

9. Количество приспособленных для детей–инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования.
Подпрограмма 1.  «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.»

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района).
3. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования.

4.Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость).

5. Удовлетворенность населения качеством образования.

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 1387318,5 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 86815,7 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 1097122 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 203216,3 тыс. руб.;
- иные источники – 164,5 тыс. руб.

Фактическое освоение – 1377551,4 тыс. руб. (99%):

- за счет средств федерального бюджета – 86394,2 тыс. руб. (99 %);

- за счет средств областного бюджета – 1091666,2 тыс. руб. (99%);

          - за счет средств местного бюджета – 199326,5 тыс. руб. (98 %);
          - иные источники – 164,5 тыс. руб. (100%).
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района»:
Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 7641,6 тыс. руб.:                                       
- за счет средств местного бюджета – 7641,6 тыс. руб.

Фактическое освоение - 7581,3 тыс. руб. (99%)
- за счет средств местного бюджета – 7581,3 тыс. руб. (99%).

Средства не освоены в полном объёме в связи с выплатой заработной платы и перечислением страховых взносов за декабрь 2025 года в январе 2026 года по причине отсутствия финансирования. 

В 2025 году средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, оплату командировочных расходов, оплату налогов, сборов.

Исполнение мероприятия позволило достичь и перевыполнить планируемый целевой показатель:

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94 %.


Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района» 

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 58214,9 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб., 

- за счет средств местного бюджета – 58214,9 тыс. руб.

Фактическое освоение – 58019,8 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 58019,8 тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой по фактическим расходам на основании актов выполненных работ на приобретенным ГСМ, в связи с выплатой заработной платы и перечислением страховых взносов за декабрь 2025 года в январе 2026 года по причине отсутствия финансирования. 

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено 3 мероприятия:

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР». 
Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 64 выпускников 11 классов и 262 выпускников 9 классов. Для 83 выпускников 9 классов, обучавшихся по АООП, организована и проведена итоговая аттестация.

 В рамках августовской учительской конференции проведены заседания районных методических объединений учителей предметников, в которой приняли участие педагоги из 30 общеобразовательной организации.  

Исполнение мероприятий позволило достичь и перевыполнить следующие целевые показатели: 

· Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) – 109,3% 

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94%.
Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций» 

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 1216117,1 тыс. руб., в том числе: 
- областной бюджет – 1078781 тыс. руб.;

- местный бюджет – 137171,6 тыс. руб.;

- иные источники – 164,5 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 1207054,4 тыс. руб. (99%):
- областной бюджет – 1073351,1 тыс. руб. (99%);

- местный бюджет – 133538,8 тыс. руб. (97%);

- иные источники – 164,5 тыс. руб. (100%).
Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с оплатой по фактическим расходам на основании актов выполненных работ и выставленных счетов по коммунальным услугам, услугам связи, поставке горюче-смазочных материалов. В связи с образованием кредиторской задолженности по причине отсутствия финансирования и остатком лимитов по контрактам для оплаты за декабрь     2025 года в январе 2026 года по услугам охраны и противопожарным мероприятиям, коммунальных услуг, услугам связи, обслуживанию термороботов, обслуживанию пожарной кнопки и АПС, дератизационных мероприятий, курсы повышения квалификации, за оборудование для образовательных учреждений, орг.технику, учебную литературу, ГСМ, возмещения расходов по приобретенным товарам. 

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено 9 мероприятий:

1. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. 

3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

4. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов. 

5. Реализация мероприятий перечня народных инициатив. 

6. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области. 

7. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.
8. Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области. 

9. Финансовая поддержка инициативных проектов (Детский сад -ТЕРРИТОРИЯ РОСТА!).  

100% образовательных организаций получили субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Охват обучающихся 1-4 классов бесплатным, горячим, здоровым питанием составил 100%.

        Охват детей горячим питанием в общеобразовательных организациях составляет – 99,6 (2761 чел.) от общего количества обучающихся.

71% обучающихся (1977 чел.) школ района получают бесплатное горячее питание из них:

· 1072 обучающихся начальной школы и 574 школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей участников СВО получают горячее питание из расчета 119 рубля для детей возрастной группы от 7 до 11 лет, 138 руб. для детей в возрасте от 12 лет и старше;

· 330 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов получают горячее питание (завтрак и обед) из расчета 206 руб. для детей в возрасте от 7 до 11 лет, 233 руб. для детей от 12 лет и старше.

     Компенсацию стоимости питания получают – 41 человек (1,4%) -обучаются на дому.
Приобретено оборудование за счет инициативных проектов в МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей на сумму 1 028 385,00 рублей.
В 2025 году 100% образовательных организаций получили субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Обновлены фонды учебной литературы, приобретены учебники и учебная литература на сумму 5 826 409,27 рублей. Обеспеченность учебной литературой составляет 99%.
Министерством образования Иркутской области в 2025 году был объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов общеобразовательных организаций Иркутской области.  Школами Тулунского района были собраны пакеты документов, соответствующие критериям оценки отбора. Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 04.06.2025 № 484-пп
"О внесении изменения в приложение 2 к Положению о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области" Тулунскому району была предоставлена  субсидия для оснащения учебных кабинетов 3 общеобразовательных организаций на общую сумму 5 394,0  тыс. рублей (МОУ «Перфиловская СОШ»-«Физика», МОУ «Едогонская СОШ» - «Химия», МОУ «Котикская СОШ» -  «Биология»).
В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта «Все лучшее детям» и государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1025-пп, в июне текущего года было обеспечено оборудованием для кабинетов ОБЗР, Труд (Технология) 15 общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района на сумму 1 798 848,00 рублей.

Достигнуты следующие целевые показатели:

· Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования – 44,8 %;
· Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,7%;
· Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость) – 99%;

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94%.
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 18751,4 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 13736,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 4826,6 тыс. руб.;

- местный бюджет 188,2 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 18650,1 тыс. руб. (99%).

- федеральный бюджет – 13662,9 тыс. руб. (99%);

- областной бюджет – 4800,7 тыс. руб. (99%);

- местный бюджет – 186,5 тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме по причине экономии в связи с пропусками обучающихся образовательного процесса по уважительной причине.
В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено   мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области.
Охват обучающихся 1-4 классов бесплатным, горячим, здоровым питанием составил 100%. 

Целевой показатель:

· доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 84,5%.
Основное мероприятие 1.5. «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 13173,9 тыс. руб., в том числе: 

- областной бюджет – 13173,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 13173,9 тыс. руб. (100%).

- областной бюджет – 13173,9 тыс. руб. (100 %).

В рамках муниципального проекта запланировано и исполнено одно мероприятие:

1. Осуществление отдельных областных государственных полномочий и по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. 
Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 574 детей из многодетных и малоимущих семей.

Целевой показатель:

· доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 84,5%

Региональный проект 1.8. " Педагоги и наставники"

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 73419,6 тыс. руб., в том числе: 

- федеральный бюджет – 73079,1 тыс. руб.;

- областной бюджет – 340,5 тыс. руб.;

- местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 73071,8 тыс. руб. (99%).

- федеральный бюджет – 72731,3 тыс. руб. (99%);

- областной бюджет – 340,5 тыс. руб. (100 %).

В рамках проекта запланировано и исполнено три мероприятия:

1. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций   Иркутской области
2. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области

3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

Достигнуты целевой показатель:

· Удовлетворенность населения качеством образования – 94%.
Подпрограмма 2. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

Цель подпрограммы: Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.
Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

3. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности;
4.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

5.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

6. Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

7. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях;

9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района;
10. Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение.

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 74137 тыс. руб.:
- за счет средств федерального бюджета – 39339,2 тыс. руб.;

-  за счет средств областного бюджета – 21936,8 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 12641 тыс. руб.

Фактическое освоение – 72843,1 тыс. руб. (98 %):

- за счет средств федерального бюджета – 39124,3 тыс. руб. (99%);

-  за счет средств областного бюджета – 21857,5 тыс. руб. (99 %);

- за счет средств местного бюджета – 11656,8 тыс. руб. (92 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов и поэтапной оплатой контрактов.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» 

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 1825,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.
Фактическое освоение – 1811,6 тыс. руб. (99%):

В 2025 году проведены мероприятия:

1. Обслуживание тревожной кнопки (ООО «Партнер»)

2. Услуги по охране объекта с помощью тревожной сигнализации (ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области)

3. Техническое обслуживание мониторинга сигналов (ТРО ООО «ВДПО»)

4. Техническое обслуживание АПС (ТРО ООО «ВДПО»)

5. Переосвидетельствование баллонов, зарядка огнетушителей (ТРО ООО «ВДПО»)

6. Техническое испытание системы пожарно-охранной сигнализации (ТРО ООО «ВДПО») 

7. Техническое обслуживание системы комплекса тушения пожара «Адмирал» (ТРО ООО «ВДПО»)

8. Монтаж кнопки тревожной сигнализации (ТРО ООО «ВДПО») 
Исполнение основного мероприятия 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» позволило достичь следующих целевых показателей:
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%;
· Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 100%.
Основное мероприятие 2.2. «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций» 

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 10172,5 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 4779,8 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета – 5172,7 тыс. руб.;
- за счёт иных источников – 220 тыс. руб.
Фактическое освоение – 9214,7 тыс. руб. (91 %):

- за счет средств областного бюджета – 4779,8 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 4230,4 тыс. руб. (82%);
- за счёт иных источников – 204,5 тыс. руб. (93%).
Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.
В 2025 году исполнено 3 мероприятия:    
1. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив;
2. Финансовая поддержка инициативных проектов (Текущий ремонт по замене оконных блоков в муниципальном учреждении "Афанасьевская средняя общеобразовательная школа");

3. Реализация иных направлений расходов основного мероприятия подпрограммы, программы, а также непрограммных направлений расходов.
В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования и мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций на территории Тулунского муниципального района в МОУ «Шерагульская СОШ» завершен капитальный ремонт основного двухэтажного здания. Общая сумма финансирования на капитальный ремонт составила 47 140 886,99 рублей из них: местный бюджет – 3 299 944,70 рублей; областной бюджет - 11 837 095,96 рублей; федеральный бюджет – 32 003 846,33 рублей. Приобретены средства обучения и воспитания на сумму 7 971 608,42 рубля.
Проведены мероприятия перечня проектов народных инициатив: по частичной замене деревянных окон на ПВХ в 
· МДОУ детский сад «Солнышко» на сумму 703 643,04 рубля, 
· МОУ «Владимировская СОШ» на сумму 1 246 105,24 рубля, 
· МОУ «Будаговская СОШ» на сумму 1 210 510,39 рублей.

Обновлено игровое оборудование на детской площадке МДОУ детский сад «Капелька» с. Будагово на сумму 693 500,00 руб.
При финансовой поддержке инициативных проектов заменены окна в МОУ «Афанасьевская СОШ» на сумму 2 045 372,21 рубль.
Приобретено оборудование за счет инициативных проектов в МДОУ детский сад «Ручеек» с. Гадалей на сумму 1 028 385,00 рублей;

Обучение в две смены организовано в одной общеобразовательной организации (МОУ «Писаревская СОШ») для 30 обучающегося, что составляет 1 % от общего числа обучающихся школ района (2024 год – 1%, 2023 год – 1%, 2022 год – 1,9%). Ликвидация второй смены возможна при увеличении учебных площадей путем реконструкции здания. В связи с высокой дотационностью местного бюджета, дефицитом средств отсутствует возможность проектирования мероприятий по реконструкции здания МОУ «Писаревская СОШ». Здания общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тулунского муниципального района, в основном являются постройками середины прошлого столетия, не соответствующими современным нормам и требованиям СаНПиН для общеобразовательных организаций. Ежегодно Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального  района принимаются меры по созданию условий в образовательных организациях соответствующих современным требованиям: во всех образовательных организациях созданы условия для организации питания обучающихся, 100% общеобразовательных организаций в рамках государственных контрактов от 30.12.2021 №2 0410/151 и от 10.08.2022 № 0410/56  подключены к сети Интернет со скоростью до 50 Мб/с, все официальные сайты общеобразовательных организаций переведены на государственную платформу «ГосWEB» (платформа «ГосWEB» подразумевает надежное «место» без затрат со стороны держателя сайта), во всех зданиях, предназначенных для осуществления образовательного процесса, установлены автоматическая пожарная сигнализация, дымовые извещатели, в 27 образовательных организациях  имеются спортивные залы (в 2 школах занятия физической культурой организованы в приспособленных помещениях, в 1 школе – на базе ФОК), 27 зданий общеобразовательных  организаций обеспечены водопроводом и канализацией, 20 зданий оборудованы видеонаблюдением. 

В 2025 году проведена оплата услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту прилегающей территории к зданию МОУ «Гадалейская СОШ» (благоустройство и озеленение территории) и за ходом работ по капитальному ремонту здания МОУ «Шерагульская СОШ».
На подготовку образовательных организаций Тулунского муниципального района к новому 2025-2026 учебному году за счет средств местного бюджета выделено:

· на текущий ремонт 743 833,29 руб.;

к отопительному сезону 1 736 103,27   руб.
Достигнуты следующие целевые показатели:
· Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составит 1% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Тулунского района – 1%;
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.
Основное мероприятие 2.3.  Безопасность школьных перевозок
В 2025 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.3. «Безопасность школьных перевозок». 
Основное мероприятие 2.4.  Совершенствование организации питания в образовательных организациях
В 2025 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных организациях».
Основное мероприятие 2.5. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников
Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 4224,7 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 3148,5 тыс. руб.;

-  за счет средств местного бюджета – 1076,2   тыс. руб.

Фактическое освоение - 4224,7 тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 3148,5 тыс. руб. (100%);

-  за счет средств местного бюджета – 1076,2 тыс. руб. (100%).

В 2025 году исполнены 3 мероприятия:
1. Организация отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

2. Организация отдыха детей и подростков в летнее каникулярное время

3. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.

В рамках летней оздоровительной кампании в 2025 году реализованы следующие мероприятия: 

- на базе 22 общеобразовательных учреждений организована работа лагерей дневного пребывания с общей численностью 922 ребенка;

- организовано 138 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 дот 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время; 

- организована работа круглосуточного лагеря на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» для 30 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО;

- работа кружков, секций в июне 2025 года.

До начала детского отдыха все общеобразовательные организации, организующие детский отдых получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. 

К работе в лагерях дневного пребывания привлекаются учителя, повара школьных столовых, технический и вспомогательный персонал общеобразовательных организаций. Все сотрудники лагерей дневного пребывания имеют медицинский допуск к работе, справку об отсутствии судимости, аттестацию по гигиеническому обучению.

В соответствии с приказами образовательных учреждений ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих детей в лагерях дневного пребывания возложена на начальника лагеря дневного пребывания, воспитателей, ответственность за качество приготовления пищи на поваров школьных столовых.

В целях организации медицинского обслуживания 22 фельдшера ФАПов закреплены за лагерями дневного пребывания по приказу ОГБУЗ «Тулунская городская больница». 

Все дети застрахованы от несчастного случая, укуса клеща.

Муниципальные контракты на поставку пищевых продуктов заключены с поставщиками продуктов питания в лагеря дневного пребывания: реестр поставщиков продуктов питания размещен на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района, официальном сайте Комитета по образованию.
Комитетом по образованию, МКУ «Центр МиФСОУ ТМР», образовательными организациями принят комплекс мер по обеспечению безопасности в местах отдыха: организован контроль доступа в здания образовательных организаций; 100 % образовательных организаций Тулунского муниципального района имеют периметральное ограждение и освещение по всей территории учреждения; 17 образовательных организаций оснащены системой видеонаблюдения; в образовательных организациях имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт центральной охраны Тулунского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»; в 100% образовательных организаций разработаны паспорта безопасности; 100 % образовательных организаций имеют автоматическую пожарную сигнализацию; 100 % образовательных организаций района оснащены первичными средствами пожаротушения, дымовыми извещателями и автоматической пожарной сигнализацией, имеющей вывод сигнала о пожаре.

 Муниципальной программой «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.», утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180 – пг, предусмотрены средства местного бюджета на организацию летней оздоровительной кампании 2025 г. в размере 1989124,00 рублей: 

 -1216340,00 рублей на организацию отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием в летнее каникулярное время;

- 237084,0 рублей на софинансирование стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей;

- 535700,0 рублей на организацию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от учебы время.

Средства областного бюджета в размере 3148500,0 рублей направлены на приобретение набора продуктов питания для детей и подростков в лагерях дневного пребывания.
Достигнуты следующие целевые показатели:
· Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости (75) – 94%
· Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 84,5%
Основное мероприятие 2.6. Строительство объектов образования
В 2025 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.6. «Строительство объектов образования».
В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования и мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций на территории Тулунского муниципального района в МОУ «Шерагульская СОШ» завершен капитальный ремонт основного двухэтажного здания. Общая сумма финансирования на капитальный ремонт составила 47 140 886,99 рублей из них: местный бюджет – 3 299 944,70 рублей; областной бюджет - 11 837 095,96 рублей; федеральный бюджет – 32 003 846,33 рублей. Приобретены средства обучения и воспитания на сумму 7 971 608,42 рубля.
В 2025 году 9 (30%) общеобразовательных организаций внесены в форму федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (далее – форма ФСН № ОО-2) для дальнейшего включения в Федеральный проект «Модернизация школьных систем образования» (МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ 'Котикская СОШ' МОУ «Булюшкинская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Владимировская СОШ», МОУ 'Гуранская СОШ'). Для МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ» разработана проектно-сметная документация.  В соответствии с п. 4.4 перечня поручений по итогам рабочей поездки Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева в Тулунский район 19.08.2023 года МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Булюшкинская СОШ» внесены в перечень ОО, требующих капитального ремонта. В связи с высокой дотационностью местного бюджета в 2025 году в бюджете Тулунского муниципального района не предусмотрены средства для разработки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта данных общеобразовательных организаций.
2.7. Муниципальный проект "Современная школа"
В 2025 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.7. «Современная школа». Национальный проект «Образование» завершился 31.12.2024 и с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина стартовали новые национальные проекты.
В период реализации национального проекта «Образование» аа базе 26 общеобразовательных организаций созданы Центры «Точка роста».  Функционирует современное оборудование: 3D-принтеры, ноутбуки, наборы для робототехники, цифровые лаборатории «Архимед» по биологии, химии и физике, образовательные конструкторы по предметам и многое другое. Численность детей, охваченных основными общеобразовательными и дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе 26 Центров «Точка роста» в 2025 году составляет 2638 обучающихся (95%) от общего числа обучающихся   школ. 
Основной целью деятельности Центров образования цифрового и технологического профилей, естественно-научной и технологической направленностей стали внедрение новых методов обучения, повышение качества образования, а также обновление содержания учебных    предметов: технология, математика и информатика, основы безопасности жизнедеятельности, физика, биология и химия. 
Центры функционируют без выделения финансирования, в рамках проведения текущих ремонтов.

2.8. Муниципальный проект "Успех каждого ребенка"
Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 148,7 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 148,7 тыс. руб.

Фактическое освоение – 148,7 тыс. руб. (100%):

        -  за счет средств местного бюджета – 148,7 тыс. руб. (100%).

В муниципальном проекте в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1. Мероприятия проекта «Успех каждого ребенка».
В рамках проекта проведены:

· Всероссийская олимпиада школьников. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 134 обучающихся, из них 19 победителей и 51 призёров. 

· Районная научно-практическая конференция старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» и районный конкурс исследовательских работ и проектов детей младшего и среднего школьного возраста «За страницами учебника». В конкурсах приняло участие 38 участников. Победителями стали 10 человек, призовые места заняли 16 обучающихся.

· Конкурс «Лучший ученик года». В конкурсе приняли участие 11 старшеклассников. Победителем стала ученица 9 класса МОУ «Афанасьевская СОШ». Приняла участие в региональном этапе, стала лауреатом.

· Организована традиционная встреча мэра Тулунского муниципального района с выпускниками 11 классов – «Выпускной бал – 2025».

· В традиционной районной военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 180 школьников   из 16 образовательных учреждений района.  Лучшими оказались команды МОУ «Мугунская СОШ» (средняя и старшая возрастные группы). Команды представляли Тулунский район на областных соревнованиях военно-спортивной игры «Зарница».

Денежные средства направлены на приобретение канцелярии, поощрительных призов и подарков.

Достигнуты следующие целевые показатели:

· Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района (4,5) – 11,7%;
· Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях – 95%.
2.9. Муниципальный проект "Поддержка семей имеющих детей"
Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 131,9 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 131,9 тыс. руб.

Фактическое освоение – 131,9 тыс. руб. (100%):

         -  за счет средств местного бюджета – 131,9 тыс. руб. (100%).

В рамках муниципального проекта в 2025 году было проведено 9 заседаний ПМПК, на которых было обследовано 80 обучающихся для определения специальных условий для получения образования в школе и 81 обучающихся коррекционных классов общеобразовательных организаций Тулунского района для определения профессиональной программы обучения. Ежемесячно организует свою работу муниципальная ПМПК г. Тулуна по обследованию детей с трудностями в обучении и воспитании для выбора программы обучения, определении специальных условий обучения.  Психолого-медико-педагогическая комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории города Тулуна и Тулунского муниципального района Иркутской области (Постановление администрации городского округа МО «город Тулун» от 26.09.2025 года №1477).

Детям с ограниченными возможностями здоровья образовательными организациями Тулунского района предоставляются равные права и возможности   обучения и воспитания через реализацию адаптированной образовательной программы и проведение коррекционных (развивающих) занятий.
С сентября 2025 года в школах района обучается 360 детей с ограниченными возможностями здоровья, 75 детей-инвалидов. Функционирует 39 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых обучается 292 ребенка, 92 ребенка обучаются на условиях инклюзии в общеобразовательных классах, 53 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов обучается на дому.
Отмечается ежегодный рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях района. 

           В 2025 году 83 выпускника 9 классов, обучающихся по АООП, получили свидетельство об обучении, поступили в учреждения СПО.

Организовано взаимодействие с ГАУ Иркутской области Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по   предоставлении данных на детей-инвалидов, по приёмке ИПРА и отчётов об исполнении мероприятий, возложенных   ИПРА инвалидов на орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования.   Совместные действия с данной службой позволило давать качественные рекомендации для определения образовательных условий детей-инвалидов.

В 30 (100%) образовательных организациях Тулунского района организована работа психолого-педагогических консилиумов (ППк). Цель ППК - обеспечение в образовательной организации диагностико-коррекционного психолого-педагогического сопровождения обучающихся, создание условий для их обучения и воспитания.
Достигнуты следующие целевые показатели:

· Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования составит 34,5% к 2024 году – 44,8%.
· Удовлетворенность населения качеством образования – 94%

2.10. Муниципальный проект "Цифровая образовательная среда"
В 2025 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось.

Национальный проект «Образование» завершился 31.12.2024 и с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина стартовали новые национальные проекты. 
В период реализации национального проекта «Образование» осуществлялось плановое оснащение общеобразовательных организаций современным компьютерным оборудованием: в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда», направленных на обновление материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды, в том числе в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего о и среднего общего образования в период с 2021 года по 2024 год в 9 общеобразовательных организациях Тулунского района обновлена материально – техническая база современным цифровым оборудованием (МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Котикская СОШ», МОУ «Шубинская НОШ», МОУ «НОШ №10», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Икейская СОШ», МОУ «Едогонская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ»).

В 2025 году число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 1 обучающегося общеобразовательных организаций Тулунского района, составляет 36 единиц.
100% общеобразовательных организаций в рамках государственных контрактов от 30.12.2021 №2 0410/151 и от 10.08.2022 № 0410/56 подключены к сети Интернет со скоростью до 50 Мб/с., все официальные сайты общеобразовательных организаций переведены на государственную платформу «ГосWEB» На основании пункта 6 распоряжения министерства образования Иркутской области от 25.09.2023г. №55-1275-мр «Об эксплуатации ФГИС «Моя школа» на территории Иркутской области» все общеобразовательные организации Тулунского района используют в своей образовательной деятельности ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения эффективного взаимодействия и онлайн-коммуникаций пользователей. Согласно поручению заместителя Губернатора Иркутской области А.Ю. Бунева от 29.05.2023г. № 06-14-711/23 - 100% образовательных организаций подключены к бесплатной информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум», включенной в реестр российского программного обеспечения, с целью создания групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции.

В целях информационной безопасности в сети Интернет все коммуникации с педагогами, обучающими и родителями переведены в национальный мессенджер МАХ информационно-коммуникационной платформы «Сферум» (п.1 распоряжения Правительства РФ от 12.07.2025 г. №1880-р).
На основании пункта 6 распоряжения министерства образования Иркутской области от 25.09.2023г. №55-1275-мр «Об эксплуатации ФГИС «Моя школа» на территории Иркутской области» все общеобразовательные организации Тулунского района используют в своей образовательной деятельности ФГИС «Моя школа» с целью обеспечения эффективного взаимодействия и онлайн-коммуникаций пользователей. Согласно поручению заместителя Губернатора Иркутской области А.Ю. Бунева от 29.05.2023г. № 06-14-711/23 - 100% образовательных организаций подключены к бесплатной информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум», включенной в реестр российского программного обеспечения, с целью создания групповых онлайн-коммуникаций пользователей, включая чаты и видеоконференции.

В целях информационной безопасности в сети Интернет все коммуникации с педагогами, обучающими и родителями переведены в национальный мессенджер МАХ информационно-коммуникационной платформы «Сферум» (п.1 распоряжения Правительства РФ от 12.07.2025 г. №1880-р)
Достигнуты следующие целевые показатели:
· Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся (60) – 77,5%.
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%
2.11. Муниципальный проект "Учитель будущего"

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 400,6 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 400,6 тыс. руб.

Фактическое освоение - 400,2 тыс. руб. (99%):

       -  за счет средств местного бюджета – 400,2 тыс. руб. (99%).
В муниципальном проекте предусмотрены мероприятия:

1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников;
2. Ежемесячная выплата студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях по договорам о целевом обучении, заключенным с Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района.

В рамках муниципального проекта "Учитель будущего" проведены:
Муниципальный профессиональный конкурс «Учитель года - 2025» (8 участников, 1 победитель, 2 призёра);

Региональный профессиональный конкурс «Учитель года - 2025» (1 участник);

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется через программы ДПП, методические мероприятия и профессиональные конкурсы. 

В 2025 учебном году прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку 513 человек, что составляет 90,2 % от общего количества управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений Тулунского муниципального района.

В рамках функционирования и сетевого взаимодействия субъектов региональной системы научно-методического сопровождения, с целью создания единой информационно-методической среды 1515 педагогических работников и управленческих кадров стали участниками мероприятий ГАУ ДПО ИРО, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров. 

В учреждениях высшего и среднего профессионального образования обучается 39 человек (высшее профессиональное образование получают 27 человек, среднее получают 12 человек).

 На 1 сентября 2025 года аттестовано 285 человек (58,9 %), педагогических работников образовательных учреждений - из них: 1 чел. имеет квалификационную категорию «педагог-наставник», высшую квалификационную категорию имеют 95 человек (19,6 %), 186 человек (38,4 %) – первую квалификационную категорию.

Ежегодно Комитет по образованию принимает участие в работе площадки общения и взаимодействия работодателей и выпускников образовательных организаций по вопросам трудоустройства и организации целевого обучения. В 2025 году было проведено 2 встречи с выпускниками Иркутского педагогического института в режиме ВКС.
В течение 5-х лет (2021-2025 г.г.) заключено 4 договора по целевому обучению, из них: 

· 3 чел. обучаются в ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»);
1 чел. -  в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет. Педагогический институт» (ФГБОУ ВО «ИГУ ПИ»)
Достигнуты следующие целевые показатели:

· Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей (100) – 100%.
· Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение – 10%
2.12. Муниципальный проект "Молодые профессионалы"
В 2025 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.12. «Молодые профессионалы».
2.13. Муниципальный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
В 2025 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось
2.14. Региональный проект "Успех каждого ребенка"
В 2025 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось
Национальный проект «Образование» завершился 31.12.2024 и с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина стартовали новые национальные проекты.
2.15. Региональный проект " Все лучшее детям"

Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 57232,9 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 39339,2 тыс. руб.;

-  за счет средств областного бюджета – 14008,5 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 3885,2 тыс. руб.


Фактическое освоение – 56911,1 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств федерального бюджета – 37415,7 тыс. руб. (99%);

-  за счет средств областного бюджета – 13929 тыс. руб. (99 %);

- за счет средств местного бюджета – 3857,8 тыс. руб. (99 %).

В 2025 году исполнены мероприятия:

1. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования;
2. Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.
В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования и мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций на территории Тулунского муниципального района в МОУ «Шерагульская СОШ» завершен капитальный ремонт основного двухэтажного здания. Общая сумма финансирования на капитальный ремонт составила 47 140 886,99 рублей из них: местный бюджет – 3 299 944,70 рублей; областной бюджет - 11 837 095,96 рублей; федеральный бюджет – 32 003 846,33 рублей. Приобретены средства обучения и воспитания на сумму 7 971 608,42 рубля.
В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», федерального проекта «Все лучшее детям» и государственной программы Иркутской области «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 г. № 1025-пп, в июне текущего года было обеспечено оборудованием для кабинетов ОБЗР, Труд (Технология) 15 общеобразовательных учреждений Тулунского муниципального района на сумму 1 798 848,00 рублей.

Достигнуты следующие целевые показатели:
· Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%
· Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся – 77,5%
· Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности

· Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составит 1% от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Тулунского района – 1%
Подпрограмма 3. «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг.»

Цель подпрограммы: Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений несовершеннолетних
Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 535,7 тыс. руб.:

-  за счет средств местного бюджета – 535,7 тыс. руб.

Фактическое освоение – 535,7 тыс. руб. (100 %):

-  за счет средств местного бюджета – 535,7 тыс. руб. (100%).
Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1. Ежегодное снижение правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних

Основное мероприятие 3.1. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолетних
Объем средств, предусмотренный в 2025 году, составляет 535,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Фактическое освоение – 535,7 тыс. руб. (100 %):

В рамках основного мероприятия проведены 2 мероприятия:

1. Выездные межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время;

2. Организация временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 гг., подпрограммы «Профилактика социально - негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2027 годы», трудоустройством было охвачено 138 обучающихся в возрасте от 14 до 18, состоящие на профилактических учётах и проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

В 2025 году проведено 25 выездных межведомственных районных профилактических мероприятий, ночных рейдов по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время, выявлено 49 подростков (в 2024 году -57), проведено профилактических рейдов по выявлению несовершеннолетних и семей, предположительно находящихся в СОП (социально-опасном положении) – 13, по семьям и несовершеннолетним, состоящим на учёте в Банке данных СОП – 45.
Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Достигнуты следующие целевые показатели:

· Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на 69,6 %.
Подпрограмма 4. «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020 – 2027 гг.»

Цель подпрограммы: Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения

Основное мероприятие 4.1. "Повышение уровня архитектурной доступности объектов в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения"
Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

2. Увеличение доли доступных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере образования

По данным отчёта формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» за 2025 год в 28 общеобразовательных организациях созданы условия для маломобильных групп населения, что составляет 93%. Всего в Тулунском районе 48 образовательных учреждений (18 ДОУ, 30 ОО), в них созданы условия для маломобильных групп населения – 58,3%.
Достигнуты следующие целевые показатели:

· Увеличение доли доступных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере образования – 58,3%.
