Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2027 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2026 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района | % | прогрессирующий | 7,0 | 6,2 | -0,8 | -11,4 | За 2025 год поступило налогов в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района от СМСП в сумме 19,1 млн. руб. Отклонение фактического показателя от планового обусловлено недостаточным объёмом налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2 | Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 14,0 | 11,0 | -3 | -21,4 | За 2025 год в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1964,7 млн. руб. Снижение доли продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района на 21,4 % произошло за счёт увеличения числа отчитавшихся организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тулунского муниципального района и за счёт снижения производства картофеля, а также снижения объемов реализации мяса: - картофеля 107,0 т (72,8 % к уровню прошлого года); - мяса 195,0 т (72,9 % к уровню прошлого года). |
| 3 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случаев | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района | Ед. | прогрессирующий | 8,3 | 8,4 | +0,1 | +1,2 | Увеличение показателя произошло за счёт снижения численности постоянного населения. |
| 2 | Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию | % | прогрессирующий | 21,7 | 29,2 | +7,5 | +34,6 | Отклонение к плановому показателю составило + 7,5 %. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всеми СМСП за 2025 год увеличилась на 28,1 % и составила 5026,8 млн. руб. Увеличение произошло за счет роста цен. |
| Основное мероприятие 1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района СМСП | Ед. | прогрессирующий | 2620 | 2630 | +10 | +0,4 | За 2025 год структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района оказано консультационных услуг СМСП 2630 ед., в том числе: 1) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства – 1931 ед.; 2) Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 454 ед.; 3) Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 245 ед. |
| 2 | Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 80 | 86 | +6 | +7,5 | За 2025 год в средствах массовой информации было опубликовано информации для СМСП, включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, 86 ед. |
| 3 | Количество проведенных для СМСП районных конкурсов | Ед. | прогрессирующий | 3 | 0 | -3 | -100 | В 2025 году конкурсы не проводились в связи с отсутствием финансирования. |
| 4. | Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию | Ед. | прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | -100 | В 2025 году преференции СМСП не предоставлялись в связи с отсутствием заявок на предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов. |
| Основное мероприятие 1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района самозанятым гражданам | Ед. | прогрессирующий | 30 | 31 | +1 | +3,3 | За 2025 год структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района было оказано консультационных услуг самозанятым гражданам 31 ед., в том числе: 1) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства – 8 ед.; 2) Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 15 ед.; 3) Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 8 ед. |
| 2 | Количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массовой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 10 | 11 | +1 | +10,0 | За 2025 год в средствах массой информации было опубликовано информации для самозанятых граждан, включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, 11 ед. |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» | % | прогрессирующий | 69,4 | 74,7 | +5,3 | +7,6 | Данное увеличение связано с принятием медицинских работников на фельдшерско-акушерские пункты. |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | -100 | - 100 | В течение 2025 года заявлений от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, на выплату подъёмных в Администрацию Тулунского муниципального района не поступало. Выплаты не производились. |
| 2 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | -100 | -100 | В течение 2025 года заявлений от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, на выплату частичной компенсации стоимости аренды жилья, предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в Администрацию Тулунского муниципального района не поступало. Выплаты не производились. |
| 3 | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (чел.) | Чел. | прогрессирующий | 633 | 633 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Р.м. | прогрессирующий | 2900 | 1071 | -1829 | -63,1 | Осуществлялся контроль за проведением специальной оценки условий труда (осуществлялся ежеквартальный мониторинг, также ежеквартально производилась сверка с Федеральной информационной системой о количестве организаций, проводивших СОУТ, и количестве рабочих мест, на которых проведена СОУТ); руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. Целевой показатель не был достигнут по причине того, что СОУТ на рабочих местах первого и второго класса опасности является бессрочной. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 103,1 | 119,4 | +16,3 | +15,8 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах увеличился на 19,4 % по сравнению с 2024 годом и составил 17805,0 млн. руб. (за 2024 г. – 14906,7 млн. руб.). |
| 3 | Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | прогрессирующий | 103,2 | 102,6 | -0,6 | -0,6 | Индекс физического объема по сельскохозяйственным предприятиям и КФХ составил 102,6 %. Снижение индекса произошло за счет снижения производства картофеля, а также снижения объемов реализации мяса. |
| 4 | Количество общественных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов в Тулунском муниципальном районе | Ед. | прогрессирующий | 3 | 0 | -3,0 | -100 | В 2025 году из-за дефицита бюджета Тулунского муниципального района конкурс «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном район» не проводился. |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению | % | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в общем объеме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.3 «Поддержка территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе» | % | прогрессирующий | 40 | 0 | -40,0 | -100 | В 2025 году из-за дефицита бюджета Тулунского муниципального района конкурс «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе» не проводился. |
| Основное мероприятие «Проведение Гражданского форума общественных организаций, Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общественных организаций, принявших участие в Гражданском форуме Тулунского муниципального района» | % | прогрессирующий | 40 | 60 | +20,0 | +50,0 | В августе 2025 г. приняло участие 60% общественных организаций в Гражданском форуме Тулунского муниципального района, проходившем на территории Гадалейского сельского поселения в с. Гадалей. |

Врио председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        			О.В. Молоцило

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62