Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы за 2025 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг, (далее - муниципальная программа) за 2025 год составлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2025 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задач, таких как:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района;

2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района;

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе.

5. Развитие механизмов оказания поддержки общественным организациям Тулунского муниципального района.

На мероприятия данной программы в 2025 году было направлено 146069,9 тыс. руб., что составляет 96,3 % к планируемому показателю.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 8 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе»

на 2021-2027 годы

В 2025 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2027 гг. муниципальной программы (далее – Подпрограмма).

На мероприятия данной Подпрограммы были запланированы денежные средства в размере 330,1 тыс. руб., из местного бюджета средства не были выделены на проведение мероприятий Подпрограммы, а передвинуты на мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы. Исполнение – 0,0 %.

Целевые показатели подпрограммы:

1) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района – в 2025 году составило 8,4 ед., что составляет 101,2 % к плановому показателю;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию – в 2025 году составил 29,2 %, отклонение к плановому показателю составило + 7,5 %. Увеличение произошло за счет роста цен.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

1.1.1. - 1.1.3. В рамках реализации данного основного мероприятия в 2025 году мероприятия «Организация и проведение районного конкурса «Лучший пахарь»», «Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства», «Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»» по причине отсутствия финансирования.

1.1.4. «Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности» -  участие 30 января 2025 года в семинаре «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации». Приняли участие 16 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства;

1.1.5. «Участие в выставке «Земля Иркутская»» - данное мероприятие не проводилось в связи с военными действиями на Украине;

1.1.6. «Участие в выставке «Агропромышленная неделя»». В 2025 году аграрии Тулунского района не принимали участие в региональной выставке «Агропромышленная неделя» в связи с отсутствием финансирования в бюджете Тулунского муниципального района;

1.1.7. «Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию» - не предоставлялись, в связи с отсутствием заявок на размещение нестационарных торговых объектов от субъектов МСП.

Целевые показатели основного мероприятия:

1) количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства, – в 2025 году было оказано 2630 консультаций, 100,4 % к плановому количеству запланированных консультаций;

2) количество публикаций для СМСП в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) - Отделом  по  развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района постоянно проводилась работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на территории района, путем размещения различной информации и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в средствах массовой информации (на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, в газете «Земля Тулунская», информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»), а также путем направления им писем.

За 2025 год в средствах массовой информации опубликовано информации для СМСП (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) 86 ед., что составляет 107,5 % к плановому показателю. Количество публикаций для СМСП в связи с увеличением поступающей информации увеличилось;

3) количество проведенных для СМСП районных конкурсов – в 2025 году три районных конкурса: «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства»; «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»; «Лучший пахарь» не проводились - 0 % от запланированного количества;

4) предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию – в 2025 году не предоставлялись преференции в связи с отсутствием заявок на предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов.

1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2025 году проведены следующие мероприятия:

1.2.1. «Организация проведения обучающих семинаров, вебинаров для самозанятых граждан по вопросам организации и ведения бизнеса» - в марте 2025 года был проведен семинар «Курс на развитие», в котором приняли участие 13 самозанятых граждан Тулунского района, 108,3 % к планируемому показателю.

Целевые показатели основного мероприятия:

- количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, самозанятым гражданам – за 2025 год было оказано 31 консультация, 103,3 % к планируемому показателю;

- количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) – информация размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, публикуется в газете «Земля Тулунская», главами сельских поселений размещается на информационных стендах. Всего за 2025 год было опубликовано и размещено 11 ед., что составляет 110,0 % к плановому значению.

2. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района»

на 2021-2027 годы

В 2025 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2027 гг. муниципальной программы (далее – Подпрограмма).

На реализацию данной Подпрограммы были запланированы денежные средства в размере 1600,0 тыс. руб. средств местного бюджета, из-за отсутствия финансирования бюджетные ассигнования в размере 1060,0 тыс. руб. были передвинуты на мероприятия Подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы. Исполнение данной подпрограммы за 2025 год – 0,0 %.

Программой предусмотрено одно основное мероприятие:

2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

2.1.1. «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.2. «Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.3. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В течение 2025 года заявлений от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, на выплату подъемных, выплату частичной компенсации стоимости аренды жилья, предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в Администрацию Тулунского муниципального района не поступало. Выплаты не производились.

Целевой показатель подпрограммы - укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница». В 2025 году фактический показатель сохранился на уровне 2024 года. и к плановому показателю составил 100,0 % (633 чел.).

3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2027 годы

В 2025 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2027 гг. муниципальной программы (далее – Подпрограмма).

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 806,4 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.; иные источники – 806,4 тыс. руб. Исполнение составили – 15,8 %.

Данной Подпрограммой реализовано основное мероприятие:

3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2025 году проведены следующие мероприятия:

3.1.1. «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе».

На реализацию данного мероприятия денежные средства из местного бюджета не предусмотрены из-за отсутствия финансирования. В 2025 году проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 13 организаций и 9 специалистов по охране труда;

3.1.2. «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Из Фонда социального страхования РФ было выделено 806,4 тыс. руб., что составляет 15,8 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – за 2025 год финансирование предупредительных мероприятий Фондом социального страхования РФ существенно снижено по причине накопления денежных средств бюджетными организациями в течении двух лет для получения значительных денежных выплат на третий год (п. 2 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 г. № 467н «Об утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или опасными производственными факторами»).

Целевые показатели основного мероприятия Подпрограммы выполнены:  численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве при плановом нулевом значении составила 0 человек; количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда при плановом значении 2900 рабочих мест составила 1071 рабочее место, снижение на 63,1 % в связи с тем, что специальная оценка условий труда на рабочих местах 1 и 2 класса опасности является бессрочной и проводится только в случае  возникновения оснований для внеплановой спецоценки (произошёл несчастный случай по причине вредных факторов или выявлены нарушения государственных требований по охране труда).

Целевые показатели подпрограммы: уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих – выполнены. При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило - 0 случаев.

4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2027 годы

В 2025 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2027 гг. муниципальной программы (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

На мероприятия данной Подпрограммы из местного бюджета было направлено 145263,5 тыс. руб., 99,2 % к планируемому значению.

Данной Подпрограммой реализованы основные мероприятия:

4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района».

Основное мероприятие Подпрограммы занимает 99,2 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2025 год. На его реализацию было направлено всего 142550,7 тыс. руб., что составляет 99,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 135595,0 тыс. руб. (99,1 %); из областного бюджета – 6595,2 тыс. руб. (100 %); из федерального бюджета – 5,3 тыс. руб. (100,0 %).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2025 году проведены следующие мероприятия:

4.1.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района». Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района. На реализацию данного мероприятия было выделено всего 127247,8 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 99,1 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы;

4.1.2. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района».

В связи с отнесением в 2025 году МО «Тулунский район» к перечню муниципальных образований, указанных в пункте 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, (к 3-ей группе дотационности) в соответствии с Порядком предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района», утвержденным постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 25.01.2024 г. № 15-пг (с изменениями от 26.03.2024 г. № 56-пг, от 13.06.2024 г. № 94-пг, от 12.12.2024 г. № 211-пг), распоряжением Администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2024 г. № 744-рг «О приостановлении ежемесячной денежной выплаты» с 1 января 2025 года ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района», приостановлена.

4.1.3. «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделениях (отраслевых органах).

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 14613,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.4. «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2025 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 77,1 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, что составляет 100,0 % от планового объёма ресурсного обеспечения. В 2025 году прошли повышение квалификации и предоставили документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации, четверо муниципальных служащих по следующим программам:

1)  1 муниципальный служащий по программе «Профилактика терроризма» и «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России»;

2) 2 муниципальных служащих получили дополнительное образование по программе «Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления».

4.1.5. «Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества» с объемом финансирования на 2025 год в размере 140,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 100,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.6. «Организация проведения строительной экспертизы безопасности муниципальных объектов недвижимости» – в 2025 году финансирование не предусмотрено.

4.1.7. «Проведение кадастровых работ по муниципальным объектам недвижимости» с объемом финансирования на 2025 год в размере 302,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 100,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.8. «Обеспечение содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с установленными санитарными и техническими правилами и нормами, а также исполнение иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» с объемом финансирования на 2025 г. в размере 170,8 тыс. руб. из средств местного бюджета, что составляет 91,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.9. «Осуществление муниципального земельного контроля и в границах поселений». На данное мероприятие финансирование не предусмотрено.

4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района».

На реализацию данного основного мероприятия было выделено всего 2672,8 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100,0 % от планового объема ресурсного обеспечения.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2025 году проведены следующие мероприятия:

4.2.1. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия было выделено 1154,3 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы;

4.2.2. «Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и публикации в СМИ вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в т. ч. деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия было выделено 1518,5 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.3. «Поддержка территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено проведение следующего мероприятия:

4.3.1. «Предоставление субсидий из бюджета Тулунского муниципального района территориальным общественным самоуправлениям на реализацию социально-значимых проектов». Исполнение данного мероприятия – 0,0 % в связи с дефицитом бюджетных средств.

4.4. «Проведение гражданского форума общественных организаций Тулунского муниципального района».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено проведение следующего мероприятия:

4.4.1. «Проведение Гражданского форума общественных организаций Тулунского муниципального района» с объемом финансирования на 2025 год в размере 40,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, исполнение данного мероприятия – 100,0 %. В августе 2025 года на территории Гадалейского сельского поселения в с. Гадалей проведён Гражданский форум общественных организаций Тулунского района, в котором участвовали 23 команды из сельских поселений Тулунского района, в состав которых вошло более 500 человек, депутаты районных и сельских Дум. По итогам за активную общественную деятельность участники слёта были награждены благодарственными письмами мэра Тулунского района и подарками.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий.  В 2025 году полномочия исполнены на 100 %;

2) динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Фактическое значение показателя составило 119,4 % при плановом показателе 103,1 %. Увеличение произошло за счет увеличения объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2025 год на 19,4% по сравнению с 2024 годом;

3) индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) составил 102,6 % при плановом значении 103,2 % (Снижение индекса произошло за счет снижения производства картофеля, а также снижения объемов реализации мяса.).

4) количество общественных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов в Тулунском муниципальном районе. В 2025 году из-за дефицита бюджета Тулунского муниципального района конкурс "Лучший проект территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе" не проводился.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Всего в 2025 году в муниципальной программе было установлено 3 целевых показателя:

1) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района.

Плановое значение показателя – 7,0 %, фактическое значение – 6,2 %, снижение на 11,4 %. За 2025 год поступило налогов в консолидированный бюджет Тулунского муниципального района от СМСП в сумме 19,1 млн. руб. Отклонение фактического показателя от планового обусловлено недостаточным объёмом налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Плановое значение показателя – 14,0 %, фактическое значение – 11,0 %, снижение к плановому значению составляет 21,4 %.

За 2025 год в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1964,7 млн. руб. Снижение доли продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района на 21,4 % произошло за счёт увеличения числа отчитавшихся организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Тулунского.

3) уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих при плановом значении – 0 случаев составил – 0 случаев.

Негативные факторы, связанные с реализацией подпрограмм Программы:

- недостаточное финансирование.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2025 года в муниципальную программу 19 раз вносились изменения.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение: на 22-х листах в 1-м экз.

Врио председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        О.В. Молоцило

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62