Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2017-2022 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района | % | прогрессирующий | 10,8 | 6,8 | -4,0 | -37,0 | За 2020 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 1,2% больше, чем за 2019 год, в сумме 11,5 млн. руб. Снижение показателя на 4 % обусловлено сокращением объектов розничной торговли и общественного питания на 18 ед., прекращением деятельности 3-х КФХ и 9-ти ИП. |
| 2 | Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 14,6 | 11,3 | -3,3 | -22,6 | Объем производства с/х продукции в 2020 г. увеличился на 48,7% к уровню прошлого года и составил 768,4 млн. руб. Такой рост произошел за счет того, что в 2019 г. отрасль с/х пострадала от ЧС, что повлияло на резкое снижение производственных показателей по итогам 2019 г. В 2018 г. данный показатель составлял 808,8 млн. руб. Поэтому уместным будет сравнение производственных показателей 2020 г. провести с 2018 г. По сравнению с 2018 г. в 2020 г. наблюдается значительное снижение всех производственных показателей: зерна - на 12,5%; картофеля - на 42,3%; овощей - на 53,9%; молока - на 74,2%; мяса - на 27,6% (без учета ЛПХ). |
| 3 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случаев | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района | Ед. | прогрессирующий | 8,2 | 7,8 | -0,4 | -4,9 | Отклонение от планового показателя составляет 4,9 %. Произошло за счет сокращением объектов розничной торговли и общественного питания на 18 ед., прекращением деятельности 3-х КФХ и 9-ти ИП. |
| 2 | Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию | % | прогрессирующий | 28,2 | 16,5 | -11,7 | -41,5 | За 2020 г. объемы реализованной с/х продукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении снизились практически по всем видам. Данное снижение связано, прежде всего, с низкой покупательской способностью населения и снижением поголовья скота, в связи с закрытием хозяйств и последствий наводнения 2019 г. Реализовано к уровню 2019 меньше: зерна - на 18,0%; картофеля - на 11%; молока - на 1,0%; мяса всех видов - на 8,4%. |
| Основное мероприятие 1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района СМСП | Ед. | прогрессирующий | 2600 | 2610 | +10 | 0,4 |  |
| 2 | Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 55 | 57 | +2 | 3,6 |  |
| 3. | Количество проведенных для СМСП районных конкурсов | Ед. | прогрессирующий | 3 | 1 | -2 | -66,6 | Проведен конкурс «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства». Конкурсы «Лучший пахарь» и «Лучшее предприятие торговли в связи пандемией (KOVID -2019) в 2020 году не проводились. |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» | Чел. | прогрессирующий | 97 | 68 | -29 | -29,9 | В связи с наводнением, произошедшим в 2019 г., в 2020 г. уволились в связи с переездом в другое место жительство 37 медицинских работников, в том числе: 8 чел. - врачей; 29 чел. - среднего медперсонала. Прибыло на работу в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 8 врачей. |
| Основное мероприятие 3.1. «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., фельдшерам – 50 тыс. руб.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | - | - | В 2020 году заявления в Администрацию Тулунского муниципального района, выплаты не производились. |
| Основное мероприятие 3.2. «Частичная компенсация стоимости аренды жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году заявления в Администрацию Тулунского муниципального района не поступали, выплаты не производились. |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | _ | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Р.м. | прогрессирующий | 2850 | 2388 | -462 | -16,2 | Причина – введение временных ограничений из-за COVID-19, не своевременное финансирование мероприятий по проведению специальной оценке условий труда в учреждениях образования. |
| Основное мероприятие 3.2. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания | Чел. | регрессирующий | 18 | 28 | 10 | 55,5 | Основными причинами большого количества профессиональных заболеваний являются: - длительный стаж работы работников в контакте с вибрацией и производственным шумом на горном оборудовании; - большой износ оборудования; - несовершенство рабочих мест. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 101,0 | 148,7 | 47,7 | 47,2 |  |
| 3 | Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | прогрессирующий | 101,2 | 140,3 | 39,1 | 38,6 |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра и муниципальных служащих органов местного самоуправления Администрации Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля доходов местного бюджета от использования земельных ресурсов Тулунского муниципального района от запланированных значений на очередной финансовый год. | % | прогрессирующий | 100 | 99,2 | -0,8 | -0,8 | Причина невыполнения показателя возникла после уточнения бюджета в связи, с тем, что был произведен перерасчет и возврат излишне оплаченной суммы арендной платы арендатору |
| 2 | Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества земельных участков, заявленных заинтересованными лицами и подлежащих предоставлению в соответствии с действующим законодательством. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.4. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в общем объеме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.5. «Повышение квалификации муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению | % | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 |  |

ВрИО председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        					 О.В. Молоцило

Исп. О.С. Кисенко

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62