Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы за 2020 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы (далее –муниципальная программа) за 2020 год составлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и ихформирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задачи, таких как:

1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района;

2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района;

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 10 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы (далее – Подпрограмма).

Подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие – «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов в 2020 году проведен один районный конкурс «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства». На мероприятие из местного бюджета было направлено 340,8 тыс. руб., 100,0% к планируемому показателю. Конкурсы «Лучший пахарь» и конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» отменены по причине пандемии (KOVID).

В 2020 году заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района не проводились по причине пандемии (KOVID).

На постоянной основе структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся консультации и оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении документов для участия в получении субсидий и грантов в рамках муниципальных и областных программ. Всего за 2020 год было оказано консультационных услуг в количестве 2610 ед., исполнение составило 100,4 %., в том числе:

Комитетом по экономике и развитию предпринимательства - 2118 ед.;

Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 422 ед.;

Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 70 ед.

Вся информация, необходимая для начала, ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, особо важная информация публикуется в газете «Земля Тулунская», а также рассылается главам сельских поселений для размещения на информационных стендах. Всего за 2020 год было опубликовано и размещено 57 ед. различной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 103,6 % к плановому показателю.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 02.10.2019 г. № 811-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области» в 2020 году получено субсидий в сумме 4,5 млн. руб., в том числе: ООО «Энергокомплес» - 1,5 млн. руб.; ООО «Кедр» - 1,5 млн. руб.; ИП Лейченко С.А. - 1,5 млн. руб.

Подпрограммой предусмотрено два целевых показателя:

1) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района. В 2020 году фактическое отклонение данного показателя от планового значения составило 4,9 %. Снижение показателя произошло за счет сокращения объектов розничной торговли и общественного питания на 18 ед., прекращением деятельности 3-х КФХ и 9-ти индивидуальных предпринимателей (далее - ИП).

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию. За 2020 год фактическое значение данного показателя ниже планового на 41,5% и составляет 16,5 %.

За 2020 год объемы реализованной с/х продукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении снизились практически по всем видам. Данное снижение связано, прежде всего, с низкой покупательской способностью населения и снижением поголовья скота, в связи с закрытием хозяйств и последствий наводнения 2019 г. Реализовано к уровню 2019 меньше: зерна - на 18,0%; картофеля - на 11%; молока - на 1,0%; мяса всех видов - на 8,4%.

Подпрограммой «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы (далее – Подпрограмма) предусмотрено два основных мероприятия:

1. «Выплата подъемных врачам (фельдшерам)» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2. «Частичная компенсация стоимости аренды жилья» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района).

В 2020 году заявления от медицинских работников не поступало, соответственно выплаты из местного бюджета не проводились.

Целевой показатель подпрограммы «Укомплектованность врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»». В 2020 году наблюдается снижение фактического показателя к плановому показателю на 29,9 %. При плане 97 чел. фактический показатель составил 68 чел. В связи с наводнением, произошедшим в 2019 году, в 2020 году уволились в связи с переездом в другое место жительства 37 медицинских работников, в том числе: 8 чел. – врачей; 29 чел. - среднего медперсонала. Прибыло на работу в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» 8 врачей.

Увеличение укомплектованности врачами штатов ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2020 год составляет 35,0%.

В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы (далее – Подпрограмма) было реализовано два основных мероприятия:

1. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района).

На его реализацию было выделено 70,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Комитетом проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 22 организации;

2. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости». На реализацию данного мероприятия было выделено 5202,0 тыс. руб. из Фонда социального страхования РФ, что составляет 127,8 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 5272,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 70,0 тыс. руб.; иные источники – 5202,0 тыс. руб. Исполнено – 129,5 %.

Целевые показатели подпрограммы: уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих выполнены. При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило - 0 случаев.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» Подпрограммы занимает 94,9 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2020 год. На его реализацию было направлено всего 103827,7 тыс. руб., что составляет 93,7 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 50727,9 тыс. руб. (97,8 %); из областного бюджета – 44083,3 тыс. руб. (88,7 %); из федерального бюджета - 16,5 тыс. руб. (42,7 %). Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района.

Основное мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделениях (отраслевых органах).

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 7782,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности Тулунского муниципального района, проведение оценки и обеспечение имущественных интересов Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия в отчетном году средства не были предусмотрены.

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия было выделено всего 1724,5 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100,0% от планового объема ресурсного обеспечения.

Основное мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2020 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 59,3 тыс. руб. что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения. В 2020 году прошли повышение квалификации и предоставили документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации 6 муниципальных служащих по следующим программам:

1) мобилизационная подготовка в исполнительных органах государственной власти Иркутской области и органах местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и других субъектов Российской Федерации - 1 муниципальный служащий;

2) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 5 муниципальных служащих.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 103827,7 тыс. руб., исполнено на 93,7 %.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. В 2020 году полномочия исполнены на 100 %;

2) динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района.

Фактическое значение показателя составило148,7% при плановом показателе 101,0%;

3) индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) составил 140,3 % при плановом значении 101,2 %.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Всего в 2020 году в муниципальной программе было установлено 3 целевых показателя, два из которых не выполнены;

1) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района.

Плановое значение показателя - 10,8 %, фактическое значение - 6,8 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 37,0 %. Несмотря на то, что за 2020 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 1,2 % больше, чем за 2019 год, в сумме 11,5 млн. руб. данный показатель выполнить не удалось.

Снижение показателя обусловлено сокращением объектов розничной торговли и общественного питания на 18 ед., прекращением деятельности 3-х крестьянских (фермерских) хозяйств и 9-ти ИП.

2) доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Плановое значение показателя - 14,6 %, фактическое значение – 11,3 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 22,6 %.

Объем производства с/х продукции в 2020 году увеличился на 48,7% к уровню прошлого года и составил 768,4 млн. руб. Такой рост произошел за счет того, что в 2019 году отрасль сельского хозяйства пострадала от ЧС, что повлияло на резкое снижение производственных показателей по итогам 2019 года. В 2018 году данный показатель составлял 808,8 млн. руб. Поэтому уместным будет сравнение производственных показателей 2020 года провести с 2018 годом.  По сравнению с 2018 годом в 2020 году наблюдается значительное снижение всех производственных показателей: зерна - на 12,5%; картофеля - на 42,3%; овощей - на 53,9%; молока - на 74,2%; мяса - на 27,6% (без учета ЛПХ).

3) уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих при плановом значении – 0 случаев составил 0.

Негативные факторы, связанные с реализацией подпрограмм Программы, не выявлены.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2020 года в муниципальную программу 16 раз вносились изменения.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение: на 6-ти листах в 1 экз.

ВрИО председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        О.В. Молоцило

Исп. О.С. Кисенко

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62

Email:lulraion.ekonomika@mail.ru