Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2025 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района | % | прогрессирующий | 6,6 | 6,6 | 0 | 100 | За 2021 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 1,4% больше, чем за 2020 год, в сумме 15,7 млн. руб. |
| 2 | Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 12,0 | 18,7 | +6,7 | 155,8 | Объем производства с/х продукции в 2021 г. увеличился на 29,1% к уровню прошлого года и составил 1312,6 млн. руб. В 2021 г. увеличены объёмы производства: зерна на 7,3%, рапса на 8.5%, овощей в 2.2 раза |
| 3 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случаев | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района | Ед. | прогрессирующий | 8,1 | 7,4 | -0,7 | 91,4 | Отклонение от планового показателя составляет 8,6 %. Произошло за счет сокращением объектов розничной торговли и общественного питания на 5 ед., прекращением деятельности 3-х микропредприятий и 3-х ИП. |
| 2 | Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию | % | прогрессирующий | 20,2 | 22,4 | +2,2 | 110,9 | За 2021 год удельный вес выручки увеличился за счет увеличения ассортимента и спроса покупателей |
| Основное мероприятие 1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района СМСП | Ед. | прогрессирующий | 2615 | 2430 | -185 | 92,9 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями СМСП уменьшилось в связи с пандемией (COVID-19). |
| 2 | Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 65 | 67 | +2 | 103,1 | Количество публикаций для СМСП в связи с увеличением поступающей информации увеличилось. |
| 3. | Количество проведенных для СМСП районных конкурсов | Ед. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1 | 66,7 | Проведен конкурс «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и конкурс организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства», конкурсы «Лучший пахарь» конкурс «Лучшее предприятие торговли в связи пандемией (KOVID -2019) в 2021 году не проводился. |
| Основное мероприятие 1.2 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района самозанятым гражданам | Ед. | прогрессирующий | 25 | 11 | -14 | 44 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями самозанятым гражданам, уменьшилось в связи с пандемией (COVID-19). |
| 2 | Количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массовой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 7 | 7 | 0 | 100 | В средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района размещены публикации. |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» | Чел. | прогрессирующий | 65,8 | 66,3 | +0,5 | 100,75 | Приём медицинских работников. |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб.) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | - | - | Произведена выплата подъемных фельдшеру кабинета доврачебного приема поликлиники Шерагульской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Костюковой Марине Юрьевне в размере 50,0 тыс. руб. |
| 2 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | 0 | 0 | В 2021 году заявления в Администрацию Тулунского муниципального района не поступали, выплаты не производились. |
| 3 | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (чел.) | % | прогрессирующий | 648 | 653 | +5 | 100,77 | Приём медицинских работников. |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Р.м. | прогрессирующий | 2500 | 2402 | -98 | 96,08 | Причина – введение временных ограничений из-за COVID-19, не своевременное финансирование мероприятий по проведению специальной оценке условий труда в учреждениях образования. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 101,9 | 99,2 | -2,7 | 97,4 | За счёт снижения объема отгруженных товаров собственного производства Филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ». За 2021 год данным предприятием было добыто 5713,2 тыс. тонн угля, что на 477,3 тыс. тонн или на 7,8 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года (6190,5 тыс. тонн). Снижение возникло вследствие ухудшения качества выпускаемой продукции (в части повышения содержания серы в добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию других поставщиков. |
| 3 | Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | прогрессирующий | 101,2 | 102,5 | 1,3 | 101,3 | За счёт увеличения производства сельскохозяйственной продукции наблюдается рост индекса. |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению | % | прогрессирующий | 30 | 10 | -20 | 33,3 | Введение временных ограничений из-за COVID-19. Обучение по повышению квалификации прошли 9 муниципальных служащих. |
| Основное мероприятие 4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в общем объеме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Председатель комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        					 С.Н. Трус

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62