Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы за 2021 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задачи, таких как:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района;

2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района;

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 6 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы (далее – Подпрограмма)

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации Подпрограммы из 3-х запланированных конкурсов в 2021 году проведено два районных конкурса «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства» и районный конкурс «Лучший пахарь». Конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» отменен по причине пандемии (COVID-19).

На мероприятие из местного бюджета было направлено 585,0 тыс. руб., 100,0% к планируемому показателю.

1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, самозанятым гражданам Тулунского района уменьшилось в связи с пандемией (COVID-19). За 2021 год было оказано всего 11 консультаций вместо запланированных 25. Информация для самозанятых граждан размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, публикуется в газете «Земля Тулунская», главами сельских поселений размещается на информационных стендах. Всего за 2021 год было опубликовано и размещено 7 ед., что составляет 100%.

В 2021 году проведено заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, с участием представителей Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес», ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Тулуна и Тулунскому району», ОГКУ «Центр населения города Тулуна», Межрайонной ИФНС России № 6 по Иркутской области. Рассмотрены особо важные вопросы: о мерах  государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области; о государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Тулунского муниципального района в 2021 году; о реализации  Закона Иркутской области от 19.07.2010 г. № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности»; о государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан; об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Тулунского муниципального района, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП.

Также в 2021 году проведено 2 заседания межведомственной  комиссии по вопросам потребительского рынка с участием представителей  Роспотребнадзора, Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области, фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорта по Иркутской области, ОГБУЗ «Тулунская городская больница», ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных», на которых рассмотрены следующие вопросы: о мероприятиях, направленных на пресечение оборота немаркированных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; о  результатах ветеринарной сертификации подконтрольных товаров в федеральной государственной системе ветеринарии «Меркурий» на территории Тулунского муниципального района; о случаях отравления алкогольной  и спиртосодержащей  продукцией на территории  Тулунского муниципального района и проводимых профилактических мероприятиях; о результатах контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, реализуемой в предприятиях торговли и общественного питания, в том числе в учреждениях социальной сферы; о результатах правоприменительной практики при осуществлении контроля по соблюдению режима повышенной готовности, установленного Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 г. № 279-уг, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания; о применении на территории Тулунского муниципального района отраслевого проекта ФНС России «Общественное  питание».

На постоянной основе структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района проводятся консультации и оказывается помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в оформлении документов для участия в получении субсидий и грантов в рамках муниципальных и областных программ. Всего за 2021 год было оказано консультационных услуг в количестве 2430 ед., исполнение составило 92,9 %. Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями СМСП уменьшилось в связи с пандемией (COVID-19).

Вся информация, необходимая для начала, ведения и развития бизнеса размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, особо важная информация публикуется в газете «Земля Тулунская», а также рассылается главам сельских поселений для размещения на информационных стендах. Всего за 2021 год было опубликовано и размещено 67 ед. различной информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 103,1 к плановому показателю. Количество публикаций для СМСП в связи с увеличением поступающей информации увеличилось.

Подпрограммой предусмотрено два целевых показателя:

1) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района. В 2021 году фактическое отклонение от планового показателя составляет 8,6 %, произошло за счет сокращения объектов розничной торговли и общественного питания на 5 ед., прекращением деятельности 3-х микропредприятий и 3-х ИП;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию увеличился за счет увеличения ассортимента и спроса покупателей, за 2021 год фактическое значение данного показателя выше планового и составляет 110,9%.

2. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2022 годы (далее – Подпрограмма)

Программой предусмотрено одно основное мероприятие:

2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

2.1.1. «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.2. «Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.3. «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В целях реализации вышеназванных мероприятий данной Подпрограммы, а также приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муниципального района в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от 28.09.2021 г. № 265 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района», в течение 2021 года был разработан и утвержден постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 29.11.2021 г. № 179-пг Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

Также в конце 2021 года был разработан новый Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде выплаты подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (утвержден постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 08.02.2022 г. № 20-пг) и новый Порядок  предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде выплаты частичной компенсации стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (утвержден постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 08.02.2022 г. № 19-пг).

В 2021 году произведена выплата подъемных фельдшеру кабинета доврачебного приема поликлиники Шерагульской участковой больницы ОГБУЗ «Тулунская городская больница» Костюковой Марине Юрьевне в размере 50,0 тыс. руб.

Целевой показатель подпрограммы - «Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»». В 2021 году фактический показатель к плановому показателю составил 100,8 %, в связи с приёмом на работу медицинских работников.

3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2017-2022 годы (далее – Подпрограмма)

Данной Подпрограммой реализовано основное мероприятие:

3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района).

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 95,7,0 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 70,0 тыс. руб.; иные источники – 25,7 тыс. руб. Исполнено – 1,9 %.

Данной Подпрограммой предусмотрены мероприятия:

3.1.1. «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе».

На его реализацию было выделено 70,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Комитетом в 2021 году проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 19 организации.

3.1.2. «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Из Фонда социального страхования РФ было выделено 25,7 тыс. руб., что составляет 0,5 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (за 2021 год финансирование предупредительных мероприятий Фондом социального страхования РФ существенно снизилось по 2-м причинам: бюджетные организации активно воспользовались средствами ФСС в 2020 году и сейчас «копят» средства для использования в 2022 году и уход Филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» в отделение ФСС г. Иркутска).

Целевые показатели подпрограммы: уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих выполнены. При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило - 0 случаев.

4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы (далее – Подпрограмма).

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района. Основным мероприятием Подпрограммы является:

4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района». Данное основное мероприятие Подпрограммы занимает 97,1 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2021 год. На его реализацию было направлено всего 95466,5 тыс. руб., что составляет 98,5 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 67397,4 тыс. руб. (98,0 %); из областного бюджета – 27704,2 тыс. руб. (99,8 %); из федерального бюджета – 364,9 тыс. руб. (97,1%).

4.1.1. Мероприятие «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района». Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района; в связи с экономией при проведении закупочных процедур по услугам связи на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года; в связи с уменьшением фактической численности получателей субсидии на социальное обеспечение граждан (предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг). На реализацию данного мероприятия было выделено всего 87472,3 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 98,4 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.2. Мероприятие «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделениях (отраслевых органах).

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 7939,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.3. Мероприятие «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2021 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 54,5 тыс. руб. что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения. В 2021 году прошли повышение квалификации и предоставили документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации 5 муниципальных служащих по следующим программам:

1) актуальные вопросы организации и осуществления местного самоуправления;

2) пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение ПБ организаций;

3) организация сельскохозяйственного консультирования;

4) «Неделя сметчика в Краснояске».

4.2. Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия было выделено всего 2076,6 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100,0% от планового объема ресурсного обеспечения.

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 98273,8 тыс. руб., исполнено на 93,8 %.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий.  В 2021 году полномочия исполнены на 100 %;

2)  динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Фактическое значение показателя составило 99,2 % при плановом показателе 101,9 %. Снижение произошло за счёт снижения объема отгруженных товаров собственного производства Филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» - за 2021 год данным предприятием было добыто 5713,2 тыс. тонн угля, что на 477,3 тыс. тонн или на 7,8 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года (6190,5 тыс. тонн). Снижение возникло вследствие ухудшения качества выпускаемой продукции (в части повышения содержания серы в добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию других поставщиков;

3) Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) составил 102,5 % при плановом значении 101,2 %. (за счёт увеличения производства сельскохозяйственной продукции наблюдается рост индекса).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Всего в 2021 году в муниципальной программе было установлено 3 целевых показателя;

1) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района.

Плановое значение показателя – 6,6 %, фактическое значение - 6,6 % - 100% исполнения. За 2021 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 1,4% больше, чем за 2020 год, в сумме 15,7 млн. руб.;

2) доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Плановое значение показателя – 12,0 %, фактическое значение – 18,7 %. Отклонение фактического значения от планового составляет 55,8 %.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в 2021 году увеличился на 29,1% к уровню прошлого года и составил 1312,6 млн. руб. В 2021 г. увеличены объёмы производства: зерна - на 7,3%, рапса - на 8.5%, овощей - в 2,2 раза;

3) уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих при плановом значении – 0 случаев составил 0.

Негативные факторы, связанные с реализацией подпрограмм Программы, не выявлены.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2021 года в муниципальную программу 11 раз вносились изменения.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение: на 12-ти листах в 1 экз.

Председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        С.Н. Трус

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62

Email:lulraion.ekonomika@mail.ru