Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2025 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района | % | прогрессирующий | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | За 2022 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП в сумме 15,2 млн. руб., что на 9,4 % больше, чем за 2021 год. |
| 2 | Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 12,5 | 12,8 | +0,3 | +2,4 | За 2022 года в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1054,2 млн. руб., что составляет 96,3 % к 2021 году. В 2022 году в сельскохозяйственных организациях Тулунского района увеличены объемы производства: - рапса на 1,0 % (2021 г. – 6,5 тыс. тонн, 2022 г. – 6,6 тыс. тонн); - мяса на 58,9 % (2021 г. – 65,0 тыс. тонн, 2022 г. – 103,3 тыс. тонн). В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сравнении с 2021 годом, увеличено производство: - рапса в 2,5 раза (2021 г. – 1,4 тыс. тонн, 2022 г. – 3,5 тыс. тонн). |
| 3 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случаев | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района | Ед. | прогрессирующий | 8,2 | 6,9 | -1,3 | -15,9 | Отклонение к плановому показателю составило 15,9 %. Произошло за счёт закрытия 3-х ИП в сфере торговли и 13 КФХ. |
| 2 | Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию | % | прогрессирующий | 20,4 | 15,1 | -5,3 | -26,0 | Отклонение к плановому показателю составило 26,0 %. Произошло за счёт закрытия 3-х ИП в сфере торговли и 13 КФХ. |
| Основное мероприятие 1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района СМСП | Ед. | прогрессирующий | 2620 | 2630 | +10 | +0,4 | За 2022 год структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района оказано консультационных услуг СМСП 2630 ед., в том числе: 1) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства – 2109 ед.; 2) Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 445 ед.; 3) Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 76 ед. |
| 2 | Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 70 | 73 | +3 | +4,3 | За 2022 год в средствах массовой информации было опубликовано информации для СМСП, включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, 73 ед. |
| 3 | Количество проведенных для СМСП районных конкурсов | Ед. | прогрессирующий | 3 | 3 | 0 | 0 | В 202 2году проведены: - районный конкурса «Лучший пахарь»; - Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства; - конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района». |
| 4. | Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию | Ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района самозанятым гражданам | Ед. | прогрессирующий | 30 | 31 | +1 | +3,3 | За 2022 год структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района было оказано консультационных услуг самозанятым граждан 31 ед., в том числе: 1) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства – 10 ед.; 2) Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 9 ед.; 3) Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 12 ед. |
| 2 | Количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массовой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 10 | 8 | -2 | -20,0 | За 2022 год в средствах массой информации было опубликовано информации для самозанятых граждан, включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, 8 ед. |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» | % | прогрессирующий | 65,9 | 62,3 | -3,6 | -5,5 | Увольнение работников. |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб.) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 | В 2022 году были произведены выплаты подъемных 3-м медицинским работникам ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (заведующей ФАП-ом д. Владимировка Баторовой Н.О.; заведующей ФАП-ом д. Новотроицк Черницкой Т.В.; заведующей ФАП-ом п. Утай Шубиной О.Н.) по 50,0 тыс. руб. каждому. |
| 2 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 | В 2022 году заявления от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, о выплате им части компенсации стоимости аренды жилья в Администрацию Тулунского муниципального района не поступали, выплаты не производились. |
| 3 | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (чел.) | Чел. | прогрессирующий | 650 | 639 | -11 | -1,7 | Увольнение работников. |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Р.м. | прогрессирующий | 2600 | 2661 | +61 | +2,3 | Осуществлялся контроль за проведением специальной оценки условий труда (осуществлялся ежеквартальный мониторинг, также ежеквартально производилась сверка с Федеральной информационной системой о количестве организаций, проводивших СОУТ, и количестве рабочих мест, на которых проведена СОУТ); руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 102,0 | 128,2 | +26,2 | +25,7 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2022 год увеличился на 1815,9 млн. руб. (на 28,2 %) по сравнению с прошлым годом и составил 8259,8 млн. руб. |
| 3 | Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | прогрессирующий | 102,3 | 89,1 | -13,2 | -12,9 | Индекс физического объема по сельскохозяйственным предприятиям и КФХ составил 89,1 %. Снижение индекса произошло за счет снижения производства сельскохозяйственной продукции. |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению | % | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в общем объеме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Председатель комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        			 Н.Ф. Столяров

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62