Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы за 2022 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы (далее –муниципальная программа) за 2022 год составлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задач, таких как:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района;

2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района;

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 6 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

На мероприятия данной подпрограммы из местного бюджета было направлено 678,5 тыс. руб., 96,8% к планируемому показателю.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1.1.1. «Организация и проведение районного конкурса «Лучший пахарь»» (был проведен в июне 2022 года на базе ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.», в конкурсе приняли участие 16 трактористов, победителем конкурса стал тракторист ООО «Урожай» - Авхименко Николай Александрович);

1.1.2. «Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства». Сельхозтоваропроизводители Тулунского района приняли участие в областном трудовом соревновании в сфере агропромышленного комплекса. В номинации «Лучшее муниципальное образование» Тулунский район занял 1 место, среди победителей и ИП Глава КФХ Кобрусев Д.В., который стал лучшим в номинации «Лучший предприниматель мелкотоварного хозяйства» (в данном мероприятии приняли участие 40 сельскохозяйственных предприятий района);

1.1.3. «Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»».

По итогам районного конкурса присвоены следующие призовые места:

1) в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спроса с общей площадью свыше 100 квадратных метров:

1 место -  магазин товаров повседневного спроса «Радуга» с. Шерагул, ИП Затулина Галина Александровна;

2 место -  магазин товаров повседневного спроса «Антей» с. Гуран, ИП Атминович Напольск Сергеевич;

3 место -   магазин товаров повседневного спроса «Всё в дом» с. Шерагул, ИП Затулина Галина Александровна;

2) в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спроса с общей площадью до 100 квадратных метров:

1 место – магазин товаров повседневного спроса «Берёзка» с. Гуран, ИП Тарасова Анна Владимировна;

2 место -  магазин товаров повседневного спроса «Удачный» с. Икей, ИП Бушмакина Татьяна Павловна;

3 место - магазин товаров повседневного спроса «Сытый папа», с. Шерагул, ИП Боровиков Денис Андреевич;

4) в номинации: «Лучший объект общественного питания Тулунского района»:

1 место – кафе «Добродар» ТОО КСХП «Верный путь», 180 метров северо-восточнее с. Будагово, ИП Поляков Геннадий Александрович;

2 место поделили кафе «Антей» с. Гуран, ИП Атминович Напольск Сергеевич и кафе «Антей» с. Гуран, ИП Яковеня Дарья Сергеевна;

1.1.4. «Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности» - в семинаре «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации» приняли участие 10 представителей организаций субъектов малого и среднего предпринимательства;

1.1.5. «Участие в выставке «Земля Иркутская»» - данное мероприятие было отменено в связи с военными действиями на Украине;

1.1.6. «Участие в выставке «Агропромышленная неделя»» - в ноябре 2022 года аграрии Тулунского района приняли участие в данном мероприятии, прошедшей 25 по 28 октября 2022 года на территории выставочного комплекса «Сибэкпоцентр», где район был отмечен золотой наградой и дипломом за вклад в развития АПК Иркутской области;

1.1.7. «Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию» – данное мероприятие было добавлено в Подпрограмму в декабре, в связи с чем, в 2022 году места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию, не предоставлялись.

Целевые показатели основного мероприятия:

1) количество СМСП в расчёте на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района – в 2022 году составило 6,9 ед., на 1,3 ед. меньше к плановому показателю (отклонение 15,9 %) – произошло за счёт закрытия 3-х индивидуальных предпринимателя в сфере торговли и 13 КФХ;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию – в 2022 году составил 15,1 %, на 5,3 % меньше запланированного (отклонение 26,0 %) – произошло за счёт закрытия 3-х индивидуальных предпринимателя в сфере торговли и 13 КФХ;

3) количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства – в 2022 году было оказано 2630 консультаций, больше на 10 консультаций к плановому количеству (104,2 %);

4) количество публикаций для СМСП в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) – Отделом  по  развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства постоянно проводилась работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на территории района, путём размещения различной информации и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в средствах массовой информации (на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, в газете «Земля Тулунская», информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»), а также путем направления им писем. За 2022 год в средствах массовой информации опубликовано информации для СМСП (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) 73 ед., что составляет 104,3 % к плановому показателю. Количество публикаций для СМСП в связи с увеличением поступающей информации увеличилось;

5) количество проведённых районных конкурсов – в 2022 году проведено три районных конкурса: «Лучший пахарь»; «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства»; «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» - 100 % от запланированного количества;

6) предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию – в 2022 году не запланировано предоставление преференций.

1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1.2.1. «Организация проведения обучающих семинаров, вебинаров для самозанятых граждан по вопросам организации и ведения бизнеса» - в декабре 2022 года было проведено обучающее мероприятие бизнес-интенсив «Байкальский поток», в котором приняли участие 25 самозанятых граждан, 100 % к планируемому показателю.

Целевые показатели основного мероприятия:

- количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, самозанятым гражданам – за 2022 год было оказано 31 консультация, 103,3 % к планируемому показателю;

- количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) – информация размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, публикуется в газете «Земля Тулунская», главами сельских поселений размещается на информационных стендах. Всего за 2022 год было опубликовано и размещено 8 ед., что составляет 80,0 % к плановому значению.

Подпрограммой предусмотрено два целевых показателя:

1) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района. В 2022 году фактическое отклонение от планового показателя составляет 15,9 %, произошло за счет прекращением деятельности 13-х КФХ и 3-х ИП;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию снизился на 5,3 % за счет прекращением деятельности 13-х КФХ и 3-х ИП, фактическое отклонение данного показателя ниже планового – составляет 16 %.

2. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

На мероприятия из местного бюджета было направлено 150,0 тыс. руб., 60 % к планируемому показателю.

Программой предусмотрено одно основное мероприятие:

2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

2.1.1. «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.2. «Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.3. «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В целях повышения укомплектованности медицинскими кадрами штатов ОГБУЗ «Тулунская городская больница», в течение 2022 года на территории МО «Тулунский район» осуществлялась реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., предусматривающая ежегодное выделение денежных средств из местного бюджета в размере 1160,0 тыс. руб. на выплату подъемных, выплату частичной компенсация стоимости аренды жилья, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В 2022 году были произведены выплаты подъемных 3-м медицинским работникам ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (заведующей ФАП-ом д. Владимировка Баторовой Н.О.; заведующей ФАП-ом д. Новотроицк Черницкой Т.В.; заведующей ФАП-ом п. Утай Шубиной О.Н.) по 50,0 тыс. руб. каждому.

Целевой показатель подпрограммы - «Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»». В 2022 году фактический показатель к плановому показателю составил 98,3 %, снизился на 1,7 %, в связи с увольнением работников.

3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунскогм муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 129,7 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 70,0 тыс. руб.; иные источники – 59,7 тыс. руб. Исполнено – 2,5 %.

Данной Подпрограммой реализовано основное мероприятие:

3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

3.1.1. «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе».

На его реализацию было выделено 70,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Комитетом в 2022 году проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 21 организация и 8 специалистов по охране труда;

3.1.2. «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Из Фонда социального страхования РФ было выделено 59,7 тыс. руб., что составляет 1,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (за 2022 год финансирование предупредительных мероприятий Фондом социального страхования РФ существенно снизилось по 2-м причинам: бюджетные организации активно воспользовались средствами ФСС в 2021 году и сейчас «копят» средства для использования в 2023 году и уход Филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» в отделение ФСС г. Иркутска).

Целевые показатели подпрограммы: уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих – выполнены. При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило - 0 случаев.

Целевые показатели основного мероприятия подпрограммы выполнены в полном объёме: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве при плановом нулевом значении составила 0 человек, количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда при плановом значении 2600 рабочих мест составила 2661 рабочее место, рост 2,3 %.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы отмечено, что руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. Управление охраной труда в организациях Тулунского муниципального района стало носить более системный характер.

Социальный эффект от выполнения подпрограммы выразился в сокращении численности работников, работающих в условиях, не отвечающих социально-гигиеническим нормативам. Увеличение средств организациями на охрану труда способствовало повышению безопасности труда и социальной защищенности работников.

Общий экономический эффект от улучшения условий и охраны труда состоит в том, что отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом, способствовало сокращению организациями расходов, связанными с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве.

4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

На мероприятия данной Подпрограммы из местного бюджета было направлено 123623,7 тыс. руб., 99,3 % к планируемому значению.

Данной Подпрограммой реализованы основные мероприятия:

4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района».

Данное основное мероприятие Подпрограммы занимает 99,2 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2022 год. На его реализацию было направлено всего 121426 тыс. руб., что составляет 99,3 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 94916,5 тыс. руб. (99,1 %); из областного бюджета – 26453,6 тыс. руб. (100 %); из федерального бюджета – 55,9 тыс. руб. (78,5 %).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

4.1.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района». Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района. На реализацию данного мероприятия было выделено всего 85569,8 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 99,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы;

4.1.2. «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделениях (отраслевых органах).

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 9313,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.3. «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2022 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 33,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения. В 2022 году прошли повышение квалификации и предоставили документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации, 3 муниципальных служащих по следующим программам:

1) «Разработка комплекса локальных нормативных документов организации отдыха детей и их оздоровления»;

2) «Проектирование программ отдыха детей и их оздоровления»;

3) «Муниципальная система управления качеством образования на основе показателей мотивирующего мониторинга»;

4) «Ведение секретного делопроизводства».

4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района».

На реализацию данного основного мероприятия было выделено всего 2197,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий.  В 2022 году полномочия исполнены на 100 %;

2) динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Фактическое значение показателя составило 128,2 % при плановом показателе 102,0 %. Увеличение произошло за счёт увеличения объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2022 год на 1815,9 млн. руб. по сравнению с прошлым годом;

3) Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) составил 89,1 % при плановом значении 102,3 %. (снижение индекса произошло за счёт снижения производства сельскохозяйственной продукции за 2022 год).

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Всего в 2022 году в муниципальной программе было установлено 3 целевых показателя:

1) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района.

Плановое значение показателя – 6,7 %, фактическое значение – 6,7 % - 100% исполнения. За 2022 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 9,4 % больше, чем за 2021 год, в сумме 15,2 млн. руб.;

2) доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Плановое значение показателя – 12,5 %, фактическое значение – 12,8 %. – рост к плановому значению составляет 2,4 %.

За 2022 года в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1054,2 млн. руб., что составляет 96,3 % к 2021 году.

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях Тулунского муниципального района увеличены объемы производства:

- рапса на 1,0 % (2021 г. – 6,5 тыс. тонн, 2022 г. – 6,6 тыс. тонн);

- мяса на 58,9 % (2021 г. – 65,0 тыс. тонн, 2022 г. – 103,3 тыс. тонн).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сравнении с 2021 годом, увеличено производство:

- рапса в 2,5 раза (2021 г. – 1,4 тыс. тонн, 2022 г. – 3,5 тыс. тонн;

3) уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих при плановом значении – 0 случаев составил 0.

Негативные факторы, связанные с реализацией подпрограмм Программы, не выявлены.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2022 года в муниципальную программу 13 раз вносились изменения.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение: на 21-ом листе в 1 экз.

Председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        Н.Ф. Столяров

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62

Email: lulraion.ekonomika@mail.ru