Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2025 ГОДЫ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района | % | прогрессирующий | 6,8 | 4,6 | -2,2 | -32,4 | За 2023 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП в сумме 13,2 млн. руб., что на 13,7 % меньше, чем за 2022 год. |
| 2 | Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 13,0 | 13,8 | +0,8 | +6,2 | За 2023 год в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1478,2 млн. руб., что составляет 101,5 % к 2022 году. За 2023 год сельскохозяйственными организациями и КФХ произведено: - зерна 70,5 тыс. т. или 87,4 % к уровню прошлого года; - рапса 29,9 тыс. т. или 117,1 % к уровню прошлого года. - картофеля 449,0 т или 140,8 % к уровню прошлого года; - овощей 241,2 т. или 83,7 % к уровню прошлого года; - мяса 285,3 т. или 146,4 % к уровню прошлого года; - молока 606,2 т. или 99,7 % к уровню прошлого года. |
| 3 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случаев | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района | Ед. | прогрессирующий | 8,2 | 8,2 | 0 | 100 |  |
| 2 | Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию | % | прогрессирующий | 20,8 | 29,2 | +8,4 | +40,8 | Отклонение к плановому показателю составило + 8,4 %. Увеличение произошло за счет роста цен. |
| Основное мероприятие 1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района СМСП | Ед. | прогрессирующий | 2620 | 2630 | +10 | +0,4 | За 2023 год структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района оказано консультационных услуг СМСП 2630 ед., в том числе: 1) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства – 2200 ед.; 2) Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 325 ед.; 3) Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 95 ед. |
| 2 | Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 75 | 78 | +3 | +4,0 | За 2023 год в средствах массовой информации было опубликовано информации для СМСП, включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, 78 ед. |
| 3 | Количество проведенных для СМСП районных конкурсов | Ед. | прогрессирующий | 3 | 2 | -1 | -33,3 | В 2023 году проведены: - Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства; - конкурс «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района». Районный конкурс «Лучший пахарь» не проведен по рекомендации области - проведение конкурса 1 раз в два года. |
| 4. | Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию | Ед. | прогрессирующий | 1 | 0 | -1 | -100 | Отклонение к плановому показателю в связи с отсутствием заявок на предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов |
| Основное мероприятие 1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района самозанятым гражданам | Ед. | прогрессирующий | 30 | 31 | +1 | +3,3 | За 2023 год структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района было оказано консультационных услугсамозанятым граждан 31 ед., в том числе: 1) Комитетом по экономике и развитию предпринимательства – 11 ед.; 2) Комитетом по управлению муниципальным имуществом – 8 ед.; 3) Комитетом по строительству, дорожному хозяйству – 12 ед. |
| 2 | Количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массовой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) | Ед. | прогрессирующий | 10 | 9 | -1 | -10,0 | За 2023 год в средствах массой информации было опубликовано информации для самозанятых граждан, включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, 9 ед. |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница» | % | прогрессирующий | 68,2 | 71,3 | +3,1 | +4,5 | Пересмотр штатных расписаний по медицинским работникам |
| Основное мероприятие 2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу – 50 тыс. руб.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | 0 | 0 | Заявления от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ "Тулунская городская больница", расположенных на территории Тулунского муниципального района, о выплате им подъёмных в Администрацию Тулунского муниципального района не поступали |
| 2 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.) | % | прогрессирующий | 100 | 0 | 0 | 0 | Заявления от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ "Тулунская городская больница", расположенных на территории Тулунского муниципального района, о выплате им частичной компенсации стоимости аренды жилья в Администрацию Тулунского муниципального района не поступали |
| 3 | Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (чел.) | Чел. | прогрессирующий | 622 | 644 | +22 | +3,5 | Приём на работу медицинских работников |
| Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих | случай | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Чел. | регрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | Р.м. | прогрессирующий | 2750 | 2701 | -49 | -1,8 | Осуществлялся контроль за проведением специальной оценки условий труда (осуществлялся ежеквартальный мониторинг, также ежеквартально производилась сверка с Федеральной информационной системой о количестве организаций, проводивших СОУТ, и количестве рабочих мест, на которых проведена СОУТ); руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. Целевой показатель не был достигнут по причине того, что СОУТ на рабочих местах первого и второго класса опасности является бессрочной. |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. | % | прогрессирующий | 102,5 | 108,9 | +6,4 | +6,2 | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2023 год увеличился на 877,1 млн. руб. (на 8,9 %) по сравнению с прошлым годом и составил 10702,5 млн. руб. |
| 3 | Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) | % | прогрессирующий | 102,5 | 91,7 | -10,8 | -10,5 | Индекс физического объема по сельскохозяйственным предприятиям и КФХ составил 91,7 %. Снижение индекса произошло за счет снижения производства сельскохозяйственной продукции. |
| 4 | Количество общественных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов в Тулунском муниципальном районе | Ед. | прогрессирующий | 0 | 0 | - | - |  |
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению | % | прогрессирующий | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в общем объеме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (ежегодно) | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4.3 «Поддержка территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе» | % | прогрессирующий | 0 | 0 | - | - | - |
| Основное мероприятие «Проведение Гражданского форума общественных организаций, Тулунского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля общественных организаций, принявших участие в Гражданском форуме Тулунского муниципального района» | % | прогрессирующий | 0 | 0 | - | - | - |

Председатель комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        			И.В. Пралич

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62