Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы за 2023 год

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы (далее –муниципальная программа) за 2023 год составлен в соответствии с главой 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году являлся Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задач, таких как:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района;

2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района;

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе.

5. Развитие механизмов оказания поддержки общественным организациям Тулунского муниципального района.

На мероприятия данной программы было направлено 138541,9 тыс. руб., что составляет 94,8 % к планируемому показателю.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 8 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

В 2023 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

На мероприятия данной подпрограммы из местного бюджета было направлено 682,0 тыс. руб., 100 % к планируемому показателю.

Целевые показатели подпрограммы:

1) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района – в 2023 году составило 8,2 ед., что составляет 100 % к плановому показателю;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию – в 2023 году составил 29,2 %, отклонение к плановому показателю составило + 8,4 %. Увеличение произошло за счет роста цен.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2023 году проведены (не проведены) следующие мероприятия:

1.1.1. «Организация и проведение районного конкурса «Лучший пахарь»». Данный конкурс не проводился, в связи с отсутствием конкурса в мероприятиях областной программы;

1.1.2. «Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства». Конкурс был проведен 24 ноября 2023 года. В данном мероприятии приняли участие 38 сельскохозяйственных предприятий района, по итогам конкурса были вручены Грамоты и денежные премии участникам. На мероприятие из местного бюджета было направлено 550,0 тыс. руб.;

1.1.3. «Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»».

По итогам районного конкурса присвоены следующие призовые места:

1) в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спроса с общей площадью свыше 100 квадратных метров:

1 место - магазин товаров повседневного спроса «Два шага» с. Котик, ИП Ермолаев Владимир Васильевич;

2 место - магазин товаров повседневного спроса «Радуга» с. Шерагул, ИП Затулина Галина Александровна;

3 место - магазин товаров повседневного спроса «Всё в дом» с. Шерагул, ИП Затулина Галина Александровна;

2) в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спроса с общей площадью до 100 квадратных метров:

1 место - магазин товаров повседневного спроса «Волна» с. Икей, ИП Суховей Ирина Вячеславовна;

2 место - магазин товаров повседневного спроса «Берёзка» с. Гуран, ИП Тарасова Анна Владимировна;

3 место - магазин товаров повседневного спроса «Надежда», д. Владимировка, ИП Голосуева Надежда Николаевна;

3) в номинации: «Лучший объект общественного питания Тулунского района»:

1 место – кафе «Добродар» ТОО КСХП «Верный путь, 180 метров северо-восточнее с. Будагово, ИП Поляков Геннадий Александрович;

2 место – кафе «Елки-Палки», д. Булюшкина ИП Черепкова Татьяна Владимировна;

3 место – кафе «Антей» с. Гуран, ИП Яковеня Дарья Сергеевна.

Победители и участники конкурса были награждены дипломами и подарочными сертификатами. На мероприятие из местного бюджета было направлено 61,1 тыс. руб.

1.1.4. «Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности» - участие в семинаре «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации». Приняли участие 16 представителей организаций субъектов малого и среднего предпринимательства;

1.1.5. «Участие в выставке «Земля Иркутская»» - данное мероприятие было отменено в связи с военными действиями на Украине;

1.1.6. «Участие в выставке «Агропромышленная неделя»». В октябре 2023 года аграрии Тулунского района приняли участие в региональной выставке «Агропромышленная неделя», прошедшей с 24 по 27 октября 2023 года на территории Выставочного комплекса «Сибэкпоцентр», где район был отмечен серебряной наградой и дипломом за вклад в развития АПК Иркутской области. Сельхозтоваропроизводители Тулунского района приняли участие в областном трудовом соревновании в сфере агропромышленного комплекса, среди победителей   ИП Глава КФХ Тахаудинов А.С., который стал лучшим в номинации «Лучший предприниматель мелкотоварного хозяйства» и доярка КФХ «Гамаюнов А.А.» – Гамаюнова Н.Н.;

1.1.7. «Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию» - не предоставлялись.

Целевые показатели основного мероприятия:

1) количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства – в 2023 году было оказано 2630 консультаций, больше на 10 консультаций к плановому количеству (100,4 %);

2) количество публикаций для СМСП в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) - Отделом  по  развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района постоянно проводилась работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на территории района, путем размещения различной информации и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в средствах массовой информации (на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, в газете «Земля Тулунская», информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»), а также путем направления им писем. За 2023 год в средствах массовой информации опубликовано информации для СМСП (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) 78 ед., что составляет 104,0 % к плановому показателю. Количество публикаций для СМСП в связи с увеличением поступающей информации увеличилось;

3) количество проведенных для СМСП районных конкурсов – в 2023 году проведено два районных конкурса: «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства»; «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» - 66,7 % от запланированного количества;

4) предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию – в 2023 году не предоставлялись преференции в связи с отсутствием заявок на предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов.

1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2023 году проведены следующие мероприятия:

1.2.1. «Организация проведения обучающих семинаров, вебинаров для самозанятых граждан по вопросам организации и ведения бизнеса» - в мае 2023 года было проведено мероприятие по обучающей программе «Как принимать решения в бизнесе для самозанятых», в котором приняли участие 20 самозанятых граждан, 100 % к планируемому показателю.

Целевые показатели основного мероприятия:

- количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, самозанятым гражданам – за 2023 год было оказано 31 консультация, 103,3 % к планируемому показателю;

- количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) – информация размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, публикуется в газете «Земля Тулунская», главами сельских поселений размещается на информационных стендах. Всего за 2023 год было опубликовано и размещено 9 ед., что составляет 90,0 % к плановому значению.

2. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района»

на 2021-2025 годы

В 2023 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

На реализацию данной Подпрограммы было запланировано 160,0 тыс. руб. средств местного бюджета, исполнено за 2023 год - 0 %.

Программой предусмотрено одно основное мероприятие:

2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

2.1.1. «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.2. «Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.3. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В 2023 году заявлений от медицинских работников структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района, не поступало, следственно выплаты не производились.

Целевой показатель подпрограммы - укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница». В 2023 году фактический показатель к плановому показателю составил 103,5 % (644 чел.), увеличился в связи с приемом на работу медицинских работников.

3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы

В 2023 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунскогм муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 729,9 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 70,0 тыс. руб.; иные источники – 659,9 тыс. руб. Исполнено – 13,3 %.

Данной Подпрограммой реализовано основное мероприятие:

3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2023 году проведены следующие мероприятия:

3.1.1. «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе».

На его реализацию данного мероприятия было выделено 70,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. В 2023 году проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 23 организация и 7 специалистов по охране труда;

3.1.2. «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Из Фонда социального страхования РФ было выделено 659,9 тыс. руб., что составляет 12,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (за 2023 год финансирование предупредительных мероприятий Фондом социального страхования РФ существенно снизилось).

Целевые показатели основного мероприятия подпрограммы выполнены: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве при плановом нулевом значении составила 0 человек, количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда при плановом значении 2750 рабочих мест составила 2701 рабочее место, снижение на 1,8 % в связи с тем, что специальная оценка условий труда на рабочих местах 1 и 2 класса опасности является бессрочной.

Целевые показатели подпрограммы: уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих – выполнены. При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило - 0 случаев.

4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы

В 2023 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

На мероприятия данной Подпрограммы из местного бюджета было направлено 137130,0 тыс. руб., 98,0 % к планируемому значению.

Данной Подпрограммой реализованы основные мероприятия:

4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района».

Данное основное мероприятие Подпрограммы занимает 98,0 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2023 год. На его реализацию было направлено всего 134763,7 тыс. руб., что составляет 98,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 108191,0 тыс. руб. (97,5 %); из областного бюджета – 26563,5 тыс. руб. (100 %); из федерального бюджета – 9,2 тыс. руб. (84,4 %).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2023 году проведены следующие мероприятия:

4.1.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района». Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района. На реализацию данного мероприятия было выделено всего 97459,1 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 97,3 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы;

4.1.2. «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделениях (отраслевых органах).

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 10576,5 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.3. «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2023 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 155,4 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения. В 2023 году прошли повышение квалификации и предоставили документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации, 16 муниципальных служащих по следующим программам:

1) 3 муниципальных служащих по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2)  1 муниципальный служащий по программе «Правовая основа деятельности органов местного самоуправления»;

3) 1 муниципальный служащий по программе «Ведение государственных пабликов в социальных сетях»;

4) 1 муниципальный служащий по программе «Экономическая основа местного самоуправления»;

5) 6 муниципальных служащих по программе «Председатели и члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований»;

6) 1 муниципальный служащий по программе «Муниципальный контроль. Организация и проведение»;

7) 1 муниципальный служащий по программе «Туризм и гостеприимство: теория и проблемы практики в регионе»;

8) 1 муниципальный служащий получил дополнительное образование по программе профессиональной переподготовке «Государственное и муниципальное управление».

9) 1 муниципальный служащий получил удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по теме «Эффективные методики работы с молодёжью в современных условиях».

4.1.4. «Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества» с объемом финансирования на 2024 год в размере 300,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Данное мероприятие заведено в подпрограмму на основании письма Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района от 07.09.2023 г. № 1152.

4.1.5. «Организация проведения строительной экспертизы безопасности муниципальных объектов недвижимости» с объемом финансирования на 2024 год в размере 210,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Данное мероприятие заведено в подпрограмму на основании письма Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района от 07.09.2023 г. № 1152.

4.1.6. «Проведение кадастровых работ по муниципальным объектам недвижимости» с объемом финансирования на 2024 г. в размере 490,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Данное мероприятие заведено в подпрограмму на основании письма Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района от 07.09.2023 г. № 1152.

4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района».

На реализацию данного основного мероприятия было выделено всего 2366,3 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2023 году проведены следующие мероприятия:

4.2.1. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия было выделено 766,3 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы;

4.2.2. «Предоставление субсидий из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и публикации в СМИ вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в т. ч. деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района». На реализацию данного мероприятия было выделено 1600,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.3. «Поддержка территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено проведение следующего мероприятия:

4.3.1. «Предоставление субсидий из бюджета Тулунского муниципального района территориальным общественным самоуправлениям на реализацию социально-значимых проектов» с объемом финансирования на 2024 год в размере 260,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

4.4. «Проведение гражданского форума общественных организаций Тулунского муниципального района».

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено проведение следующего мероприятия:

4.4.1. «Проведение Гражданского форума общественных организаций Тулунского муниципального района» с объемом финансирования на 2024 год в размере 40,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий.  В 2023 году полномочия исполнены на 100 %;

2) динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Фактическое значение показателя составило 108,9 % при плановом показателе 102,5 %. Увеличение произошло за счет увеличения объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2023 год на 877,1 млн. руб. по сравнению с прошлым годом;

3) индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) составил 91,7 % при плановом значении 102,5 % (снижение индекса произошло за счёт снижения производства сельскохозяйственной продукции за 2023 год);

4) Количество общественных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов в Тулунском муниципальном районе. Данный показатель запланировано выполнять с 2024 года.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Всего в 2023 году в муниципальной программе было установлено 3 целевых показателя:

1) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района.

Плановое значение показателя – 6,8 %, фактическое значение – 4,6 %, снижение на 2,2 %. За 2023 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 13,7 % меньше, чем за 2022 год, в сумме 13,2 млн. руб.;

2) доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Плановое значение показателя – 13,0 %, фактическое значение – 13,8 %, рост к плановому значению составляет 0,8 %.

За 2023 года в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1478,2 млн. руб., что составляет 101,5 % к 2022 году.

За 2023 год сельскохозяйственными организациями и КФХ произведено:

- зерна 70,5 тыс. т или 87,4 % к уровню прошлого года;

- рапса 29,9 тыс. т или 117,1 % к уровню прошлого года.

- картофеля 449,0 т или 140,8 % к уровню прошлого года;

- овощей 241,2 т или 83,7 % к уровню прошлого года;

- мяса 285,3 т. или 146,4 % к уровню прошлого года;

- молока 606,2 т или 99,7 % к уровню прошлого года.

3) уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих при плановом значении – 0 случаев составил 0.

Негативные факторы, связанные с реализацией подпрограмм Программы, не выявлены.

3. Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2023 года в муниципальную программу 14 раз вносились изменения.

Информация об изменениях объемов финансирования муниципальной программы и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода представлена в Приложении к настоящей пояснительной записке.

Приложение: на ______ листах в 1-м экз.

Председателя комитета по экономике

и развитию предпринимательства                                        И.В. Пралич

Исп. Е.Е. Гильдебрант

Тел./факс 8 (39530) 4-11-62