## Лист1
Приложение
к распоряжению Администрации
Тулунского муниципального района
от 04.06. 2021 г. № 258-рг
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2021-2025 ГОДЫ (далее - муниципальная программа)
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники, исполнители мероприятий | Срок реализации |  | Объем ресурсного обеспечения на 2021 год |  | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия на 2020 год
|  |  | с (месяц) | по (месяц) | источник | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| МП "Экономическое развитие Тулунского муниципального района на 2021-2025 годы" | Администрация Тулунского муниципального района | х | х | Всего | 94859.8 | X | X
[5 empty] | Местный бюджет (далее - МБ) | 61551.5
[5 empty] | Средства планируемые к привлечению из о бластного бюджета (далее -ОБ) - при наличии | 27852.8
[5 empty] | Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии | 355.5
[5 empty] | Бюджеты сельских поселений (далее - МБСП) - при наличии | 0
[5 empty] | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии | 5100
1. | Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 годы | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0 | X | X
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1. | Основное мероприятие "Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.1. | "Организация и проведение районного конкурса "Лучший пахарь"" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | июнь | июнь | Всего | 0 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 15
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 40
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.2. | "Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурса) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | ноябрь | ноябрь | Всего | 0 | Количество с/х организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 70
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 47
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.3. | "Организация и проведение конкурса "Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района"" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 0 | Показатель объема: количество организаций, индивидуальных предпринимателей, представители которых приняли участие в конкурсе, ед. | 12
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | Показатель качества: доля призеров в общем количестве участников конкурса, %. | 25
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.4. | "Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | май | май | Всего | 0 | Количество организаций, представители которых приняли участие в семинаре, ед. | 10
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
1.1.5. | "Учатие в областном агропромышленном конкурсе" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | сентябрь | сентябрь | Всего | 0 | Количество организаций, представители которых приняли участие в областном конкурсе, ед. | 3
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2. | Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района" на 2021-2025 годы | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 1160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 1160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1. | Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ "Тулунская городская больница"" | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 1160 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 1160
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.1. | "Выплата подъемных врачам (фельдшерам)" | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 100 | Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.2. | "Частичная компенсация стоимости аренды жилья" | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 60 | Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья требуемого (расчетного) значения, %. | 100
[5 empty] | МБ | 60
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1.3. | "Приобретение (строительство) жилья для молодых специалистов (врачей, фельдшеров), поступивших на работу в структурные подразделения ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенные на территории Тулунского муниципального района" | Комитет по строительству, дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 1000 | Доля фактически выплаченной социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья для медицинских работников, %. | 100
[5 empty] | МБ | 1000
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3. | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 годы | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 5170 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 5100
3.1. | Основное мероприятие "Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Администрация Тулунского муниципального района |  |  | Всего | 5170 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 5100
3.1.1. | "Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | апрель | апрель | Всего | 70 | Доля работающих в организациях, ИП, принявших участие в конкурсе от общего количества работающих в организациях, ИП, осуществляющих деятельность на территории Тулунского муниципального района, %. | 70
[5 empty] | МБ | 70
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
3.1.2. | "Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" | Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 5100 | Доля работающих в организациях, ИП, получивших финансирование Фонда социального страхования РФ на данное мероприятие, %. | 55.5
[5 empty] | МБ | 0
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 5100
4. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района" на 2021-2025 годы | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 88529.8 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 60321.5
[5 empty] | ОБ | 27852.8
[5 empty] | ФБ | 355.5
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 85885.3 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 57677
[5 empty] | ОБ | 27852.8
[5 empty] | ФБ | 355.5
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 734.6
[5 empty] | МБ | 734.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1616.1
[5 empty] | МБ | 1616.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 293.8
[5 empty] | МБ | 293.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 87096.9 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 58888.6
[5 empty] | ОБ | 27852.8
[5 empty] | ФБ | 355.5
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 84452.4
[5 empty] | МБ | 56244.1
[5 empty] | ОБ | 27852.8
[5 empty] | ФБ | 355.5
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 734.6
[5 empty] | МБ | 734.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1616.1
[5 empty] | МБ | 1616.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 293.8
[5 empty] | МБ | 293.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.1. | "Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 79128.8 | Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий, %. | 100
[5 empty] | МБ | 50920.5
[5 empty] | ОБ | 27852.8
[5 empty] | ФБ | 355.5
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.2. | "Пенсионное обеспечение граждан, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Тулунского муниципального района" | Всего, в том числе: |  |  | Всего | 7942.7 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 7942.7
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 5298.2 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 5298.2
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 734.6 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 734.6
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1616.1 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 1616.1
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 293.8 | Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право, %. | 100
[5 empty] | МБ | 293.8
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.1.3. | "Повышение квалификации муниципальных служащих" | Всего, в том числе | январь | декабрь | Всего | 25.4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению, %. | 100
[5 empty] | МБ | 25.4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 25.4
[5 empty] | МБ | 25.4
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
4.2. | Основное мероприятие "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района" | Всего, в том числе: | январь | декабрь | Всего | 1432.9 | Х | Х
[5 empty] | МБ | 1432.9
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
|  | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1432.9
[5 empty] | МБ | 1432.9
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0
2.1. | "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района" | Администрация Тулунского муниципального района | январь | декабрь | Всего | 1432.9 | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объеме публикаций газеты «Земля Тулунская», %; | 50
[5 empty] | МБ | 1432.9 | Доля опубликованных, нормативно правовых актов в общем объеме публикаций в информационно-консультационном бюллетене «Вестник Тулунского района», %. | 100
[5 empty] | ОБ | 0
[5 empty] | ФБ | 0
[5 empty] | МБСП | 0
[5 empty] | ИИ | 0

## вспомогател.
| Администрация |  | куми |  | Комитет по строит. |  | комитет по экономике |  | ЖКХ
| м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б. | м.б. | о.б.
оплата труда |  |  |  |  | 42612.3 | 1599166 | 3621774 |  |  | 1562596
финансов. Обеспеч. |  |  | 1731895 | 2470206 | 1429940 |  | 1138831 | 7134039 | 1309124
финанс. обеспеч. |  |  | 503305 |  | 125480 |  | 2649779 |  | 84920
отдельн. Расходы |  |  |  |  | 503854
Итого | 0 | 0 | 2235200 | 2470206 | 2101886.3 | 1599166 | 7410384 | 7134039 | 1394044 | 1562596
| М.Б. | О.Б.
| 598828 | 453248
| 860767 | 3382128
| 9311792 | 841881
| 97040 | 10344735
| 393372 | 15021992
456388
111300
13363653
10000
| 205761 |  |  | 0
8454245
итого | 33863146