**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Тулунского муниципального района**

**в 2022 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Тулунского муниципального района в 2022 году составлен в соответствии с пунктом 49 главы 4 Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Тулунского муниципального района и их формирования, и реализации, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг (далее - Порядок).

В 2022 году формирование расходной части бюджета Тулунского муниципального района осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальных программ. На территории района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ Тулунского муниципального района, которые включают в себя 28 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2022 году составили:

Всего 1 729 125,5 тыс. руб., из них:

✓ местный бюджет - 352 858,6 тыс. руб.;

✓ областной бюджет - 1 190 638,7 тыс. руб.;

✓федеральный бюджет - 180 428,2 тыс. руб.;

✓иные источники - 5 200 тыс. руб.

Исполнено на сумму 1 704 794,1 тыс. руб., денежные средства освоены на 98,6 %, в том числе:

✓местный бюджет – 340 432,6 тыс. руб. (96,5%);

✓областной бюджет – 1 189 027,4 тыс. руб. (99,9%);

✓федеральный бюджет – 175 174,5 тыс. руб. (97,1%);

✓иные источники – 159,7 тыс. руб. (3,1%)

**Муниципальная программа**

**«Экономические развитие Тулунского муниципального района»**

**на 2021-2025 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием Тулунского муниципального района. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение задач, таких как:

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района;

2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района;

3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе.

Первоначально объем финансирования Программы на 2022 год составлял 92 млн 483,9 тыс. рублей, из них:

✓средства местного бюджета - 59 млн. 521,3

✓ средства областного бюджета – 27 млн. 808 тыс. рублей;

✓средства федерального бюджета – 546 тыс. рублей;

✓иные источники – 5 млн.100,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года в Программу вносились изменения 13 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2022 г. № 214-пг, общий объем финансирования Программы составил 130 млн.628,5 тыс. рублей в том числе:

✓средства местного бюджета - 98 млн.998,1 тыс. рублей;

✓средства областного бюджета – 26 млн.459,2 тыс. рублей;

✓средства федерального бюджета – 71,2 тыс. рублей;

✓иные источники – 5 млн. 100,0 руб.

Исполнение Программы составило 124 млн. 581,9 тыс. рублей или (95,4%).

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 6 основных мероприятий.

**1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы**

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

На мероприятия данной подпрограммы из местного бюджета было направлено 678,5 тыс. руб., 96,8% к планируемому показателю.

Подпрограмма включает в себя два основных мероприятия:

**1.1. «Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства».**

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1.1.1. «Организация и проведение районного конкурса «Лучший пахарь»» (был проведен в июне 2022 года на базе ИП Глава КФХ «Шевцов А.М.», в конкурсе приняли участие 16 трактористов, победителем конкурса стал тракторист ООО «Урожай» - Авхименко Николай Александрович);

1.1.2. «Организация и проведение районного трудового соперничества (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства». Сельхозтоваропроизводители Тулунского района приняли участие в областном трудовом соревновании в сфере агропромышленного комплекса. В номинации «Лучшее муниципальное образование» Тулунский район занял 1 место, среди победителей и ИП Глава КФХ Кобрусев Д.В., который стал лучшим в номинации «Лучший предприниматель мелкотоварного хозяйства» (в данном мероприятии приняли участие 40 сельскохозяйственных предприятий района);

1.1.3. «Организация и проведение конкурса «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района»».

По итогам районного конкурса присвоены следующие призовые места:

1) в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спроса с общей площадью свыше 100 квадратных метров:

1 место - магазин товаров повседневного спроса «Радуга» с. Шерагул, ИП Затулина Галина Александровна;

2 место - магазин товаров повседневного спроса «Антей» с. Гуран, ИП Атминович Напольск Сергеевич;

3 место - магазин товаров повседневного спроса «Всё в дом» с. Шерагул, ИП Затулина Галина Александровна;

2) в номинации «Лучший объект торговли Тулунского района» - магазин товаров повседневного спроса с общей площадью до 100 квадратных метров:

1 место – магазин товаров повседневного спроса «Берёзка» с. Гуран, ИП Тарасова Анна Владимировна;

2 место - магазин товаров повседневного спроса «Удачный» с. Икей, ИП Бушмакина Татьяна Павловна;

3 место - магазин товаров повседневного спроса «Сытый папа», с. Шерагул, ИП Боровиков Денис Андреевич;

4) в номинации: «Лучший объект общественного питания Тулунского района»:

1 место – кафе «Добродар» ТОО КСХП «Верный путь», 180 метров северо-восточнее с. Будагово, ИП Поляков Геннадий Александрович;

2 место поделили кафе «Антей» с. Гуран, ИП Атминович Напольск Сергеевич и кафе «Антей» с. Гуран, ИП Яковеня Дарья Сергеевна;

1.1.4. «Организация проведения обучающих семинаров, круглых столов, тренингов для СМСП по различным вопросам предпринимательской деятельности» - в семинаре «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация должностных лиц и работников организации» приняли участие 10 представителей организаций субъектов малого и среднего предпринимательства;

1.1.5. «Участие в выставке «Земля Иркутская»» - данное мероприятие было отменено в связи с военными действиями на Украине;

1.1.6. «Участие в выставке «Агропромышленная неделя»» - в октябре 2022 года аграрии Тулунского района приняли участие в данном мероприятии, прошедшей 25 по 28 октября 2022 года на территории выставочного комплекса «Сибэкпоцентр», где район был отмечен золотой наградой и дипломом за вклад в развития АПК Иркутской области;

1.1.7. «Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию» – данное мероприятие было добавлено в Подпрограмму в декабре, в связи с чем, в 2022 году места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимися региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию, не предоставлялись.

Целевые показатели основного мероприятия:

1) количество СМСП в расчёте на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района – в 2022 году составило 6,9 ед., на 1,3 ед. меньше к плановому показателю (отклонение 15,9 %) – произошло за счёт закрытия 3-х индивидуальных предпринимателя в сфере торговли и 13 КФХ;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию – в 2022 году составил 15,1 %, на 5,3 % меньше запланированного (отклонение 26,0 %) – произошло за счёт закрытия 3-х индивидуальных предпринимателя в сфере торговли и 13 КФХ;

3) количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района субъектам малого и среднего предпринимательства – в 2022 году было оказано 2630 консультаций, больше на 10 консультаций к плановому количеству (104,2 %);

4) количество публикаций для СМСП в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) – Отделом по развитию предпринимательства комитета по экономике и развитию предпринимательства постоянно проводилась работа по информированию СМСП, осуществляющих деятельность на территории района, путём размещения различной информации и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в средствах массовой информации (на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, в газете «Земля Тулунская», информационном бюллетене «Вестник Тулунского района»), а также путем направления им писем. За 2022 год в средствах массовой информации опубликовано информации для СМСП (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) 73 ед., что составляет 104,3 % к плановому показателю. Количество публикаций для СМСП в связи с увеличением поступающей информации увеличилось;

5) количество проведённых районных конкурсов – в 2022 году проведено три районных конкурса: «Лучший пахарь»; «Районное трудовое соперничество (конкурс) предприятий и организаций агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности и передовиков производства»; «Лучшее предприятие торговли и общественного питания Тулунского района» - 100 % от запланированного количества;

6) предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозтоваропроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующим печатную продукцию – в 2022 году не запланировано предоставление преференций.

**1.2. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».**

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1.2.1. «Организация проведения обучающих семинаров, вебинаров для самозанятых граждан по вопросам организации и ведения бизнеса» - в декабре 2022 года было проведено обучающее мероприятие бизнес-интенсив «Байкальский поток», в котором приняли участие 25 самозанятых граждан, 100 % к планируемому показателю.

Целевые показатели основного мероприятия:

1. количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района, самозанятым гражданам – за 2022 год было оказано 31 консультация, 103,3 % к планируемому показателю;
2. количество публикаций для самозанятых граждан в средствах массой информации (включая информацию, размещённую на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района) – информация размещается на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района, публикуется в газете «Земля Тулунская», главами сельских поселений размещается на информационных стендах. Всего за 2022 год было опубликовано и размещено 8 ед., что составляет 80,0 % к плановому значению.

Подпрограммой предусмотрено два целевых показателя:

1) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района. В 2022 году фактическое отклонение от планового показателя составляет 15,9 %, произошло за счет прекращением деятельности 13-х КФХ и 3-х ИП;

2) удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию снизился на 5,3 % за счет прекращением деятельности 13-х КФХ и 3-х ИП, фактическое отклонение данного показателя ниже планового – составляет 16 %.

**2. Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района»**

**на 2021-2025 годы**

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

На мероприятия из местного бюджета было направлено 150,0 тыс. руб., 60 % к планируемому показателю.

Программой предусмотрено одно основное мероприятие:

**2.1. «Развитие кадрового потенциала ОГБУЗ «Тулунская городская больница».**

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрены следующие мероприятия:

2.1.1. «Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.2. «Выплата частичной компенсация стоимости аренды жилья врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района» (ответственный исполнитель – Администрация Тулунского муниципального района);

2.1.3. «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В целях повышения укомплектованности медицинскими кадрами штатов ОГБУЗ «Тулунская городская больница», в течение 2022 года на территории МО «Тулунский район» осуществлялась реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., предусматривающая ежегодное выделение денежных средств из местного бюджета в размере 1160,0 тыс. руб. на выплату подъемных, выплату частичной компенсация стоимости аренды жилья, социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница», расположенных на территории Тулунского муниципального района».

В 2022 году были произведены выплаты подъемных 3-м медицинским работникам ОГБУЗ «Тулунская городская больница» (заведующей ФАП-ом д. Владимировка Баторовой Н.О.; заведующей ФАП-ом д. Новотроицк Черницкой Т.В.; заведующей ФАП-ом п. Утай Шубиной О.Н.) по 50,0 тыс. руб. каждому.

Целевой показатель подпрограммы - «Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»». В 2022 году фактический показатель к плановому показателю составил 98,3 %, снизился на 1,7 %, в связи с увольнением работников.

**3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы**

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Тулунскогм муниципальном районе» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма).

Всего на реализацию Подпрограммы направлено 129,7 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета - 70,0 тыс. руб.; иные источники – 59,7 тыс. руб. Исполнено – 2,5 %.

Данной Подпрограммой реализовано основное мероприятие:

**3.1. «Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости»** (ответственный исполнитель - Комитет по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

3.1.1. «Организация конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе».

На его реализацию было выделено 70,0 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Комитетом в 2022 году проведен конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе, в котором приняло участие 21 организация и 8 специалистов по охране труда;

3.1.2. «Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами».

Из Фонда социального страхования РФ было выделено 59,7 тыс. руб., что составляет 1,2 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы. Содействие осуществлению частичного финансирования предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (за 2022 год финансирование предупредительных мероприятий Фондом социального страхования РФ существенно снизилось по 2-м причинам: бюджетные организации активно воспользовались средствами ФСС в 2021 году и сейчас «копят» средства для использования в 2023 году и уход Филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» в отделение ФСС г. Иркутска).

Целевые показатели подпрограммы: уровень производственного травматизма со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих; уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих – выполнены. При плановом значении – 0 случаев, фактическое значение составило - 0 случаев.

Целевые показатели основного мероприятия подпрограммы выполнены в полном объёме: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве при плановом нулевом значении составила 0 человек, количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда при плановом значении 2600 рабочих мест составила 2661 рабочее место, рост 2,3 %.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы отмечено, что руководители организаций района больше стали уделять внимания состоянию охраны труда работников, особенно в бюджетной сфере. Управление охраной труда в организациях Тулунского муниципального района стало носить более системный характер.

Социальный эффект от выполнения подпрограммы выразился в сокращении численности работников, работающих в условиях, не отвечающих социально-гигиеническим нормативам. Увеличение средств организациями на охрану труда способствовало повышению безопасности труда и социальной защищенности работников.

Общий экономический эффект от улучшения условий и охраны труда состоит в том, что отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом, способствовало сокращению организациями расходов, связанными с возмещением вреда, полученного от несчастных случаев на производстве.

**4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы**

В 2022 году на территории района реализовывалась подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг. муниципальной программы «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2021-2025 гг., утвержденной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 23.10.2020 г. № 140-пг (далее – Подпрограмма). Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Тулунского муниципального района.

На мероприятия данной Подпрограммы из местного бюджета было направлено 123623,7 тыс. руб., 99,3 % к планируемому значению.

Данной Подпрограммой реализованы основные мероприятия:

**4.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района».**

Данное основное мероприятие Подпрограммы занимает 99,2 % от общего объема финансирования, предусмотренного муниципальной программой на 2022 год. На его реализацию было направлено всего 121426 тыс. руб., что составляет 99,3 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы, в том числе: из местного бюджета – 94916,5 тыс. руб. (99,1 %); из областного бюджета – 26453,6 тыс. руб. (100 %); из федерального бюджета – 55,9 тыс. руб. (78,5 %).

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2022 году проведены следующие мероприятия:

4.1.1. «Обеспечение реализации полномочий мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района». Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с остатком лимитов на выплату заработной платы мэру Тулунского муниципального района и работникам Администрации Тулунского муниципального района. На реализацию данного мероприятия было выделено всего 85569,8 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 99,0 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы;

4.1.2. «Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности мэра Тулунского муниципального района и муниципальных служащих органов местного самоуправления Тулунского муниципального района» предусматривает:

- выплату доплаты к страховой пенсии по старости (по инвалидности) гражданам, замещавшим должность мэра Тулунского муниципального района;

- выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Тулунского муниципального района и ее структурных подразделениях (отраслевых органах).

На реализацию данного мероприятия было выделено всего 9313,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Подпрограммы.

4.1.3. «Повышение квалификации муниципальных служащих». В 2022 году на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов выделено из местного бюджета 33,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения. В 2022 году прошли повышение квалификации и предоставили документы, подтверждающие прохождение повышения квалификации, 3 муниципальных служащих по следующим программам:

1) «Разработка комплекса локальных нормативных документов организации отдыха детей и их оздоровления»;

2) «Проектирование программ отдыха детей и их оздоровления»;

3) «Муниципальная система управления качеством образования на основе показателей мотивирующего мониторинга»;

4) «Ведение секретного делопроизводства».

**4.2. «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района».**

На реализацию данного основного мероприятия было выделено всего 2197,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % от планового объема ресурсного обеспечения.

Целевые показатели Подпрограммы:

1) доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий. В 2022 году полномочия исполнены на 100 %;

2) динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Фактическое значение показателя составило 128,2 % при плановом показателе 102,0 %. Увеличение произошло за счёт увеличения объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2022 год на 1815,9 млн. руб. по сравнению с прошлым годом;

3) Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах) составил 89,1 % при плановом значении 102,3 %. (снижение индекса произошло за счёт снижения производства сельскохозяйственной продукции за 2022 год).

Всего в 2022 году в муниципальной программе было установлено 3 целевых показателя:

1) доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района.

Плановое значение показателя – 6,7 %, фактическое значение – 6,7 % - 100% исполнения. За 2022 год поступило налогов в консолидированный бюджет района от СМСП на 9,4 % больше, чем за 2021 год, в сумме 15,2 млн. руб.;

2) доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района. Плановое значение показателя – 12,5 %, фактическое значение – 12,8 %. – рост к плановому значению составляет 2,4 %.

За 2022 года в районе произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1054,2 млн. руб., что составляет 96,3 % к 2021 году.

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях Тулунского муниципального района увеличены объемы производства:

- рапса на 1,0 % (2021 г. – 6,5 тыс. тонн, 2022 г. – 6,6 тыс. тонн);

- мяса на 58,9 % (2021 г. – 65,0 тыс. тонн, 2022 г. – 103,3 тыс. тонн).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах, в сравнении с 2021 годом, увеличено производство:

- рапса в 2,5 раза (2021 г. – 1,4 тыс. тонн, 2022 г. – 3,5 тыс. тонн;

3) уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих при плановом значении – 0 случаев составил 0.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,93, что говорит об эффективности Программы в отчетном году.

**Муниципальная программа**

**«Управление финансами Тулунского муниципального района»**

**на 2020-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 08.11.2019 г. № 176-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района. Программа включает в себя две подпрограммы.

Целью Программы является повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Первоначально объем финансирования программы на 2022 год составил 250 млн. 988,8 тыс. руб., в том числе:

✓средства областного бюджета 205 млн. 388,6 тыс. руб.,

✓средства местного бюджета 45 млн. 600,2 тыс. руб.

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения 10 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2022 г. № 220-пг общий объем финансирования Программы на 2022 год составил 2912 млн. 917,6 тыс. руб., в том числе:

✓средства областного бюджета – 246 млн. 451,6 тыс. руб.;

✓ средства местного бюджета – 46 млн. 466,0 тыс. руб.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составило 285 млн. 717,9 тыс. руб. или 97,5 %, в том числе:

По подпрограмме 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020-2024 годы исполнение составило 284 364,3 тыс. руб. или 97,5 % от плана (план на 2022 год – 291 564,0 тыс. руб.)

- по основному мероприятию «Управление средствами резервного фонда администрации ТМР» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы исполнение 0,0% связано с неиспользованием, в связи с отсутствием необходимости, средств резервного фонда администрации Тулунского муниципального района;

- по основному мероприятию «Управление муниципальным долгом ТМР» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы исполнение 0,0% связано с не привлечением заемных средств.

По подпрограмме 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы исполнение составило 1353,6 тыс. руб. или 100% от плана.

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений ТМР в рамках основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2024 годы осуществлялись мероприятия:

***1.*** *Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.*

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ТМР осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=7713187E3A3BA0DD598BDC0DC00EADB0CF34D9F70269CD3A0236B800CF861317EAw8F3D) Иркутской области от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", Законом Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета».

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между сельскими поселениями ТМР на 2022 год утверждено решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2021г. № 292 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 15.07.2022г. № 345; от 23.12.2022г. №380) в сумме 247893,7 тыс. руб. (+46417,0 тыс. руб.), в том числе средства областного бюджета 239941,7 тыс. руб. (+41781,2 тыс. руб.), средства местного бюджета 7952,0 тыс. руб. (+4635,8 тыс. руб.).

**2.** *Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.*

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований ТМР в соответствии с решением Думы №153 от 26.05.2020г. «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений».

В целях выявления муниципальных образований ТМР, нуждающихся в финансовой поддержке из районного бюджета, Комитетом по финансам Тулунского района систематически проводился мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных социально значимых и приоритетных расходов, разработаны методики распределения и порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденные решением Думы Тулунского муниципального района.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществлялось в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам поселений Тулунского муниципального района на 2022 год и порядком утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района от 24.12.2021г. №292 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 29.03.2022г. №319; от 29.11.2022г. №374, от 23.12.2022г. №380) в сумме 11 000,0 тыс. руб. (-14987,6 тыс. руб.).

Целевые показатели Программы за 2022 год выполнены.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,87, то есть можно сделать вывод о эффективности Программы в отчетном году.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории**

**Тулунского муниципального района»**

**на 2020-2024 годы**

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 179-пг, ответственным исполнителем Программы является администрация Тулунского муниципального района. Программа включает в себя шесть подпрограммы.

Целью Программы является обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района.

Плановый объем финансирования Программы на 2022 год составил 26 млн. 571,7 тыс. руб. в том числе:

✓средства областного бюджета – 3 млн. 584,5 тыс. рублей;

✓средства местного бюджета – 2 млн. 787,2 тыс. рублей

✓иные источники финансирования – 20 млн. 200,0 рублей

В течении 2022 года финансирование программы уточнялось 5 раз.

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2022 г. № 221-пг общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 10 млн. 803,2 тыс. рублей, в том числе:

✓средства областного бюджета – 7 млн. 575,7 тыс. рублей;

✓средства местного бюджета – 3 млн. 228,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение – 10 млн. 476,9 тыс. руб. (97 %).

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района» на 2020 – 2024 годы, комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района проведены следующие мероприятия:

* Конкурс видеороликов «Мы за мир» - 3,4 тыс. руб. (проведено с 01.09.2022 по 07.10.2022г.).
* Акция «Будь толерантен», которая включает в себя проведение видео лекций, занятий, тренингов, лекций, изготовление поделок, рисунков. По окончании акции выявлены призеры. Приобретены призы на общую сумму 6,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Изготовление методических материалов, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» Комитетом по образованию администрации Тулунского муниципального района освоены денежные средства в сумме 10 тыс. руб. для изготовления наглядных стендов по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде с целью оформления уголка «Антитеррористическая безопасность».

Данная подпрограмма исполнена на 20 тыс. руб. (100%)

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2020 – 2024 годы исполнена на 9267,5 тыс. рублей (96,6%).

Неисполнение данной подпрограммы по основному мероприятию «Создание системы оповещения и информирования населения о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время на территории Тулунского района» на 300,0 тыс. руб. (3,4%) обусловлено тем, что муниципальный контракт на выполнение работ по разработке недостающей исполнительной документации на существующие точки установки средств оповещения, разработке рабочей и сметной документации на развитие и модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «Тулунский район» заключен 30 июня 2022 года на общую сумму 300 000 рублей, финансовые средства будут освоены в апреле 2023 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района» финансирование расходов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с запасом топлива на котельных на оплату договоров по доставке топлива составило 2, 5 млн. руб.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» Тулунского района исполнено 6,7 млн. руб., в том числе:

- Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда – 6,3 млн. руб.

- Пособия по больничному листу – 5 тыс.руб.

- Затраты на повышение квалификации (оплата обучения, командир.) – 68,5 тыс. руб.

- Услуги связи – 27 тыс. руб.

- Техническое обслуживание оборудования системы оповещения – 69 тыс. руб.

- Приобретение и монтаж системы контроля – 46,9 тыс. руб.

- Плата за размещение отходов производства и потребления за 2021 г. – 0,6 тыс. руб.

- Приобретение оргтехники – 95 тыс. руб.

- Приобретение канцелярских товаров – 17,9 тыс. руб.

- Приобретение стульев – 13 тыс. руб.

- Приобретение жидкого мыла (ФСС) – 2,3 тыс. руб.

- Оплата за приобретение костюма противоэнцефалитного, рубашек Поло – 46,8 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы (образование) исполнено 100 тыс. руб. на проведение следующих мероприятий:

1.Участие в областном слете отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (п 3.1.1.) -7,6 тыс. руб. Денежные средства были израсходованы на участие отряда ЮИД МОУ «Икейская СОШ» в областном слете отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в апреле 2022 года в г. Ангарске.

2.Приобретение светоотражающих элементов для обучающихся начальных классов в ноябре 2022 года. (п 3.1.3.)- 24, 9 тыс. руб.

3.Приобретение призов для проведения районного смотра-конкурса по обучению детей ПДД «Зеленый огонек» среди образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в ноябре 2022 года:

- учебно-наглядные пособия по БДД- 38,5 тыс. руб.

- подарочные сертификаты на приобретение учебно-методических пособий по БДД- 29 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 годы» исполнено 70 тыс. руб. (100 %).

Денежные средства освоены для проведения Районного слета тинейджеров на базе МОУ «Писаревская СОШ».

В рамках реализации Подпрограмма 5 «Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы освоено 988,2 тыс. руб. (план на 2022 год – 988.4 тыс. руб.). По результатам аукциона заключен муниципальный контракт № 2022.05 от 11.03.2022 года с ООО «Пять звезд» на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Тулунского муниципального района. Контракт полностью исполнен. Отловленных животных 53, из них переданных новым владельцам – 31, количество животных, выпущенных в прежнюю среду обитания – 22.

Подпрограмма 6 Профилактика ВИЧ – инфекции на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы исполнена на 31.2 тыс. руб. (100%). В рамках реализацииподпрограммы **з**аключен договор с ИП Щукина У.А. на изготовление наглядной агитации (баннеры) в количестве 15 штук, на тему «Профилактика ВИЧ – инфекции»**.**

Целевые показатели выполнены частично в связи с отсутствием финансирования части мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,71, что говорит об удовлетворительном уровне эффективности программы.

**Муниципальная программа**

**«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского**

**муниципального района»**

**на 2021-2026 годы**

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020г. № 154-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района. Программа включает в себя три подпрограммы.

Целью Программы является обеспечение развития инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района.

Плановый объем финансирования Программы на 2022 год составил 8 млн. 639,2 тыс. руб. в том числе:

✓средства областного бюджета – 2 млн. 145 тыс. рублей;

✓средства местного бюджета – 6 млн. 494,2 тыс. рублей

В течении 2022 года финансирование программы уточнялось 13 раз.

Постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 22.12.2022 г. № 206-пг общий объем финансирования Программы утвержден в сумме 29 млн. 622,8 тыс. рублей, в том числе:

✓средства областного бюджета – 17 млн. 088,8тыс. рублей;

✓средства местного бюджета – 12 млн. 534,0 тыс. рублей.

По итогам года сумма, предусмотренная на выполнение мероприятий программы, увеличилась с 8 млн 639,2 тыс. руб. до 29 млн. 622,8 тыс. руб. (на 242,9 %). Это обусловлено следующим фактором:

- по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. предоставлена субсидия из областного бюджета в сумме 17 млн. 088,8 тыс. руб. на выполнение следующих мероприятий:

- Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Азей;

- Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Будагово;

- Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Шерагул;

- Капитальный ремонт оборудования блочно-модульной котельной с. Алгатуй;

- Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: Водозаборное сооружение с.Алгатуй.

- по подпрограмме 4 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2021-2026 гг. предусмотрены финансовые средства в сумме 1 млн. 476,0 тыс. руб. на выполнение мероприятий по уборке территорий несанкционированных свалок.

Исполнение Программы составило 26 млн. 309,5 тыс. рублей или 88,8%, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Развитие и содержание автомобильных дорог мкстного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района» на 2021-2026 гг. в сумме 3 млн. 971,6 тыс. руб. или 69,2% от плана (план на 2022 год – 5 млн. 736,1 тыс. руб.);

- по подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» в сумме 22 млн. 243,8 тыс. руб. или 99,5% от плана (план на 2022 год – 22 млн. 356,7 тыс. руб.);

- по подпрограмме 3 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды» на 2021-2026 гг. в сумме 94 тыс. или 6,1% от плана (план на 2022 год – 1 млн. 530 тыс. руб.).

Наиболее затратные мероприятия программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ресурсного обеспечения  на 2022 год, тыс. руб. | | | Наименование показателя мероприятия | Значения показателя мероприятия  2022 год | Про  цент выполнения |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |
| 1 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Азей (котел КВм 1.16 с топкой ТШПм 1.5) | 72,0 | 957,0 | 1029,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения  с.Азей | 0 | 100 |
| 2 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Шерагул (котлы КВр-0.63, КВр-0.93) | 62,5 | 830,0 | 892,5 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения  с. Шерагул | 0 | 100 |
| 3 | Приобретение котельного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Будагово (котел КВр-0.63) | 27,0 | 358,0 | 385,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения  с. Будагово | 0 | 100 |
| 4 | Капитальный ремонт оборудования блочно-модульной котельной с. Алгатуй | 692,1 | 9194,9 | 9887,0 | Сокращение количества аварий в системе теплоснабжения  с. Алгатуй | да | 100 |
| 5 | Приобретение насоса СМ 80-50-200б-2 на очистные сооружения с. Алгатуй | 118,0 | 0,0 | 118,0 | Сокращение количества аварий в системе водоотведения с.Алгатуй | 0 | 100 |
| 6 | Разработка проектной документации по реконструкции части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй (четыре водозаборных скважины, сдвоенная накопительная емкость)». | 432,7 | 5748,9 | 6181,6 | Количество проектной документации | 1 | 100 |
| 7 | Проведение государственной проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту Водозаборное сооружение с.Алгатуй | 1072,8 | 0 | 1072,8 | Количество документации по проверке достоверности сметной стоимости | 1 | 100 |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации для объекта: "Капитальный ремонт части сети водовода с. Алгатуй" | 240,0 | 0 | 240,0 | Количество проектно-сметной документации | 1 | 100 |
| 9 | Реконструкция части объекта: «Водозаборное сооружение с.Алгатуй « | 296,5 | 0,0 | 296,5 | Количество выполненных мероприятий | 1 | 100 |
| 10 | Ремонт сетей Комплекса коммунальных сооружений с. Алгатуй (трубопровод холодного водоснабжения) | 1216,5 | 0 | 1216,5 | Сокращение количества аварий в системе холодного водоснабжения | 0 | 100 |
| 11 | Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений (трубопровод холодного водоснабжения, протяженностью 12 м) с.Алгатуй | 140,0 | 0 | 140,0 | Сокращение количества аварий в системе холодного водоснабжения с.Алгатуй | 0 | 100 |

Несмотря на то, что целевые показатели подпрограмм выполнены не в полном объеме в целом из 7 целевых показателей, предусмотренные Программой выполнены 6. Один показатель не выполнен в связи с отсутствием финансирования.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Критерий оценки эффективности Программы составил 0,93. Программа в отчетном году признана эффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие сферы культуры в Тулунском районе»**

**на 2021-2025годы**

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020 г. № 156-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района. Программа включает в себя шесть подпрограмм.

Целью Программы является развитие культурного потенциала личности и общества.

Плановый объем финансирования Программы на 2022 год составил 100 млн. 123,2 тыс. рублей, в том числе:

✓средства местного бюджета – 67 млн. 869,9 тыс. руб.

✓средства областного бюджета – 26 млн. 776,4 тыс. руб.

✓средства федерального бюджета – 5 млн. 476,9 тыс. руб.

В течении 2022 года в Программу вносились изменения 12 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2022 г. № 218-пг общий объем финансирования Программы на 2022 год составил 129 млн. 176,1 тыс. рублей, в том числе:

✓средства местного бюджета – 96 млн. 822,8 тыс. руб.

✓средства областного бюджета – 26 млн. 776,4 тыс. руб.

✓средства федерального бюджета – 5 млн. 476,9 тыс. руб.

✓внебюджетные источники – 100,0 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 128 млн. 854,0 тыс. рублей или 99,8%, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы в сумме 28 млн. 054,7 тыс. руб. или 100 % от плана;

- по подпрограмме 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» в сумме 12 млн. 132,3 тыс. руб. или 100% от плана;

- по подпрограмме 3 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе» на 2021-2025 годы в сумме 12 млн.500,1 тыс. руб. или 100 % от плана;

- по подпрограмме 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2021-2025 годы в сумме 8 млн. 512,7 тыс. руб.;

- по подпрограмме 5 «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы в сумме 56 млн. 759,1 тыс. руб. или 99,4% от плана (план на 2022 год – 10 млн. 896,4 тыс. руб.);

- по подпрограмме 6 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы в сумме 10 млн. 895,1 тыс. руб. или 100% от плана.

Неисполнение программы в 2022 году в сумме 322,1 тыс. руб. (0,2%) обусловлено текущей задолженностью по заработной плате, выплата которой осуществлена в январе 2023 года.

Расходы на заработную плату составили 108 млн. 871,5 тыс. руб. (84,2%), на содержание учреждений 12 млн. 713,2 тыс. руб. (9,8% финансирования программы). Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры составил 44,7 тыс. рублей, или 90,87% от средней заработной платы по региону, что соответствует плановым показателям.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и комплектование книжных фондов библиотек направлено 6 млн. 621,0 тыс. руб. (5,1%).

В 2022 году средства из областного бюджета на реализацию проекта «Народные инициативы» на учреждения культуры районного уровня выделены не были.

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. Г. С. Виноградова» Тулунского муниципального района вошла в число участников Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, получила финансирование на капитальный ремонт в размере 4 млн. 634,9 тыс. руб., в т. ч. 4млн. 310,4 тыс. руб. из областного бюджета. Проведены работы по утеплению цоколя, возведению отмостков, монтажу системы отопления и сантехники, заменены дверные блоки, покрытия полов (настлан линолеум), выравнены и окрашены стены и потолок, проведены работы по облагораживанию территории учреждения – возведено металлическое ограждение.

В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, регионального проекта «Культурная среда» приобретено специализированное учебное оборудование и музыкальные инструменты для МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул на сумму 5 млн. 868,3 тыс. руб. В том числе 5 млн. 239,2 тыс. руб. из федерального бюджета, 218,3 тыс. руб. из средств областного бюджета, 410,8 тыс. руб. – софинансирование из средств местный бюджета. Приобретены рояль, фортепиано, 2 пятирядных баяна, комплект народных инструментов, ударная установка, звуковое оборудование, ноутбуки, интерактивные доски, учебная литература, мольберты, мебель.

На проведение районных культурно-досуговых мероприятий, районных конкурсов, слетов и фестивалей направлено 970,0 тыс. руб. (0,75% финансирования программы). Профинансированы мероприятия к 9 мая и 8 марта, районный Слет общественных организаций, детские творческие конкурсы, районные конкурсы профессионального мастерства работников культуры, фестиваль мастеров декоративно-прикладного искусства «Живые ремесла», Новогодняя елка мэра для детей-инвалидов.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Целевые показатели Программы за 2022 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы 1,25. Программа в отчетном году признана высокоэффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики,**

**формирование здорового и безопасного образа жизни на территории**

**Тулунского муниципального района»**

**на 2021-2025годы**

Программа утверждена постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 27.11.2020 г. № 155-пг, ответственным исполнителем Программы является Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района. Программа включает в себя четыре подпрограммы.

Целью Программы является создание условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики на территории Тулунского района.

Плановый объем финансирования Программы на 2022 год составлял 6 млн 768,0 тыс. рублей. в том числе:

✓средства местного бюджета - 5 млн 539,7 тыс. рублей;

✓средства областного бюджета – 2 млн 600,9 тыс. рублей.

В течении 2022 года в Программу вносились изменения 9 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района общий объем финансирования Программы составил 10 млн 994,8 тыс. рублей в том числе:

✓средства местного бюджета - 7 млн. 893,6 тыс. рублей;

✓средства областного бюджета – 3 млн 101,2 тыс. рублей.

Исполнение Программы составило 10 млн 992,3 тыс. рублей или 99,98%, в том числе:

- по подпрограмме 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021-2025 годы исполнение в сумме 1 млн. 492,5 тыс. руб. или 100 % от плана;

В 2022 году на территории района функционировало 80 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность в том числе: общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, спортивная школа - 1, спортивный комплекс «Муромец» с. Алгатуй - 1, физкульно-спортивные клубы по месту жительства – 23.

В районе 59 спортивных сооружений с общей единовременной загруженностью 1 357 чел/час.

При КДЦ сёл района созданы культурно-спортивные клубы на их базе работают инструктора по спорту (23 сотрудника). В 2022 году в сельских поселениях было проведено 321 физкультурно - массовых мероприятий.

Работа по внедрению комплекса ГТО в 2022 году осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Тулунском районе. Всего выполнили нормы ГТО – 224 человек.

Ассоциация ТОС Тулунского района, в 2022 году были привлечены следующие средства:

- Ассоциация ТОС Тулунского района – 2 млн. рублей (корт в д. Ермаки);

- ТОС с. Шерагул – 2 млн. рублей, развитие хоккея в Шерагуле (раздевалки, хоккейная форма);

-ТОС с. Гадалей – 2 млн. рублей на развитие хоккея (освещение корта);

-ТОС д. Булюшкина – 1,5 млн. рублей: развитие спорта (приобретение лыж, спортивного инвентаря и т.д.);

-Хоккейная форма через Ассоциацию ТОС для с. Котик и д. Ермаки на 1 млн. рублей;

-Поездка детей с. Котик в Санкт-Петербург на хоккейный уик-энд за счет фонда Тимченко (670 тыс. рублей.).

Ассоциация ТОС Тулунского района выступила организатором проведения регионального хоккейного лагеря «Добрый лед» в Тулунском районе с 22 по 27 августа 2022 года, совместно с администрацией района, участие приняли около 120 детей. Общий фонд проведения фестиваля составил около двух миллионов рублей из них 245 тыс. рублей из местного бюджета.

- по подпрограмме № 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021 – 2025 годы исполнение в сумме 230,2 тыс. руб. или 100 % от плана.

Отделом по молодежной политике Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского района за отчетный период были проведены традиционные мероприятия: на базе СОШ с. Шерагул прошла военно-спортивная игра «Зарница», где приняло участие 15 команд из школ Тулунского района. Команда Тулунского района МОУ «Гадалейская СОШ» приняла участие в областной военно-спортивной игре «Зарница». Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный полк», «День памяти и скорби».

10 марта прошла концертная программа - музыкальный диалог ветеранов Афганистана «Солдатское сердце любовью живёт». В течение всего концерта со сцены звучали яркие, всем полюбившиеся песни от участников вокальной группы «Афганцы Сибири», под руководством председателя Иркутской областной общественной организации ветеранов Афганистана и участников боевых действий Владимира Кобзаря.

3 ноября на Мемориале Славы состоялся торжественный митинг, посвященный Дню призывника, на который были приглашены призывники из Тулунского района и города Тулуна.

В МДК «Прометей» прошел героико-патриотический вечер «Диалог на равных. Не детский разговор о мире» с участниками боевых действий в «горячих точках» из Иркутской области, города Тулуна и Тулунского района.

В 2022 г. Отделом было проведено 180 мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие 3966 человек. Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, квизов, анкетирования и т.д.

В рамках Дня молодежи в с. Котик проведено награждение активных представителей молодежи Тулунского района, квест – игра «Район молодежный». Спортивная эстафета «Мама, папа, я - спортивная семья» прошла в ФОКе с. Азей, приняли участие 13 семей, победители – семьи с. Гуран и д. Н. Бурбук. 9 июля в МКУК «КДЦ с. Шерагул» прошел финальный этап конкурса «Лучшая молодая семья - 2022», где приняло участие 5 молодых семей Тулунского района. 21 октября на базе МДК «Прометей» прошло районное торжественное мероприятие, посвященное 20-летию акции «Быть здоровым – это модно». 30 апреля на базе культурно-досугового центра д. Афанасьева прошел Слет Молодежной и детской общественной организации «СПЕКТР», приняли участие 18 филиалов. В МиДОО «СПЕКТР» зарегистрирован 273 волонтера. Отделом проведено 14 акций «Я - волонтер». Охвачено более 250 человек.

Проведен конкурс по присуждению именных стипендий администрации муниципального образования «Тулунский район» для одаренных детей и талантливой молодёжи в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодёжной политики. По результатам конкурса 12 молодых людей получили стипендию в размере 5,0 тыс. рублей.

- по подпрограмме № 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021 – 2025 годы исполнение в сумме 20 тыс. руб. или 100% от плана.

В целях реализации подпрограммы 3 в 2022 году проводились следующие мероприятия: совершенствование оперативного банка данных лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, перечня, употребляемых наркотических и психоактивных веществ на территории Тулунского района; участие в ежегодном мониторинге по определению уровня наркоситуации в Иркутской области: информирование населения о негативных последствиях употребления наркотиков, алкоголя, психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ.

В течение года на территории Тулунского муниципального района исполнителем региональной системы по профилактике наркомании и токсикомании был проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни (далее - ЗОЖ). Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, и т.д.

С целью сформирования навыков устойчивости к давлению сверстников, а также выработки навыков безопасного поведения среди подростков и молодежи были проведены тренинги («Нет алкогольной зависимости», «Дыши легко», «Правильный выбор», «Умей сказать: «Нет», «Нет вредным привычкам»).

Ряд мероприятий прошел в формате кинолектория: «Алкоголь. Секреты манипуляции», «Наркотики. Секреты манипуляции», «Правда и ложь про ЗОЖ», «Тайна едкого дыма», «Вейп: радость или гадость» и др.

Подросткам демонстрировались фильмы о вреде курения, алкоголизма и наркомании, а так посредством кинолекториев велась пропаганда ЗОЖ. В конце каждого кинолектория ребята делились своими впечатлениями, подводили итоги встречи.

В 2022 г. проводились викторины, анкетирования, конкурсы, квизы направленные на профилактику социально-негативных явлений: анкетирование «Вейп: друг или враг?», конкурс «Чистые легкие», викторина «Ясная жизнь», квест-игра «Быть здоровым – это модно», квиз «Недетские игры».

На территории района прошли мероприятия акции «Быть здоровым – это модно!» и марафона «Жизнь на яркой стороне», ставшие традиционными в Тулунском районе.

Акция «Быть здоровым это модно» за 2022 год прошла в пяти поселениях. Во время ее проведения были распространены листовки, проведены тренинги, профилактические беседы, лекции по профилактике социально-негативных явлений (Наркомания, токсикомания, алкоголизм, правонарушения, ВИЧ и СПИД).

В рамках марафона «Жизнь на яркой стороне» в течение 2021 года был проведен ряд профилактических мероприятий: День алкогольной независимости, Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день отказа от курения, Всероссийский день трезвости, Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирный день здоровья, Всемирный день памяти погибших от СПИДа, Всемирный день без табака, Международный день борьбы с наркобизнесом. Исполнителем региональной системы профилактики наркомании ОГКУ «ЦПН» на территории Тулунского района разработаны методические рекомендации и проведены консультации для руководителей и волонтеров МиДОО «СПЕКТР» по проведению этих мероприятий.

В 2022 г. Отделом было проведено 180 мероприятий, направленных на профилактику социально – негативных явлений и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняли участие 3966 человек. Мероприятия проходили в формате лекций, бесед, тренингов, кинолекториев, дискуссий, викторины, квизов, анкетирования и т.д.

- по подпрограмме № 4 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» на 2021 – 2025 годы исполнение в сумме 9 млн. 249,7 тыс. руб. или 99,97% от плана (план на 2022 год – 9 млн. 252,2 тыс. руб.).

Подпрограмма 4 определяет стратегию вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий спортом и устойчивого интереса к ним; отбор наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов высокого уровня. Созданы условия для развития уровня физической подготовленности и спортивных достижений, занимающихся МКУ «СШ», совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Тулунском районе, предполагается за счет решения следующих задач:

- обеспечение деятельности и развитие МКУ «СШ»;

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных достижений, занимающихся МКУ «СШ».

В 2022 году работали спортивные отделения: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, футбол, бокс, самбо, лыжные гонки, ринк-бенди.

В 2021 году общая численность составляла 357 человек, в 2022 году численность составила 360 человек. Тренерский состав в 2022 году составляет шестнадцать человек (включая внештатных тренеров).

Спортивная школа активно сотрудничает с Комитетом образования администрации Тулунского муниципального района. Для школьников района в 2021 году проведены районные соревнования среди школьников Тулунского района с участием Спортивной школы по волейболу, футболу.

Активную совместную работу Спортивная школа ведет с Комитетом по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района: тренера преподаватели привлекаются на судейство всех районных спортивных мероприятий, также для принятия норм ГТО. Воспитанники Спортивной школы старшего возраста принимают участие в областных, региональных и всероссийских соревнованиях по видам спорта, а также районных сельских спортивных играх, районном дне физкультурника, в областных сельских играх.

Ткаченко Иван на Первенстве Российской Федерации по абсолютно реальному бою среди мальчиков и девочек 2014-2010 г.р. занял первое место в г. Москва.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Все целевые показатели Программы за 2022 год выполнены.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,14. Программа в отчетном году признана высокоэффективной.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования на территории Тулунского**

**муниципального района на 2020-2024гг.»**

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.11.2019 г. № 180-пг.

Ответственный исполнитель Программы – Комитет по образованию администрации Тулунского муниципального района (далее – Комитет по образованию).

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Плановый объем финансирования Программы на 2022 год составлял 802 066,6 тыс. руб., в том числе:

✓федеральный бюджет – 14 156,90 тыс. руб.,

✓областной бюджет – 676 975,4 тыс. руб.,

✓местный бюджет – 110 934,3, тыс. руб.,

В течение 2022 года в Программу вносились изменения 21 раз.

На конец года, в соответствии с постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2022 г. № 209-пг общий объем финансирования Программы на 2022 год составил 1 124 982,40 тыс. руб., в том числе:

✓федеральный бюджет – 82 568,90 тыс. руб.

✓областной бюджет – 867 533,40 тыс. руб.

✓местный бюджет – 174 880,1 тыс. руб.

Исполнение Программы составило 1 117 861,6 тыс. руб. или 99,4%.

По направлению «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.» предусмотрено 1 027 302,8 тыс. руб., что составляет 91,3 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 1 022 623,9 тыс. руб. (99,5%).

По направлению «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.» предусмотрено 97 232,1 тыс. руб., что составляет 8,6 % от общего объема финансирования Программы, исполнено 94 790,2 тыс. руб. (97,5%).

По направлению «Профилактика социально негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» предусмотрено 447,5 тыс. руб., что составляет 0,04% от общего объема финансирования Программы, исполнено 447,5 тыс. руб. (100%).

По направлению «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в общеобразовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» средств не предусмотрено.

С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного и общего образования на территории Тулунского района, в рамках Программы в 2022 году из областного бюджета местному бюджету Тулунского района направлены субвенции на выплату заработной платы работникам подведомственных Комитету по образованию администрации Тулунского муниципального района организаций, проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций, ремонта спортивного зала, приобретение средств обучения и воспитания, учебников и учебно-методической литературы. Исполнялись полномочия органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

В рамках Программы проведены мероприятия с обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.

Целью Программы является повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели Программы, являются:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7до 18 лет;

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию;

4. Доля выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании;

5. Удовлетворенность населения качеством общего образования;

6. Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних;

4. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

5. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;

6. Количество приспособленных для детей–инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования.

**Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

2.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района).

3. Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования.

4.Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ (успеваемость).

5. Удовлетворенность населения качеством образования.

6. Эффективность реализации муниципальной программы.

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 1 027 302,8 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета - 47 010,7 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 827 361,8 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 152 930,3 тыс. руб.

Фактическое освоение – 1 022 623,9 тыс. руб. (99,5%):

- за счет средств федерального бюджета - 46 628,9 тыс. руб. (99,2 %);

- за счет средств областного бюджета – 827 103,4 тыс. руб. (99,9%);

- за счет средств местного бюджета – 148 891,6 тыс. руб. (97,4 %).

**Основное мероприятие 1.1. «**Обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района»;

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 6 578,4 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета –2 132,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 4 446,4 тыс. руб.

Фактическое освоение - 6 578,4 тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 2 132,0 тыс. руб. (100%);

- за счет средств местного бюджета – 4 446,4 тыс. руб. (100%).

В 2022 году средства были направлены на исполнение и мероприятий по содержанию и функционированию Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, выплату заработной платы сотрудникам Комитета по образованию, оплату командировочных расходов, оплату налогов, сборов.

Исполнение мероприятия позволило достичь и перевыполнить планируемый целевой показатель. Удовлетворенность населения качеством образования – 91,3%. (по результатам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности).

**Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 42 579,0 тыс. руб.:

- за счет средств областного бюджета – 13 182,3тыс. руб.,

- за счет средств местного бюджета – 29 396,7 тыс. руб.

Фактическое освоение – 42 214,5 тыс. руб. (99 %):

- за счет средств областного бюджета – 13 182,3 тыс. руб. (100%),

- за счет средств местного бюджета – 29 032,2 тыс. руб. (99 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с оплатой по фактическим расходам на основании актов выполненных работ и выставленных счетов по услугам связи и ГСМ.

В 2022 году реализовано 2 мероприятия.

В целях выполнения управленческих и исполнительно-распорядительных функций в сфере образования, координации деятельности подведомственных организаций, обеспечения организационных, информационных и научно-методических условий образования осуществлялось содержание и функционирование МКУ «Центр МиФСОУ ТМР». Организована и проведена государственная итоговая аттестация для 63 выпускников 11 классов и 201 выпускника 9 классов.

Исполнение мероприятий позволило достичь следующих целевых показателей:

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,95

- Эффективность реализации муниципальной программы – да.

- Удовлетворенность населения качеством образования – 97,2%

**Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности образовательных организаций»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 949 526,5тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет 35 037,1 тыс. руб.;

- областной бюджет 796 601,4 тыс. руб.;

- местный бюджет 117 888,0 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 945 245,2 тыс. руб. (99,6%):

федеральный бюджет 34 655,3 тыс. руб. (98,9%);

- областной бюджет 796 376,2 тыс. руб. (99,9%);

- местный бюджет 114 213,7 тыс. руб. (97%).

В рамках основного мероприятия исполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, производились расходы на приобретение методической литературы, игрового оборудования.

2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях. В рамках мероприятия осуществлялась выплата заработной платы сотрудникам образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, производились расходы на приобретение учебной литературы, оплата услуг интернета.

3. Содержание имущества образовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Реализация мероприятий перечня народных инициатив.

5. Ежемесечное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Иркутской области.

6. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов.

7. Обеспечение бесплатным питьевым молоком обувающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области.

8. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области.

9. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.

10. Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в целях создания в них условий для развития агробизнес-образования.

11. 4 школы, региональные площадки по агробизнес образованию, приобрели учебные лаборатории и оборудование для реализации проектов агробизнес образования.

12. 100% образовательных организаций получили субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

13. В штатные расписания школ введены 8,75 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. С 1 сентября 2022 года в школах Тулунского района приступили к работе 22 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Достигнуты следующие целевые показатели:

- Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате, сложившейся по Иркутской области в общем образовании (дифференцированный показатель для Тулунского района) – 100%.

- Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услугами дошкольного образования – 42 %.

-Уровень освоения обучающимися общеобразовательных программ –98%.

- Удовлетворенность населения качеством образования – 91,3%

**Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение питанием обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 17 164,1 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 11 973,6 тыс. руб.;

- областной бюджет 3 991,3 тыс. руб.;

- местный бюджет 1 199,2 тыс. руб.;

Фактическое исполнение – 17 131,0 тыс. руб. (99,8%).

- федеральный бюджет – 11 973,6 тыс. руб. (100%);

- областной бюджет – 3 958,2 тыс. руб. (99,8 %);

- местный бюджет – 1 199,2 тыс. руб. (100 %).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме, в связи с экономией лимитов по причине отсутствия потребности, выделенных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, расходы произведены по выставленным счетам.

В рамках основного мероприятия запланировано и исполнено мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области.

Охват обучающихся 1-4 классов бесплатным, горячим, здоровым питанием составил 100%.

Целевой показатель доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 74,3%

**Основное мероприятие 1.5. «Финансовая поддержка семей при рождении детей».**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 11 454,8 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет 11 454,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 11 454,7 тыс. руб. (100%).

- областной бюджет – 11 454,7 тыс. руб. (100 %).

В рамках муниципального проекта запланировано и исполнено одно мероприятие по осуществлению отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям. Образовательными организациями организовано бесплатное питание для 995 детей из многодетных и малоимущих семей.

Целевой показатель доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 74,3%

**Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»**

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для развития качественного образования.

Достижение цели характеризуют следующие целевые показатели:

1.Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

2. Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся;

3. Доля объектов муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности.

4.Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

5.Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях;

6. Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

7. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;

8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,   
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях;

9. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района.

10. Доля граждан, заключивших трудовой договор с образовательными организациями Тулунского муниципального района из числа граждан, заключивших договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приёма для получения высшего образования в объёме установленных на очередной год контрольных цифр приёма граждан на обучение.

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 97 232,1 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета -35 558,2 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 40 171,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 21 502,3 тыс. руб.

Фактическое освоение – 94 790,2 тыс. руб. (97,5 %):

- за счет средств федерального бюджета -35 558,2 тыс. руб. (100%);

- за счет средств областного бюджета – 38 929,4 (97 %) тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 20 302,6 тыс. руб. (99 %).

**Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 2 568,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение – 2 568,2 тыс. руб. (100%).

Произведены работы по исполнению предписаний пожарной инспекции, зарядке огнетушителей, установке систем видеонаблюдения в МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Бурхунская СОШ», обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, установке наружного противопожарного водоснабжения в МДОУ детский сад «Снежинка», обеспечено обслуживание тревожных кнопок.

Исполнение основного мероприятия 2.1. «Обеспечение пожарной, антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций» позволило достичь следующих целевых показателей:

Доля объектов муниципальных образовательных учреждений, соответствующих требованиям пожарной, антитеррористической и экологической безопасности – 92%;

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.

**Основное мероприятие 2.2. «Капитальные и текущие ремонты образовательных организаций»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 82 013,2 тыс. руб.:

- за счет средств федерального бюджета – 35 110,6 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета –30 347,4 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета – 16 555,2 тыс. руб.

Фактическое освоение - 79 571,4 тыс. руб. (97 %):

- за счет средств федерального бюджета – 35 110,6 тыс. руб. (100%);

- за счет средств областного бюджета – 29 105,2 тыс. руб. (96%);

- за счет средств местного бюджета – 15 355,6 тыс. руб. (93%).

Предусмотренные средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам торгов.

В 2022 году исполнено 4 мероприятия. Реализованы запланированные на 2022 год мероприятия по капитальному ремонту здания МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ», мероприятия перечня народных инициатив, в рамках подготовки образовательных организаций к новому 2022 – 2023 учебному году реализованы мероприятия по текущему ремонту зданий.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания, в общем количестве муниципальных образовательных организаций – 86,5%.

**Основное мероприятие 2.3 «Безопасность школьных перевозок»**

В 2022 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.3. «Безопасность школьных перевозок». В 2022 году средств из регионального бюджета на приобретение школьных автобусов для перевозки школьников к месту обучения и обратно не выделялось.

**Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование организации питания в образовательных организациях»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 2 670,3 тыс. руб.:

- областной бюджет 2 472,9 тыс. руб.;

- местный бюджет 197,4 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 2 970,3 тыс. руб. (100 %):

- за счет средств областного бюджета – 2 472,9 тыс. руб. (100%).

- за счет средств местного бюджета – 197,4 тыс. руб. (100%);

В рамках основного мероприятия приобретено технологическое оборудование для пищеблоков образовательных организаций.

Достигнуты целевые показатели:

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 74,3 %.

**Основное мероприятие 2.5 «Реализация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 4 093,5 тыс. руб.:

- областной бюджет 2 817,6 тыс. руб.;

- местный бюджет 1 275,9 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 4 093,5 тыс. руб. (100%):

- за счет средств областного бюджета – 2 817,6 тыс. руб. (100%);

- за счет средств местного бюджета – 1 275,9 тыс. руб. (100%).

В рамках организационных мероприятий с воспитанниками, обучающимися по сохранению и укреплению здоровья, проведены мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в 22 лагерях дневного пребывания и лагере круглосуточного пребывания «Алгатуйский» на базе МОУ «Алгатуйская СОШ.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составила 76%;

Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости составила 95%.

**Основное мероприятие 2.6. «Строительство объектов образования»**

В 2022 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.6. «Строительство объектов образования» в связи с отсутствием необходимой проектно-сметной документации.

**Муниципальный проект 2.7. «Современная школа»**

В 2022 году не предусмотрено финансирование на реализацию мероприятия 2.7. «Современная школа». В соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей, утвержденных распоряжением Министерства Просвещения РФ от 12 января 2021 года № Р-6 создание центра обучения «Точка роста» допускается без выделения отдельного структурного подразделения. На базе семи образовательных организаций открыты центры обучения естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста» без выделения финансирования, в рамках проведения текущих ремонтов.

**Муниципальный проект 2.8. «Успех каждого ребенка»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 5 594,0 тыс. руб.:

- федеральный бюджет 447,6 тыс. руб.;

- областной бюджет 4 533,7 тыс. руб.;

- местный бюджет 612,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение – 5594,0 тыс. руб. (100%):

- федеральный бюджет 447,6 тыс. руб. (100%);

- областной бюджет 4 533,7 тыс. руб. (100%);

- местный бюджет 612,7 тыс. руб. (100%).

В рамках муниципального проекта реализованы следующие мероприятия:

В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Лучший ученик года - 2022» приняли участие 10 человек. Победителем стал ученик 10 класса МОУ «Алгатуйская СОШ».

В районной научно-практической конференции старшеклассников «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» приняли участие 8 человек, из них 4 стали призёрами, победителем стал ученик 10 класса МОУ «Гадалейская СОШ».

В районном конкурсе исследовательских работ и проектов детей младшего и среднего школьного возраста «За страницами учебника» (2-8 класс) приняли участие 23 человек. Призерами стали 6 человек, победителями – 6 человек.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 155 человек из 7-11 классов, из них 10 победителей и 42 призёра.

В муниципальном этапе Областного конкурса художественного чтения «Живое слово» приняли участие 50 школьников, трое обучающихся: 2 участника МОУ «Мугунская СОШ», 1 - МОУ «Гадалейская СОШ» стали победителями, 6 школьников – призеры.

В районном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» приняли участие 14 обучающихся, 3 стали победителями: МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Алгатуйская СОШ».

Организована традиционная встреча мэра Тулунского муниципального района с выпускниками 11 классов – «Выпускной бал – 2022».

В традиционной районной военно-спортивной игре «Зарница» приняли участие 170 школьников из 15 образовательных учреждений района, лучшей оказалась команда МОУ «Гадалейская СОШ».

Реализованы мероприятия по капитальному ремонту спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ».

Достигнуты целевые показатели:

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Тулунского района – 9 %;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,   
получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях – 64%.

**Муниципальный проект 2.9. «Поддержка семей имеющих детей»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 150,0 тыс. руб.:

- местный бюджет 150,0 тыс.руб.

Фактическое исполнение – 150,0 тыс. руб. (100%):

- местный бюджет 150,0 тыс. руб.

В рамках муниципального проекта организовано обследование 78 детей психолого-медико-педагогической комиссией.

Достигнуты целевые показатели:

Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет – 42%.

**Муниципальный проект 2.10. «Цифровая образовательная среда»**

В 2022 году финансирование в рамках проекта не осуществлялось, 3 образовательные организации (МОУ «Гуранская СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «НОШ №10») получили компьютерные классы. Оборудование приобреталось по государственному контракту министерством образования Иркутской области. Подключение к сети Интернет осуществлялось на основании государственного контракта бесплатно для образовательных организаций.

Достигнуты целевые показатели:

Удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся – 77 %.

**Муниципальный проект 2.11. «Учитель будущего»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году составляет 142,9 тыс. руб.:

- местный бюджет 142,9 тыс.руб.

Фактическое исполнение – 142,9 тыс. руб. (100%):

- местный бюджет 142,9 тыс. руб. (100%).

В рамках муниципального проекта организовано повышение квалификации педагогических работников, организовано участие в региональных семинарах, стажировочных сессиях, профессиональном конкурсе «Учитель года».

Достигнуты следующие целевые показатели:

Удельный вес численности руководителей и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей – 100%.

**Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»**

Целью подпрограммы является организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.

Достижение цели характеризуют следующий целевой показатель:

Снижение количества правонарушений и безнадзороности среди несовершеннолетних.

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 447,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение - 447,5 тыс. руб. (100%).

**Основное мероприятие 3.1. «Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних и профилактику рецидивной преступности несовершеннолених»**

Объем средств, предусмотренный в 2022 году, составляет 447,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактическое освоение - 447,5 тыс. руб. (100%).

В рамках основного мероприятия организовано 153 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профучетах, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих реабилитацию, в каникулярное и свободное от обучения время. Организованы межведомственные районные профилактические мероприятия, ночные рейды по выявлению нахождения детей и подростков в общественных местах в запрещенное законом время. Проведено профилактическое мероприятие для подростков с проблемами в поведении. Исполнение мероприятий способствовало сокращению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на 2,4%

**Подпрограмма 4 «Доступная среда для детей-инвалидов и других макломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020 – 2024 гг.»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступности объектов и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели характеризуют следующий целевой показатель:

Количество приспособленных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов.

В 2022 году средства на реализацию подпрограммы предусмотрены не были. Достижение целевого показателя обеспечено за счет реализации мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий образовательных организаций.

Достигнуты следующие целевые показатели:

Количество приспособленных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования – 53%

На ход реализации Программы в 2022 году оказали влияние следующие факторы:

- отсутствие возможности проведения массовых мероприятий в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекцией;

- проведение мониторинга выполнения мероприятий Программы, что позволило перераспределить ресурсы и избежать значительных негативных последствий реализации отдельных мероприятий;

- своевременное вхождение в Государственные программы Иркутской области.

Оценка эффективности реализации Программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, являющейся Приложением № 7 к Порядку.

Критерий оценки эффективности Программы составил 1,18. Программа является высокоэффективной.

Председатель Комитета по экономике и

развитию предпринимательства администрации

Тулунского муниципального района Н.Ф. Столяров

*Исп. Н.Г. Козлова*

*Тел./факс 8 (39530) 4-11-62*

*Email: biznes.tulraion@mail.ru*